## QLK.倉管部 表單簽核流程分析 (hidden)
項目 | MÃ ĐƠN 單號 | TÊN ĐƠN 單據名稱 | 圖片 | LƯU TRÌNH KÝ DUYỆT HIỆN TẠI 目前簽核流程 |  | LƯU TRÌNH KÝ DUYỆT BPM BPM簽核流程 |  | GHI CHU 備註
備註：廠內使用三聯，外出使用四聯
| MOCMI06 | Thao tác thiết lập phiếu nhập hàng ủy thác(590) 託外進貨建立作業 |  | NCC giao hàng => Kho làm phiếu tạm nhập => QA xác nhận hàng OK Kho làm liên nhập kho( 4 liên) => Kho ký xác nhận => NV Thu mua. Hiện tại có 1 lần in giấy tạm nhập, 4 liên ( Kho: liên trắng, Thu mua: Liên vàng đỏ,NCC liên xanh) | 廠商交貨 => 倉管部打印進貨單 => QC確認產品OK => 倉庫部簽名 => 採購人員簽名 倉庫列印白色聯給QC檢查產品，倉庫重新列印四聯（倉庫部留白色聯、採購部留黃色和紅色聯，廠商留藍色聯） | Kho lập phiếu => QA => Kho => Thu mua In liên cho NCC | 倉管部打進貨單 =>QC 簽名 =>倉庫 =>採購 列印一份給廠商。 | KHẢ THI lên BPM 可以展開BPM簽核
| PURI09 | Thao tác thiết lập phiếu nhập hàng 進貨建立作業 | [5 empty] | KHẢ THI lên BPM 可以展開BPM簽核
| MOCI07 | Thao tác thiệt lập phiếu trả hàng ủy thác (5A1, 5A2) 託外退貨單建立作業 |  | (NCC giao hàng => QC kiểm tra phát hiện NG báo kho lập phiếu trả hàng ) Kho => QC => Thu mua nv => GD thu mua => Kho ( =>chuyển bảo vệ => Trả về NCC) Hiện tại dùng 4 liên : Kho: liên trắng, NCC liên xanh, Bảo vệ: liên vàng, đỏ | （廠商交貨=> QC檢查發現不良通知倉管部打退貨單） 倉庫簽名 => QC人員簽名 => 採購人員簽名 => 採購經理簽名 => 倉庫收單 （=> 經過保衛把貨出外=>退給廠商） 共有四聯，倉庫留百聯、廠商藍色聯、保衛黃色和紅色 | Kho => QC => Thu mua nv => GD thu mua => Kho ( trường hợp hủy đơn sẽ trực tiếp hủy tại kho) In 2 liên, 1 liên cho bảo vệ và một liên cho NCC | 倉庫打單 =>QC簽名 =>採購人員簽名 =>採購經理簽核 =>倉庫簽名與收單 | KHẢ THI lên BPM 可以展開BPM簽核
| MOCI08 | Phiếu trả hàng gia công ngoài sau khi nghiệp thu 592 託外驗退件退回作業 | [5 empty] | KHẢ THI lên BPM 可以展開BPM簽核
| INVI05 | 1101: Nhập liệu khách hàng 客供料入庫 |  | NCC giao hàng => Kho làm phiếu nhập kho => Kho ký xác nhận Hiện tại in 3 liên ( kho:liên trắng, kế toán: liên hồng ) | 廠商交貨 => 倉管部打入庫單 并簽名確認 目前有三聯（百聯：倉管，紅聯：財務）
|  | 1102:Phiếu traả liệu khách hàng 客供料退料 |  | Khi hàng NG hoặc khách hàng hủy đơn. 1. Kho lập phiếu trả hàng =>(người xuất hàng ký nhận) + xác nhận xuất hàng ( cán bộ ký) 2. Bảo vệ ký ( ra cổng) 3. Khách hàng ký nhận Hiện tại có 4 liên. Kho: liên trắng, kt liên hồng, KH: liên xanh, bảo vệ: liên vàng. | 不良件或者客戶取消訂單 倉管部打退貨單 出貨人員簽名 => 倉庫幹部確認 =>保衛簽名 => 客戶簽收 目前有四聯，百聯：倉庫， 紅聯：財務， 藍色聯：客戶， 黃聯：保衛
|  | 1103 : báo hủy trong nước 損壞單 1104: báo hủy hàng bảo thuế 保稅品損壞單 |  | Hàng NG không dùng được ( hết model) -> báo hủy. Kho lập phiếu => Đơn vị báo hủy ( ký) => QC ký gồm 4 liên: Liên trắng: kho, liên hồng: kế toán , liên xanh: QC, liên vàng: đơn vị | 不良件或者機種結束=>報廢 倉庫打單 => 報廢單位簽名 => QC 簽名 目前有四聯：百聯：倉庫， 紅聯：財務， QC： 藍色聯， 黃聯：單位 |  |  | file kèm: biểu mẫu báo hủy ISO (bộ phận lập) KHẢ THI 可以BPM簽核
|  | 1109: Phiếu nhập kho khác其它入庫 |  | Đơn vị làm giấy xin nhập kho khác lưu trình ký: =>Người lập -> người nhận hàng => người xuất hàng | 單位打其它入庫申請單 打單人員簽名 => 收貨人簽名 =>出貨人簽名 |  |  | hàng thừa do KAIFA làm mẫu hoặc thừa định mức của Dập -> nhập kho khác 開發部打樣或者沖壓部超過定額的餘料=》其它入庫
|  | 111:Phiếu điều chỉnh 調整單 |  | Hàng thừa, thiếu của các đơn vị xin điều chỉnh + kèm theo giấy trình duyệt cán bộ kho lập phiếu ( ký) => chủ quản kho => giám đốc gồm 2 liên: liên trawngs: kho, liên hồng: kế toán | 在發生餘料或者缺料的情況上，單位申請調整，附件簽呈書提給倉庫 倉庫幹部打單和簽名 =>倉庫主管簽名 =>經理簽核 目前包括兩聯：百聯：倉庫， 紅聯：財務 |  |  | KHẢ THI lên BPM 可以展開BPM簽核
|  | 1111: Phiếu lãnh liệu chi phí費用領料單 |  | Lãnh hàng mẫu + ngoài lưu trình sản xuất Đơn vị làm giấy yêu cầu vật tư lưu trình ký: =>Người lập -> người nhận hàng => người xuất hàng | 領料做樣品或者不屬於生產流程的產品 單位做資材申請單附件 打單人員簽名 => 收貨人簽收 =>出貨人簽名 |  |  | file kèm theo mẫuISO
|  | 1121 - 1165phiếu lãnh và trả hàng tiêu hao 消耗品領料單與退貨單 |  | Đơn vị viết phiếu lãnh hàng tiêu hao lưu trình ký: =>Người lập -> người nhận hàng => người xuất hàng | 單位打消耗品領料單 打單人員簽名 => 收貨人簽收 => 出貨人簽名 |  |  | file kèm theo mẫuISO nhiều mẫu đơn do phân bổ chi phí cho các bộ phận khác nhau
|  | 120: Phiếu chuyển phát 轉撥單 |  | Dùng để chuyển phát hàng đi gia công ngoài ( hoặc chuyển hàng giữa các kho với nhau) lưu trình ký:x Người xuất ( kho) => cán bộ kho => bảo vệ => người nhận hàng (kho/ ncc) gồm 4 liên: liên trắng: kho, liên hồng: kt, liên xanh: ncc/ kho, bv: liên vàng | 用於轉發零件委外加工（或者倉庫互相轉貨） 倉庫人員出貨人簽名 => 倉庫幹部確認 => 保衛簽名 收貨人（倉庫人員或者廠商） 目前包括四聯：百聯：倉庫， 紅聯：財務部， 藍色聯：倉庫或者廠商， 黃聯：保衛
| INVI11 | 131借出單 phieu cho muon |  | Đổi hàng NG cho khách hàng hoặc cho các đơn vị mượn hàng lưu trình ký trong xưởng: người lập => người xuất hàng => cán bộ qlk => người nhận hàng bên ngoài người lập => người xuất hàng => cán bộ kho => đơn vị mượn => cán bộ đơn vị mượn => bảo vệ => khách hàng | 客戶換不良品或者各部門借出產品 廠內簽核流程： 打單人員 => 倉管幹部 => 收貨人 客戶： 打單人員 => 倉庫幹部 => 借貨人員 => 借貨單位幹部 => 保衛 => 客戶
|  | 141: 借入單 phieu muon |  | KH cho cty VPIC1 mượng hàng mẫu hoặc hàng NG về xử lý | 客戶給VPIC1借用樣品或者不良件回來處理 |  |  | không thường dùng 不常用
| INVI12 | 151: Nhận hàng cho mượn 借出歸還單 |  | Nhận lại hàng cho mượn ở trên Ký: Người lập=> người nhận hàng | 借出歸還 打單人員 => 接受人員
| MOCMI03 | 5401 -5406廠內領料 Phiếu lãnh liệu |  | Lãnh hàng về sản xuất theo lệnh sản xuất ký: người lập -> người nhận -> người xuất | 按照生產制令領料生產 打單人員 => 收貨人 => 出貨人
|  | 550-553託外領料 Lãnh Liệu hàng đi ra công ngoài |  | Sau khi nhập hàng ủy thác, lãnh liệu tự động để trừ tồn kho NCC ký: hiện nay ko cần ký | 在入庫委託產品之後，領料自動扣除廠商庫存數量（目前不簽名） |  |  | 不簽名
|  | 5421-5424一廠廠內超耗領料單PHIEU LANH BU (phiếu lãnh vượt) |  | ĐƠn vị thiếu hàng, làm giấy trình duyệt thêm lãnh vượt người lập -> người nhận -> người xuất | 單位缺料，做簽呈書增加領料 打單人員 => 接貨人員 => 出貨人
| MOCMI04 | 5601-5606Tra Lieu Trong XUONG 1 一廠廠內退料 |  | Trả hàng NG về công đoạn trước hoặc trả hàng ko có con nhu cầu sx về kho Ký: người lập -> người nhận -> người xuất | 把不良品退到上工程或者沒有生產制令的餘料到倉庫 打單人員 => 接收人 => 出貨人員
| MOCMI05 | 5801-5805:生產入庫 Phiếu nhập kho sx |  | Hàng đơn vị sx nhập kho theo lệnh sx ký: ->người lập -> người nhận -> người xuất | 生產單位按照生產制令入庫 打單人員 => 接貨人 => 出貨人

## Assistant
CHỦ ĐỀ 主題 | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 工作項目 | BP LIÊN QUAN 相關部門 | PHỤ TRÁCH 負責 | MỨC ĐỘ ƯU TIÊN 重要性 | TRẠNG THÁI 狀態 | NGÀY BẮT ĐẦU 開始日期 | NGÀY DỰ KIẾN HOÀN THÀNH 預計完成日期 | NGÀY HOÀN THÀNH 完成日期 | GHI CHÚ 備註
ERP | Test 192.168.20.200 \\192.168.20.202\MIS Public\17. MIS 工作週一報告 BC THU HAI HANG TUAN MIS\2022\03.01\Assitant\ERP_192.168.20.200 test | VPIC1 | # 14255, # 16138, #1959 | Bình thường 一般 | Completed | 2021-12-20 |  | ACRMI02 Test chạy sang E-INVOICE ACRMI02測試 E-invoice | Đang làm PPT lưu trình thao tác thực hiện mã dự án
| Hỗ trợ kiểm toán TW đánh giá ERP 支援 台灣會計師稽核 ERP | Taiwan | # 14255, #1959 | Quan trọng 重要 | Completed | 2022-01-27 |  |  | Đang đợi TM xác nhận cấp trên
BPM | PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỌC VIỆC 【試用期後員工成績評價表】上線 BPM | HR | # 16138, # 14255 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-01-24 |  | 14/02/2022 chạy BPM VPIC1
| PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIA HẠN HĐLĐ 勞動合約續約前評價表 | HR | # 16138, # 14255 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-01-24 |  | 14/02/2022 chạy BPM VPIC1
| ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC CỦA CÁN BỘ TỪ PHÓ GIÁM ĐỐC TRỞ LÊN 【副理以上離職申請單】上線 BPM | HR | # 16138, # 14255 | Bình thường 一般 | Completed | 2021-12-27 | 2022-03-18
| Phiếu xin báo hủy máy móc tài sản, Phiếu thanh toán điện nước 【資產設備報廢申請單】 & 【水費、電費報賬單】上線 BPM | QLTB | # 16138, # 14255 | Quan trọng 重要 | Completed | 2022-01-04 |  | Complete
| Cải thiện form và lưu trình ký Phiếu BBNT bàn giao MMTB 改善機械設備交接驗收單的表格和簽核流程 | QLTB | # 16138, # 14255 | Quan trọng 重要 | Completed | 2022-03-06 | 2022-03-18
| Cải thiện form và lưu trình ký Phiếu BBNT bàn giao hàng TS máy tính 改善電腦資產交接驗收單的表格與簽核流程 | MIS | # 16138, # 14255 | Quan trọng 重要 | Completed | 2022-03-06 | 2022-03-18
| LƯU TRÌNH KÝ HÀNG TÀI SẢN ASTI24 資產請購變更單 改善 | KSNB | # 16138, # 14255 | Quan trọng 重要 | Completed | 2022-03-06 | 2022-03-18
| LƯU TRÌNH KÝ HÀNG TÀI SẢN ASTI22 資產採購單簽核流程 | KSNB | # 16138, # 14255 | Quan trọng 重要 | Completed | 2021-03-04 | 2022-03-18
| VẤN ĐỀ PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỢP ĐỒNG 續約前評價單 | MIS | # 16138, # 14255 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-02-28 | 2022-03-18
ZALO OA | Tiếp tục thảo luận và test Zalo 繼續測試檢討 | HR- VIHAT | # 14255, # 18256 # 17655 | Quan trọng 重要 | PAUSE | 2022-01-09
Đánh giá 稽核 | Đánh giá hệ thống thông tin máy tính 整理完成 【電腦化資訊系統控制】 | KSNB | #16138, #1959, # 15060 | Quan trọng 重要 | Completed | 2022-01-15 |  | Complete
Đào tạo 培訓 | Tài liệu hướng dẫn bảo mật Email, an ninh mạng 繼續整理 郵箱與網絡安全資料 | MIS | # 14255, # 18199, # 18256 | Quan trọng 重要 | Completed | 2022-01-12 |  | Complete
ERP | VẤN ĐỀ PHIẾU INVAR01 INVAR01 憑證錯誤 | XNK | # 1959, # 14255, # 16138. | Quan trọng 重要 | Completed
ERP | VẤN ĐỀ PHIẾU MTMMI21 追蹤 MTMMI21 備註顯示問題 | QC | # 1959, # 14255, # 16138. | Quan trọng 重要 | PAUSE | 2022-03-11
| Vấn đề gộp số lô phiếu MOCAR01 của QLK 倉管部建議改善 MOCAR01 同一個品號多批次可以一起顯示在一個盤點卡 | QLK | # 1959, # 14255, # 16138. | Bình thường 一般 | PAUSE | 2022-03-28
| Liên hệ các bộ phận cải thiện ERP 系統改善: \\192.168.20.202\MIS Public\9. ERP MANAGER\4. ERP UPDATE\ERP 調整 ĐIỀU CHỈNH QUYỀN HẠN - DỮ LIỆU ERP 2022.04 | VPIC1 | # 16138, # 14255 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-04-02
| Vấn đề hiển thị ghi chú phiếu MOCMI06 改善 MOCMI06 顯示 【備註】欄位 | Sale | # 14255 | Bình thường 一般 | PAUSE | 2022-03-26
| Rà soát tài khoản ERP có nhiều quyền xóa - cắt quyền xóa 檢查 ERP 賬號有 【刪除】權限 - 拿掉 | VPIC1 | # 16138, # 14255 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-03-26
ERP - BPM | Theo dõi lưu trình ký Kaifa 追蹤 BPM 開發部流程 | Kaifa | # 16138, # 14255 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-03-26
| Tiìm hiểu và thêm đầu phiếu hàng Khuôn mẫu triển khai ký BPM 新增模具課單別 | Khuôn mẫu | # 1959, # 16138, # 14255 | Quan trọng 重要 | Closed | 2022-04-18
ERP,BPM | - Khảo sát ý kiến các bộ phận về tạo đơn lãnh phiếu YCVT từ ERP sang BPM. 考察各部門把 ERP 轉到 BPM 的 物資要求單的意見 - Thiết lập, Test và triển khai lưu trình ký phiếu YCVT từ ERP - BPM. 建立， 測試與展開上電子簽核 BPM （從 ERP 跑到 BPM） | VPIC1 | # 16138, # 14255 | Quan trọng 重要 | Completed | 2022-06-03 | 2022-07-02
| Lên kế hoạch triển khai test sau khi cập nhật ERP 11/06 排計劃測試 更新後的測試 （2022.06.11 更新） | VPIC1 | # 16138, # 14255 | Quan trọng 重要 | Completed | 2022-06-03
Audit 2022 | Hoàn thiện dữ liệu Audit KSNB 2022 準備 2022 稽核室資料完成 | MIS | # 16138, # 14255 # 15060 # 1959 # 18119 | Quan trọng 重要 | Completed | 2022-06-01 | 2022-06-09
| THEO DÕI, CẢI THIỆN HỆ THỐNG BPM KÝ CHẬM 檢查 BPM 系統送簽太慢 | MIS | # 16138, # 14255 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-03-28
Training doc website | Cập nhật tài liệu đào tạo 更新 培訓資料 https://portal.vpic1.com/training/ | MIS | # 16138, # 14255 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-05-04 | 2022-07-30
MES | Theo dõi và chuẩn bị cho công tác cập nhật ERP ( Gửi thông báo bộ phận, kiểm tra trạng thái ERP và back up dữ liệu, tổng hợp các vấn đề trọng điểm 追蹤 ERP 版更計劃， 確認準備狀態： 發通知版更， 檢查 ERP 狀態， 備份資料以及整理重點問題。 | VPIC1 | MIS | Quan trọng 重要 | Completed | 30/05/2022
INVI05 | Theo dõi các phiếu 1185-187 tích hợp ERP ký BPM 追蹤 INVI05- 1185-1187 上線 | VPIC1 | MIS | Quan trọng 重要 | Completed | 2022-07-04
PPT | Làm file đào tạo và lên KH đào tạo BP cải thiện PPT 16:9 整理 PPT 16:9 改善培訓檔案， 培訓計劃 | VPIC1 | # 16138, # 14255 #17655 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-07-18 | 2022-07-21
PPT | Theo dõi và hỗ trợ,HD bộ phận cải thiện PPT 16:9 追蹤支援各部門 PPT 改善項目 受訓后的操作 | VPIC1 | # 16138, # 14255 #17655 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-07-22 | 2022-07-30
E- BOM | Tìm hiểu lưu trình thao tác 了解模組與操作 | VPIC1 | #22028 #14255 #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-07-18 | 2022-07-30
ERP | Hỗ trợ bộ phận phiếu trả vật tư INVI05 (1188-1190) 追蹤支援各部門操作 INVI05 -1188,1189,1190 | VPIC1 | #22028 #14255 #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-07-25 | 2022-07-30
BPM | Cải thiện biểu đơn biên bản nghiệm thu - bàn giao thiết bị máy móc - Form: thiết kế cải thiện. - Code: nghiên cứu tự động hiển thị Bộ phận theo người tiếp nhận được chọn. 改善 【設備驗收交接記錄表】： - 表格： 改善設計， 新增， 改名欄位。 - 測試程式自動顯示部門與員工， 并簽核發生問題。 | VPIC1 | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-07-05 | 2022-08-02
BPM | Theo dõi đơn nghỉ việc của cán bộ Đài Loan ký BPM 追蹤臺干離職單上線狀況 | VPIC1 | # 16138, # 14255 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-07-08
MES | Hỗ trợ bộ phận chỉnh sửa các chứng từ, vấn đề sau cập nhập 支援修改憑證處理修改更新後問題 | VPIC1 | MIS | Quan trọng 重要 | Completed | 2022-06-13
ERP | Tiếp tục hỗ trợ lỗi ERP, cập nhật chương trình sửa lỗi PURMI09 繼續支援處理 ERP 問題， 更新客制程式 PURMI09 | VPIC1 | #16138， #1959 | Quan trọng 重要 | Completed | 2022-07-18
ERP | Tìm hiểu và triển khai đề xuất cải thiện đơn PURR28, PURR26 theo phiếu NCTT-20220726001 了解， 展開改善 PURR28, PURR26 （根據 NCTT-20220726001 建議） | VPIC1 | #1959 #14255 #16138 | Bình thường 一般 | PAUSE | 2022-08-01 | 2022-08-15
ERP | INVR07 Cải thiện in thẻ kiểm kê 盤點卡改善 | VPIC1 | # 14255 | Waitting | Closed | 16/9/2022 |  | Không thể đáp ứng yêu cầu của tài vụ 無法滿足財務部要求
| Theo dõi vấn đề lỗi độ dài mã hóa đơn CT ASTI23: đợi Mr Hải trao đổi Mr Phong Digiwin. 追蹤 ASTI23 發票編碼長度問題， Mr.Hai 跟 Mr.Phong 確認處理 | VPIC1 | #1959 | Waitting | Closed | 2022-08-01 | 2022-08-31 | MIS tự xử lý MIS 自己處理
BPM | Theo dõi trạng thái và hỗ trợ người dùng BPM: 追蹤 BPM 系統狀況 + Ms Hai (14255): Theo dõi log truy cập 追蹤鼎新連線記錄 + Ms Hai (16138): Theo dõi xử lý đơn tích hợp ERP - BPM 追蹤整合部分 + Các vấn đề phát sinh khác 其他問題: #14255, #16138, #22028 + Theo dõi tần suất trạng thái BPM 追蹤 BPM : #22028 | VPIC1 | MIS | Quan trọng 重要 | Completed | 2022-08-06 | 2022-08-12
ERP | Thiết kế chứng từ ERP: Chứng từ biến động kho INVR07, MOCAR01 設計 ERP 憑證：INVR07, MOCAR01 憑證 | VPIC1 | # 16138 # 22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-08-06 | 2022-08-12
BPM | Thiết kế và test biểu mẫu BPM dạng RWD 設計與測試 RWD | VPIC1 | #16138 #14255 | Bình thường 一般 | PAUSE | 2022-08-09
| Áp dụng triển khai Phiếu báo hủy TSCĐ 把 【固定資產報廢單】上線 BPM | VPIC1 | #16138 #14255 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-10-14 |  | Đã hoàn thiện thiết kế form
| Tiếp tục theo dõi trạng thái BPM 繼續追蹤 BPM 狀況 | VPIC1 | Nhóm trợ lý 助理群組 & 1959 | Quan trọng 重要 | Completed | 2022-10-17 | 2022-10-31
ERP | Hỗ trợ PCIV về quyền hạn, chứng từ và hướng dẫn thao tác ERP 支援 PCIV 的權限和憑證與 ERP 作業 | PCIV | MIS | Bình thường 一般 | Completed | 2022-08-15 | 2022-08-31
ERP | Hỗ trợ cập nhật dữ liệu và hướng dẫn thao tác ERP - PCIV 支援設定部門代號， 知道 ERP 作業 | PCIV | MIS | Bình thường 一般 | Completed | 2022-08-26 | 2022-09-23
| Hỗ trợ thiết lập chứng từ ASTR30, ASTR29, PURR07, ASTR43, ACTR06 支援 ASTR30, ASTR29, PURR07, ASTR43, ACTR06 憑證 |  | #22028 & #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-09-01 | 2022-09-15
| Hỗ trợ thiết lập chứng từ INVR07, ACTR06, INVR25 支援 INVR07, ACTR06, INVR25 憑證 |  | #22028, #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-09-12 | 2022-09-16
ERP | Lên kế hoạch hỗ trợ thiết kế chứng từ: dự kiến CT 911, 910 thuộc ACTI02 安排計劃設計 ACTI02 單別 911， 910 憑證 |  | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-08-29 | 2022-09-01
| Hỗ trợ thiết lập chứng từ PURR06, PURMR08, PURR10 支援PURR06, PURMR08, PURR10 憑證 |  | #22028, #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-09-12 | 2022-09-16
Kiểm kê | Chuẩn bị hồ sơ liên quan đến hoạt động đánh giá quản lý bản quyền phần mềm máy tính | MIS | #16138 | Quan trọng 重要 | Completed | 2022-10-08 | 2022-10-12
RPA | So sánh báo giá Viettel, CMC, NCC Đài Loan | VPIC1 | #14255 | Quan trọng 重要 | Completed | 2023-03-20 | 2023-03-30
| Tạm thời chờ NCC Viettel báo giá & chỉ đạo cấp trên 臨時等 Viettel 報價 ， 上級指導 | VPIC1 | # 22028 | Quan trọng 重要 | Completed | 2023-01-04
BPM | Theo dõi và cải thiện phiếu Báo hủy DCSX 繼續追蹤和改善 生產工具報廢單上線 BPM | QLTB 設管部 | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-11-21 | 2022-11-28
| Xác nhận nhu cầu và thông tin triển khai BPM biểu mẫu của QLSX: Phiếu thay đổi SL thu mua và thời gian giao hàng 與生管部確認上線 BPM的需求： 請購數量與交貨時間變更單 | QLSX 生管部 | Nhóm trợ lý 助理群組 | Bình thường 一般 | PAUSE | 2022-11-28 |  | QLSX tạm thời dừng trao đổi thêm
| Liên hệ cố vấn, kiểm tra và theo dõi các phiếu tích hợp từ ERP sang BPM hiển thị thông tin trắng 聯繫顧問、檢查和追蹤 ERP 整合 BPM 表單顯示沒資料， 空白的 | VPIC1 | Nhóm trợ lý 助理群組 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-11-28
ERP | Tiếp tục theo dõi, giúp đỡ kế toán rà soát quyền hạn ERP, cập nhật lại 繼續追蹤， 支援財務部檢查 ERP 權限， 重新更新。 | Tài vụ 財務部 | Nhóm trợ lý 助理群組 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-11-21
Tuyển dụng 招聘 | Chưa có hồ sơ phù hợp, đang tiếp tục nhờ HR tuyển tiếp 未收到符合 CV， 繼續請 HR 招聘 | MIS | #14255 | Bình thường 一般 | PAUSE | 2022-11-28
BPM | Test triển khai hạng mục sửa thời gian giao hàng phiếu PURI08 測試修改 PURI08 交貨日期修改也上線 BPM | Thu mua 採購部 | MIS | Quan trọng 重要 | Completed | 2022-12-19 | 2022-12-20
ERP | Liên hệ bộ phận, hỗ trợ kiểm tra, test đơn từ ERP lỗi tích hợp sang BPM 聯繫各部門支援檢查，測試 ERP 整合 BPM 錯誤 | VPIC1 | MIS | Quan trọng 重要 | PAUSE | 2022-12-12 | 2022-12-24
| Liên hệ bộ phận test BCM 聯繫各部門測試 BCM | VPIC1 | #14255 & #16138 | Quan trọng 重要 | PAUSE | 2022-12-19 | 2022-12-20
ERP | Vấn đề lỗi mã bản phiếu thẻ kiểm kê tồn kho INVR12 庫存盤點卡代碼錯誤 INVR12 | QLSX 生管部 | MIS | Bình thường 一般 | Completed | 2022-12-26
| THAY ĐỔI TÊN KHO ĐỂ ĐỒNG BỘ HOÁ DỮ LIỆU, THUẬN TIỆN VIỆC LẤY DỮ LIỆU VÀ PHÂN BIỆT CÁC KHO: KHO NCC, KHO DCSX, KHO QLK 變更倉庫名稱確保資料一致，順利地尋找資料和分別倉庫：供應商倉庫， 產線倉庫，倉管的倉庫 | QLK | #14255 & #1959 | Quan trọng 重要 | Completed | 2022-12-26
| Vấn đề lỗi trạng thái phiếu thiết lập hỏi giá tài sản ASTMI20 資產問價建立狀況錯誤 ASTMI20 | Thu mua 採購部 | MIS | Bình thường 一般 | Completed | 2022-12-26
WMS | Theo dõi yêu cầu đưa ra cho ITG và tiến độ thực hiện 追蹤提供給 ITG 的要求和執行進度 | VPIC1 | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2022-12-19
| Tiến hành tìm hiểu đưa ra biểu mẫu | VPIC1 | MIS | Bình thường 一般 | Completed | 2022-12-19
EIP | So sánh ưu và nhược điểm các nhà cung cấp EIP | VPIC1 | MIS | Bình thường 一般 | Completed | 2023-01-14
BPM | Theo dõi trạng thái BPM 追蹤 BPM 狀態 | VPIC1 | MIS | Bình thường 一般 | Completed | 2022-12-31
ATTT | Hồ sơ bảo mật thông tin (6 chính sách bảo mật) 整理資安資料 | Máy tính 資訊室 | #1959, #14255 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-01-03
Đánh giá KSNB 稽核室稽核 | Bổ sung hồ sơ tự đánh giá kiểm soát nội bộ năm 2022 補充 2022 年稽核資料 | Máy tính 資訊室 | MIS | Bình thường 一般 | Completed | 2023-01-07 | 2023-01-10
Bảo mật 保密 | Quy hoạch Pass ERP-BPM： tiếp tục nghiên cứu ERP-BPM 密碼規劃: 繼續研究 | Máy tính 資訊室 | MIS | Bình thường 一般 | Completed | 2023-01-16
BPM | Tìm hiểu nhu cầu đề xuất cải thiện ký BPM phiếu DS đi ca của NS | Nhân sự | #22028 & #16138 | Quan trọng 重要 | Completed
| Đề xuất cải thiện ký BPM phiếu Tài liệu phát hành của KTKP 了解開發技術部門建議改善 BPM 上的發行資料接受確認單 | KTKF 開發技術 | #22028 | Quan trọng 重要 | Completed | 2023-01-16 | 2023-01-02 | Theo dõi đơn trên BPM
| Tìm hiểu nhu cầu đề xuất cải thiện ký BPM phiếu bảng lập mã thay thế của KTKP 了解開發技術部門建議改善 BPM 上的 【替代料申請單】 | KTKF 開發技術 | #22028 | Bình thường 一般 | Đang trao đổi
| Kết hợp Digiwin xem xét tính khả thi về cải thiện ký BPM phiếu thay đổi đơn mua hàng (PURMI08): thay đổi ngày giao hàng, đơn vị, kho giao hàng 與鼎新檢查 PURMI08 是否可以整合： 交貨日期、單位、庫別變更 | Thu mua 採購部 | #22028 | Bình thường 一般 | Completed |  | 2023-02-08
| Tìm hiểu nhu cầu đề xuất cải thiện ký BPM phiếu INVI05 -1123 變更設定新增 INVI05 - 1123 單別上線 BPM | VPIC1 | #22028, #14255 | Bình thường 一般 | Đang trao đổi
| Tìm hiểu nhu cầu đề xuất cải thiện ký BPM phiếu INVI05 - 1191, 1192 | Tổng vụ | #14255 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-02-08
| Tìm hiểu đề xuất thêm mới "Đơn xin thay đổi sửa chữa/ làm mới công trình xây dựng " ký BPM 了解簽核 BPM 的新增建議 “建築工程維修/ 新作變更單” | VPIC1 | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-02-20
| Tìm hiểu đề xuất ký BPM phiếu "Đơn đặt hàng" 了解與設計測試 【訂貨單】 上線 BPM | Thu mua 採購部 | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-02-22
| Tìm hiểu đề xuất ký BPM phiếu xác nhận thanh toán chi phí： NGHIÊN CỨU 檢討設定 【報賬單】 上線 BPM | Thu mua 採購部 | #22028 | Bình thường 一般 | PAUSE | 2023-02-22 |  | - Thiết kế thử nghiệm thảo luận đánh giá PURMI09 lên BPM - PURR10: Số lượng đơn nhiều, thu mua báo cáo cấp trên - Tiếp tục thử nghiệm điều kiện trên BPM - 設計測試評估 PURMI09 到 BPM - PURR10: 憑證數量多，採購報告上級 - 繼續測試在 BPM 系統
| Tìm hiểu đề xuất ký BPM phiếu xác nhận thanh toán chi phí： NGHIÊN CỨU 檢討設定 【報賬單】 上線 BPM | XNK 進出口 | #22028 | Bình thường 一般 | PAUSE | 2023-02-22 |  | - Đang nghiên cứu - 研究中
| Tìm hiểu đề xuất ký BPM "Bảng kiểm kê xuất nhập tồn kho" 了解上線 BPM 憑證“庫存入/出 統計報告” | QLK 倉管部 | #14255 | Bình thường 一般 | Tạm dừng | 2023-03-15 |  | 待經理部決定
| Tìm hiểu đề xuất ký BPM phiếu GIẤY PHÉP RA CỔNG và GIẤY RA CỔNG GIAO HÀNG CỦA LÁI XE BP KHO 了解設計 【外出單】& 【倉管部司機交貨外出單】 上線 BPM | Nhân sự ＨＲ | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-05-03 |  | Dự kiến triển khai 1/6/2023
| Tìm hiểu đề xuất ký BPM phiếu điều động công tác 了解 【員工調動單】上 ＢＰＭ | Nhân sự ＨＲ | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-05-12 |  | Dự kiến triển khai 1/6/2023
| Tìm hiểu đề xuất ký BPM phiếu Đơn xin bổ sung nhân viên 了解 【員工補充申請單】上線 BPM | HR | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-05-12 | 2023-08-01 | Hoàn thành việc thiết kế và làm PPT hướng dẫn, đợi triển khai trên chính 01/08/2023 作 PPT 教導使用，準備 2023/08/01正式導入
| Tìm hiểu đề xuất ký BPM phiếu Tăng ca ngày thường lớn hơn 4 giờ 了解 【平日加班】大於 4 個小時 | Nhân sự ＨＲ | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-05-16 | 2023-05-22
| Tìm hiểu đề xuất ký BPM phiếu Bảng giải trình lý do bổ sung nhân viên 了解 【員工補充申請單的理由說明書】 上線 BPM | HR | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-05-12 | 2023-08-01
ERP | Tổng hợp các vấn đề tồn tại trên ERP của các bộ phận 統計ERP 上各部門的存在問題 | VPIC1 | #24112& #24210 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-07-17 | 2023-08-04
ERP | Hỗ trợ ERP cho công ty liên kết Lieh Kwan, UNI 支援 Lieh Kwan & UNI 合資公司使用 ERP | MIS | #16138, #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-12-04
ERP | Hỗ trợ VEW hạng mục liên quan đến ERP: - Thiết lập quyền hạn - Thiết kế chứng từ - Các vấn đề khác | VEW | # 16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2024-03-01 |  | - Đã thiết lập quyền hạn: QLK & QLSX - Đã thiết kế chứng từ in phiếu: PURMI09, INVI05, PURI05
ERP | Vấn đề cải thiện mã khuôn, mã khách hàng, hàng tồn ( nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) và mã NCC | VPIC1 | #16138, #22028, #24085 | Bình thường 一般 | Completed | 2024-04-05
| Rà soát tổng học các tk ERP và nhu cầu sử dụng của VPIC1 | VPIC1 | #16138 &#24320 | Bình thường 一般 | Completed | 2024-08-30
| Vấn đề Lỗi ngày chỉ định hoàn thành lệnh sản xuất MOCI12 |  | #16138, #24085 | Bình thường 一般 | Đã hoàn thành | 2024-08-22 | 2024-08-30
| Triển khai áp dụng thay đổi điều kiện thanh toán ngày 3.6.2024 | VPIC1 | #16138, #24085 | Bình thường 一般 | Completed | 2024-06-03
| Cập nhập dữ liệu liên quan đến ĐK thanh toán của TM | MIS | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2024-04-01 |  | Đã hoàn thành test vấn đề liên quan, dự kiến 3/6 triển khai chính thức trên VPIC1
BPM | Tìm hiểu cải thiện lưu trình ký Phiếu Đăng ký đi công tác, Giấy trình duyệt 了解改善 出差申請單的簽核流程 | HR | #22028 & #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-07-22 | 2023-08-09 | Dự kiến triển khai 14/08/2023 預計 2023/08/14 上線
BPM | Tìm hiểu đề xuất cải thiện phiếu Giấy mang hàng ra ngoài và Giấy ra cổng 了解 外包單和外出單的改善建議 | HR | #22028 & #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-06-30 | 2023-08-09 | Dự kiến triển khai 14/08/2023 預計 2023/08/14 上線
| Tìm hiểu đề xuất ký BPM Giấy trình duyệt 了解 【簽呈書】送簽 BPM | Nhân sự HR | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-05-16 |  | Dự kiến triển khai 1/7/2023
| Tìm hiểu đề xuất ký BPM Phiếu đăng ký đi công tác 了解 【出差申請單】上線 BPM | HR | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-05-16 |  | Dự kiến triển khai 1/7/2023
| Tìm hiểu đề xuất ký BPM "Phiếu duyệt giá gia công MOCI10" 設定測試 MOCI10 加工核價單上線 BPM | Thu mua 採購部 | # 14255, #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-04-14 | 2023-05-03 | Ngày 01.05.2013 triển khai
| Tìm hiểu đề xuất ký BPM "CHỨNG TỪ CHUYỂN SỔ ACTI10" 了解與設計測試 ACTI10 上線 BPM | Kế toán 財務部 | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-02-24 | 2023-04-06
| Tìm hiểu đề xuất đưa Kanban lên BPM 生管部建議把 看板報告上線 BPM | QLSX 生管部 | #14255 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-04-01 | 2023-04-06
ERP | LIEKWAN: sắp xếp theo dõi lịch đào tạo ERP 烈光： 安排， 追蹤與支援 ERP 培訓 | Liekwan | #14255 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-02-13
ERP | Trao đổi với Digiwin vấn đề sau khi xác nhận đơn đã ký nhưng chưa hoàn thành ADMI13 hệ thống ERP cập nhật người ký duyệt cuối cùng không phải người ký trên BPM | VPIC1 | # 14255, #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-02-20
ERP | Tìm hiểu đề xuất thêm cột Mã kho trên PURR28, PURR34 giống với INVR18 了解建議新增 PURR28, PURR34 憑證的“庫別代碼”（跟 INVR18 一樣） | QLSX 生管部 | # 14255 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-02-24
ERP | Làm rõ đề xuất thêm cột Mã kho trên PURR28, PURR34 giống với INVR18 與生管部、鼎新建議 PURR28, PURR34 的庫別欄位新增 | Nhân sự ＨＲ | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-05-08
ERP | Vấn đề giới hạn độ dài mã hóa đơn phiếu PURI11 PURI11 發票編碼長度問題 - 鼎新問系統生產單位 | Nhân sự ＨＲ | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-04-13
Tuyển dụng 招聘 | Tiếp tục thu thập CV 繼續 收集 | Máy tính 資訊室 | #23284 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-05-19
EIP | Tổng hợp dữ liệu tài khoản BPM theo mẫu NCC đề xuất 整理 BPM 賬號根據廠商的建議 | Máy tính 資訊室 | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-06-27
| Thiết kế sơ đồ tổ chức VPIC1 (TEST) 設計 VPIC1 組織架構圖 (TEST) | Máy tính 資訊室 | #22028 & # 15060 | Quan trọng 重要 | Completed | 2023-07-13 |  | Còn bộ phận: Khuân mẫu, Dập 3, Hàn 6, Dập 6 未收集：模具課、三廠沖壓、六廠沖壓
| - Chỉnh sửa biểu mẫu và lưu trình ký phiếu Giấy đề nghị giải quyết CĐN cho LĐ nữ (liên quan đến đối sách audit) - Triển khai EIP phiếu Giấy trình duyệt và Đơn xin nghỉ việc sau cải thiện | Máy tính 資訊室 | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2023-12-11 |  | 22/1/2024 triển khai
| Thống kê cập nhập các văn bản C_I của MIS lên hệ thống (TEST) & test các thuộc tính liên quan 統計 (TEST) 系統 的 MIS C_I 文件更新 & 測試相關屬性 | Máy tính 資訊室 | #16138 & # 24112 | Quan trọng 重要 | Completed | 2023-07-24 | 2023-08-01 | Đã cập nhập được các biểu mẫu C-I MIS lên hệ thống 已把 MIS C-I 表單更新到系統
| Tìm hiểu về Power BI 了解 Power BI | MIS | #16138, #22028 | Bình thường 一般 | PAUSE | 2023-11-20
BPM | 1. Triển khai ký duyệt BPM phiếu COPMI05 (Thao tác thiết lập bảng báo giá) + Thiếu kế biểu mẫu & lưu trình ký + Test đơn + Làm PPT đào tạo | Kinh doanh | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2024-02-05 | 2024-02-20 | Nghỉ lễ tết (08-18.02.2024)
BPM | 2. Theo dõi trạng thái đơn lỗi không sang BPM | VPIC1 | #16138, #22028 | Bình thường 一般 | Closed | 2024-01-31
BPM | 3. Kiểm tra vấn đề PURMI07 lỗi không hiển thị nhân viên mua hàng | Thu mua 採購部 | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2024-02-05 | 2024-02-20 | Nghỉ lễ tết (08-18.02.2024)
BPM | Ký duyệt BPM Phiếu thay đổi BGTS liên quan máy tính + Thiếu kế biểu mẫu & lưu trình ký + Test đơn + Làm PPT đào tạo | MIS | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2024-02-05 |  | Liên quan đến dữ liệu sản phẩm từ ERP 關於 ERP 產品信息資料
BPM | Cải thiện phiếu Đơn xin cấp quyền ERP ký duyệt BPM - Thiết kế biểu mẫu và lưu trình: Hoàn thành - Test đơn: hoàn thành 90% - Làm PPT đào tọa: hoàn thành 40% | MIS | #22028 & #24085 | Bình thường 一般 | Closed | 2024-03-04 |  | - Còn 1 lỗi phát sinh đang gửi yêu cầu nhờ cố vấn hỗ trợ kiểm tra
Other | Cập nhập và chỉnh sửa BCKD tháng 12 của Ban IT 更新並修改 IT 部門十二月的營業預報 | MIS | #16138, #18119 & 24320 | Quan trọng 重要 | Completed | 2024-01-05 | 2024-01-09
BPM | Cải thiện lưu trình ký phiếu xin sửa chữa, làm mới, cải tiến máy phòng QLTB | QLTB 設管部 | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2024-02-26 | 2024-02-27
EIP | Triển khai ký duyệt điện tử phiếu "Bản cam kết bảo mật ATTT" - Thiết kế biểu mẫu và lưu trình: Hoàn thành - Test đơn: Hoàn thành - Làm PPT đào tạo: Hoàn thành - Trao đổi và xác nhận thông tin với bộ phận liên quan: Đang xác nhận với NS | MIS | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2024-03-06 |  | Tạm close
| Triển khai ký duyệt điện tử phiếu "Đơn xin cấp quyền ERP" trên EIP - Thiết kế biểu mẫu và lưu trình: Hoàn thành - Test đơn: Hoàn thành - Làm PPT đào tạo: Hoàn thành | MIS | #22028 & #24085 | Bình thường 一般 | Completed | 2024-03-18 | 2024-04-17 | Dự kiến triển khai 17/4/2024
| Triển khai ký duyệt điện tử "Phiếu báo hủy dụng cụ sản xuất" và "Phiếu báo hủy tài sản cố định" trên EIP - Thiết kế biểu mẫu và lưu trình: Hoàn thành - Test đơn: chưa tiến hành: Hoàn thành - Làm PPT đào tạo: Hoàn thành | MIS | #22028 & #24085 | Bình thường 一般 | Completed | 2024-04-06 | 2024-05-07 | Dự kiến 7/5/2024 triển khai
| Vấn đề ACTR41: Hạng mục tính giá thành bị lệch, tiếp tục liên hệ cố vấn hỗ trợ | MIS | #01959,#16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2024-05-10
| Hạng mục liên quan đến cập nhập phiên bản U-Office Force X 2402 sp1 | MIS | #01959 & # 16138 | Bình thường 一般 | Tạm dừng | 2024-04-16
BPM | Liên hệ cố vấn hỗ trợ vấn đề DB lock | MIS | #16138 | Bình thường 一般 | Tạm dừng | 2024-05-27
EIP | Triển khai áp dụng ký BPM phiếu "DS nhân viên tăng cường" | HR | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 16/09//2024 | 18/09//2024
| Theo dõi và hỗ trợ bộ phận các vấn đề phát sinh liên quan đến ERP-EIP |  | #16138,#24085 #24703&#24320 |  | Completed | 19/08//2024 | 2024-08-30
| Ký duyệt BPM Phiếu thay đổi BGTS liên quan máy tính + Thiếu kế biểu mẫu & lưu trình ký + Test đơn + Làm PPT đào tạo | MIS | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2024-02-05 |  | Liên quan đến dữ liệu sản phẩm từ ERP 關於 ERP 產品信息資料
| Ký duyệt BPM Phiếu thay đổi BGTS liên quan máy tính trên EIP + Thiếu kế biểu mẫu & lưu trình ký: Hoàn thành + Test đơn: Hoàn thành + Làm PPT đào tạo: Hoàn thành | MIS | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2024-02-05 | 2024-04-04 | Dự kiến triển khai 2/4/2024
| Hướng dẫn Ms. Lan về EIP: Các thao tác cơ bản trên hệ thống và thiết kế BM, lưu trình ký | MIS | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2024-05-20 | 2024-05-24
| Hạng mục cải thiện giao diện EIP | MIS | MIS | Bình thường 一般 | Completed | 2024-08-20
| Sửa đổi lưu trình ký phiếu Đơn xin nghỉ việc cấp từ trưởng phòng trở lên | HR | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2024-09-09
ERP | Tổng hợp và rà soát hạng mục liên quan đến ERP mất dữ liệu ngày 21.10 | VPIC1 | MIS | Quan trọng | Completed | 2024-10-23
| Vấn đề liên quan đến mã hóa đơn của KH PVN | Kinh doanh | MIS | Complete | Completed | 2025-01-13 | 2025-02-08
| Tổng hợp dữ liệu liên quan đến hạng mục tổng hợp lưu trình ERP của VPIC1: Thảo luận cải thiện lưu trình công việc PURI05 | VPIC1 | MIS | Quan trọng | Completed | 2024-12-16
| Hoàn thành hạng mục Cải thiện dữ liệu báo biểu xuất ra của TM: PURR23, PURR25, PURR26, PURR31, PURR32 | VPIC1 | MIS | Bình thường 一般 | Completed | 2024-10-14 | 2024-10-18
EIP | Cải thiện phiếu NCTT theo hạng mục đánh giá của EY | VPIC1 | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2024-11-04 | 2024-11-25
| Cải thiện phiếu nghỉ phép của Taiwan ký UOF | VPIC1 | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2024-11-18 | 2024-01-06 | Đã hoàn thành đang gửi NS duyệt
| Cải thiện phiếu biên bản nghiệm thu bàn giao công trình | Thu mua | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2024-12-13 | 2024-01-02 | 01.01.2024 áp dụng chạy
| Cải thiện phiếu báo cáo phân tích của QC ký UOF | QC | #16138 & #24320 | Bình thường 一般 | Completed | 2024-11-20 |  | 23.12.2024 áp dụng chính thức
| Đề xuất ký UOF phiếu đơn xin cấp quyền PLM | MIS | #16138 & #24730 | Complete | Completed | 2024-12-01 | 2024-12-13
| Cập nhật tài liệu RPA lên UOF | VPIC1 | #16138 & #24320 | Bình thường 一般 | Completed | 2024-10-14
| Cải thiện phiếu NCTT thêm hạng mục cho PLM | VPIC1 | MIS | Bình thường 一般 | Completed | 2024-10-21 | 2024-10-31
| Hạng mục công việc liên quan đến dữ liệu EIP ngày 21.10: DMS, cổng thông tin,... | VPIC1 | MIS | Bình thường 一般 | completed | 2024-10-28
Audit | Phục vụ audit EY | VPIC1 | MIS | Bình thường 一般 | Completed | 2024-11-11 | 2024-11-15
Audit | Chuẩn bị hồ sơ cho hạng mục tự đánh giá của KSNB | KSNB | MIS | Bình thường 一般 | Completed | 2024-12-11 | 2024-12-20
Audit | Cung cấp bằng chứng cho đánh giá EY | EY | MIS | Quan trọng | Completed | 2025-01-06
ERP | Lưu trình thao tác thiết lập mã dự án | MIS | #16138 | Quan trọng | Completed | 2025-02-07 | 2025-02-28
| Hạng mục quản lý NCC | TM | #16138, #24703 | Quan trọng | Completed | 2025-12-14 | 2025-02-28 |  | Đang đợi TM xác nhận cấp trên
ERP | Triển khai bàn giao kết sổ và XNTT: Thảo luận và thiết lập BM, lưu trình ký thao tác thiết lập phiếu chi tiền (ACPI02) ký duyệt UOF | MIS | #16138, #24085 | Quan trọng | Completed | 2025-02-12 | 2025-02-28 |  | Hoàn thiện form in XNTT
| Tổng hợp dữ liệu liên quan đến tệp đính kèm bị mất dữ liệu ngày 24.10.2024 | MIS | #16138, #24085, #24320 | Quan trọng | Đã hoàn thành 已完成 | 2025-02-22 | 2025-02-20
ERP | Tổng hợp dữ liệu liên quan đến hạng mục tổng hợp lưu trình ERP của VPIC1: Cải thiện lưu trình công việc phiếu: MOCMI03, MOCMI04, MOCMI05, MOCMI06 (Hoàn thành 100%) | VPIC1 | #16138, #22028 | Quan trọng | Đã hoàn thành 已完成 | 2025-03-01 | 2025-03-28
ERP | Tổng hợp dữ liệu liên quan đến hạng mục tổng hợp lưu trình ERP của VPIC1: tiếp tục Cải thiện lưu trình MOCR19, MOCR38 (Hoàn thành) | VPIC1 | #16138, #22028 | Quan trọng | Completed | 2025-04-08 | 2025-04-29 |  | Bàn giao #24320 phụ trách
| Hạng mục mã dự án: Theo dõi và hỗ trợ các vấn đề sau khi chạy chính thức trên VPIC1_New | VPIC1 | #16138, #22028 | Quan trọng | Đã hoàn thành 已完成 | 2025-03-25
| Hạng mục TIPTOP: - Tìm hiểu các thao tác thiết lập dữ liệu cơ bản (hệ thống IT, KT, Thu mua, kho, quy trình cơ bản .): 82% - Xây dựng SOP, Quy trình thực hiện thao tác | MIS | #16138, #22028 | Quan trọng | Tạm dừng | 2025-03-17
EIP | Thảo luận với ban ATTT về xây dựng biểu mẫu đăng ký sử dụng TK VPN trên UOF | VPIC1 | #22028 | Bình thường 一般 | Đã hoàn thành 已完成 | 2025-03-25 | 2025-04-01 | 2025-04-01
| Hạng mục dữ liệu file đính kèm UOF bị mất dữ liệu: Theo hõi tiến độ bổ sung dữ liệu file đính kèm và hỗ trợ xử lý các vấn đề bộ phận gặp phải khi thao tác (Hoàn thành 100%) | MIS | #16138, #22028, #24320 | Quan trọng | Completed | 2025-03-02 | 2025-07-31
| Triển khai ký duyệt UOF phiếu NGHIỆM THU SỬA CHỮA MÁY MÓC THIẾT BỊ, DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI | Thu mua | #16138 | Bình thường 一般 | Tạm dừng | 2025-04-14 | 2025-04-29 |  | BM và lưu trình ký MIS đã hoàn thiện thiết kế đnag trao đổi thêm vs TM
| QC đề xuất triển khai ký duyệt UOF phiếu ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CHẤT LƯỢNG | QC | #22028 | Bình thường 一般 | Đã hoàn thành 已完成 | 2025-04-26 | 2025-05-02 |  | Triển khai chính thức 5/5/2025
| Cải thiện biểu mẫu Bảng kê lập mã thay thế | QLSX 生管部 | # 16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-05-03 | 2025-05-05
| Hỗ trợ nhân sự cập nhật dữ liệu hệ thống 104 (Tiếp tục) | Nhân sự | #16138, #25758 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-04-22
| Làm báo cáo TH, đánh giá việc cập nhật phiên bản UOF 28.50 | MIS | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-04-21 | .
| Hạng mục cải thiện phiếu của TM: 1. NGHIỆM THU Đơn xin sửa chữa làm mới cải tiến máy 2. Đơn dịch vụ thuê ngoài 3. BBNT đơn dịch vụ thuê ngoài | Thu mua | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-05-12 | 2025-05-19
| Hạng mục triển khai ký duyệt UOF biểu mẫu: Xác nhận trường hợp nghỉ không phép | Nhân sự | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-05-12 | 2025-05-22 |  | triển khai UOF ngày 05/06/2025
| Hạng mục triển khai ký duyệt UOF biểu mẫu: 1. Phiếu báo sự cố 2. Đơn xin sửa chữa/ Làm mới/ Cải tiến máy | Khuôn mẫu | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-05-26
| Hạng mục Triển khai ký duyệt UOF biểu mẫu: Đăng ký tài khoản PLM cho NCC | VPIC1 | # 16138 # 22028 | Quan trọng 重要 | Completed | 2025-07-14
| Làm báo cáo về hạng mục triển khai ký các biểu mẫu trên BPM-UOF bao gồm: Danh sách, quy trình, hiệu suất... (Hoàn thành 100%) | MIS | # 16138 # 22028 | Quan trọng 重要 | Completed | 2025-07-14
| Bổ sung tên file thực tế dựa trên danh sách file bổ sung của bộ phận cung cấp (Hoàn thành 100%) | MIS | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-05-10
| Hạng mục đề xuất triển khai ký duyệt UOF biểu mẫu: Cân hàng phế liệu bán ra có xuất hóa đơn | Tổng đài | #16138 | Bình thường 一般 | Tạm dừng | 2025-07-28
| Cải thiện biểu mẫu: BBNT đơn sửa chữa làm mới cải tiến máy và BBNT đơn dịch vụ thuê ngoài | Thu mua | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-08-09
| Hạng mục liên quan đến dữ liệu hạng mục CAYMAN | MIS | # 16138 # 22028 | Complete | Completed | 2025-08-04
EIP | Viết hướng dẫn SOP cho hệ thống UOF: Hoàn thành 59% | MIS | #16138, #22028 | Bình thường 一般 | Pending | 2025-06-03
| Hạng mục đề xuất triển khai ký duyệt UOF biểu mẫu: -Bảng đối sách giao hàng trễ hẹn -Bảng xúc tiến nguyên liệu/ Linh kiện thiếu -Phiếu yêu cầu hành động khắc phụ phòng ngừa | QLSX 生管部 | #16138, #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-06-09 |  |  | Dự kiến triển khai 1/7/2025
| Đề xuất triển khai ký duyệt biểu mẫu xin cấp quyền tải dữ liệu trên DMS và tự động đóng khi hoàn tất tải | MIS | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-06-13
| Hỗ trợ các hạng mục công việc liên quan đến SAP ( tham gia thảo luận ngày 29/7) | VPIC1 | #16138 | Quan trọng 重要 | Completed | 2025-06-19
| Cải thiện biểu mẫu: Phiếu báo sự cố và Đơn xin sửa chữa, làm mới, cải tiến máy | Khuôn mẫu | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-08-18
| Cải thiện biểu mẫu: Xác nhận nghỉ việc | Nhân sự HR | #16138, #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-08-18
| Cải thiện các biểu mẫu ký duyệt UOF (chỉnh sửa form) | MIS | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-08-18
| Cải thiện biểu mẫu: Đơn xin nghỉ việc, Xác nhận nghỉ việc, Nghỉ việc cho cấp Trưởng phòng trở lên. Hạng mục IT xác nhận trường hợp chưa hoàn thành | MIS | #16138, #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-09-08 |  |  | Nhân sự thảo luận và làm phiếu NCTT
| Hạng mục đề xuất triển khai ký duyệt UOF: Phiếu thông tin khiếu nại hàng NG | QC | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-09-08 | 2025-10-10
| Cải thiện biểu mẫu: Phiếu đăng ký sử dụng tài khoản File sever | MIS | #22028, #25575 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-08-21 | 2025-09-04
| Tạo Web site nội bộ gồm các prompt gợi ý cho bộ phận QLK, QLSX | MIS | #16138 #22028 #24320 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-08-01
| Hạng mục dđề xuất triển khai ký duyệt UOF: Phiếu đề nghị lập mã khuôn | Thu mua | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-09-15 | 2025-09-18
| Hạng mục đề xuất triển khai ký duyệt UOF biểu mẫu: Phiếu Thông tin cân, xuất hóa đơn phế liệu ra cổng | Tài vụ | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-09-10 | 2025-10-10
| Hạng mục đề xuất triển khai ký duyệt UOF biểu mẫu: Phiếu đề nghị lập mã khuôn | Thu mua | #16138 | Bình thường 一般 | Tạm dừng
| Hạng mục đề xuất triển khai ký duyệt UOF biểu mẫu: Đề án cải tiến | GDO | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-10-01 | 2025-10-10
| Hạng mục đề xuất triển khai ký duyệt UOF: Phiếu đăng ký sử dụng tài khoản WMS | Máy tính 資訊室 | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-10-13 | 2025-10-16
| Làm báo cáo tổng hợp, đánh giá việc cập nhật phiên bản UOF 29.50 | Máy tính 資訊室 | #16138, #22028, #26315 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-10-13 | 2025-10-16
| Cải thiện biểu mẫu: Đơn xin sửa chữa/ làm mới/ cải tiến máy | QLTB | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-10-24 | 2025-10-27
Điện tử hóa | Hạng mục triển khai khai báo điện tử hóa phiếu "Bảng phân công công việc" | VPIC1 | #22028, #26223 | Bình thường 一般 | Pending | 2025-10-06
| Hạng mục triển khai Ký duyệt điện tử hóa phiếu "Đơn xin bảo dưỡng Xe" | QLK | #22028 | Bình thường 一般 | Pending | 2025-10-30
EIP | Nghiên cứu cách trực tiếp sử dụng đơn UOF thay cho việc đính kèm fle PDF Đơn PURI05 | Máy tính 資訊室 | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-11-13 | 2025-11-19
| Hạng mục triển khai Ký duyệt UOF phiếu "ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN DAO CỤ RA NGOÀI GIA CÔNG" | Thu mua | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-11-28
| Hạng mục cải thiện phiếu BBNT bàn giao máy móc thiết bị | Thu mua | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-11-17 | 2025-12-01
| Hạng mục cải thiện phiếu đăng ký VPN | Máy tính 資訊室 | # 16138 # 22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-11-26
| Cải thiện lưu trình ký phiếu "Chứng từ biến động tồn kho INVI05" Khuôn mẫu làm đơn không cần ký qua QL DL06 | Khuôn mẫu | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-12-08
| Triển khai ký điện tử UOF "Đăng ký sử dụng tài khoản cân hàng DTC" | Máy tính 資訊室 | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-12-08
| Hỗ trợ các bp cải thiện DỰ ÁN COMMERCIAL INVOICE & PACKING LIST | Kinh doanh | #16138 | Bình thường 一般 | Pending | 2025-09-15
| Chuẩn bị hợp đồng bảo trì ERP năm 2025 | Máy tính 資訊室 | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-10-13 | 2025-10-15
| Đào tạo nhân viên mới | MIS | #16138, #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-09-08 | 2025-10-31
| Chuẩn bị, cung cấp hồ sơ, tài liệu đánh giá Audit của KSNB | MIS | #01959, #16138, #18119, #15060 | Quan trọng 重要 | Completed | 2025-10-01 | 2025-10-11
| Đối ứng sau đánh giá AUDIT của KSNB | MIS | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-10-16 | 2025-10-31
| Hạng mục triển khai ký điện tử "Đơn mua dao cụ" | Máy tính 資訊室 | # 16138 | Bình thường 一般 | Pending | 2025-11-26
| Triển khai ký điện tử UOF: - Đăng ký sử dụng tài khoản Bizzone - Đăng ký sử dụng tài khoản ECUS - Đăng ký sử dụng tài khoản E-Invoice | Máy tính 資訊室 | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-12-22
| Thay đổi sơ đồ tổ chức trên UOF theo Sơ đồ tổ chức bản V65 | Máy tính 資訊室 | #16138 | Bình thường 一般 | Complete | 2025-12-30 |  | 2025-12-30
| Triển khai ký duyệt điện tử UOF phiếu "Bảng kê khai nhân viên thai sản" | Nhân sự | # 16138 | Bình thường 一般 | Pending | 2025-12-08
| Liên hệ và xác nhận một số nội dung liên quan đến cập nhật UOF phiên bản 29.50 SP1 | MIS | MIS | Bình thường 一般 | Pending | 2025-11-20 |  |  | 2026-05-02
| Tổng hợp danh sách các SP báo phế không có đơn giá của QC | Máy tính 資訊室 | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-12-03
| Làm KH liên quan đến BCM | Máy tính 資訊室 | #16138 | Bình thường 一般 | Pending | 2025-12-15
| Chuẩn bị cung cấp hồ sơ, tài liệu đánh giá Audit của EY | MIS | #01959, #16138, #15060 | Quan trọng 重要 | Completed | 2025-10-01
| Tự động hóa "Thiết lập dữ liệu loại hàng hóa của khách hàng trên ERP" | MIS | #16138, #26223 | Bình thường 一般 | Completed | 2025-11-03 | 2025-11-07
| Khảo sát và cải thiện căn chỉnh lại giao diện phù hợp cho các biểu mẫu ký duyệt UOF | Máy tính 資訊室 | #22028 | Bình thường 一般 | Đang tiến hành 執行中 | 2026-01-26
| Phân tích và trao đổi với BP về đề xuất hạng mục triển khai ký duyệt UOF phiếu "Quy trình ký kết hợp đồng" | GDO | #22028 | Bình thường 一般 | Đang tiến hành 執行中 | 2026-01-26
| Chuẩn bị các mạng mục liên quan trước khi cập nhật phiên bản UOF 30.0 - Tổng hợp nội dung liên quan đến tính năng của phiên bản UOF 30.0: Đã hoàn thành (#16138) - Chuẩn bị nội dung và phát hành thông báo UOF: #16138 - Xuất lưu trình và BM của 102 BM: #16138 - Sao lưu &backup dữ liệu: #24085 - Kiểm tra các tính năng của hệ thống sau cập nhật: MIS - Rà soát và chỉnh sửa ngôn ngữ dịch : #25758 & #24322 | Máy tính 資訊室 | MIS | Bình thường 一般 | Đang tiến hành 執行中 | 2026-02-02
| Hạng mục triển khai ký duyệt UOF: Phiếu báo hủy/ Tái chế (Q-P-20-04) | QC | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2026-01-05 | 2026-01-20
| Thực hiện kiểm nghiệm chức năng khai phá đính kèm đường dẫn đơn đã ký duyệt trên UOF | Máy tính 資訊室 | #22028 | Bình thường 一般 | Completed | 2026-01-19 | 2026-01-24
ERP | Xây dựng dữ liệu liên đến EBC: - Thiết lập dữ liệu liên quan đến hạng mục mua, nhập, lãnh tiêu hao, TS: tiến độ 75% (Dự kiến 30/1/2025 hoàn thành) - Triển khai thiết lập dữ liên quan đến lãnh NLV | Máy tính 資訊室 | #16138 | Bình thường 一般 | Pending | 2026-01-12
| Hạng mục liên quan đến ERP: Chuẩn bị các dữ liệu pv cho kho dữ liệu EBC (Thiết lập dữ liệu cơ bản, thiết kế chúng từ, biểu mẫu ) | Máy tính 資訊室 | #16138 | Bình thường 一般 | Pending | 2025-12-22
| Phối hợp với BP thưc hiện nôi dung theo KH BCM MIS | Máy tính 資訊室 | #16138 | Bình thường 一般 | Completed | 2026-01-13
Audit | Cung cấp dữ liệu phục vụ tự đnáh giá cho KSNB | KSNB | #16138 #1959 #15060 | Quan trọng | Completed | 2026-01-12

## BPM (hidden)
相關部門 BP LQ | 程式代號 MÃ CT | 程式名稱 TÊN CHƯƠNG TRÌNH | 狀態 TRẠNG THÁI | 管制 KIỂM SOÁT | 2020 Mar | 2020 Apr | NOTE
MIS | IT | 電腦維修申請單 Sửa chữa máy tính | Deploying | 計劃 KH |  |  | 23/12/2019 start
實際 TT
| C-I-09-02 | Email 使用登記表 Đăng kí Email | Deploying | 計劃 KH |  |  | 23/12/2019 start
實際 TT
| C-I-09-04 | Internet 使用登記表 Đăng kí Internet | Deploying | 計劃 KH |  |  | 23/12/2019 start
實際 TT
| BPM | BPM 賬號登記表 Đăng kí sử dụng BPM | Deploying | 計劃 KH |  |  | 23/12/2019 start
實際 TT
| Q-P-05-02 | Biên bản nghiệm thu bàn giao hàng tài sản IT 電腦資產驗收交接記錄表 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 01/06/2021 start 18/03/2022 Edit
實際 TT
|  | Bảng kiểm kê các thiết bị liên quan đến máy tính 電腦相關設備盤點表 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 01/08/2021 start
實際 TT
|  | Phiếu thay đổi bàn giao tài sản liên quan máy tính VPIC1電腦資產變更交接單 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 01/08/2020 start
實際 TT
|  | Phiếu yêu cầu thông tin 資訊作業需求單 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 09/08/2021 start 22/12/2021 Edit
實際 TT
|  | Đơn xin cấp quyền ERP | Deploying | 計劃 KH |  |  | 17/04/2024 start
實際 TT
QLTB 設管部 | Q-P-05-13 | 故障報告單 Phiếu báo sự cố | Deploying | 計劃 KH |  |  | 2020.01.08 start
實際 TT
| Q-P-05-15 | 維修申請單 Đơn xin sửa chữa | Deploying | 計劃 KH |  |  | 08/01/2020 start 02/06/2023 edit
實際 TT
| Q-P-05-02 | BIÊN BẢN DI CHUYỂN / BÀN GIAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NỘI BỘ 內部資產保管異動單 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 24/11/2021 start
實際 TT
| Q-P-05-16 | PHIẾU BÁO HỦY TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 固定資產報廢單 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 24/10/2022 start
實際 TT
| Q-P-17-15 | Phiếu báo hủy DCSX 生產工具報廢申請單 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 17/11/2022 start
實際 TT
| Q-P-05-02 | Biên bản nghiệm thu bàn giao MMTB 設備交接與驗收記錄表 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 01/06/2021 start 18/03/2022 Edit
實際 TT
Công Vụ 工務部 | Q-P-05-13 | 故障報告單 Phiếu báo sự cố | Deploying | 計劃 KH |  |  | 08/01/2020 start
實際 TT
| XCD | 專用車申請單 Phiếu xin làm xe chuyên dùng | Deploying | 計劃 KH |  |  | 08/01/2020 start
實際 TT
| Q-P-05-15 | 維修申請單 （ 內部） Đơn xin sửa chữa ( Nội bộ) | Deploying | 計劃 KH |  |  | 07/02/2020 start
實際 TT
Nhân sự 人事部 | C-I-04-01 | 請假, 調班記錄表 Theo dõi tăng ca nghỉ phép, quên quẹt thẻ | Deploying | 計劃 KH |  |  | 08/01/2020 start
實際 TT
| C-I-49-01 | 加班登記表 Nhân viên đăng ký làm thêm | Deploying | 計劃 KH |  |  | 08/01/2020 start
實際 TT
| C-I-49-01 | 假日人員加班登記表 Nhân viên đăng ký làm thêm (ngày nghỉ) | Deploying | 計劃 KH |  |  | 08/01/2020 start
實際 TT
| C-I-49-01 (BS) | 加班登記表（ 補充） Nhân viên đăng ký làm thêm（Bs) | Deploying | 計劃 KH |  |  | 08/01/2020 start
實際 TT
| C-I-04-01 (BS) | 請假, 調班記錄表（ 補充） Theo dõi tăng ca nghỉ phép, quên quẹt thẻ （Bs) | Deploying | 計劃 KH |  |  | 08/01/2020 start
實際 TT
| C-I-04-04 | CHẾ ĐỘ NỮ 女生員工制度申請單 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 01/08/2020 start
實際 TT
|  | Đánh giá thưởng hàng tháng 員工成績考評表 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 10/07/2020 start
實際 TT
|  | Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ gửi trẻ 托嬰補助申請單 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 04/05/2021 start
實際 TT
|  | GIẢI TRÌNH THAY ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG VIỆC (當有更換工作的員工時） | Deploying | 計劃 KH |  |  | 04/05/2021 start
實際 TT
|  | PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỢP ĐỒNG 【續約之前評價單 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 14/02/2022 start
實際 TT
|  | PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỌC VIỆC 【試用期後評價表】 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 14/02/2022 start
實際 TT
|  | BPM ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC CỦA CÁN BỘ ĐÀI LOAN 副理以上離職單 上線 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 12/07/2022 start
實際 TT
|  | Đơn xin nghỉ việc (离职申请書) | Deploying | 計劃 KH |  |  | 26/06/2020 start
實際 TT
|  | Đánh giá năng lực cán bộ 幹部成績考評表 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 16/11/2020 start
實際 TT
| C-I-04-08 | Danh sách ca <= 4 giờ 平日加班小於4小時 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 17/01/2023 start 22/05/2023 edit
實際 TT
| C-I-04-08 | Danh sách ca > 4 giờ 平日加班大於4小時 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 22/05/2023 start
實際 TT
| C-I-048-04 | ĐƠN ĐIỀU ĐỘNG CÔNG TÁC 工作調動單 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 01/06/2023 start
實際 TT
| C-I-47-04 | Giấy phép ra cổng 外出單 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 01/06/2023 start 14.08.2023 Edit
實際 TT
|  | Giấy phép ra cổng giao hàng 交貨外出單 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 01/06/2023 start 10.08.2023 Edit
實際 TT
| C-I-47-01 | PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐI CÔNG TÁC 出差申請單 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 01/07/2023 Start 10.08.2023 Edit
實際 TT
| C-I-46-01 | ĐƠN XIN BỔ SUNG NHÂN VIÊN 員工補充申請單 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 01/08/2023 Start
實際 TT
XNK 進出口 | xnkgh | 出口貨品運送建議單 Phiếu đề nghị gửi hàng xuất khẩu | Deploying | 計劃 KH |  |  | 07/02/2020 start
實際 TT
KAIFA 開發部 |  | Bảng kê mã thay thế 替代料申請單 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 25/05/2020 start
實際 TT
|  | Áp dụng BPM đưa Xác nhận ban hành tài liệu Kaifa 檢討把 開發部發行資料接受確認單上線 BPM | Deploying | 計劃 KH |  |  | 23/10/2021 start
實際 TT
QC | Q-P-06-11 | Bảng kiểm tra khuôn/bàn gà/ jig 模檢治具檢查表 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 06/06/2020 start
實際 TT
Thu mua 採購部 |  | Biên bản nghiệm thu quyết toán 驗收結算記錄表 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 02/07/2021 start
實際 TT
|  | Đơn đặt hàng 訂購單 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 01/03/2023 start
實際 TT
VPIC1 | Q-P-03-01 | Phiếu liên lạc nội bộ 内部聯絡單 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 26/06/2020 start
實際 TT
|  | Giấy mang hàng ra ngoài 物 品 放 行 條 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 03/05/2022 start 14.08.2023 Eidt
實際 TT
TÀI LIỆU PHÁT HÀNH 資料發行接受確認單 |  | TÀI LIỆU PHÁT HÀNH 資料發行接受確認單 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 20/10/2021 start 01/02/2023 edit
實際 TT
ĐƠN XIN SỬA CHỮA/LÀM MỚI CÔNG TRÌNH 工程維修/新作申請單 | Q-P-05-15 | ĐƠN XIN SỬA CHỮA/LÀM MỚI CÔNG TRÌNH 工程維修/新作申請單 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 23/09/2020 start
實際 TT
| Q-P-05-15 | ĐƠN XIN THAY ĐỔI SỬA CHỮA/LÀM MỚI CÔNG TRÌNH 建築工程維修 新作變更單 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 20/02/2023 start
實際 TT
SẢN XUẤT 生產 |  | PHIẾU GỬI BẢNG KANBAN/ KẾ HOẠCH GIAO HÀNG 看板報告/ 交貨計劃 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 06/01/2024 start
實際 TT
| P-Q-10-04 | Bảng KH và kiểm soát sản xuất/ giao hàng | Deploying | 計劃 KH |  |  | 06/04/2023 start 22/04/2023 edit 09/05/2023 edit
實際 TT
GTD 簽呈書 |  | GIẤY TRÌNH DUYỆT 簽呈書 | Deploying | 計劃 KH |  |  | 01.07.2023 Start 14.08.2023 Eidt
實際 TT
edit sign process & confirm
edit sign process & confirm

## ERP (hidden)
Các đơn tích hợp ký từ ERP-BPM có 15 mã chương trình bao gồm: PURI05, INVI05, PURMI07, ASTI19,ASTMI20, ASTI22, PURI03, PURI08, PUMRI08, COPI05, INVI08, ASTI23, ASTI24, ACTI10, MOCI10
相關部門 BP LQ | 程式代號 MÃ CT | 程式名稱 TÊN CHƯƠNG TRÌNH | 狀態 TRẠNG THÁI | 管制 KIỂM SOÁT | NOTE
採購部 THU MUA | PURI05 | 請購單建立作業 (PURI05) Đơn xin mua | 上線中 ĐANG CHẠY | 計劃 KH | 03/06/2019 start 15/04/2023 edit ( flow PURI05-312)
|  | 318 - ATMT 安全產品請購 - CA3 |  |  | 08/01/2020 start
317 - kinife tool
319- QC 測量用具請購
| PURMI07 | 採購單建立作業 (PURMI07) Đơn mua hàng | 上線中 ĐANG CHẠY | 計劃 KH | 22/02/2020 start Update iReport Print form: 14/Nov/2020
實際 TT
| ASTI22 | 資產採購資料建立作業 (ASTI22) Đơn mua hàng tài sản | 上線中 ĐANG CHẠY | 計劃 KH | 02/03/2020 start 18/03/2022 Edit
實際 TT
| ASTI19 | IT 資產請購單 (ASTI19) Đơn xin mua tài sản IT | 上線中 ĐANG CHẠY | 計劃 KH | 08/01/2021 start
實際 TT
| PURI03 | 核價單 (PURI03) Phiếu duyệt giá | 上線中 ĐANG CHẠY | 計劃 KH | 01/04/2020 start
實際 TT
| MOCI10 | 加工核價單 (MOCI10) Phiếu duyệt giá gia công | 上線中 ĐANG CHẠY | 計劃 KH | 03/05/2023 start
實際 TT
| PURI08 | 採購變更單 (PURI08) Phiếu thay đổi đơn mua hàng | 上線中 ĐANG CHẠY | 計劃 KH | 2020-04-06
實際 TT
| PURMI08 | 採購變更單 (PURMI08) Phiếu thay đổi đơn mua hàng | 上線中 ĐANG CHẠY | 計劃 KH | 08/02/2023 start
實際 TT
| ASTI23 | 資產進貨單(ASTI23) Thao tác thiết lập phiếu nhập tài sản | 上線中 ĐANG CHẠY | 計劃 KH | 01/06/2021 start
實際 TT
| ASTI24 | 資產採購變更單 (ASTI24) Thao tác thay đổi mua hàng tài sản (ASTI24) | 上線中 ĐANG CHẠY | 計劃 KH | 01/06/2021 start 18/03/2022 Edit
|  |  |  | 實際 TT |  | Mã chương trình | Tên chương trình | Loại đơn
| ASTMI20 | 資產詢價資料 (ASTMI20) Thao tác thiết lập hỏi giá tài sản (ASTMI20 | 上線中 ĐANG CHẠY | 計劃 KH | 01/07/2021 Start | PURI05 | Đơn xin mua | 311 -319
|  |  |  | 實際 TT |  | PURI03 | Đơn duyệt giá | ‘320
倉管部 QLK | INVI05 | 庫存異動單據建立作業 (1167-1185, 1191,1192) Đơn biến động tồn kho | 上線中 ĐANG CHẠY | 計劃 KH | 23/12/2019 start 1191, 1192 - 02/08/2023 start | PURMI07 | Đơn mua hàng | 3301-3310
|  | INVI05 - 111 |  |  | 20/04/2020 start | PURI08 / PURMI08 | Đơn thay đổi mua hàng | 3301-3310
|  | INVI05 (1185-1187) |  | 實際 TT | 01/07/2022 start | ACTI19 | Đơn xin mua tài sản | CA1, CA3, CA4, CA5
|  | INVI05 (1188-1190) | 上線中 ĐANG CHẠY | 計劃 KH | 25/07/2022 start | ACTI20 | Đơn hỏi giá tài sản | CA1, CA3, CA4, CA5
|  |  |  | 實際 TT |  | ACTI22 | Đơn mua tài sản | CB1, CB2
| INVI08 - 122 | 轉撥單 （生產原材料） Phiếu chuyển phát nvl sx | 上線中 ĐANG CHẠY | 計劃 KH | 2020-04-07 | ACTI23 | Đơn nhập hàng tài sản | CC1
|  |  |  | 實際 TT |  | ACTI24 | Đơn thay đổi mua tài sản | CB1, CB2
Sale | COPI05 | 報價單 (COPI05) Phiếu báo giá | 上線中 ĐANG CHẠY | 計劃 KH | 06/08/2020 deploying | ACTI10 | Chứng từ kế toán | 1902-07-01
|  |  |  | 計劃 KH |  | MOCI10 | Phiếu duyệt giá gia công | 5B1
| COPMI05 | 報價單 (COPI05) Phiếu báo giá | 上線中 ĐANG CHẠY | 計劃 KH | 20/02/2024 deploying
計劃 KH
Tài vụ | ACTI10 | 傳票憑證 (ACTI10-913) Chứng từ chuyển sổ | 上線中 ĐANG CHẠY | 計劃 KH | 05/04/2023 deploying | INVI05 | Biến động tồn kho | 1167-1192, 111
|  |  |  | 實際 TT |  | INVI08 | Phiếu chuyển phát vật liệu sx | 1900-05-01
[6 empty] | COPI05 | Phiếu báo giá - kinh doanh | 1900-07-28

## ERP 出口模組MODULE XUẤT KHẨU (hidden)
PERIOD | No. | WORK ITEM | RESPONSIBILITY | DEALINE | NOTE
TEST | 1899-12-31 | Thiết lập dữ liệu đóng gói hàng hóa ( Kaifa cung cấp 20 mã sản phẩm gần nhất giao hàng - KH: Ducatti Thái) 設定商品包裝資料 | Kaifa 開發 | 10.07.2020 | MIS Liên hệ Digiwin về HƯỚNG DẪN THAO TÁC 聯繫顧問要操作教學
| 1900-01-01 | Thiết lập đơn hàng 建立客戶訂單 | Kinh doanh 業務部
| 1900-01-02 | Thông báo xuất hàng 出貨通知單 | QLSX 生管部
| 1900-01-03 | Invoice + Packing | Kinh doanh 業務部
| 1900-01-04 | Kho xác nhận phiếu bán hàng 倉管部確認銷貨單 | QLK 倉管部
TRAINNING | 1900-01-05 | Digiwin đào tạo Module Xuất khẩu - Đã đào tạo các thao tác làm đơn và lưu trình - Digiwin sửa đơn vị hệ số CBM - hệ số Mét - G.W.( KGS): thay đổi công thức tính - XNK anh Phi cung cấp - Thiết kế chứng từ- Ms. Hải - 1 tuần 檢討與培訓【出口模組】: * 已經培訓各部門作業 * 顧問將改材積單位 - CBM * G.W.(KGS): 換計算公式 - 進出口阿菲提供 * 憑證設計 - MsHai - 預計一個禮拜後完成 | KD, QLK, IT, XNK, QLSX, Kaifa | 13/07/2020
DEPLOY | 1900-01-06 | Nhập dữ liệu trước vào phần dữ liệu đóng gói 建立包裝貨物資料 | Kaifa 開發 | 2020-10-05 | Lập dữ liệu đóng gói EPSI03 建立包裝資料 (29 MÃ)
| 1900-01-07 | Thiết kế chứng từ 憑證設計 | MIS |  | Completed
| 1900-01-08 | Làm PPT đào tạo thao tác & Xác nhận nội dung với các bộ phận 整理 PPT 操作教學 & 與各部門測試確認 | MIS | 2020-10-29 | Completed
| 1900-01-09 | Thông báo Chạy chính thức 通知正式上線 | VPIC1 | 2020-11-02 | Completed
| 1900-01-10 | Theo dõi, hỗ trợ bộ phận triển khai 支援各部門推行 | VPIC1 | 2020-11-02 | EPSMI05: 410 Part No.

## MES (hidden)
對象 Đối tượng | Time | 工作內容 Nội dung công việc | [24 empty] | NOTE
|  |  | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25 | 1900-01-26 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 1900-01-31
CiMES | 15-16/01/2020 | 預計安排在 1/15 & 16 號下午1:30 介紹 Đào tạo dự kiến 15/01/2020 & 16/01/2020
KAIFA | 2020-02-21 | 與開發檢討 郵箱製程 Thảo luận với Kaifa về lưu trình sx binh xăng
完善 “ 致茂電子 MES 指揮製造方案簡報” 的越南版本 Hoàn thiện tài liệu " Giới thiệu phương án hệ thống chế tạo thông minh MES
Document | 2020-02-28 | Thu thập ảnh và BOM biểu lưu trình sx bình xăng 收集郵箱生產流程的設備 Cung cấp bản scan dữ liệu máy cho NCC 整理機械說明書掃描檔案給陳經理提供廠商報價 | [24 empty] | Mr.Kien，Ms Xuan support
|  | Chụp ảnh máy dập X4 và nghiên cứu thêm tài liệu MES cùng báo giá 拍照四廠沖壓的衝壓機， 繼續了解 MES 簡介資料與報價。 | [24 empty] | Mr.Kien support
Document | 2003-03-03 | 整理 現場生產設備有連網路的 IP 、Port、位置 Tổng hợp IP Port, vị trí kết nối mạng với thiết bị hiện trường X4 | [24 empty] | Mr.Hai
Meeting | 2020-05-15 | 廠商 ITGVIETNAM 來介紹 MES 和倉庫管理的系統 ITGVIETNAM giới thiệu về hệ thống MES và QLK | [24 empty] | QLSX, QLK, MIS
Document | 2020-05-24 | 設備基本資訊 Thong tin co ban MMTB | [24 empty] | KTSX
Document | 2020-06-17 | 接受四廠規劃資料和設備編碼， => Mr. Hai 編制網絡位置圖 Nhận tài liệu quy hoạch và mã số máy của X4 => Mr. Hai set up layout | [24 empty] | KTSX
Cài đặt PI 安裝 PI | 2020-11-30 | chuẩn bị kết nối cung cấp NCC 準備連線給廠商測試 | [24 empty] | MIS
SEYI 800T | 05/12/2020 | Completed connect to Supplier set up Program | [24 empty] | MIS