## PLAN
STT | Hạng mục 項目 | Nội dung công việc 工作內容 | Thời gian bắt đầu 執行時間 | Thời gian hoàn thành dự kiến 預期完成時間 | Thời gian hoàn thành thực tế 實際完成時間 | Trạng thái 狀態 | Phụ trách 負責 | Ghi chú 備註
1 | CAMERA | Kiểm tra hiện trạng camera tại VPIC1, thông báo bộ phận bảo trì, sửa chữa camera tại bộ phận 檢查 VPIC1 的 camera 現狀，通知各部門維護、修改部門的camera | 2026-02-02 | 2026-02-10 |  | Đang tiến hành 在執行 | #18499, #17655
2 | CAMERA | Duy trì kết nối đến các đầu ghi camera VPIC1 維護連接到 VPIC1 camera的連接 | 2026-02-02 | 2026-02-12 |  | Đang tiến hành 在執行 | #18499, #17655

## CAMERA
THÔNG BÁO HIỆN TRẠNG CAMERA ĐẾN BỘ PHẬN QUẢN LÝ 鏡頭問題給管理部通報狀況
STT 序號 | Thời gian thông báo 報告日期 | Bộ phận 部門 | Nội dung 內容 | Phiếu báo cáo sự cố 故障報告單 | Thời gian kiểm tra dự kiến 預計檢查時間 | Thời gian kiểm tra thực tế 實際檢查時間 | Nội dung thông báo 通知內容 | Hình ảnh khi kiểm tra 檢查相片 | Kết quả 結果 | MIS
1 | 2025-01-02 | TỔNG VỤ 總務
2 | 2025-01-14 | DẬP 6 六廠沖壓
3 | 2025-01-14 | NHÂN SỰ 人事
4 | 2025-01-14 | NHÂN SỰ 人事
5 | 2025-01-14 | NHÂN SỰ 人事
6 | 2025-01-14 | NHÂN SỰ 人事
7 | 2025-01-21 | X6 六廠
8 | 2025-01-20 | DẬP 1, HÀN 1 一廠沖壓、一廠焊接
9 | 2025-01-20 | SƠN 2 二廠塗裝
10 | 2025-01-03 | Gia công, Đúc, Đánh bóng 加工、壓鑄、拋光
11 | 2025-01-15 | HÀN 4 四廠焊接
12 | 2025-01-15 | DẬP 5 五廠沖壓
13 | 2025-01-15 | HÀN 5 五廠焊接
14 | 2025-01-15 | Gia công, Đúc, Đánh bóng 加工、壓鑄、拋光
15 | 2025-01-15 | Gia công 加工
16 | 2025-01-20 | SƠN 2 二廠塗裝
17 | 2025-01-20 | QLK 5 五廠倉庫
18 | 2025-01-20 | QLk2 二廠倉庫
19 | 2025-01-20 | HÀN 3 三廠焊接
20 | 2025-01-20 | HÀN 3 三廠焊接
21 | 2025-01-20 | KHO LK3 零件三倉庫
22 | 2025-01-20 | DẬP 3, LẮP RÁP 三廠沖壓、組裝
23 | 2025-01-20 | DẬP 4 四廠沖壓
24 | 2025-01-20 | Khuôn mẫu 模具
25 | 2025-01-20 | Kaifa 開發
26 | 2025-01-21 | HÀN 1 一廠焊接
27 | 2025-01-22 | QLSX 生管
28 | 2025-01-22 | QLSX 生管
29 | 2025-01-22 | KHO LK3 零件三倉庫