## xin mua (hidden)
tên sp | số lượng | đơn vị | lý do
SW 24 | 2 | PCS | lắp tủ rack tầng 1 và tầng 2
SW 48 | 2 | PCS | lắp tủ rack tầng 3
wifi MESH | 2 | PCS | lắp văn phòng tầng 1
wifi ktx | 3 | PCS | lắp 3 phòng tầng 3
dây mạng | 1 | thùng | lắp wifi mesh tầng 1

## 2021-Hạng mục công việc 工作項目 (hidden)
BẢNG DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC CẦN TRIỂN KHAI X6 六廠展開項目明細報告
Date | No. | Hạng mục thi công 施工項目 | Diễn giải 說明 | Thời gian dự kiến 預計時間 | Thời gian thực tế 實際時間 | Tiến độ | Thi công 施工單位
| 1 | Lắp đặt thiết bị mạng internet viettel, fortigate 100E, Cisco 9300L 安裝 viettel, fortigate 100E, Cisco 9300L 的網絡設備 | Kéo cáp và hàn nối cáp quang internet 拉網線， 熔接網絡光纖 | 13/07/2021 | 13/07/2021 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 2 |  | Lắp đặt thiết bị Tường lửa fortigate 100E và cisco 9300L 安裝 fortigate 100E 防火墻 & cisco 9300L | 14/07/2021 | 15/07/2021 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 3 |  | Cài đặt thiết bị Tường lửa fortigate 100E và cisco 9300L 安裝 fortigate 100E 防火墻 & cisco 9300L | 14/07/2021 | 15/07/2021 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 4 |  | Cài đặt site to site X6-VPIC1 安裝 Site to site X6-VPIC1 | 19/07/2021 | 2021-07-19 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 5 |  | Test connect site to site X6-VPIC1 | 19/07/2021 | 2021-07-21 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 6 |  | Thông mạng lan văn phòng, Tầng 2, tầng 3 連線 LAN 網 在 辦公室， 二樓， 三樓 | 22/07/2021 | 2021-08-06 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 7 |  | 5S phòng máy, tủ rack 5S 機房， 機櫃 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 8 |  | Xử lý cáp điện nguồn UPS camera 處理 UPS camera 電源 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 9 | Kiểm tra kết nối mạng (internet, down, up, ERP, BPM, File sever) 檢查網絡 連接 (internet, down, up, ERP, BPM, File sever) | Vẽ layout tòa nhà Văn phòng 畫辦公室配置圖 | 03-08-2021 04-08-2021 | 2021-08-23 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 10 |  | Sever | 22-07-2021 | 22-07-2021 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 11 |  | Văn phòng 辦公室 | 22-07-2021 | 2021-08-06 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 12 |  | Tầng 2 二樓 | 22-07-2021 | 2021-08-06 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 13 |  | Tầng 3 三樓 | 22-07-2021 | 2021-08-06 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 14 | Làm đơn mua trang thiết bị 整理設備 | Wifi | 2021-08-03 | 2021-08-08 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 15 |  | Máy chiếu 投影機 | 2021-08-05 | 2021-09-10 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 16 |  | Máy tính phòng họp 會議室電腦 | 2021-08-05 | 2021-09-10 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 17 |  | Switch mạng 網絡 Switch | 2021-08-03 |  |  | MIS
| 18 | Lắp đặt wifi Wifi 安裝 | Kéo dây mạng wifi cho văn phòng 拉網線在辦公室 wifi | 28-08-2021 |  |  | MIS
| 19 |  | Cài đặt wifi 安裝 wifi | 2021-08-06 | 2021-08-12 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 20 |  | Lắp đặt wifi 設定 wifi | 2021-08-06 | 2021-08-13 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 21 | Thông mạng LAN nhà A 在 A工廠 通網 LAN 網 | Thi công cáp quang nhà A 施工 A 工廠光纖 | 2021-07-20 | 2021-08-16 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 22 |  | Lắp đặt thiết bị và hàn nối 安裝設備和熔接 | 2021-07-21 | 2021-08-16 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 23 |  | Kiểm tra mạng, băng thông 檢查網絡和頻寬 | 2021-07-22 | 2021-08-16 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 24 | Thông mạng LAN nhà B 在 B 工廠 通網 LAN 網 | Thi công cáp quang nhà B 施工 B 工廠光纖 | 2021-07-23 | 2021-08-16 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 25 |  | Lắp đặt thiết bị và hàn nối 安裝設備和熔接 | 2021-07-24 | 2021-08-16 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 26 |  | Kiểm tra mạng, băng thông 檢查網絡和頻寬 | 2021-07-25 | 2021-08-16 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 27 | Thông mạng LAN nhà C 在 C 工廠 通網 LAN 網 | Thi công cáp quang nhà C 施工 C 工廠光纖 | 2021-07-26 | 2021-08-16 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 28 |  | Lắp đặt thiết bị và hàn nối 安裝設備和熔接 | 2021-07-27 | 2021-08-16 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 29 |  | Kiểm tra mạng, băng thông 檢查網絡和頻寬 | 2021-07-28 | 2021-08-16 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 30 | Lắp wifi tầng 3 安裝三樓 | lắp và cài đặt 02 wifi tầng 3 安裝和設定三樓 02 wifi | 2021-07-28 | 2021-08-07 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 31 | Lắp tivi box 安裝電視盒 | Lắp tivibox phòng 302, 312, 313, 314 安裝電視盒在 302, 312, 313, 314 房號 | 2021-07-28 | 2021-08-13 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 32 | Lắp wifi tầng 3 安裝三樓 | Lắp wifi phòng 301-316 và phòng ăn 安裝 wifi 在 301 - 316 房號和餐廳 | 2021-07-28 | 2021-08-13 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 33 | Lắp wifi tầng 3 安裝三樓 | Lắp wifi Phòng 317-320 安裝 wifi 在 317-320 房號 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 34 | Lắp và cài đặt trạm Cân 80 tấn 安裝和設定 80 噸的電子秤 | Cài đặt và kết nối máy tính tới máy cân 安裝和連接電子秤 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 35 | Kết nối tích hợp phần mềm chấm công 連接整合打開機軟體 | Kéo dây mạng cài đặt IP kết nối máy quẹt thẻ ZKT TECO G2 từ VPIC1 拉網線安裝IP 連接到 ZKT TECO G2 từ VPIC1 打卡機 | 2021-08-28 | 2021-09-17 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 36 | Lắp đặt màn hình, máy In phòng Tổng giám đốc 安裝熒幕， 打印機在總經理辦公室 | Lắp đặt màn hình, máy In phòng Tổng giám đốc 安裝熒幕， 打印機在總經理辦公室 | 2021-09-18 |  |  | MIS
| 37 | Lắp đặt nguồn sever tập trung 安裝機種 Server 電源 | Lắp đặt và chuyển toàn bộ converter vào bộ nguồn tập trung 安裝和轉移所有轉換器到集中電源 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 38 | lắp đặt panel quản lý cáp 安裝 Pannel | Tủ rack sever, tầng 2, tầng 3 機櫃二樓三樓 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 39 | Lắp đặt máng cáp phòng máy chủ 安裝機房管理線槽 | Lắp đặt máy cáp dây mạng vào tủ rack phòng sever 安裝機房的機櫃網線 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 40 | Kéo dây mạng cho văn phòng cty Lieh-kwan 拉網線在 LIEKWAN 公司的網絡系統 | Kéo dây mạng vài cài đặt wifi cho công ty Lieh-Kwan 拉網線在烈光公司 wifi | 2021-09-10 | 2021-09-10 | Hoàn thành 已完成 | #15060 #17655
| 41 | Khảo sát hệ thống tổng đài 考察電話總機 | Phối hợp với VNPT khảo sát lắp đặt hệ thống 與 VNPT 配合考察安裝系統 | 2021-09-18 | 2021-09-18 | Hoàn thành 已完成 | #20021
| 42 | Hỗ trợ mạng cho Cắt X6 支援六廠素材網絡 | Kết nối hướng dẫn, bàn giao qua phần mềm Awesun 連接支援交接 Awesun 軟體 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 43 | Hỗ trợ lắp đặt máy photocopy cty Lieh-Kwan 支援安裝 liekwan 事務機 | Kéo dây mạng, hỗ trợ cài đặt máy photocopy cho cty Lieh-Kwan 拉網線， 支援安裝烈光公司事務機 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 44 | Kết nối mạng máy chấm công Sơn 6 連接六廠打開機網絡系統 | Kéo dây mạng và cấu hình máy chấm công 拉網線和配置打卡機 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 45 | Cài đặt wifi Access point - Repeater cắt 6 安裝六廠素材的wifi Access point - Repeater | Kết nối mạng cho 02 máy cắt Laser theo mô hình wifi repeater 連接網絡到 02 台雷射素材幾使用 wifi repeater | 2021-09-21 | 2021-09-21 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 46 | Kéo dây mạng cho văn phòng Sơn 6 拉網線在六廠塗裝辦公室 | Kéo dây mạng và cài đặt wifi cho văn phòng Sơn 6 拉網線和安裝六廠辦公室 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 47 | Khảo sát hệ thống đường mạng giữa các bộ phận, tòa nhà 考察部門和各工廠之間的網絡系統 | Khảo sát, quy hoạch sơ đồ đường liên kết mạng giữa các phòng ban 考察， 規劃各部門網絡連接圖 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 48 | Kiểm tra tín hiệu tổng đài, cấu hình tổng đài 檢查總機信號， 配置 | Kết hợp NCC kiểm tra tín hiệu các đầu số máy lẻ, cài đặt cấu hình tổng đài 配合廠商檢查電話總機配置與分支信號 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 49 | Kéo dây mạng cho phòng Y tế 拉網線到醫務室 | Kéo dây mạng cho phòng Y tế 拉網線給醫務室 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 50 | Kéo dây mạng máy chấm công nhà ăn X6 拉網線在六廠打卡機 | Kéo dây mạng và cấu hình máy chấm công 拉網線在六廠打卡機 Lắp đặt ống gen và kệ SWITCH | 2021-09-24 | 2021-10-02 2021-10-14 | Hoàn thành 已完成 | #18119, #18499 #15060
| 51 | Sửa lỗi kết nối thiết bị trên máy laser cắt 6 處理六廠雷射機設備 | Hỗ trợ nhà cung cấp sửa chữa lỗi mất kết nối thiết bị trên máy Soco 支援工廠處理 Soco 設備沒有連接 | 2021-09-25 | 2021-09-25 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 52 | Hỗ trợ NCC thiết lập đầu số máy lẻ và kiểm tra thông tín hiệu 支援廠商設定信號和分機電話號碼 | Hỗ trợ NCC kiểm tra tín hiệu từ Tổng đài đến các máy lẻ. Tổng hợp danh sách và sơ đồ hệ thống Tổng đài. 支援廠商檢查總機與分機信號， 整理電話總機系統組織圖 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 53 | Cài đặt và kết nối máy in HP LaserJet M12w bộ phận Dập 6 安裝和連接 六廠 的 HP LaserJet M12w | Cài đặt driver máy in HP LaserJet M12w trên máy tính DAP605 và chia sẻ để các máy tính bộ phận Dập 6 sử dụng 安裝和連接 六廠 的 HP LaserJet M12w ， 分享六廠沖壓電腦 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 54 | Lắp đặt máy tính NS601 安裝 NS601 電腦 | Lắp đặt máy tính NS601 đặt tạm thời tại phòng Y tế X6 臨時安裝 NS601 電腦在六廠醫療室 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 55 | Sửa lỗi kết nối thiết bị trên máy laser cắt 6 處理六廠素材雷射電腦設備 | Hỗ trợ nhà cung cấp sửa chữa lỗi mất kết nối mang thiết bị trên máy Soco 支援廠商處理連接 Soco設備 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | Hoàn thành 已完成 | #20021
| 56 | Khảo sát đường đi dây mạng đến vị trí máy chấm công tại cổng bảo vệ 1 考察保安們打卡機位置網線 | Lắp đặt máy quẹt thẻ ZKT TECO G2 tại cổng bảo vệ B x6 Lắp đặt ống Gen bảo vệ cáp mạng 安裝 ZKT TECO G2 打卡機在六廠 B 保衛室， 安裝線管 | 2021-10-04 | 2021-10-04 2021-10-14 | Hoàn thành 已完成 | #20021 #15060
| 57 | Xử lý sự cố máy soco | - Xử lý sự cố lỗi kết nối chương trình camera soi đường hàn trên máy cắt Laser 處理 camera 程式連線錯誤觀察 鐳射機 - Xử lý lỗi kết nối mạng của máy cắt Laser 處理 鐳射機的網絡連線錯誤 | 10/05/2021 | 10/05/2021 2021-10-14 | Hoàn thành 已完成 | #20021 #15060
| 58 | Kết nối tích hợp phần mềm chấm công 連接整合打開機軟體 | Kéo dây mạng cài đặt IP kết nối máy quẹt thẻ ZKT TECO G2 拉網絡設定 IP 連線 ZKT TECO G2 打卡機 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | Hoàn thành 已完成 | #20021
| 59 | Sửa mạng 修改網絡 | Xử lý sự cố mạng wifi phòng 312 處理 312 房號 WIFI 故障 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | Hoàn thành 已完成 | #20021
| 60 | Xử lý sự cố 處理故障 | Cài đặt phần mềm skype cho máy tính TV601 安裝 Skype 軟體給 TV601 電腦 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | Hoàn thành 已完成 | #20021
|  |  | Hỗ trợ xử lý máy cắt kết nối mạng RJ45 支援 素材幾 RJ45 斷網 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | Hoàn thành 已完成 | #20021
|  |  | Tiến hành lắp đặt thêm cổng mạng USB to lan cho bộ phận Cắt X6 進行安裝六廠素材 新增 USB 接口到 LAN 網 | 2021-07-10 | 2021-07-10 | Hoàn thành 已完成 | #20021
|  |  | Cài dặt thay đổi định dạng ngày và giờ chuyên về 24h cho máy PC TV601 設定日期格式在 TV601 電腦 | 2021-07-10 | 2021-07-10 | Hoàn thành 已完成 | #20021
|  |  | Xử lý sự cố lỗi skype không đăng nhập được trên máy PC (ATM602) 處理 安全室 602 電腦的 Skype 無法登入 | 2021-07-10 | 2021-07-10 | Hoàn thành 已完成 | #20021
|  |  | Hỗ trợ tổng vụ chuyển vị tri lắp đặt máy chấm công ZKTeco G2 支援總務部搬遷 ZKTeco G2 打卡機 安裝位置 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | Hoàn thành 已完成 | #20021
|  |  | Hỗ trợ giám sát IP của VEW và giới hạn tốc độ mạng của VEW Chuyển dải mạng mới cho VEW (172.16.50.1/24) 支援處理新網絡線 172.16.50.1/24 給 VEW | 2021-08-10 | 2021-08-10 2021-10-14 | Hoàn thành 已完成 | #20021 #15060
|  |  | Cài Email cho bộ phận SON6 安裝 SON6 部門的郵箱 dap6.20599@vpic1.com dap6.20600@vpic1.com | 2021-08-10 | 2021-08-10 2021-10-14 | Hoàn thành 已完成 | #20021 #15060
| 61 | Cài đặt ERP 安裝 ERP | Máy Tính DAP602 và DAP603 安裝 ERP DAP602 & DAP603 電腦 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | Hoàn thành 已完成 | #15060
| 62 | Backup dữ liệu 備份資料 | 02 máy cắt Laser và 03 máy DOLUONG 兩台雷射素材幾， 三台測量室 | 2021-10-14 |  | Chưa hoàn thành 未完成
| 63 | Lắp đặt máy tính Dập 6 安裝六廠電腦 | Lắp đặt 02 máy tính Dap601 và Dap604 安裝 02 電腦 Dap601 和 Dap604 電腦 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 64 | Lắp đặt máy chiếu 安裝投影機 | Lắp đặt máy chiếu Panasonic phòng họp Dập 6 PT-LB368 安裝投影機 Panasonic PT-LB368在沖壓六廠會議室 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 65 | Xử lý sự cố 處理故障 | Xử lý sự cố wifi bộ phận sơn 6 處理六廠塗裝的wifi 故障 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | Hoàn thành 已完成 | #17655
|  |  | Chuyển đổi ngôn ngữ tiếng Trung máy tính Dap601 搬遷 dap601電腦漢語 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | Hoàn thành 已完成 | #17655
|  |  | Xử lý sự cố máy in bộ phận Dập 6 處理六廠沖壓打印機故障 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 66 | Kéo dây mạng 拉網線 | Kéo dây mạng Kho TH xưởng 6 拉網線在六廠消耗品倉庫 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 67 | Lắp đặt máy tính dập 6 安裝六廠沖壓電腦 | Lắp đặt máy tính dập 606 安裝六廠沖壓 606 電腦 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 68 | Camera | Kiểm tra đầu thu camera, check camrea các vị trí X6 檢查 camera 和檢查六廠位置 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 69 | Cải thiện 改善 | Đánh dấu vị trí dây mạng phòng dập 6 標記六廠沖壓網線 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 70 | Network | Kéo dây mạng cho máy tính trạm cân X6 拉網線在六廠電腦 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | Hoàn thành 已完成 | #17655
Tuần từ 25/11/2021 đến 30/11/2021 | 71 | Email | Cài đặt Email máy tính QLK601, QLK602, DAP603 安裝郵箱在 QLK601, QLK602, DAP603 電腦 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 72 | ERP | Xử lý sự cố lỗi chương trình MOCMI05 trên máy tính QLK602, DAP602 處理 MOCMI05 程式 錯誤在 QLK602, DAP602 電腦 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 73 |  | Cài đặt ERP trên máy tính Thanh-0172 安裝 ERP 在 # 00172 電腦 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 74 |  | Cài đặt ERP trên máy tính SON602 安裝 ERP 在 SON602 電腦 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 75 | BPM | Hỗ trợ thiết lập định dạng form in qua BPM trên máy tính DAP605 支援 BPM 格式在 DAP605 電腦格式 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 76 | Phần mềm Attendance Attendance 軟體 | Hỗ trợ sửa lỗi kết nối dữ liệu chấm công nhà ăn xưởng 6 trên máy tính TV601 支援處理 TV601 電腦在六廠餐廳打卡機資料 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 77 | Network | Kéo dây mạng đến các vị trí máy tính phòng Đo lường 6 拉網線在六廠測量室電腦位置 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 78 |  | Kéo thêm dây mạng kết nối máy Cắt laser 拉網絡到鐳射機 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 79 |  | Kéo dây mạng đến vị trí máy tính phòng QC 6 拉網線在六廠電腦位置 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 80 |  | Cải thiện mạng văn phòng Sơn 6 改善六廠辦公室網絡 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 81 |  | Lắp đặt kệ tủ mạng phòng máy chủ xưởng 6 安裝六廠機櫃 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | Hoàn thành 已完成 | #18119, #15060
Tuần từ 1/11/2021 đến 6/11/2021 | 84 | MEETING | Lắp đặt máy chiếu Panasonic phòng họp Dập 6 PT-LB368 安裝 Panasonic PT-LB368 投影機在六廠沖壓會議室 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 85 |  | Lắp đặt máy tính phòng họp Dập 6 安裝六廠會議室電腦 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 86 |  | Lắp đặt Wifi phòng họp Dập 6 安裝六廠會議室 wifi | 2021-02-11 | 2021-02-11 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 87 | CAMERA | Kiểm tra IP quản lý (192.168.1.168) 檢查 (192.168.1.168) 的管理 IP | 2021-02-11 | 2021-02-11 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 88 |  | Cài dđặt IP quản lý (172.16.31.240) 安裝 (172.16.31.240) 的管理 IP | 2021-03-11 | 2021-03-11 | Hoàn thành 已完成 | #18499, #15060
| 89 |  | Hỗ trợ NCC xử lý lỗi đường truyền 支援廠商處理常見廠商 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 90 | Network | Chỉnh sửa đường dây mạng kết nối đến Trạm cân 處理重量秤連網 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | Hoàn thành 已完成 | #18499, #15060
| 91 |  | Lắp đặt Switch SG 95-16 và bấm đầu mạng phòng Đo lường 安裝 Switch SG 95-16 和 測量室網絡 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 92 |  | Kéo dây mạng cho 03 máy Robot sơn 6 拉網線到六廠塗裝的 03 人機器 | 2021-10-30 | 2021-11-11 | Hoàn thành 已完成 | #18119, #18499,#20021
| 93 | PC | Lắp đặt Case máy tính bộ phận Dập 6 安裝主機在六廠沖壓電腦 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 94 |  | Cài đặt máy tính Cắt Laser 安裝鐳射機電腦 | 2021-06-11 | 2021-09-11 | Hoàn thành 已完成 | #20021
Tuần từ 09-11-2021 đến12-11-2021).xlsx | 96 | Tổng Đài 交換機 | Phối hợp với nhà cung cấpVNPT khảo sát lắp đặt tổng đài cho công ty Lieh_Kwan 配合與 VNPT 廠商考察安裝烈光公司交換機 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | Hoàn thành 已完成 | #20021
| 97 | Lăp đặt máy chấm công 打卡機安裝 | Kéo dây mạng,lắp máy chấm công Dập X6 拉網線六廠沖壓打卡機 | 2021-12-11 | 2021-11-19 | Hoàn thành 已完成 | #20021,15060
| 98 | Network | Kéo dây mạng cho máy CAT-LASER 拉網線到 鐳射機 CAT 設備 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | Hoàn thành 已完成 | #20021
|  |  | Lắp đặt wiffi cho phòng 310 安裝 310 房號的 WIFI | 2021-12-11 | 2021-12-11 | Hoàn thành 已完成 | #20021, #15060
| 99 | Xử lý sự cố 處理故障 | Kết nối máy in laser HP m12w cho bộ phận DAP6 連接 HP M12W 雷射打印機 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | Hoàn thành 已完成 | #20021
|  |  | Cài Email cho Mr.Venson công ty VEW 安裝郵箱給 mr. Venson 給 VEW | 2021-10-11 | 2021-10-11 | Hoàn thành 已完成 | #20021
|  |  | Xử lý sự cố máy tính QLK602 không mở được file execl 處理 QLK602 電腦故障無法打開 Excel 檔案 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | Hoàn thành 已完成 | #20021
|  |  | Xử lý sự cố máy tính DAP602 không kết nối được với máy in 處理 DAP602 電腦無法連線到打印機 | 2021-12-11 | 2021-12-11 | Hoàn thành 已完成 | #20021
| 100 | Lắp đặt máy photocopy 安裝事務機 | Cài đặt trên các máy (DAP601, DAP602, DAP603, SON601.SON602,DUY082,THANH172, QC604, TONGVU01) 安裝處理 (DAP601, DAP602, DAP603, SON601.SON602,DUY082,THANH172, QC604, TONGVU01) | 2021-11-17 | 2021-11-17 | Hoàn thành 已完成 | #15060
| 101 | Kéo dây mạng cáp quang 拉光纖 | kéo cáp và hàn nối cáp quang internet (máy quẹt thẻ Dập 6, 02 pcs máy Nhập liệu ERP, 01 máy laser, 02 máy CNC laser) 拉光纖和熔接網絡在六廠沖壓打卡機， 02 台 ERP 入料， 01 台鐳射機， 02 台 CNC 鐳射機） | 2021-11-19 | 2021-11-17 | Hoàn thành 已完成 | #15060
Tuần từ 23-11 đến 27-11-2021 | 102 |  | Kéo thêm dây mạng cho 02 máy Robot sơn 6 拉網線到六廠塗裝兩台人機器 | 2021-11-20 | 2021-11-23 | Hoàn thành 已完成 | #15060, #17655
| 103 | Network | Hỗ trợ viettel lắp đặt đường truyền mạng cty VEW 支援 Viettel 安裝網線到 VEW | 2021-11-23 | 2021-11-23 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 104 |  | Lắp đặt card mạng Lan cho máy tính đo lường dập 6 安裝LAN 網給六廠沖壓測量電腦 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 105 |  | Lắp đặt Wifi và TV Box bếp ăn KTX X6 安裝wifi 和 TV 給六廠餐廳 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 106 | Network | Kiểm tra thiết bị IT cty Lieh-kwan đã mua về 檢查 烈光買進來的 IT 設備 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 107 |  | Kiểm tra kết nối đường truyền Internet viettel công cty vew 檢查 Viettel 網絡在 VEW 公司連線 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 108 | ERP | Xử lý sự cố ERP lỗi phiếu MOCMI05 và MOCMI03 處理 MOCMI05 & MOCMI03 錯誤 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 109 | Network | Lắp đặt tủ mạng cty Lieh-kwan 安裝烈光公司機櫃 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 110 |  | Kéo dây mạng văn phòng dập 6 拉網線在六廠辦公室 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 111 | Network | Bấm đầu mạng văn phòng dập 6 整理網絡到六廠辦公室 | 2021-11-27 | 2021-11-27 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 112 |  | Di chuyển và thay thế tủ mạng văn phòng dập 6 搬遷和更換六廠沖壓辦公室 | 2021-11-27 | 2021-11-27 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 113 |  | Kết nối mạng văn phòng dập 6 連網到衝六辦公室 | 2021-11-27 | 2021-11-27 | Hoàn thành 已完成 | #17655
Tuần từ 29/11/2021 - 04/12/2021 | 114 | Network | Kéo dây mạng văn phòng lieh-kwan 拉網線到烈光辦公室 | 2021-11-29 | 2021-12-04 | Hoàn thành 已完成 | #17655, #18119
| 115 |  | Xử lý sự cố lỗi mạng bộ phận Sơn 6 處理六廠塗裝網絡故障 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 116 |  | Lắp đặt thay thế Switch mạng tủ Rack văn phòng 安裝更換 Switch 在辦公室的機櫃 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 117 |  | Đánh dấu vị trí dây mạng phòng, 5S switch mạng 標記 5S 網絡辦公室 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 118 |  | Cải thiện vị trí lắp đặt Switch mạng, wifi phòng họp Dập 6 改善六廠辦公室 Switch， wifi | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 119 |  | Thiết lập IP và hỗ trợ chuyên gia kết nối máy Sơn ED 設定 IP 和支援 ED 塗裝連線 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 120 | ERP | Cài đặt ERP trên máy tính Mr.Moson. QLK603 安裝 ERP 在 Mr.Moson. QLK603 電腦 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 121 | Email | Xử lý sự cố lỗi Email trên máy tính QLK602 處理 QLK602 電腦郵箱錯誤 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 122 |  | Cài đặt Email trên máy tính GDO601, QC604 安裝郵箱 在 GDO601, QC604 電腦 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 123 | Support | Xử lý sự cố lỗi đầu in kim máy in LQ310 bộ phận Sơn 6 處理 塗六 LQ310 打印機 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 124 |  | Xử lý sự cố lỗi Window 7 pro không hoạt động trên máy tính TV601 處理 Windows pro 故障在 TV601 電腦無法使用 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 125 |  | Cài đặt kết nối máy photo trên các máy tính bộ phận Sơn 6, QC, QLSX 安裝連線事務機到六廠塗裝， QC， 倉管部 | 2021-11-30 | 2021-12-04 | Hoàn thành 已完成 | #18119
Tuần từ 06/12/2021 - 10/12/2021 | 126 | Network | Đánh dấu dây mạng, 5S switch mạng sơn 6 標記六廠塗裝的 5S Switch | 2021-12-07 | 2021-12-07 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 127 |  | Kéo dây mạng đến vị trí lắp Wifi tầng 1, tầng 2 nhà C 拉網絡在 C 棟一樓和二樓 wifi | 2021-12-09 | 2021-12-10 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 128 |  | Kiểm tra thông mạng tại các Wallplate tầng 1, 2 nhà C 檢查 C 棟的 一樓和二樓 Wallplate | 2021-12-10 | 2021-12-10 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 129 |  | Quy hoạch lại tên Wifi các bộ phận Xưởng 6 規劃六廠的 wifi 名稱 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 130 | Support | Xư lý lỗi kết nối Wifi trên Laptop Mr. Moson và Mr. Duy 處理 Mr. Moson 和 Mr. Duy 的筆電 wifi | 2021-12-07 | 2021-12-07 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 131 |  | Xưử lý lỗi kết nối máy Photo trên máy tính QLK603, QC601, SON603, SON604, Laptop Mr. Bảy 處理 QLK603, QC601, SON603, SON604 電腦的事務機電腦連線錯誤 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 132 |  | Xử lý lỗi Form in ERP trên máy tính DAP602 處理 DAP602 電腦 ERP 列印表格 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 133 |  | Xử lý lỗi khí sử dụng phần mềm Excel trên máy tính QLK601, QLK603 處理 QLK601, QLK603 電腦 Excel 軟體錯誤 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 134 |  | Cài đặt máy tính HAN601 安裝 HAN601 電腦 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 135 | Camera | Lắp đặt Camera phòng bảo vệ 安裝 監控系統在保衛室 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | Hoàn thành 已完成 | #20021
| 136 |  | Lắp đặt Wifi Tầng 1, tầng 2 nhà C 安裝 C 樓 一樓二樓 的 wifi | 2021-12-09 | 2021-12-15 | Hoàn thành 已完成 | #18499, #20021
| 137 |  | Lắp đặt mạng, máy tính phòng làm việc Thầy Vương 安裝網絡和電腦設備在 王副總 辦公室 | 2021-12-13 | 2021-12-18 | Hoàn thành 已完成 | #20021
Tuần từ 13/12/2021 - 18/12/2021 | 138 | Support | Xử lý lỗi Form in ERP trên máy tính SON602 處理 SON602 電腦的 ERP 的表格錯誤 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | Hoàn thành 已完成 | #20021
| 139 |  | Xử lý lỗi khí sử dụng phần mềm Excel trên máy tính ATMT601 處理 ATMT601 電腦的 Excel 軟體使用 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | Hoàn thành 已完成 | #20021
| 140 |  | Xử lý lỗi kết nối máy Photo trên máy tính Laptop Mr. Thành 處理 Mr.Thanh 筆電連到事務機 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | Hoàn thành 已完成 | #20021
| 141 |  | Theo dõi tiến độ NCC Viettel đấu nối mạng internet cho công ty Lieh_Kwan 追蹤 Viettel 廠商熔接烈光公司的網絡 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | Hoàn thành 已完成 | #20021#15060
| 142 | Cài đặt máy tính 安裝電腦 | Sử dụng phần mềm cân mới 使用新軟體重量秤 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 143 | Wifi | Thu hồi WIFI VPIC1X6-1 và VPIC1X6-2 KTX 收回 WIFI VPIC1X6-1 和 VPIC1X6-2 KTX | 2021-12-20 | 2021-12-20 | Hoàn thành 已完成 | #15060
Tuần từ 27/12/2021 đến 31/12/2021 | 144 | Support | Cài đặt email, skype, file server, Internet bộ phận Hàn 6 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 145 |  | Lắp đặt và cài đặt máy in canon 2900 bộ phận sơn 6 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 146 |  | Kiểm nghiệm sóng điện thoại và sóng 4G tại X6 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 147 | Tổng Đài 交換機 | Hỗ trợ NCC lắp đặt tổng đài tại xưởng 6 và kiểm nghiệm | 2021-12-29 | 2021-12-31 | Hoàn thành 已完成 | #17655
2022
Tuần 1 | 148 | 5S | Nhận bàn giao và quy hoạch vị trí đặt bình chữa cháy tại phòng máy chủ 交接和規劃機房滅火器 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 149 |  | Nhận bàn giao và quy hoạch vị trí đặt Tủ backup dữ liệu tại phòng máy chủ 接受機房的三廠交接備份資料機櫃 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 150 | Camera | Cài đặt Camera X6 trên laptop và điện thoại Mr.Moson và Mr.Bảy 安裝六廠Mr.Moson 和 Mr.Bay 安裝 監控器筆電和手機 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 151 |  | Cài đặt và thiết lập cấu hình 04 đầu thu camera Jahua 安裝和設定 04 大華監控錄像機的配置 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 152 | File server | Thiết lập tài khoản file server han6.10109 設立 file server han6.10109 賬號 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 153 |  | Thiết lập tài khoản file server lr6.21343 設立 file server lr6.21343 賬號 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 154 | ERP | Cài đặt ERP trên máy tính HAN602 安裝 ERP 軟體 在 HAN602 電腦 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 155 | Network | Kéo dây mạng, cài đặt máy chấm công HÀN X6 拉網線， 安裝六廠焊接打卡機 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 156 |  | Kéo dây mạng cho 04 đầu thu Camera X6 拉網線到 六廠 camera 錄像機 | 2022-01-08 |  | Đang tiến hành 執行中 | #18119
Note on F38: Chưa có bàn ghế
Note on D130: #18119: Tăng ca 16:20-17:50

## PLAN-FEB (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新工作進度
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-02-19
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 2
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | Kéo dây mạng phòng Phó tổng giám đốc 拉網線副總經理辦公室 | Khảo sát đường đi và kéo dây mạng đến vị trí bàn làm việc. 考察王副總辦公室網絡拉線 | #18119 | bar: Tháng 2 6; Tháng 2 13; Tháng 2 20; Tháng 2 27
2 | Quy hoạch mạng văn phòng X6 | Khảo sát đường đi và kéo dây mạng đến vị trí bàn làm việc khu vực văn phòng nhà C | #18119 | bar: Tháng 2 6; Tháng 2 13; Tháng 2 20; Tháng 2 27
Kế hoạch
Thực tế
Delay

## PLAN-MAR (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-03-31
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 3
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Lieh-Kwan | Hỗ trợ lắp đặt thiết bị phòng họp Lieh-Kwan | #18119
2 | VEW | Hỗ trợ chuyển đổi mạng, lắp đặt tủ mạng văn phòng VEW | #18119
3 | Network | Khảo sát, kéo dây mạng bộ phận Lắp ráp X6 考察拉網線到六廠組裝 | #18119
4 | Network | Chuyển đổi nguồn điện, lắp đặt panel điện tủ Rack 轉換機櫃電源和 pannel | #18119
5 | Network | Hỗ trợ kéo cáp quang dự phòng tới xưởng VEW | #18119
6 | Setup Office | Kéo dây mạng, lắp đặt Switch, wifi văn phòng sử dụng cho Khách hàng Peloton | #18119
7 | Timekeeper | Kéo dây mạng, lắp đặt máy chấm công công ty Lieh-Kwan 拉網線，安裝打開機到 烈光公司 | #18119
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-APR (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-04-28
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 4
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Setup Office | Kéo dây mạng, lắp đặt Switch, các thiết bị liên quan phòng họp X6-M2 | #18119
2 | Network | Kéo dây mạng, lắp đặt Wifi khu vực Xưởng Dập 6 拉線安裝 wifi 在 六廠沖壓區域 | #18119
4 | Setup Office | Kéo dây mạng, lắp đặt Switch văn phòng sử dụng tạm thời - X6 拉網線， 安裝 Switch 在辦公室， 臨時使用 - X6 | #18119, #18499
5 | Network | Kiểm tra tình trạng thiết bị, 5S các vị trí Switch mạng, dây mạng X6 | #18119, #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-MAY (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [34 empty] | Link DATA
[18 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[18 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-05-31
[18 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
|  |  |  | Tháng 4 |  |  | Tháng 5
|  |  |  | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Meeting Room | Lắp đặt máy chiếu, màn chiếu phòng họp X6-M1, X6-M2 | #18119, #18499
2 | Network | Kéo dây mạng, lắp đặt Wifi khu vực sảnh lễ tân nhà C | #18119, #18499
3 | Network | Kéo dây mạng phòng Y tế | #18119, #18499
4 | Security | Cập nhật License Kaspersky EDRO, sửa chữa lỗi phát sinh sau cập nhật tại X6 更新 License Kaspersky EDRO， 修改六廠更新後的問題 | #18119, #18499 | bar: Tháng 5 21
5 | Network | Cải thiện hệ thống mạng phòng họp Dập 6 改善六廠辦公室網絡系統 | #18119, #18499 | bar: Tháng 5 21
6 | Network | Kiểm tra tình trạng mạng, đánh dấu đầu dây mạng, 5S switch mạng tủ Rack KTX X6 檢查六廠宿舍機櫃網絡 Switch， 網線和標記線路 | #18119, #18499 | bar: Tháng 5 21
7 | Network | Cải thiện ổ cắm điện, 5S tủ Rack phòng Server 改善機房機櫃和插座 | #18119, #18499 | bar: Tháng 5 21
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-JUNE (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [33 empty] | Link DATA
[17 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[17 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-06-30
[17 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
|  |  |  | Tháng 5 |  | Tháng 6
|  |  |  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Meeting Room | Cải thiện mạng, cáp kết nối máy chiếu 03 phòng họp khu vực nhà C 改善 C 棟三間會議室投影機網線和接線 | #18119, #18499
2 | Update ERP | Update ERP X6, VEW, xử lý sự cố sau update | #18119, #18499
3 | Security | Backup data Firewall FortiGate X6, VEW, LIEH-KWAN | #18119
4 | Network | Cải thiện mạng khu vực Xưởng A (Sơn 6, lắp ráp 6, QLTB 6) 改善六廠 A 廠區域網絡 （塗裝、組裝、設管部） | #18119, #18499
5 | WIFI | Quy hoạch sắp xếp lại vị trí wifi, thay đổi thiết lập, backup data wifi X6 規劃 六廠 backup data wifi ， wifi ap 位置， 設定變更 | #18119, #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Tiến độ thực hiện: 70%

## PLAN-JUL (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [31 empty] | Link DATA
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-08-01
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 7
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | SolidWorks | Quy hoạch lại máy chủ quản lý license SolidWorks network 2021 規劃 license SolidWorks network 2021 管理主機 | #18119
2 | Inventory | Tổng hợp dữ liệu, xuất dữ liệu kiểm kê máy tính theo bộ phận 整理部門電腦盤點資料 | #18119
3 |  | Kiểm kê máy tính các bộ phận Xưởng 6 盤點六廠電腦 | #18119, #18499
4 | Network | Cải thiện tủ rack mạng tầng 2 khu nhà C 改善 C 棟二層的機櫃 | #18119, #18499
5 | Server | Cài đặt và phát triển Windows server update services (WSUS) 安裝和發展 Windows server update services | #18119
6 | Inventory | Kiểm kê, tiếp nhận bàn giao hàng tài sản IT công ty VEW | #18119, #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-AUG (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [31 empty] | Link DATA
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-08-31
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 8
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Network PCIV | Khảo sát, triển khai lắp đặt mạng, các thiết bị IT công ty PCIV 考察， 展開安裝網絡和電腦設備 給 PCIV | #18119, #18499
2 | PC (VEW) | Kiểm tra tình trạng máy tính, xây dựng quy hoạch phân bổ (dự tính) máy tính VEW | #18119
3 | Network | Quy hoạch lắp đặt mạng, các thiết bị IT phòng QLK X6, phòng Y tế X6 規劃， 安裝網絡和 電腦設備給六廠倉管部與醫務室 | #18119, #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-SEP (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [31 empty] | Link DATA
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-09-30
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
|  |  |  | Tháng 9 | [29 empty] | Tháng 10
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
1 | Network | Nâng cấp Converter, cải thiện tốc độ đường truyền mạng đến tủ rack xưởng A, phòng bảo vệ. 升級 轉換器， 改善網線拉到 A 廠機櫃和保安室的 網絡速度 | #18119, #18499
2 |  | Hỗ trợ Lieh-Kwan kéo mạng 3 Robot sản xuất tại xưởng 支援 烈光拉網線到生產線三台 Robot | #18119, #18499
3 |  | Khảo sát, cung cấp danh sách thiết bị lắp đặt mạng văn phòng PCIV 考察與提供 PCIV 辦公室的網絡設備清單 | #18119, #18499
4 |  | Kéo dây mạng, lắp đặt máy tính đánh lệnh giao hàng lãnh liệu bộ phận Hàn 6 tại xưởng Hàn 6 六廠焊接需求現場新增一台電腦，可以聯網 - MIS 了解狀況支援 | #18119, #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Tiến độ 完成率: 80%

## PLAN-OCT (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [31 empty] | Link DATA
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-10-31
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 10
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | NETWORK | Kéo dây mạng, lắp đặt máy tính đánh lệnh giao hàng lãnh liệu bộ phận Hàn 6 tại xưởng Hàn 6 六廠焊接需求現場新增一台電腦，可以聯網 - MIS 了解狀況支援 | #18119, #18499
2 |  | Kéo dây mạng, lắp đặt máy chấm công bộ phận Lắp ráp 6 拉線， 安裝 六廠組裝打卡機 | #18499
3 |  | Kéo dây mạng từ tủ rack tới các vị trí làm việc tại văn phòng PCIV 拉網線從機櫃到 PCIV 辦公室電腦 | #18119, #18499
4 |  | Kéo dây mạng, lắp đặt máy chấm công PCIV 拉網線和安裝 PCIV 打卡機 | #18119, #18499
5 | CAMERA | Hỗ trợ PCIV tìm kiếm Camera đáp ứng các tiêu chuẩn của Hải quan Việt Nam 支援 PCIV 了解 camera 滿足越南海關標準 | #18119, #18499
6 | PC. PRINTER | Hỗ trợ PCIV lắp đặt máy tính và máy photocopy 支援 PCIV 安裝電腦和事務機 | #18499
7 | NETWORK | Cải thiện mạng vị trí làm việc quản lý Mr. Chung (DL72) 改善 Mr. Chung (DL72) 工作位置 | #18119, #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-NOV (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [31 empty] | Link DATA
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-11-28
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
|  |  |  | Tháng 11 | [29 empty] | Tháng 12
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4
1 | NETWORK | Quản lý truy cập Wifi văn phòng sản xuất xưởng 6 bằng MAC | #18119
2 |  | Kéo dây mạng từ tủ rack văn phòng sản xuất xưởng 6 đến vị trí switch camera | #18119. #18499
3 |  | Cải thiện mạng vị trí làm việc quản lý Mr. Chung (DL72) 改善 Mr. Chung (DL72) 工作位置 | #18119. #18499
4 | SERVER | Theo dõi tiến độ xử lý trần ẩm mốc tại phòng Server X6 追蹤六廠機房天花板濕度問題處理進度 | #18119
5 | NETWORK | Cải thiện mạng phòng Đo lường X6 改善六廠測量室網絡 | #18119. #18499
6 | ERP | Cài đặt ERP trên 06 PC Lieh-Kwan 安裝 ERP 在烈光 06 台電腦 | #18119
7 | ERP, EMAIL | Cài đặt ERP và Email cho nhân viên mới của PCIV 安裝 ERP ， Email 給 PCIV 新員工 | #18499
8 | CAMERA | Kiêm tra, cải thiện camera tại xưởng 6 檢查， 改善六廠監控系統 | #18499
9 | Security | - Backup data firewall Fortigate X6, Lieh-Kwan. - Thiết lập Rules quản lý kết nối internet qua MAC của thiết bị trên firewall Fortigate 設定 Firewalls 設備的 MAC 網絡連線管理 rule | #18119
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-DEC (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [31 empty] | Link DATA
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022 | [11 empty] | Report Training
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-12-10
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 12
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | NETWORK | Cải thiện layout tủ rack mạng tại xưởng 6 改善六廠機櫃配置 | #18119, #18499
2 | File server | Quy hoạch file server các bộ phận Xưởng 6 規劃 六廠 的 Fileserver | #18119
3 | SUPPORT | Hỗ trợ UNI lắp đặt mạng và các thiết bị IT tại văn phòng làm việc 支援 UNI 安裝網絡和 IT 設備在辦公室 | #18119, #18499
4 | INVENTORY | Kiểm kê máy tính xưởng 6 lần 1-2023 盤點 2023 年第一次 六廠電腦 | #18119, #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-JAN.2023 (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [31 empty] | Link DATA
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2023 | [11 empty] | Report Training
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2023-01-14
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
|  |  |  | Tháng 01 | [30 empty] | Tháng 02
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | INVENTORY | Kiểm kê máy tính xưởng 6 lần 1-2023 盤點 2023 年第一次 六廠電腦 | #18119, #18499
2 | NETWORK | Hỗ trợ PCIV kéo dây mạng tới 3 vị trí làm việc tại xưởng sản xuất 支援 PCIV 拉線到生產現場的三個位置 | #18119, #18499
3 |  | Kéo dây mạng, lắp đặt máy tính phòng Y tế X6 拉網線，安裝六廠醫務室 | #18119, #18499
4 |  | Kiểm tra, duy trì tình trạng hệ thống mạng tại xưởng 6 檢查， 維護 六廠網絡系統 | #18119, #18499 | bar: Tháng 02 5
5 | SECURITY | Thực hiện đánh giá về "Hoạt động quản lý rủi ro mạng" của NCC TMV 執行 依照 TMV 廠商的要求進行 稽核【網絡風險管理活動】 | #18119 | bar: Tháng 02 5
6 | SUPPORT | Kiểm tra, xử lý lỗi phát sinh sau nghỉ lễ 檢查，處理過年休假后發生的故障 | #18119, #18499 | bar: Tháng 02 5
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-FEB.2023 (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [31 empty] | Link DATA
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2023 | [11 empty] | Report Training
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2023-02-06
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
|  |  |  | Tháng 02 | [27 empty] | Tháng 03
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | NETWORK | Hỗ trợ PCIV kéo mạng đến 2 vị trí làm việc tại hiện trường 支援 PCIV 拉網線到現場的兩個工作位置 | #18119, #18499
2 | SUPPORT | Hỗ trợ tiếp đón khách hàng Peloton 支援迎接Peloton 客戶 | #18119, #18499
3 |  | Hỗ trợ PCIV tiếp đòn Khách hàng và Kiểm toán 支援 PCIV 迎接客戶與稽核作業 | #18119, #18499
4 | NETWORK | Hỗ trợ Lieh-Kwan kéo mạng và cài đặt các phần mềm sử dụng trên máy tính bộ phận QLK 支援 Lieh-Kwan 拉網線，安裝使用軟體在倉管的電腦 | #18499
5 | NETWORK | Kéo dây mạng, lắp đặt văn phòng mới bộ phận QLK X6 拉網線，安裝六廠倉管的新辦公室 | #18119, #18499
6 | NETWORK | Hỗ trợ PCIV kéo dây mạng đến vị trí lắp đặt máy tính điều khiển Robot khắc chữ 支援 PCIV 拉網線到 刻字機器人的遙控電腦 | #18119, #18499
7 | NETWORK | Quy hoạch đường cáp quang dự phòng tại xưởng A 規劃 A 廠的備用光纖 | #18119, #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Tiến độ 完成率:40%

## PLAN-MAR.2023 (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [31 empty] | Link DATA
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2023 | [11 empty] | Report Training
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2023-03-13
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
|  |  |  | Tháng 03 | [30 empty] | Tháng 04
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
1 | NETWORK | Quy hoạch đường cáp quang dự phòng tại xưởng A 規劃 A 廠的備用光纖 | #18119, #18499
2 | SECURITY | Cập nhật Kaspersky phiên bản 12.0.0.465 tại xưởng 6 | #18119, #18499
3 | NETWORK | Quy hoạch băng thông mạng công ty UNI, PCIV, X6 規劃 UNI, PCIV， 六廠網路頻寬 | #18119, #18499
4 | NETWORK | Theo dõi tình trạng lỗi không tự động cấp IP cho các máy tính thiết lập mạng DHCP 追蹤電腦沒有自動 IP 連 DHCP | #18119, #18499
5 | TRAINING | Đào tạo bộ phận QLSX 6 sử dụng công cụ xử lý lỗi file Excel 培訓 六廠生管部使用工具處理 Excel 錯誤 | #18499
6 | NETWORK | Quy hoạch, cài đặt IP trên thiết bị điều khiển Robot bộ phận Sơn 6 規劃， 安裝 IP 在六廠塗裝 robot | #18119, #18499
7 | TRAINING | Đào tạo bộ phận Hàn 6 sử dụng công cụ xử lý lỗi file Excel 培訓六廠焊接使用工具處理 Excel 問題 | #18499
8 | BACKUP | Backup dữ liệu máy CNC tại xưởng 6 備份 CNC 機台的資料 | #18119, #18499
9 | TRAINING | Đào tạo bộ phận Lắp ráp 6, Sơn 6 kỹ năng xử lý l;ỗi file Excel và lỗi phần mềm Skype bị treo 培訓六廠組裝，塗裝處理 Excel 錯誤與 Skype 錯誤 | #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-APR.2023 (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [31 empty] | Link DATA
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2023 | [11 empty] | Report Training
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 24/3/2023
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 04
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | TRAINING | Đào tạo bộ phận QC 6 kỹ năng xử lý lỗi file Excel và lỗi phần mềm Skype bị treo 培訓 QC 處理 Skype 的 Excel 檔案無法下載 | #18499
2 | CAMERA | Theo dõi, cập nhật tiến độ sửa chữa camera NG tại bộ phận Hàn 6 追蹤， 更新六廠焊接的 NG 監控系統維護進度 | #18499
3 | TRAINING | Đào tạo bộ phận Dập 6 kỹ năng xử lý lỗi file Excel và lỗi phần mềm Skype bị treo 培訓 六廠沖壓 處理 Skype 的 Excel 檔案無法下載 | #18499
4 | TRAINING | Đào tạo bộ phận Dập 6 kỹ năng lắp đặt thiết bị họp trực tuyến 培訓六廠沖壓如何設定視訊會議設備與連線 | #18499
5 | PC | Cải thiện máy tính cân TONGDAI6, chuyển đổi máy chủ phần mềm cân 改善六廠稱重機連線的電腦，轉換軟體主機 | #18119, #18499
6 | MEETING | Cải thiện phòng họp X6-M1 改善六廠 M1 會議室 | #18119, #18499
7 | TRAINING | Đào tạo kỹ năng lắp đặt thiết bị họp trực tuyến 培訓如何設定視訊會議室與連線 | #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Tiến độ 完成率:60%
Tiến độ 完成率:30%

## PLAN-MAY.2023 (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [36 empty] | Link DATA
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2023 | [16 empty] | Report Training
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 26/5/2023
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
|  |  |  | Tháng 05 | [30 empty] | Tháng 6
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | MEETING | Cải thiện phòng họp X6-M1 改善六廠 M1 會議室 | #18119, #18499 | bar: Tháng 05 29 to Tháng 6 2
2 | TRAINING | Đào tạo kỹ năng lắp đặt thiết bị họp trực tuyến 培訓如何設定視訊會議室與連線 | #18499 | bar: Tháng 05 29 to Tháng 6 2
3 | 5S | Cải thiện đi dây mạng tại xưởng 6 改善六廠線路 | #18119, #18499
4 | TRAINING | Đào tạo kỹ năng lắp đặt thiết bị họp trực tuyến 培訓如何設定視訊會議室與連線 | #18499
5 | NETWORK | Hỗ trợ UNI lắp đặt mạng văn phòng 拉網線給 ＵＮＩ 辦公室 （追蹤進來的物資）主動安排啦拉網線 | #18119, #18499
6 | NETWORK | Hỗ trợ PCIV kéo mạng đên vị trí làm việc bộ phận QC 拉網線到 PCIC 的 ＱＣ 工作站 | #18119, #18499
7 | NETWORK | Theo dõi tiến độ lắp đặt đường mạng cáp quang dự phòng X6 追蹤六廠安裝備用光線進度 | #18119
8 | SECURITY | Update license, kiểm tra tình trạng update license Kaspersky Security Update license，檢查 update license Kaspersky Security 狀況 | MIS
9 | FIREWALL | Update Firmware firewall, cập nhật Policy và theo dõi tình trạng sau cập nhật license firewall Forigate X6 Update Firmware firewall，更新 Policy 及追蹤六廠更新 license firewall Forigate 之後的狀況 | #18119
10 | NETWORK | Cải thiện ổ cắm điện phòng họp X6-M1, X6-M2 改善 六廠會議室 M1,M2 的會議室插座 | #18119, #18499
11 | 5S | Hỗ trợ 5S hệ thống dây mạng văn phòng PCIV 支援 5S PCIV 辦公室網絡系統 | #18119, #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Tiến độ 完成率:80%
Tiến độ 完成率:60%
Tiến độ 完成率:UNI đang tiến hành mua thiết bị

## PLAN-JUN.2023 (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [33 empty] | Link DATA
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2023 | [13 empty] | Report Training
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2023-06-03
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
|  |  |  | Tháng 6 | [29 empty] | Tháng 7
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
1 | NETWORK | Theo dõi tiến độ lắp đặt đường mạng cáp quang dự phòng X6 追蹤六廠安裝備用光線進度 | #18119
2 | LIEH-KWAN | Theo dõi tiến độ mua thêm 05 license Microsoft Office 365 追蹤購買 05 license Microsoft Office 365 的進度 | #18119
3 | 5S | Hỗ trợ 5S hệ thống dây mạng văn phòng PCIV 支援 5S PCIV 辦公室網絡系統 | #18119, #18499
4 | CẢI THIỆN 改善 | Cải thiện tủ rack mạng tại xưởng Hàn 6 改善六廠焊接的機櫃 | #18119, #18499
5 | PRINT | Triển khai lắp đặt máy Photocopy tại bộ phận QLSX 安裝生管部的事務機 | MIS
6 | LIEH-KWAN | Hỗ trợ 5S hệ thống dây mạng văn phòng Lieh-Kwan 支援 5S Lieh-Kwan 辦公室網絡系統 | #18119, #18499
7 | UNI | Hỗ trợ lắp đặt hệ thống mạng văn phòng UNI 支援安裝 UNI 公司辦公室的網絡 | #18119, #18499
8 | NETWORK | Cải thiện tủ rack mạng tại xưởng Lắp ráp 6 | #18119, #18499
9 | BACKUP | Lắp đặt thiết bị backup ERP tại phòng server xưởng 6 | #18119, #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Tiến độ 完成率:70%

## PLAN-JUL.2023 (hidden)
|  | CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [12 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2023 | [13 empty] | Link DATA
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2023-07-01 | [13 empty] | Report Training
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任 | Tháng 7 | [30 empty] | Tháng 8
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | NETWORK | Cải thiện tủ rack mạng tại xưởng Lắp ráp 6 改善六廠組裝部的的機櫃 | #18119, #18499
2 | 5S | 5S máy tính ngoài hiện trường tại xưởng 6 5S 六廠現場的電腦 | #18499
3 | NETWORK | Cải thiện mạng phòng làm việc tại khu văn phòng 改善辦公室區的網絡 | #18119, #18499
4 | 5S | Kiểm tra, 5S các vị trí IT phụ trách 檢查，5S IT 負責的位置 | #18499
5 | CẢI THIỆN 改善 | Kiểm tra, cải thiện lại đường dây thi công của nhà thầu Licogi liên quan hạng mục IT 檢查，改善 Licogi 廠商施工線路的 IT 相關項目 | #18119, #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Tiến độ 完成率:40%

## PLAN-AUG.2023 (hidden)
|  | CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [12 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2023 | [13 empty] | Link DATA
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2023-08-07 | [13 empty] | Report Training
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任 | Tháng 8 | [30 empty] | Tháng 9
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
1 | CẢI THIỆN 改善 | Kiểm tra, cải thiện lại đường dây thi công của nhà thầu Licogi liên quan hạng mục IT 檢查，改善 Licogi 廠商施工線路的 IT 相關項目 | #18119, #18499
2 | PHOTOCOPY | Giải pháp quản chế sử dụng máy Photocopy 管理使用複印機的方案 | MIS
3 | EIP | Khai phá hệ thống EIP 開發 EIP 系統 | #18119, #18499
4 | NETWORK | Giám sát và hỗ trợ NCC Viettel thi công đường cáp quang dự phòng tại xưởng 6 監督和支援 Viettel 供應商在六廠施工預備的光纖 | #18119, #18499
5 | KHÁC | Kiểm tra, nhắc nhở bộ phận tắt thiết bị IT (máy tính, máy in, UPS…) và duy trì hệ thống mạng, camera tại xưởng 6 trước khi nghỉ lễ 檢查並提醒部門節前關閉車間IT設備（電腦、打印機、UPS……）並維護網絡和攝像系統。 | #18499
6 | Kiểm kê | Kiểm tra, tổng hợp dữ liệu tài sản máy tính theo các bộ phận phục vụ kế hoạch kiểm kê lần 2 (2023) 按服務部門核對綜合第二次盤點計劃（2023年）計算機資產數據 | #18119
7 | Audit | Cung cấp tài liệu VPIC1 đã thực hiện theo bảng đánh giá hoạt động quản lý rủi ro mạng của NCC TMV 根據 TMV 供應商的評價風險活動表提供 VPIC1 已執行的資料 | #18119
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Tiến độ 完成率:90%
Tiến độ 完成率:40%

## PLAN-SEP.2023 (hidden)
|  | CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [12 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2023 | [13 empty] | Link DATA
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2023-09-04 | [13 empty] | Report Training
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任 | Tháng 9 | [29 empty] | Tháng 10
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | CẢI THIỆN 改善 | Kiểm tra, cải thiện lại đường dây thi công của nhà thầu Licogi liên quan hạng mục IT 檢查，改善 Licogi 廠商施工線路的 IT 相關項目 | #18119, #18499
2 | Kiểm kê 盤點 | Kiểm tra, tổng hợp dữ liệu tài sản máy tính theo các bộ phận phục vụ kế hoạch kiểm kê lần 2 (2023) 按服務部門核對綜合第二次盤點計劃（2023年）計算機資產數據 | #18119
3 | Kiểm kê 盤點 | Kiểm kê tài sản thiết bị máy tính các bộ phận VPIC1 VPIC1 各部門電腦設備資產盤點 | MIS
4 | PHOTOCOPY | Tổng hợp quản lý sử dụng máy photocopy VPIC1 統計 VPIC1 事務機使用管理 | MIS
5 | NETWORK | Triển khai đường mạng dự phòng khu VPSX X6 展開六廠生產辦公室的預備網絡 | #18119, #18499
6 | NETWORK | Thay đổi layout, kéo dây mạng đến các vị trí làm việc mới tại văn phòng A1-X6 | #18119, #18499
7 | PC | Hỗ trợ PCIV cài đặt phần mềm SolidWork 2021, ZWCAD 2018 trên 3 bộ máy tính thiết kế 支援 PCIV 在三套設計電腦安裝 SolidWork 2021, ZWCAD 2018 軟體 | #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Tiến độ 完成率:50%

## PLAN-NOV.2023 (hidden)
|  | CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [12 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2023 | [13 empty] | Link DATA
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2023-11-11 | [13 empty] | Report Training
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任 | Tháng 11 | [30 empty] | Tháng 12
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Minitab | Tìm hiểu và thử nghiệm phần mềm thống kê Minitab 了解和測試 Minitab 統計軟體 | #18119
2 | NETWORK | Lắp đặt mạng văn phòng mới bộ phận QLK xưởng 6 在六廠倉管部新辦公室安裝網絡 | #18119, #23169
3 | ERP | Hỗ trợ cài đặt ERP 06 Laptop UNI 支援在 06 Laptop UNI 安裝 ERP | #23169
4 | NETWORK | Lắp đặt mạng văn phòng mới các bộ phận Xưởng 6 在六廠的新辦公室安裝網絡 | #18119, #18499, #23169
5 | NETWORK | Lắp đặt mạng văn phòng mới công ty VEW 支援 VEW 公司在新辦公室安裝網絡 | #18119, #18499, #23169
6 | NETWORK | Hỗ trợ PCIV lắp đặt mạng phòng đào tạo phần mềm Onshape | #18119, #18499, #23169
7 | NETWORK | Kéo dây mạng đến vị trí lắp đặt máy tính QLK604 phục vụ hệ thống WMS | #18499, #23169
8 | NETWORK | Kéo dây mạng đến vị trí lắp đặt máy tính QLK605 phục vụ hệ thống WMS 把網線拉到 QLK605 電腦，以安裝服務于 WMS 系統 | #18119, #18499
9 | NETWORK | Lắp đặt mạng và thiết bị IT phòng họp X6-M3 在 X6-M3 會議室安裝網絡和 IT 設備 | #18119, #18499
10 | NETWORK | Lắp đặt mạng văn phòng làm việc Phó tổng Mr. Arthur 在 Mr. Arthur 副總的辦公室安裝網絡 | #18119, #18499
11 | 5S | Hỗ trợ PCIV 5S đường dây điện, dây mạng tại các vị trí làm việc 支援 PCIV 5S 工作位置的電線和網線 | #18119, #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-DEC.2023 (hidden)
|  | CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [12 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2023 | [13 empty] | Link DATA
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2023-12-04 | [13 empty] | Report Training
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任 | Tháng 12 | [30 empty] | Tháng 1
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 5S | Hỗ trợ PCIV 5S đường dây điện, dây mạng tại các vị trí làm việc 支援 PCIV 5S 工作位置的電線和網線 | #18119, #18499
2 | NETWORK | Hỗ trợ PCIV lắp đặt mạng tạm thời theo layout mới | #18119, #18499
3 | RPA | Hỗ trợ cài đặt phần mềm Uipath cho các bộ phận tại xưởng 6 và tham gia đào tạo 支援六廠安裝 Uipath 軟體，并參加培訓 | #18499
4 | 5S | 5S đi dây tại các vị trí làm việc khu văn phòng tại xưởng 6 5S 六廠辦公室區工作位置的電線和網線 | #18119, #18499
5 | MEETING | Phối hợp với bộ phận lắp đặt thiết bị phòng họp X6-M3 | #18119, #18499
6 | NETWORK | Lắp đặt mạng tại phòng làm việc Phó Tống Mr. Arthur | #18119, #18499
7 | RPA | Hỗ trợ bộ phận tại X6 tham gia đào tạo phần mềm RPA | #18119, #18499
8 | LICENSE | Hỗ trợ Lieh-kwan cài đặt và active license Windows 11 và Office2021 | #18499
9 | RPA | Hỗ trợ bộ phận tại X6 tham gia đào tạo phần mềm RPA 支援 6 廠參加 RPA 培訓課程 | #18119, #18499
10 | OTHER | Kiểm tra, rà soát thiết bị mạng và camera tại xưởng 6 trước khi nghỉ lễ 假期前，在6 廠進行檢查網絡設備和攝像頭 | #18119, #18499
11 | NETWORK | Phối hợp với PCIV lắp đặt mạng theo layout mới 配合 PCIV 安裝新 Layout 安裝網絡 | #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-JAN.2024 (hidden)
|  | CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [12 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2024 | [13 empty] | Link DATA
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2024-01-02 | [13 empty] | Report Training
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任 | Tháng 01 | [30 empty] | Tháng 02
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 5S | Kiểm tra, xử lý 5S các vị trí IT phụ trách tại xưởng 6 檢查和處理六廠 IT 負責 5S 的位置 | #18499
2 | NETWORK | Kéo dây mạng tới vị trí lắp đặt wifi và máy tính phục vụ chạy hệ thống WMS 将网线拉至 wifi 安装位置和服務於运行 WMS 系统的電腦 | #18119, #18499
3 | OTHER | Cập nhật thông tin bảng điều tra yêu cầu tự động hóa thiết bị tại xưởng 6 更新六廠的設備自動化需求調研表 | #18499
4 | OTHER | Hỗ trợ VEW lắp đặt máy chấm công và 02 bộ máy tính của nhân viên mới 支援VEW安裝打卡機和新員工的2台電腦 | #18119, #18499
5 | WMS | Kéo dây mạng, lắp đặt wifi phục vụ chạy hệ thống WMS tại hiện trường bộ phận Lắp ráp | #18499
6 | NETWORK | Kết nối mạng, lắp đặt thiết bị IT tại phòng làm việc của Phó TGĐ Mr. Arthur | #18119, #18499
7 | CAMERA | Kéo dây mạng đến vị trí đặt đầu ghi camera tại hiện trường bộ phận Dập 6 | #18499
8 | NETWORK | Hỗ trợ VEW kéo dây, lắp đặt thiết bị mạng tại văn phòng làm việc mới | #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-FEB.2024 (hidden)
|  | CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [12 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2024 | [13 empty] | Link DATA
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2024-02-05 | [13 empty] | Report Training
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任 | Tháng 02 | [28 empty] | Tháng 03
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | VEW | Hỗ trợ VEW lắp đặt máy chấm công và 02 bộ máy tính của nhân viên mới 支援VEW安裝打卡機和新員工的2台電腦 | #18119, #18499
2 | CAMERA | Kéo dây mạng đến vị trí đặt đầu ghi camera tại hiện trường bộ phận Dập 6 | #18499
3 | OTHER | Kiểm tra, duy trì hệ thống mạng, camera, tắt các thiết bị IT tại xưởng 6 trước khi nghỉ tết 春節前檢查、維護6廠的網絡係統、camera、關閉IT設備 | #18119, #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## Sheet1 (hidden)
STT | Hạng mục 項目 | Nội dung công việc 工作內容 | Thời gian bắt đầu 執行時間 | Thời gian hoàn thành dự kiến 預期完成時間 | Thời gian hoàn thành thực tế 實際完成時間 | Trạng thái 狀態 | Phụ trách 負責 | Ghi chú 備註
1 | Hỗ trợ VEW | Bàn giao, hỗ trợ lắp đặt các thiết bị IT: + 07-Nov-2023: Bàn giao và hỗ trợ lắp đặt bộ máy tính VEW-PC03 + 23-Nov-2023: Bàn giao và hỗ trợ lắp đặt wifi VEW-OFFICE + 17-Jan-2024: Bàn giao và hỗ trợ lắp đặt bộ máy tính CUONGVEWPC và 02 máy chấm công Ronald Jack MB2000 + 19-Jan-2024: Bàn giao và hỗ trợ lắp đặt bộ máy tính VEW-PC04 và máy in EPSON L3110 + 02-Feb-2024: Bàn giao laptop VEW-LT01 + 27-Feb-2024: Cài đặt phần mềm Wise Eye On 39 và kết nối máy chấm công Ronald Jack MB2000 trên phần mềm, bàn giao cho nhân viên bộ phận Nhân sự + 05-Mar-2024: Bàn giao laptop VEW-LT02 cho nhân viên Phiên dịch + 16-Mar-2024: Bàn giao bộ máy tính VEW-PC02, VEW-PC06, laptop VEW-TGD, máy in kim EPSON LQ-310 +22-Mar-2024: Hoàn thành việc bàn giao | 2023-11-03 | 2024-02-24 | 2024-03-22 | Đã hoàn thành 已完成 | #18119, #18499
2 |  | Kéo dây mạng, lắp đặt thiết bị mạng tại văn phòng làm việc mới: + 02-Feb-2024: Lắp đặt tủ mạng, kéo dây mạng và kết nối đến các vị trí làm việc + 20-Feb-2024: Kéo dây mạng và kết nối đến vị trí bàn họp + 23-Feb-2023: Lắp đặt converter quang, kết nối mạng tại hiện trường | 2024-01-31 | 2024-02-24 | 2024-02-23 | Đã hoàn thành 已完成 | #18119, #18499
3 | NETWORK | Cải thiện mạng tại hiện trường bộ phận Dập 6: + 20-Feb-2024: Nâng cấp switch mạng từ 8 port lên 16 port do tăng số lượng thiết bị kết nối mạng: wifi, máy tính chạy WMS + 28-Feb-2024: Thay thế tủ rack mạng và 5S Cải thiện mạng tại hiện trường bộ phận Sơn 6: + 20-Feb-2024: Nâng cấp switch mạng từ 8 port lên 16 port do tăng số lượng thiết bị kết nối mạng: wifi, máy tính chạy WMS + 08-Mar-2024: Thay thế tủ rack mạng và 5S | 2024-02-19 | 2024-02-24 | 2024-03-08 | Đã hoàn thành 已完成 | #18499
4 |  | Lắp đặt mạng 2 máy EOL tại dây chuyền V3 bộ phận Lắp ráp 6: + 29-Feb-2024: Khảo sát vị trí lắp đặt, đường đi dây mạng + 01-Mar-2024: Kéo dây link và dây mạng tới vị trí lắp đặt 2 máy EOL + 01-Mar-2024: Thiết lập VLAN40 trên switch Cisco 9300L phục vụ chạy hệ thống MES + 04-Mar-2024: Lắp đặt converter quang + 04-Mar-2024: Thiết lập IP trên máy EOL + Thiết kế kcihs thước phù hợp với các thiết bị sử dụng + Lắp đặt tủ rack | 2024-02-29 | 2024-03-04 |  | Đang tiến hành 在執行 | #18119, #18499
5 | KIỂM KÊ | Kiểm kê máy tính định kỳ tại xưởng 6 + 14-Mar-2024: Kiểm tra, rà soát phần mềm cài đặt trên các máy tính + 16-Mar-2024: Kiểm tra, rà soát thiết bị phần cứng + 28-Mar-2024: Xin xác nhận của người sử dụng + 29-Mar-2024: Xác nhận trên EIP | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-29 | Đã hoàn thành 已完成 | #18499
6 | WIFI | 21-Mar-2024: Quy hoạch, thiết lập IP LAN trên các thiết bị wifi tại xưởng 6 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | Đã hoàn thành 已完成 | #18499
7 | SERVER | Lắp đặt camera phòng máy chủ tại xưởng 6: + 22-Mar-2024: Phối hợp với bộ phận QLTB lắp đặt camera và kéo dây mạng tới đầu ghi camera | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Đã hoàn thành 已完成 | #18119, #18499
8 | MEETING | Cải thiện kết nối HDMI tại phòng họp X6-M3: + Đi lại cáp HDMI từ máy chiếu đến bộ chia + Lắp đặt bộ chia HDMI 2 vào 1 ra Ugreen 50966 + 5S sau khi lắp đặt | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-04-06 | Đã hoàn thành 已完成 | #18499
9 | NETWORK | Lắp đặt mạng vị trí máy tính KM08 + 27-03-2024: Khảo sát vị trí lắp đặt máy tính + 28-03-2024: Kéo dây mạng tới vị trí lắp đặt máy tính, quy hoạch IP trên máy tính KM08 | 2024-03-27 | 2024-03-29 | 2024-03-28 | Đã hoàn thành 已完成 | #18499
10 | NETWORK | Cải thiện mạng tại hiện trường bộ phận Dập 6: + Vấn đề: Trước dây chỉ kết nối với máy tính CAT-LASER nên sử dụng converter tốc độ 100Mbps + Đối sách: Nâng cấp converter từ tốc độ 100Mbps lên 1 GB để đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện tại | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | Đã hoàn thành 已完成 | #18499
11 | MES | Triển khai tại X6 + Tìm hiểu thiết bị phần cứng, lưu trình sản xuất + Tổng hợp số lượng thiết bị, layout kết nối + Lập danh sách vật tư cần thiết | 2024-04-08 | 2024-04-20 |  | Đang tiến hành 在執行 | #18119, #18499
12 | NETWORK | Kết nối phần mềm AII-AM theo dõi điều kiện đường hàn của máy Robot tại X6: + Khảo sát, tổng hợp thiết bị, vật tư + Thu thập thông tin về thời gian triển khai | 2024-04-08 | 2024-04-20 |  | Đang tiến hành 在執行 | #18119, #18499
13 | SERVER | Lắp đặt thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và thiết bị UPS tại phòng máy chủ: + Theo dõi tiến độ mua hàng + Dự kiến thời gian lắp đặt: + 16-04-2024: NCC bàn giao và lắp đặt thiết bị cảm biến nhiệt độ/ độ ẩm + 23-04-2024: NCC bàn giao, lắp đặt UPS + 10-05-2024: Quy hoạch nguồn cấp điện cho cảm biến nhiệt. | 2024-04-08 | 2024-04-22 | 2024-05-10 | Đã hoàn thành 已完成 | #18119, #18499
14 | NETWORK | Kiểm tra theo dõi camera Xưởng 6 Kiểm tra và tắt các thiết bị mạng, wifi Xưởng 6 trước nghỉ lễ | 2024-04-22 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | Đã hoàn thành 已完成 | #18119, #18499
15 | SYSTEM | Cài đặt kết nối AD Server trên các máy tính tại xưởng 6: (Đăng nhập AD và thiết lập các Policy: Passwork, Block USB, Block APP, Block Registry, Task Manager, Remote Desktop) + 19-04-2024: Hoàn thành cài đặt tại bộ phận Dập 6 + 26-04-2024: Hoàn thành cài đặt tại bộ phận Hàn 6, Lắp ráp 6 + 04-05-2024: Hoàn thành cài đặt tại bộ phận QC 6 + 09-05-2024: Hoàn thành cài đặt tại bộ phận ATMT 6, TV 6, NS 6 + 11-05-2024: Hoàn thành cài đặt tại bộ phận QLSX 6 + 15-05-2024: Cài đặt tại bộ phận QLK 6 , KTSX 6 | 2024-04-19 | 2024-04-27 | 2024-05-15 | Đã hoàn thành 已完成 | #18119, #18499
16 | KTX X6 | Kiểm tra, rà soát thiết bị IT tại KTX X6: + Tổng hợp số lượng thiết bị IT + Lập danh sách thiết bị dự phòng | 2024-05-12 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | Đã hoàn thành 已完成 | #18499
17 | SERVER | Chuyển các thiết bị, linh kiện không liên quan ra khỏi phòng máy chủ: + 25-05-2024: Mượn phòng tại tầng 2 làm kho tạm thời + 30-05-2024: Chuyển thiết bị, linh kiện, vật tư tiêu hao sang kho tạm thời, 5S phòng máy chủ + 31-05-2024: Sắp xếp, phân loại thiết bị, vật tư tiêu hao tại kho tạm thời | 2024-05-20 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | Đã hoàn thành 已完成 | #18119, #18499
18 | NETWORK | Lắp đặt mạng 16 vị trí làm việc mới tại khu văn phòng X6: + 25-05-2024: Lập danh sách thiết bị IT cần mua, làm đơn xin mua + Theo dõi tiến độ mua thiết bị: Dự kiến ngày 03-06-2024 ncc giao hàng + Kéo dây mạng, lắp đặt tủ rack + 5S sau khi lắp đặt | 2024-05-27 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | Đã hoàn thành 已完成 | #18119, #18499
20 | Kaspersky | Triển khai cập nhật license Kaspersky Endpoint Security 2024 toàn bộ các máy tính VPIC1. + Hoàn thành cập nhật license 650/650. + Cập nhật license và update các bộ cài đặt kaspersky. + Quy hoạch và phân loại danh sách máy tính ưu tiên cài đặt Kaspersky. | 2024-06-01 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Đã hoàn thành 已完成 | #18119
21 | SERVER | Hỗ trợ triển khai kết nối AD tại bộ phận Cán ống, Hàn 5, Dập 5, QLK 5, Khuôn mẫu: + 21-06-2024: Đã hoàn thành Cán ống, Hàn 5, Dập 5, QLK 5 + 25-06-2024: Hoàn thành triển khai tại bộ phận Khuôn mẫu + Hỗ trợ triển khai tại các bộ phận QA, Kaifa | 2024-06-17 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Đã hoàn thành 已完成 | #18499
22 | VEW | Kiểm kê và nhận bàn giao các thiết bị IT từ công ty VEW | 2024-06-20 | 2024-06-29 | 2024-06-29 | Đã hoàn thành 已完成 | #18119, #24917
23 | X6 | Lắp đặt mạng theo layout mới tại khu văn phòng X6: + Thay đổi layout tại dãy bàn làm việc các quản lý Taiwan + Lắp đặt thêm dãy văn phòng mới (12 vị trí) + Thu hồi dây mạng và các thiết bị IT sau khi tháo dỡ dãy văn phòng VEW | 2024-07-01 | 2024-07-06 | 2024-07-05 | Đã hoàn thành 已完成 | #18499, #24917
24 | KHO MIS X6 | Tìm kiếm, đề xuất lắp đặt kho MIS tại X6 | 2024-06-03 | 2024-07-31 | Tạm dừng | Tạm dừng | #18119, #18499
25 | KTX X6 | Chuyển wifi TP Link tại KTX X6 về trả lại Pusan: + Lắp đặt wifi Asus RT-AC53 để thay thế wifi TP Link tại KTX X6 + Chuyển wifi TP Link về Pusan | 2024-07-12 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Đã hoàn thành 已完成 | #18499
26 | Security | Triển khai cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật windows và các phần mềm trên máy tính phòng MIS | 2024-07-01 | 2024-07-06 | 2024-07-06 | Đã hoàn thành 已完成 | MIS
27 | SECUTITY | Triển khai cập nhật version Foxit Reader 2024.2 | 2024-07-08 | 2024-08-10 | 2024-08-10 | Đã hoàn thành 已完成 | MIS
28 | Security | Kiểm tra hiện trạng update windows và tiến hành Kết nối và cập nhật các bản update từ máy chủ WSUS đến các máy trạm | 2024-07-15 | 2024-08-10 |  | Đang tiến hành 在執行 | #18119
29 | NETWORK | Hỗ trợ lắp đặt mạng sau khi thay đổi layout vị trí bàn làm việc tại khu văn phòng X6 | 2024-08-01 | 2024-08-10 | 2024-08-09 | Đã hoàn thành 已完成 | #18119, #18499
30 | SECURITY | Triển khai cập nhật các phần mềm khác (Winrar 7.01, Acrobat Reader, Mozilla Firefox 128.0.3, Oracle Java JRE 22.0.2.0) | 2024-07-08 | 2024-08-17 | 2024-08-24 | Đã hoàn thành 已完成 | MIS
31 | RPA | Tham gia xây dựng tự động hóa quy trình tổng hợp theo dõi sủ dụng máy Photocopy | 2024-07-15 | 2024-08-31 | 2024-09-10 | Đã hoàn thành 已完成 | #18499
32 | OTHER | Tham gia xây dựng chương trình nhận diện biển số xe | 2024-08-01 | 2024-08-31 |  | Đang tiến hành 在執行 | #18499
33 | EIP | Triển khai tích hợp thử nghiệm AD - UOF | 2024-08-05 |  |  | Tạm dừng | #18119, #24085
34 | SECURITY | Triển khai cập nhật window vá lỗ hổng bảo mật trên các máy tính VPIC1 | 2024-08-19 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | Đã hoàn thành 已完成 | MIS
35 | SECURITY | Thử nghiệm sử dụng WDS - Windows Deployment Services cài đặt Window 10/11 qua mạng - Hoàn thành cài đặt máy chủ WDS, thử nghiệm chia sẻ bộ cài đặt windows 11 Pro trên cùng VLAN. - Tiếp tục thử nghiệm thiết lập chia sẻ kế nối qua các VLAN mạng khác nhau | 2024-09-16 | 2024-10-12 |  | Đang tiến hành 在執行 | #18119
36 | PC | Lắp đặt thiết bị IT phục vụ máy cắt laser 3D tại hiện trưởng bộ phận Cắt 6: | 2024-09-16 | 2024-09-27 | 2024-10-05 | Đã hoàn thành 已完成 | #18119, #18499
37 | RPA | Tham gia xây dựng tự động hóa quy trình backup dữ liệu ERP | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 2024-12-16 | Đã hoàn thành 已完成 | #18499
38 | RPA | Hỗ trợ các bộ phận Xưởng 6 khảo sát và phân tích các lưu trình áp dụng tự động RPA | 2024-10-14 | 2024-11-08 |  | Đang tiến hành 在執行 | #18119, #18499
39 | OTHER | Tổng hợp và đề xuất thiết bị dự phòng tại xưởng 6 | 2024-10-07 | 2024-10-12 |  | Đang tiến hành 在執行 | #18499
40 | INVENTORY | Kiểm kê tài sản thiết bị máy tính lần 02.2024 - X6: đã hoàn thành kiểm kê và ký BPM - X3: hoàn thành kiểm kê: 36/36 bộ phận hoàn thành ký BPM | 2024-10-14 | 2024-11-02 | 2024-11-16 | Đã hoàn thành 已完成 | MIS
41 | SECURITY | Triển khai quét virus, malware trên các máy tính VPIC1-X6 | 2024-10-24 | 2024-11-09 | 2024-11-01 | Đã hoàn thành 已完成 | MIS
42 | NETWORK | Hỗ trợ PCIV, UNI triển khai lắp đặt đường mạng riêng | 2024-10-25 | 2024-11-09 | 2024-11-28 | Đã hoàn thành 已完成 | #18119, #18499
43 | OTHER | Tổng hợp kế hoạch dự kiến đào tạo nội bộ phòng MIS 2025 | 2024-11-01 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Đã hoàn thành 已完成 | #18119
44 | OTHER | Hướng dẫn nhân viên mới tìm hiểu và nắm bắt các công việc phòng MIS | 2024-11-04 | 2024-11-30 |  | Đang tiến hành 在執行 | #18119
43 | NETWORK | Triển khai lắp đặt đường mạng riêng tại KTX X6 | 2024-11-19 | 2024-11-30 | 2024-12-09 | Đã hoàn thành 已完成 | #18119, #18499
44 | Security | Sử dụng Tool kiểm tra và quét các mã độc trên các máy tính tại X6 | 2024-12-18 | 2024-12-28 | 2024-12-27 | Đã hoàn thành 已完成 | #18119, #18499
45 | OTHER | Tổng hợp và đề xuất thiết bị dự phòng tại xưởng 6 | 2024-12-23 | 2025-01-04 | 2025-01-04 | Đã hoàn thành 已完成 | #18499
46 | TIME ATTENDANCE MACHINE | Thống kê kết nối máy chấm công tại xưởng 6 | 2025-01-06 | 2025-01-11 | 2025-01-09 | Đã hoàn thành 已完成 | #18499
47 | OTHER | Kiểm tra, duy trì hệ thống, thiết bị IT tại xưởng 6 trước kỳ nghỉ Tết | 2024-01-13 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | Đã hoàn thành 已完成 | #18119, #18499
48 | KTX X6 | Kiểm tra, tổng hợp danh sách thiết bị tại KTX X6 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Đã hoàn thành 已完成 | #18499
49 | NETWORK | KIÊM TRA, 5S TỦ RACK MẠNG TẠI X6 | 2025-02-17 | 2025-02-28 |  | Đang tiến hành 在執行 | #18119, #18499

## 2025 OLD (hidden)
STT | Nội dung công việc 工作內容 | Ngày bắt đầu 開始 | Ngày dự kiến hoàn thành 預計完成時間 | Ngày hoàn thành thực tế 實際完成時間 | Tỉ lệ hoàn thành 完成率 | Số ngày 天數 | Số ngày hoàn thành 完成天數 | Phụ trách 負責
1 | Kiểm tra, tổng hợp danh sách thiết bị tại KTX X6 | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 100% | 5 | 5 | #18499
2 | Kiểm tra, 5S tủ RACK mạng tại X6 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-03-21 | 100% | 33 | 33 | #18499, #25575
3 | Kiểm tra tín hiệu mạng tại phòng các 321~330 KTX X6 | 2025-02-24 | 2025-03-08 | 2025-03-04 | 100% | 9 | 9 | #18119, #25575
4 | Thay thế dây kết nối có màu tại các phòng KTX X6 (301~320) | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 100% | 3 | 3 | #18119, #25575
5 | Quy hoạch, 5S lại kho IT X6 | 2025-03-03 | 2025-03-15 | 2025-03-12 | 100% | 10 | 10 | #18119, #18499, #25575
6 | Quy hoạch, thay đổi vị trí tủ rack mạng tại xưởng Lắp ráp 6 | 2025-03-10 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 100% | 10 | 10 | #18119, #18499, #25575
7 | Đồng bộ phần mềm Skype sáng Ms Teams trên các máy tính sử dụng Skype tại X6 | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 2025-03-25 | 100% | 9 | 9 | #18499, #25575
8 | Lắp đặt thiết bị IT tại phòng 321-330 KTX X6 | 2025-03-24 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 100% | 13 | 13 | #18499, #25575
9 | Tổng hợp và đề xuất xin mua thiết bị dự phòng tại X6 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 2025-04-15 | 100% | 8 | 8 | #18499
10 | Cài đặt switch dự phòng và thực hiện diễn tập sự cố lỗi switch Cisco 9300 tại X6 | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 2025-04-26 | 100% | 19 | 19 | #18119, #18499
11 | Hỗ trợ PCIV kiểm kê tài sản liên quan đến IT | 2025-04-09 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 100% | 21 | 21 | #18119, #18499
12 | Lắp đặt mạng và thiết bị IT tại phòng đào tạo X6 | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-05-03 | 100% | 23 | 23 | #18119, #18499, #25575
13 | Triển khai cập nhật window 11 | 2025-04-26 | 2025-07-31 |  | 89% | 0 | 0 | MIS
14 | Kiểm tra, bảo đưỡng, thay thế quạt tản nhiệt tại các tủ rack mạng tại X6 | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 100% | 18 | 18 | #18499, #25575
15 | Lắp đặt mạng tại văn phòng QLK 6 | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-06-04 | 100% | 10 | 10 | #18499, #25575
16 | Vệ sinh, bảo đưỡng máy in A4 tại xưởng 6 | 2025-06-07 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 100% | 14 | 14 | #18499
17 | Hoàn thành lắp đặt thiết bị IT, kết nối mạng tại phòng đào tạo X6 | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 2025-06-27 | 100% | 12 | 12 | #18499, #18119
18 | Làm SOP, đào tạo người phụ trách thao tác lắp đặt, kết nối thiết bị tại phòng đào tạo X6 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05 | 100% | 5 | 5 | #18499
19 | Kiểm tra hiện trạng tổng hợp ghi chép từ bảng thông báo lên máy tính tại hiện trường các bộ phận tại X6 | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 100% | 13 | 13 | #18499
20 | Kê hoạch điện tử hóa các biểu mẫu tổng hợp tăng ca tại hiện trường các bộ phận sản xuất tại X6 | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2025-08-08 | 100% | 33 | 33 | #18499
21 | Tìm hiểu phương án tối ưu tổng hợp theo dõi sử dụng hàng tháng trên các dòng máy photocopy | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2025-07-31 | 100% | 25 | 25 | #18499
22 | Kiểm kê máy tính lần 01.2025 tại xưởng 6 | 2025-07-28 | 2025-08-02 | 2025-07-30 | 100% | 3 | 3 | #18119, #18499
23 | Kiểm tra, rà soát phục vụ chuẩn hóa dữ liệu kiểm kê tài sản máy tính | 2025-08-04 | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 100% | 20 | 20 | #18119, #18499
24 | Kiêm tra tắt các thiết bị IT trước khi nghỉ lễ | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 100% | 2 | 2 | #18499
25 | Kéo cáp quang dự phòng tại KTX X6 | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 2025-09-26 | 100% | 24 | 24 | #18119, #18499
26 | Khắc phục vấn đề tồn tại sau khi kiểm kê lần 01.2025 | 2025-09-06 | 2025-09-30 |  | 80% | 0 | 0 | MIS
27 | Kiêm tra, rà soát tài liệu, hồ sơ cung cấp cho IS | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 100% | 3 | 3 | MIS
28 | Thiết lập bảo mật Password+MAC trên thiết bị wifi tại X6 | 2025-09-23 | 2025-10-11 | 2025-10-10 | 100% | 18 | 18 | #18119, #18499
29 | Tổng hợp và đề xuất xin mua thiết bị dự phòng tại X6 | 2025-10-06 | 2025-10-11 | 2025-10-16 | 100% | 11 | 11 | #18499
30 | 5S vị trí làm việc cá nhân | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 100% | 7 | 7 | #18119, #18499
31 | Kiểm nghiệm tính năng backup trên Window 11 | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-28 | 100% | 19 | 19 | #18499, #20021
32 | Làm tài liệu hướng dẫn kết nối wifi theo bảo mật 2 lớp | 2025-11-01 | 2025-11-07 |  | 0% | 0 | 0 | #18499
33 | Tổng hợp thiết bị báo hủy Q3, Q4 tại X6 | 2025-11-03 | 2025-11-15 |  | 0% | 0 | 0 | #18499
34 | Kiểm tra, rà soát các vị trí IT phụ trách phục vụ 5S tại xưởng 6 | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 100% | 6 | 6 | #18499
34 | Tham gia thử nghiệm AI meeting Otter AI và Firefiles AI | 2025-11-06 | 2025-11-15 |  | 0% | 0 | 0 | #18499
35 | Triển khai áp dụng WEBSITE TÌM KIẾM BÀN GÁ BÀN KIỂM tại X6 | 2025-11-06 | 2025-11-15 |  | 0% | 0 | 0 | #18499
36 | Thử nghiệm phần mềm Cloudflare for VPN | 2025-11-06 | 2025-11-15 |  | 0% | 0 | 0 | #18119

## 2025
KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TẠI X6 NĂM 2025
Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Pooject Start: label is in cell C3. |  | Ngày bắt đầu |  | 2025-01-01
The Display Week in cell E4 represents the starting week to display in the project schedule in cell I4. The project start date is considered Week 1. To change the display week, simply enter a new week number in cell E4. The starting date for each week, starting with the display week from cell E4, starts in cell I4 and is auto calculated. There are 8 weeks represented in this view from cell I4 through cell BF4. You should not modify these cells. Display Week: label is in cell C4. |  | Tuần |  | 50 |  |  |  | 2025-12-17
Cells I5 through BL5 contain the day number for the week represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. You should not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | [7 empty] | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2025-12-20 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 2025-12-27 | 2025-12-28 | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04
STT 序號 | Nội dung công việc 工作內容 | Trách nhiệm 擔當 | Tiến độ hoàn thành 完成進度 | Ngày dự kiến bắt đầu 預計開始時間 | Ngày dự kiến hoàn thành 預計完成時間 | Ngày hoàn thành thực tế 實際完成時間 | DAYS | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun
1 | Kiểm tra, tổng hợp danh sách thiết bị tại KTX X6 | #18499 | 100% | 2025-02-10 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 5
2 | Kiểm tra, 5S tủ RACK mạng tại X6 | #18499, #25575 | 100% | 2025-02-17 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 33
3 | Kiểm tra tín hiệu mạng tại phòng các 321~330 KTX X6 | #18119, #25575 | 100% | 2025-02-24 | 2025-03-08 | 2025-03-08
4 | Thay thế dây kết nối có màu tại các phòng KTX X6 (301~320) | #18119, #25575 | 100% | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 3
5 | Quy hoạch, 5S lại kho IT X6 | #18119, #18499, #25575 | 100% | 2025-03-03 | 2025-03-15 | 2025-03-15
6 | Quy hoạch, thay đổi vị trí tủ rack mạng tại xưởng Lắp ráp 6 | #18119, #18499, #25575 | 100% | 2025-03-10 | 2025-03-19 | 2025-03-19
7 | Đồng bộ phần mềm Skype sáng Ms Teams trên các máy tính sử dụng Skype tại X6 | #18499, #25575 | 100% | 2025-03-17 | 2025-03-22 | 2025-03-25
8 | Lắp đặt thiết bị IT tại phòng 321-330 KTX X6 | #18499, #25575 | 100% | 2025-03-24 | 2025-04-04 | 2025-04-05 | 13
9 | Tổng hợp và đề xuất xin mua thiết bị dự phòng tại X6 | #18499 | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 2025-04-15
10 | Cài đặt switch dự phòng và thực hiện diễn tập sự cố lỗi switch Cisco 9300 tại X6 | #18119, #18499 | 100% | 2025-04-08 | 2025-04-11 | 2025-04-26 | 19
11 | Hỗ trợ PCIV kiểm kê tài sản liên quan đến IT | #18119, #18499 | 100% | 2025-04-09 | 2025-04-30 | 2025-04-30
12 | Lắp đặt mạng và thiết bị IT tại phòng đào tạo X6 | #18119, #18499, #25575 | 100% | 2025-04-11 | 2025-04-30 | 2025-05-03
13 | Triển khai cập nhật window 11 tại X6 | #18499, #25575 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-22 | 2025-05-23
14 | Kiểm tra, bảo đưỡng, thay thế quạt tản nhiệt tại các tủ rack mạng tại X6 | #18499, #25575 | 100% | 2025-05-05 | 2025-05-16 | 2025-05-22 | 18
15 | Lắp đặt mạng tại văn phòng QLK 6 | #18499, #25575 | 100% | 2025-05-26 | 2025-05-29 | 2025-06-04
16 | Vệ sinh, bảo đưỡng máy in A4 tại xưởng 6 | #18499 | 100% | 2025-06-07 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 14
17 | Hoàn thành lắp đặt thiết bị IT, kết nối mạng tại phòng đào tạo X6 | #18499, #18119 | 100% | 2025-06-16 | 2025-06-20 | 2025-06-27
18 | Làm SOP, đào tạo người phụ trách thao tác lắp đặt, kết nối thiết bị tại phòng đào tạo X6 | #18499 | 100% | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 2025-07-05
19 | Kiểm tra hiện trạng tổng hợp ghi chép từ bảng thông báo lên máy tính tại hiện trường các bộ phận tại X6 | #18499 | 100% | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 2025-07-05
20 | Kê hoạch điện tử hóa các biểu mẫu tổng hợp tăng ca tại hiện trường các bộ phận sản xuất tại X6 | #18499 | 100% | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2025-08-08 | 33
21 | Tìm hiểu phương án tối ưu tổng hợp theo dõi sử dụng hàng tháng trên các dòng máy photocopy | #18499 | 100% | 2025-07-07 | 2025-07-18 | 2025-07-31
22 | Kiểm kê máy tính lần 01.2025 tại xưởng 6 | #18119, #18499 | 100% | 2025-07-28 | 2025-08-02 | 2025-08-02 | 6
23 | Kiểm tra, rà soát phục vụ chuẩn hóa dữ liệu kiểm kê tài sản máy tính | #18119, #18499 | 100% | 2025-08-04 | 2025-08-23 | 2025-08-23
24 | Kiêm tra tắt các thiết bị IT trước khi nghỉ lễ | #18499 | 100% | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-29
25 | Kéo cáp quang dự phòng tại KTX X6 | #18119, #18499 | 100% | 2025-09-03 | 2025-09-12 | 2025-09-26
26 | Khắc phục vấn đề tồn tại sau khi kiểm kê lần 01.2025 tại X6 | MIS | 100% | 2025-09-06 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 10
27 | Kiêm tra, rà soát tài liệu, hồ sơ cung cấp cho IS | MIS | 100% | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2025-09-17
28 | Thiết lập bảo mật Password+MAC trên thiết bị wifi tại X6 | #18119, #18499 | 100% | 2025-09-23 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 19
29 | Tổng hợp và đề xuất xin mua thiết bị dự phòng tại X6 | #18499 | 100% | 2025-10-06 | 2025-10-11 | 2025-10-16
30 | 5S vị trí làm việc cá nhân | #18119, #18499 | 100% | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-10-20
31 | Kiểm nghiệm tính năng backup trên Window 11 | #18499, #20021 | 100% | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 2025-10-28
32 | Kiểm tra, rà soát các vị trí IT phụ trách phục vụ 5S tại xưởng 6 | #18499 | 100% | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 2025-11-06
33 | Chuẩn bị hồ sơ báo hủy thiết bị tại X6 | #18499 | 100% | 2025-11-03 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 13
34 | Tham gia thử nghiệm AI meeting Otter AI và Firefiles AI | #18499 | 100% | 2025-11-06 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 10
35 | Triển khai áp dụng WEBSITE TÌM KIẾM BÀN GÁ BÀN KIỂM tại X6 | #18499 | 100% | 2025-11-06 | 2025-11-15 | 2025-11-15
37 | Phối hợp với bộ phận Dập 6, Hàn 6 lắp đặt mạng đến các vị trí máy tính theo layout mới tại hiện trường | #18499 | 100% | 2025-11-12 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 18
38 | Tham gia thử nghiệm AI meeting Meet Geel | #18499 | 100% | 2025-11-21 | 2025-11-27 | 2025-11-27
39 | Tham gia kế hoạch thử nghiệm áp dụng web Phân công công việc tại X6 | #18499 | 100% | 2025-12-02 | 2025-12-12 | 2025-12-12
40 | Triên khai đóng RDP trên các máy tính không kết nối DC tại X6 | #18499 | 100% | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-10
41 | Kiểm kê tài sản cố định tại X6 | #18119, #18499 | 100% | 2025-12-08 | 2025-12-12 | 2025-12-12
42 | Hoàn thành Khảo sát sau đào tạo an minh mạng của YMVN | #18119 | 100% | 2025-12-03 | 2025-12-12 | 2025-12-12
43 | Thử nghiệm phần mềm Cloudflare for VPN | #01959, #18119 | 100% | 2025-11-06 | 2025-12-06 | 2025-12-09
44 | Thử nghiệm, nâng cấp Win 11 Pro trên các máy tính phòng Đo lường X6 | #18499 | 100% | 2025-11-27 | 2025-12-20 | 2025-12-20
45 | Khai phá sử dụng khóa vẫn tay tại phòng máy chủ X6 | #18499 | 100% | 2025-12-15 | 2025-12-20 | 2025-12-20
46 | Tổng hợp danh sách TV sử dụng tại X6 | #18499 | 100% | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 2025-12-27
47 | Tham gia kế hoạch rà soát Winrar tại X6 | #18119, #18499 | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-24 | 2025-12-24
48 | Đánh giá và thực hiện cập nhật lỗ hổng bảo mật tháng 12 | #01959, #18119 | 100% | 2025-12-20 | 2025-12-27 | 2025-12-27
49 | Kiểm tra thiết bị, font in kiểm kê tai hiện trường X6 phục vụ kiểm kê cuối năm | #18499 | 100% | 2025-12-26 | 2025-12-30 | 2025-12-30
48 | Insert new rows ABOVE this one
[12 empty] | Kế hoạch dự kiến 預計計劃 | [7 empty] | Tiến độ thực tế 實際進度 | [7 empty] | Ngày nghỉ 休假日

## 2026
KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC TẠI X6 NĂM 2026
Enter the name of the Project Lead in cell B3. Enter the Project Start date in cell E3. Pooject Start: label is in cell C3. |  | Ngày bắt đầu |  | 2026-01-01
The Display Week in cell E4 represents the starting week to display in the project schedule in cell I4. The project start date is considered Week 1. To change the display week, simply enter a new week number in cell E4. The starting date for each week, starting with the display week from cell E4, starts in cell I4 and is auto calculated. There are 8 weeks represented in this view from cell I4 through cell BF4. You should not modify these cells. Display Week: label is in cell C4. |  | Tuần |  | 1 |  |  |  | 2026-01-07
Cells I5 through BL5 contain the day number for the week represented in the cell block above each date cell and are auto calculated. You should not modify these cells. Today's date is outlined in Red (hex #AD3815) from today's date in row 5 through the entire date column to the end of the project schedule. | [7 empty] | 2025-12-29 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25
STT 序號 | Nội dung công việc 工作內容 | Trách nhiệm 擔當 | Tiến độ hoàn thành 完成進度 | Ngày dự kiến bắt đầu 預計開始時間 | Ngày dự kiến hoàn thành 預計完成時間 | Ngày hoàn thành thực tế 實際完成時間 | DAYS | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun
1 | Lập danh sách thiết bị lắp đặt tại phòng họp X6-M4 và các vị trí làm việc mới tại xưởng 6 | #18499 | 100% | 2026-01-02 | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 9
2 | Lắp đặt mạng tại các vị trí làm việc mới tại xưởng 6 | #18119, #18499 | 100% | 2026-01-02 | 2026-01-10 | 2026-01-10
3 | Cải thiện phòng họp X6-M3 | #18119, #18499 | 100% | 2026-01-02 | 2026-01-23 | 2026-01-23
4 | Tham gia kế hoạch triển khai SMB2, SMB3 | #18499 | 100% | 2026-01-02 | 2026-01-16 | 2026-01-16
5 | Kiểm tra, rà soát 5S các vị trí IT phụ trách tại xưởng 6 | #18499 | 100% | 2026-01-12 | 2026-01-29 | 2026-01-29
6 | Tổng hợp danh sách xin mua thiết bị dự phòng tại X6 | #18499 | 100% | 2026-01-12 | 2026-01-24 | 2026-01-24
7 | Kiểm nghiệm tích hợp AD-UOF: - Kiểm test truy cập với các trường hợp lỗi kết nối DC, downtime… | #18119, #24085 | 100% | 2026-01-12 | 2026-01-16 | 2026-01-16
8 | Thử nghiệm Cloudflare VPN: - Thử nghiệm tạo kết nối theo từng group riêng biệt (VPIC1, Eurocharm) | #18119 | 50% | 2026-01-12 | 2026-01-24
9 | Thiết lập thử nghiệm máy chủ quản lý xác thực tập trung LDAP | #18119 | 60% | 2026-01-16 | 2026-01-30
10 | THIẾT LẬP, CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY XEROX C8155 | MIS | 10% | 2026-01-05 | 2026-04-24
11 | Kiểm tra, duy trì hệ thống camera trước khi nghỉ Tết | MIS |  | 2026-02-02 | 2026-02-12
Insert new rows ABOVE this one
[12 empty] | Kế hoạch dự kiến 預計計劃 | [7 empty] | Tiến độ thực tế 實際進度 | [7 empty] | Ngày nghỉ 休假日

## PLAN-OCT.2023 (hidden)
|  | CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [12 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2023 | [13 empty] | Link DATA
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2023-10-28 | [13 empty] | Report Training
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任 | Tháng 10 | [30 empty] | Tháng 11
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | NETWORK | Cải thiện mạng tại vị trí làm việc của Quản lý TW tại VPSX X6 改善六廠辦公室台籍經理工作位置的網絡 | #18119, #18499
2 | WMS | Lắp đặt Wifi phục vụ triển khai hệ thống WMS tại xưởng 6 在六廠安裝 Wifi 服務于展開 WMS 系統 | #18119, #18499
3 | 5S | Kiểm tra 5S các vị trí do IT phụ trách tại xưởng 6 檢查六廠 IT 負責的 5S 位置 | #18119, #18499
4 | NETWORK | Kéo đường cáp quang dự phòng khu KTX X6 把預備光纖拉倒 六廠宿舍 | #18119, #18499
5 | Minitab | Tìm hiểu và thử nghiệm phần mềm thống kê Minitab 了解和測試 Minitab 統計軟體 | #18119
6 | NETWORK | Lắp đặt mạng văn phòng mới bộ phận QLK xưởng 6 在六廠倉管部新辦公室安裝網絡 | #18119
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Tiến độ 完成率:20%

## Picture (hidden)
No. | Hạng mục công việc 工作項目 | Cách thức xử lý 處理方式 | Trước xử lý 處理前 | Sau xử lý 處理後 | Tiến độ 狀態 | Thời gian 時間 | Người xử lý 處理人
1 | Nguồn điện UPS camera UPS camera 電源 | Lắp đặt phích cắm 安裝插座 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-08-03 | MIS
2 | 5S tủ rack và vị trí đặt máng cáp 5S 機櫃，線槽整理 | bó gọn dây bên ngoài tủ rack 整理機櫃外邊線路 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-08-03 | MIS
|  | Vệ sinh bó gọn dây trong tủ rack 清潔整理機櫃裡面線路 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-08-03 | MIS
3 | Thống kê số lượng dây lan tầng 1 VP 統計辦公室一樓 LAN 網線數量 | 17 đầu RJ45 (lắp sw 24 port) 17 個 RJ45 (24 port Switch) |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-08-07
| Thống kê số lượng dây lan tầng 2 VP 統計辦公室二樓 LAN 網線數量 | 20 đầu RJ45 (lắp Switch 24port) 20 個 RJ45 (24 port Switch) |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-08-07
| Thống kê số lượng dây lan tầng 3 VP 統計辦公室三樓 LAN 網線數量 | 82 đầu RJ45 （2 Switch 48 port) 82 個 RJ45 (24 port Switch) |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-08-07
4 | Xử lý mạng cáp quang 處理光纖 | chạy thẳng từ tầng 1 lên tầng 3 直接從一樓拉到三樓 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-08-07
5 | Lắp đặt máng cáp 安裝線槽 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-09-10
6 | Lắp đặt mạng cho công ty Lieh-Kwan 安裝 烈光公司的網絡 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-09-10
7 | Lắp thanh quản lý cáp ngang Tầng 2 二樓機櫃整線 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-09-11
8 | Lắp thanh quản lý cáp ngang Sever 機房機櫃整線 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-09-11
9 | Lắp đặt thanh quản lý cáp mạng tầng 3 三樓二樓機櫃整線 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-09-11
10 | Bấm đầu đây mạng 2 máy Robot Sơn 6 整理六廠塗裝人機器的網絡 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-11-23 | #17655
11 | Đường truyền Internet Viettel 整理 Internet Viettel 的網線 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-11-23 | #17655
12 | Lắp đặt Wifi và TV Box bếp ăn KTX X6 安裝 wifi 和 TV BOX 在六廠宿舍餐廳 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-11-24 | #17655
13 | Lắp đặt card mạng Lan cho máy tính đo lường dập 6 安裝 LAN 網卡給六廠沖壓測量電腦 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-11-24 | #17655
14 | Kiểm tra thiết bị IT cty Lieh-kwan đã mua về 檢查烈光公司已經買回來的 IT 設備 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-11-25 | #17655
15 | Lắp đặt tủ mạng cty Lieh-kwan 安裝 liekwan 公司的機櫃 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-11-26 | #17655
16 | Kéo dây mạng văn phòng dập 6 và kết nối mạng văn phòng dập 6 拉網線到六廠辦公室和連線六廠沖壓辦公室網絡 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-11-27 | #17655
17 | Di chuyển và thay thế tủ mạng văn phòng dập 6 搬遷和更換六廠辦公室機櫃 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-11-27 | #17655
18 | Đánh dấu dây mạng, 5S switch văn phòng dập 6 標記六廠辦公室的網絡和 5S Switch |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-11-30 | #18119
19 | Hỗ trợ kết nối mạng máy Sơn ED 支援 ED 塗裝的電腦連網 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-12-01 | #18119
20 | Lắp đặt mạng phòng họp dập 6 安裝六廠沖壓會議室網絡安裝 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-12-02 | #18119
21 | Lắp đặt mạng Lieh-kwan 安裝烈光網絡 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-12-04 | #18119
22 | Kéo dây mạng Wifi Tầng 1 nhà C 拉網線在 C 棟一樓 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-12-10 | #18499
23
24 | Kéo dây mạng Wifi Tầng 2 nhà C 拉網線在 C 棟二樓 wifi 網絡 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-12-10 | #18499
25
26 | Đánh dấu dây tại SW mạng bộ phận Sơn X6 標記 Switch 給六廠塗裝 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-12-07 | #18499
27 | Lắp đặt Camera phòng bảo vệ X2 安裝二廠保衛室的 camera |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-12-14 | #20021
28 | Lắp đặt Camera phòng bảo vệ X1 安裝一廠保衛室 camera |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-12-14 | #20021
29 | Lắp đặt Wifi Tầng 1, tầng 2 nhà C 安裝 C 棟的一樓和二樓 wifi |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-12-07 | #20021
30 | Lắp đặt mạng, máy tính phòng làm việc Thầy Vương 安裝網絡， 電腦辦公室在王副總辦公室 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2021-12-18 | #20021
31 | Nhận bàn giao và quy hoạch vị trí đặt bình chữa cháy tại phòng máy chủ 交接和規劃機房滅火器 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-01-05 | #18119
32 | Nhận bàn giao và quy hoạch vị trí đặt Tủ backup dữ liệu tại phòng máy chủ 接受機房的三廠交接備份資料機櫃 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-01-05 | #18119
33 | Kéo dây mạng, cài đặt máy chấm công HÀN X6 拉網線， 安裝六廠焊接打卡機 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-01-06 | #18119
34 | Cài đặt và thiết lập cấu hình 04 đầu thu camera Jahua 安裝和設定 04 大華監控錄像機的配置 |  |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-01-06 | #18119
35 | Kết hợp với nhà thầu kéo lại đường dây mạng, dây điện phòng Mr.Andy, phòng Mr.Arthur 配合廠商拉網線電線到總經理和王副總的辦公室 | Hệ thống đường dây được đi ngầm hoàn toàn 線路都跑地下， 看不到線路 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-02-16 | #18119, #18499 | `
36 | Lắp đặt UPS KTX X6 安裝六廠 宿舍 UPS | Lắp đặt UPS cho Tivi Box, wifi KTX X6 安裝 UPS 在六廠素色的電視盒和 wifi |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-03-17 | #18119
37 | Chuyển đổi nguồn điện cho tủ Rack phòng máy 搬遷機房機櫃電源 | Nguồn điện sử dụng qua UPS 電源經過 UPS 使用 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-03-19 | #18119 |  | `
38 | Lắp đặt hệ thống mạng văn phòng sử dụng cho khách hàng Peloton 安裝辦公室網絡系統服務 peloton 客戶使用 | Kéo dây mạng, lắp đặt switch, wifi, máy chiếu 拉網線， 安裝 Switch， wifi， 投影機 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-03-25 | #18119
39 | Cài đặt và kết nối máy chấm công với phần mềm công ty Lieh-Kwan 安裝， 連線打卡機到 烈光公司管理電腦 | Kéo dây mạng, lắp đặt máy chấm công, cài đặt kết nối máy chấm công với phần mềm nhân sự 拉網線， 安裝打卡機， 安裝打卡機到人事軟體 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-03-30 | #18119
40 | Thay đổi thiết lập đường truyền mạng VEW 更換 VEW 網絡連線制度 | Kết hợp với nhà mạng Viettel chuyển đổi gói cước mạng công ty VEW 配合 Viettel 變更 VEW 網絡頻寬 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-04-01 | #18119
41 | Lắp đặt mạng văn phòng nhà C 安裝 C 棟辦公室網絡 | Kéo dây mạng, lắp đặt switch, wifi khu khu vực 03 phòng làm việc mới 拉網線， 安裝 Switch， wifi 在三間新辦公室 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-04-26 | #18119, #18499
42 | Lắp đặt hệ thống mạng phòng họp X6-M2 安裝網絡到六廠 M2 會議室 | Kéo dây mạng, lắp đặt switch, wifi, máy chiếu 拉網線， 安裝 Switch， wifi， 投影機 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-05-02 | #18119, #18499
43 | Lắp đặt hệ thống mạng phòng họp X6-M1 安裝網絡到六廠 M1 會議室 | Kéo dây mạng, lắp đặt switch, wifi, máy chiếu 拉網線， 安裝 Switch， wifi， 投影機 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-05-02 | #18119, #18499
44 | Lắp đặt wifi khu vực sảnh lễ tân 安裝wifi 在前台區域 | Kéo dây mạng, lắp đặt wifi sử dụng cho 03 phòng làm việc 拉網線， 安裝 wifi 服務三間辦公室 使用 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-05-02 | #18119, #18499
45 | Lắp đặt mạng phòng Y tế X6 安裝六廠醫務室網絡 | Khảo sát, kéo dây mạng đến vị trí bàn làm việc mới phòng Y tế 考察和拉網線到六廠醫務室座位 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-05-07 | #18119, #18499
46 | Cải thiện hệ thống mạng phòng họp Dập 6 改善六廠沖壓辦公室的網絡系統 | Kéo lại dây mạng, sử dụng ống gen điện để đi dây mạng 拉網線， 使用軟管保護 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-05-12 | #18119, #18499
47 | Cải thiện tủ rack mạng KTX X6 改善六廠宿舍機櫃 | Đánh dấu đầu dây mạng, 5S switch mạng tủ rack KTX X6 標記線路、5S 機櫃 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-05-24 | #18119, #18499
48 | Cải thiện tủ Rack mạng phòng Server 改善機房的機櫃 | Cải thiện ổ cắm điện, 5S tủ Rack phòng Server 改善插座 5S機櫃 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-05-30 | #18119, #18499
49 | Cải thiện tủ Rack mạng tầng 2 khu nhà C 改善 C 棟二樓的機櫃 | Cải thiện ổ cắm điện, 5S tủ Rack tầng 2 改善插座， 5S 機櫃 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-07-22 | #18119, #18499
50 | Quy hoạch lắp đặt mạng, các thiết bị IT phòng QLK X6, phòng Y tế X6 規劃， 安裝網絡和 電腦設備給六廠倉管部與醫務室 | Lắp đặt mạng và các thiết bị IT tại văn phòng QLK X6 mới 安裝網絡和電腦設備六廠沖壓的新辦公室 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-08-19 | #18119, #18499
51 | Nâng cấp Converter, cải thiện tốc độ đường truyền mạng đến tủ rack xưởng A, phòng bảo vệ. 升級 轉換器， 改善網線拉到 A 廠機櫃和保安室的 網絡速度 | Lắp đặt converter OPTONE OTP-3201S20 tại tủ rack xưởng A, phòng bảo vệ 1 完成 安裝 converter OPTONE OTP-3201S20 在 A 房 機櫃， 一廠安全室 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-09-29 | #18119, #18499
52 | Kéo dây mạng, lắp đặt máy tính đánh lệnh giao hàng lãnh liệu bộ phận Hàn 6 tại xưởng Hàn 6 六廠焊接需求現場新增一台電腦，可以聯網 - MIS 了解狀況支援 | Kéo dây mạng đến vị trí lắp đặt máy tính đánh lệnh giao hàng tại xưởng sản xuất bộ phận Hàn 6 拉網線到六廠焊接領用的電腦 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-09-29 | #18119, #18499
53 | Lắp đặt máy chấm công bộ phận Lắp ráp 6 安裝六廠組裝打卡機 | Kéo dây mạng, lắp đặt máy chấm công bộ phận lắp ráp 6 拉網線，安裝打開機在 六廠組裝 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-10-06 | #18499
54 | Cải thiện hệ thống mạng văn phòng Xưởng 6 改善六廠辦公室網絡系統 | Quy hoạch lại vị trí đường đi dây mạng, lắp đặt riêng Switch cho Wifi, đầu thu Camera 重新規劃網絡線路， 安裝 wifi 的 單獨 Switch， camera 錄像機 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-11-12 | #18119, #18499
55 | Cải thiện vị trí switch mạng phòng Đo lường 6 改善六廠測量室網絡 Switch 位置 | Cố định và 5S vị trí đặt switch mạng tại phòng Đo lường 6 固定 與 5S 六廠測量室的 Switch 網絡位置 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-12-09 | #18499
56 | Cải thiện layout tủ rack mạng KTX X6 và tầng 2 khu C 改善 C 棟二樓 機櫃配置 | Di chuyển vị trí đặt ODF, bảo dưỡng quạt tản nhiệt, 5S tủ rack mạng 搬移 ODF 位置， 保養散熱器， 5S 網絡機櫃 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-12-09 | #18119, #18499
57 | Cải thiện tủ rack mạng xưởng B B 廠機櫃改善 | - Đặt giá để switch mạng, cố định vị trí ODF quang và converter quang, đi gọn dây và cuốn ruột gà, dùng cao su non bịt lỗ hổng tránh chuột và côn trùng phá hoại - 固定 switch 架構，固定光纖盒與光纖轉換機位置，固定網線，使用嫩膠封住洞口，避免老鼠蟲害 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2022-12-30 | #18119, #18499
58 | Lắp đặt máy tính phòng Y tế X6 重新安裝 六廠醫務室電腦 | Kéo dây mạng, lắp đặt máy tính tại phòng Y tế X6 拉網線， 安裝六廠醫務室 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2023-04-01 | #18119, #18499
59 | Chuyển văn phòng bộ phận QLK X6 | Kéo dây mạng, lắp đặt các thiết bị IT tại văn phòng làm việc mới của bộ phận QLK X6 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2023-01-03 | #18119, #18499
60 | Quy hoạch lắp đặt đường cáp quang dự phòng tại xưởng A 規劃 A 廠的預備光纖線路 | Hàn nối cáp quang, 5S tủ rack đường mạng dự phòng tại xưởng A 在 A 廠 光纖熔接， 5S 機櫃 |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2023-03-08 | #18119, #18499
61 | Cải thiện | Cải thiện dây mạng và dây kết nối tại ví trị làm việc của Quản lý Jim. Tseng |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2023-05-08 | #18499
62 | Cải thiện | Xử lý các dây thừa, đi dây vào máng cáp và cố dịnh bằng dây thít, 5S tủ rack |  |  | Hoàn thành 已完成 | 2023-05-11 | #18499

## LAYOUT NETWORK (hidden)
NETWORK
LAYOUT: | LAYOUT X6
OFFICE C
KTX X6
FACTORY A
FACTORY B
FACTORY C
LIEH-KWAN
PCIV
UNI