## Log
CONTAINER XNK
STT 序號 | Thời gian thử nghiệm 報告日期 | Nội dung thực hiện | Trước khi sử dụng phần mềm 內容 | Sau khi sử dụng phần mềm | Kết quả đạt được | Thời gian kiểm tra 檢查日期 | Ghi chú
1 | 22/1/2024 | XNK | Tìm phần mềm xếp Container(Cube IQ, PackVol, Searates) | Tìm phần mềm xếp Container(Cube IQ, PackVol, Searates) | OK | 22/1 | 22/1
2 | 24/1/2024 | XNK | Thử nghiệm phần mềm Searates(#13986,#4036,9527,#8491,#10480,#9527) | Thử nghiệm phần mềm Searates(#13986,#4036,9527,#8491,#10480,#9527) | OK | 24/1/2024 | 24/1/2024
2 | 24/1/2024 | Thử nghiệm phần mềm Searates(#13986,#4036,9527,#8491,#10480,#9527) |  | - Không hỗ trợ điều kiện xếp chồng và hướng xếp hàng hoá - Ít điều kiện xếp hàng - Bắt buộc phải có tài khoản đăng nhập và mua bản quyền | Không đáp ứng được hàng hoá hiện tại của VPIC1 | 24/1/2024 | 24/1/2024
2 | 22/2/2024 | XNK | Cài đặt phần mềm sếp Container(Cube IQ, PackVol) | Cài đặt phần mềm sếp Container(Cube IQ, PackVol) | OK | 22/1/2024 | 22/1/2024
2 | 22/2/2024 | Thử nghiệm phần mềm( PackVol) |  | - Không hỗ trợ truyền file đầu vào dạng EXCEL - Không hỗ trợ điều kiện xếp chồng và hướng xếp hàng hoá - Ít chắc năng bổ trợ đóng hàng | Không đáp ứng được hàng hoá hiện tại của VPIC1 | 22/1/2024 | 22/1/2024
3 | 2024-11-03 | XNK | Thử nghiệm phần mềm Cube IQ, Paclvol(#13986,#4036) | Thử nghiệm phần mềm Cube IQ, Paclvol(#13986,#4036) | OK | 21/3/2024 | 22/4/2024
4 | 21/3/2024 | XNK | Tổng hợp so sánh các phần mềm sau khi thử nghiệm các phần mềm sau khi thử nghiệm | Tổng hợp so sánh các phần mềm sau khi thử nghiệm các phần mềm sau khi thử nghiệm | OK | 21/3/2024 | 21/3/2024
5 | 21/3/2024 | Kiểm tra và thử nghiệm xếp container với mã đơn hàng Harley(10 mã) | Sau khi áp dụng phần mềm như nào. Tiết kiệm được thời gian so với dùng excel.. thử nghiệm những chức năng nào..mã hàng thử nghiệm cụ thể là những mã nào | Sau khi dùng phần mềm so với phương pháp truyền thống tiết kiệm được bao nhiêu, thời gian giảm đi bao nhiêu.(Cần mã hàng cụ thể). Thử nghiệm những chức năng gì trên mã đơn hàng đó | OK | 22/4/2024
6 | 16/08/2024 | Thử nghiệm Cube IQ |  | Họp với bên bán phần mềm để xử lý các vấn đề chưa tìm hiểu được trên phần mềm. - Hỏi đáp về phím tắt của phần mềm CUBE IQ - Hỏi đáp về Có thể không chế xếp tối đa chỉ được 2 lớp hàng trong 1 container không? - Hỏi đáp về Vấn đề tạo hướng dẫn phối hợp tạo quy tắc xếp giữa các mã hàng khác nhau theo Stackcode và StackMatrix: | Chờ hướng dẫn | 16/08/2024
7 | 20/08/2024 | Thử nghiệm Cube IQ |  | Bên phía phần mềm gửi link hướng dẫn xử lý các vấn đề nêu ra ngày 16/08/2024 | Chờ thử nghiệm lại trên 1 lô hàng thực tế | 20/08/2024
8 | 28/08/2025 | Thử nghiệm phần mềm 3D Packing |  | - Chưa cho điền điều kiện hàng - cân nặng chênh lệch không cho sếp chồng - không inport được Excel | Không đáp ứng được hàng hoá hiện tại của VPIC1 | 30/08/2025
9 | 08/09/2025 | Thử nghiệm phần mềm 3dCargo |  | Chưa thể hiện 1 thùng đóng được nhiêu hàng | Đang thử nghiệm | 23/09/2025
10 | 23/09/2025 | Thử nghiệm phần mềm 3dCargo |  |  | Đang thử nghiệm | Hẹn thử nghiệm thêm 01/10/2025