## Report
LOG THỬ NGHIỆM PHẦN MỀM DỊCH HỌP TRỰC TUYẾN
STT | Hạng mục 項目 | Đơn vị 單位 | Thời gian đề xuất 建議日期 | Dự kiến hoàn thành 預計完成日期 | Đánh giá | Hình ảnh | Tiến độ 進度 | Người xử lý | Tỷ lệ
1 | Tiếp nhân thông tin từ cấp trên | MIS | 06/09/2025 | 06/09/2025 | MIS |  | Hoàn thành | #17655 | 100%
2 | Thử nghiệm phần mềm dịch họp trực tuyến JotMe, Wordly-> Chưa đáp ứng được | MIS | 06/09/2025 | 10/09/2025 | MIS |  | Hoàn thành | #17655 | 100%
3 | Làm báo cáo và đề xuất thử nghiệm thêm phần mềm khác TeamsMeastro, td;dv, Transync AI, Akkadu AI | MIS | 10/09/2025 | 10/09/2025 | MIS |  | Hoàn thành | #17655 | 100%
4 | thử nghiệm thêm phần mềm khác TeamsMeastro, td;dv | MIS | 10/09/2025 | 30/09/2025 | MIS |  | Đang xử lý | #17655 | 100%
5 | Thử nghiệm phần mềm Transync AI trong cuộc họp thực tế | MIS | 30/09/2025 | 03/102025 | MIS |  | Đang xử lý | #17655 | 100%
6 | thử nghiệm thêm phần mềm khác Interprefy, Sokuji | MIS | 03/102025 | 08/102025 | MIS |  | Đang xử lý | #17655 | 100%