## Cai thiện 改善 (hidden)
No | Dept | Start Date | Start End | Description | Image Before | Image After | ID | Note
1 | Do luong X1 | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Đánh dấu dây 5s Cuốn dây xoắn ruột gà Bấm lại đầu dây mạng 標記網線。 5S 處理地方 使用軟管保護 重新檢查接頭 |  |  | #17655
2 | Han x3 | 06.06.2022 | 10.06.2022 | Đánh dấu dây 5s Cuốn dây xoắn ruột gà Bấm lại đầu dây mạng 標記網線。 5S 處理地方 使用軟管保護 重新檢查接頭 |  |  | #17655
3 | Khuôn mẫu | 13.06.2022 | 18.06.2022 | Cuốn dây xoắn ruột gà Bấm lại đầu dây mạng 使用軟管保護 重新檢查接頭 |  |  | #17655
4 | Dập 3 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | Cuốn dây xoắn ruột gà Bấm lại đầu dây mạng 使用軟管保護 重新檢查接頭 |  |  | #17655
5 | Sơn 3 | 27.06.2022 | 02.07.2022 | Cuốn dây xoắn ruột gà Bấm lại đầu dây mạng 使用軟管保護 重新檢查接頭 |  |  | #17655

## PLAN-SEP (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-09-01
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 9
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | Kiểm tra tình trạng máy tính, xây dựng quy hoạch phân bổ (dự tính) máy tính VEW | #18119
|  | 5S xưởng 4 5S 四廠 | #17655
2 | Meeting | Cập nhật BIOS laptop VPIC1 更新 VPIC1 筆電 BIOS | #17655
|  | Theo dõi thiết bị camera Oneking HD6530 họp trực tuyến 追蹤 視訊會議的 Oneking HD6530 鏡頭 | #17655
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-OCT (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-10-01
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 10
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Network | Kiểm tra tình trạng máy tính, xây dựng quy hoạch phân bổ (dự tính) máy tính VEW | #18119 | bar: Tháng 10 2 to Tháng 10 5; Tháng 10 11; Tháng 10 18; Tháng 10 25
|  | 5S xưởng 1 5S一廠 | #17655 | bar: Tháng 10 2; Tháng 10 9; Tháng 10 16; Tháng 10 23; Tháng 10 30
2 | Email | Chuyển đổi Email POP, IMAP(vpic1.com.vn) lên Email Exchange 升級 Email POP, IMAP(vpic1.com.vn) 到 Email Exchange | #17655
3 | Meeting | 5S Mircrophone Aver 540 mở rộng 5S 擴展麥克風 | #17655
3 | Meeting | Cố định thiết bị Microphone Aver 540(Mirophone tổng) 固定 Microphone Aver 540 （Microphone 主台） | #17655
3 | Meeting | Bảo trì thiết bị camera Oneking HD6530 họp trực tuyến 維護 視訊會議設備 - camera Oneking HD6530 | #17655
3 | Camera | Tìm hiểu và đề xuất thiết bị camera hành trình Xe tải 了解與建議 車載監視器 | #17655
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-NOV (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-11-01
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 11
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Network | Kiểm tra tình trạng máy tính, xây dựng quy hoạch phân bổ (dự tính) máy tính VEW | #18119 | bar: Tháng 11 2 to Tháng 11 5; Tháng 11 11; Tháng 11 18; Tháng 11 25
|  | 5S xưởng5 | #17655 | bar: Tháng 11 6; Tháng 11 13; Tháng 11 20; Tháng 11 27
|  | 5S xưởng 4 5S 四廠 | #17655 | bar: Tháng 11 6; Tháng 11 13; Tháng 11 20; Tháng 11 27
3 | Meeting | Cố định thiết bị Microphone Aver 540(Mirophone tổng) 固定 Microphone Aver 540 （Microphone 主台） | #17655 | bar: Tháng 11 6; Tháng 11 13; Tháng 11 20; Tháng 11 27
2 | Meeting | Đề xuất thiết bị dự phòng cho phòng họp 建議視訊會議設備 | #17655 | bar: Tháng 11 6; Tháng 11 13; Tháng 11 20; Tháng 11 27
3 | Security | Update BIOS laptop LENOVO | #17655 | bar: Tháng 11 6; Tháng 11 13; Tháng 11 20; Tháng 11 27
4 | Meeting | Bảo trì thiết bị camera Oneking HD6530 họp trực tuyến 維護 Oneking HD6530 鏡頭服務視訊會議 | #17655 | bar: Tháng 11 6; Tháng 11 13; Tháng 11 20; Tháng 11 27
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-DEC (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-12-01
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 12
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Network | Kiểm tra tình trạng máy tính, xây dựng quy hoạch phân bổ (dự tính) máy tính VEW | #18119 | bar: Tháng 12 2 to Tháng 12 5; Tháng 12 11; Tháng 12 18
1 | 5s | 5s Vị trí xưởng 4(Kho TP4 chuyển văn phòng) | #17655, #23169 | bar: Tháng 12 11 to Tháng 12 12; Tháng 12 19
2 | Kaspersky | Xử lý lỗi Kaspersky xưởng 2 處理二廠 Kaspersky | #17655 | bar: Tháng 12 11 to Tháng 12 12; Tháng 12 19
3 | Meeting | Cố định thiết bị Microphone Aver 540(Mirophone tổng) 固定 Microphone Aver 540 （Microphone 主台） | #17655 | bar: Tháng 12 11 to Tháng 12 12; Tháng 12 19
2 | Meeting | Xây dựng phương án giá treo để Camera họp trực tuyến phòng M1 規劃方案把 camera 掛在墻壁 | #17655 | bar: Tháng 12 11 to Tháng 12 12; Tháng 12 19
3 | Mainboard | Theo dõi xin mua thiết bị Mainboard quản lý Kevin | #17655 | bar: Tháng 12 11 to Tháng 12 12; Tháng 12 19
| Trực xưởng | Trực xưởng 2 từ ngày 06/02 đến 10/02 駐廠二廠 自 2023.02.06 至10 | #17655 | bar: Tháng 12 11 to Tháng 12 12; Tháng 12 19
4 | Website | Đưa nội dung Excel lên Website 把Excel 資料轉到 website | #17655 | bar: Tháng 12 11 to Tháng 12 12; Tháng 12 19
4 | Other | Trực xưởng 2 từ ngày 05/12 đến 10/12 駐廠二廠 自 2022.12.05 至10 | #17655 | bar: Tháng 12 11 to Tháng 12 12; Tháng 12 19
6 | Meeting | Bảo trì thiết bị camera Oneking HD6530 họp trực tuyến 維護 Oneking HD6530 鏡頭服務視訊會議 | #17655 | bar: Tháng 12 11; Tháng 12 17 to Tháng 12 18
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-JAN (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2023-01-01
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
|  |  |  | Tháng 1 |  | Tháng 2
|  |  |  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Network | Kiểm tra tình trạng máy tính, xây dựng quy hoạch phân bổ (dự tính) máy tính VEW | #18119 | bar: Tháng 1 31 to Tháng 2 3; Tháng 2 9; Tháng 2 16; Tháng 2 23
1 | 5s | 5s vị trí văn phòng Hàn 1 一廠辦公室位置 5S | #15060
2 | 5s | 5s vị trí văn phòng qlsx x2 5S 二廠生產辦公室 | #17655
2 | 5s | 5s xưởng 4 5S 三廠 | #17655
2 | Kaspersky | Xử lý lỗi Kaspersky xưởng 2 處理二廠 Kaspersky | #17655
3 | Meeting | Cố định thiết bị Microphone Aver 540(Mirophone tổng) 固定 Microphone Aver 540 （Microphone 主台） | #17655
| Trực Xưởng | Trực xưởng 2 駐廠二廠 | #17655
3 | Kiểm kê | Kiểm kê máy tính lần 1 2023(Nhân sự, Kinh Doanh, XNK, GDO, KSNB, HÀN 3, SƠN3, CẮT3, LẮP RÁP, MIS) 盤點 2023 年第一次電腦設備 | #17655
4 | Website | Đưa nội dung Excel lên Website 把 Excel 資料轉到 website | #17655
4 | Other | Trực xưởng 2 từ ngày 05/12 đến 10/12 駐廠二廠 自 2022.12.05 至10 | #17655
4 | Excel | Hướng dẫn các bộ phận sử dụng XLStyles Tool 支援各部門使用 XLStyles Tool | #17655
5 | Meeting | Tổng hợp thiết bị họp trực tuyến sử dụng và dự phòng 整理使用與備用視訊會議設備 | #17655
|  | Theo dõi thiết bị camera họp trực tuyến PTZ Pro2 追蹤 PTZ Pro2 視訊會議設備 | #17655
6 | Video | Hỗ trợ thu mua làm video tri ân NCC 支援採購做 視頻感謝 廠商 | #17655 | bar: Tháng 1 30 to Tháng 1 31; Tháng 2 13; Tháng 2 20; Tháng 2 27
3 | Meeting | Bảo trì thiết bị camera Oneking HD6530 họp trực tuyến 維護 Oneking HD6530 鏡頭服務視訊會議 | #17655 | bar: Tháng 2 2; Tháng 2 9; Tháng 2 15 to Tháng 2 16; Tháng 2 23
7 | Trực Xưởng | Trực Xưởng 2 từ ngày 03/01 đến 07/01 駐廠二廠 自 2023.01.03 至07 | #17655 | bar: Tháng 1 30 to Tháng 1 31; Tháng 2 13; Tháng 2 20; Tháng 2 27
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-FEB (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 工作執行進度報告
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2023
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2023-01-02
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 3
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Network | Kiểm tra tình trạng máy tính, xây dựng quy hoạch phân bổ (dự tính) máy tính VEW | #18119 | bar: Tháng 3 2 to Tháng 3 5; Tháng 3 11; Tháng 3 18; Tháng 3 25
1 | 5s | 5s vị trí văn phòng Hàn 1 一廠辦公室位置 5S | #15060 | bar: Tháng 3 7; Tháng 3 13 to Tháng 3 14; Tháng 3 21; Tháng 3 28
2 | 5s | 5s vị trí văn phòng qlsx x2 5S 二廠生產辦公室 | #17655 | bar: Tháng 3 7; Tháng 3 13 to Tháng 3 14; Tháng 3 21; Tháng 3 28
2 | 5s | 5s xưởng 4 5S 三廠 | #17655 | bar: Tháng 3 7; Tháng 3 13 to Tháng 3 14; Tháng 3 21; Tháng 3 28
2 | Kaspersky | Xử lý lỗi Kaspersky xưởng 2 處理二廠 Kaspersky | #17655 | bar: Tháng 3 7; Tháng 3 13 to Tháng 3 14; Tháng 3 21; Tháng 3 28
3 | Meeting | Cố định thiết bị Microphone Aver 540(Mirophone tổng) 固定 Microphone Aver 540 （Microphone 主台） | #17655 | bar: Tháng 3 7; Tháng 3 13 to Tháng 3 14; Tháng 3 21; Tháng 3 28
1 | 5s | 5s Vị trí xưởng 4(Kho TP4 chuyển văn phòng) 5S 四廠位置（四廠成品庫搬遷辦公室） | #17655, #23169 | bar: Tháng 3 5; Tháng 3 11 to Tháng 3 12; Tháng 3 19; Tháng 3 25 to Tháng 3 26
2 | Meeting | Xây dựng phương án giá treo để Camera họp trực tuyến phòng M1 規劃方案把 camera 掛在墻壁 | #17655 | bar: Tháng 3 5; Tháng 3 11 to Tháng 3 12; Tháng 3 19; Tháng 3 25 to Tháng 3 26
4 | Kiểm kê 盤點 | Kiểm kê máy tính lần 1 2023(Nhân sự, Kinh Doanh, XNK, GDO, KSNB, HÀN 3, SƠN3, CẮT3, LẮP RÁP, MIS) 盤點 2023 年第一次電腦設備 | #17655 | bar: Tháng 3 5; Tháng 3 11 to Tháng 3 12; Tháng 3 19; Tháng 3 25 to Tháng 3 26
2 | Trực Xưởng 駐廠 | Trực xưởng 2 駐廠二廠 | #17655 | bar: Tháng 3 5; Tháng 3 11 to Tháng 3 12; Tháng 3 19; Tháng 3 25 to Tháng 3 26
3 | Website | Đưa nội dung Excel lên Website 把 Excel 資料轉到 website | #17655 | bar: Tháng 3 5; Tháng 3 11 to Tháng 3 12; Tháng 3 19; Tháng 3 25 to Tháng 3 26
4 | Other | Trực xưởng 2 từ ngày 05/12 đến 10/12 駐廠二廠 自 2022.12.05 至10 | #17655 | bar: Tháng 3 5; Tháng 3 11 to Tháng 3 12; Tháng 3 19; Tháng 3 25 to Tháng 3 26
4 | Excel | Hướng dẫn các bộ phận sử dụng XLStyles Tool 支援各部門使用 XLStyles Tool | #17655 | bar: Tháng 3 5; Tháng 3 11 to Tháng 3 12; Tháng 3 19; Tháng 3 25 to Tháng 3 26
7 | Meeting | Tổng hợp thiết bị họp trực tuyến sử dụng và dự phòng 整理使用與備用視訊會議設備 | #17655 | bar: Tháng 3 5; Tháng 3 11 to Tháng 3 12; Tháng 3 19; Tháng 3 25 to Tháng 3 26
5 | Đào tạo 培訓 | Hướng dẫn đơn vị bộ phận sau khi đào tạo Ms Teams 支援各部門受訓 Ms Teams 之後的作業 | #17655 | bar: Tháng 3 5; Tháng 3 11 to Tháng 3 12; Tháng 3 19; Tháng 3 25 to Tháng 3 26
6 | Meeting | Đề xuất xin mua thiết bị họp phục vụ trực tuyến dự phòng 建議請購實訓設備服務備用 | #17655 | bar: Tháng 3 5; Tháng 3 11 to Tháng 3 12; Tháng 3 19; Tháng 3 25 to Tháng 3 26
6 | Video | Hỗ trợ thu mua làm video tri ân NCC 支援採購做 視頻感謝 廠商 | #17655 | bar: Tháng 3 1 to Tháng 3 2; Tháng 3 15; Tháng 3 22; Tháng 3 1
3 | Meeting | Bảo trì thiết bị camera Oneking HD6530 họp trực tuyến 維護 Oneking HD6530 鏡頭服務視訊會議 | #17655 | bar: Tháng 3 4; Tháng 3 11; Tháng 3 17 to Tháng 3 18; Tháng 3 25
7 | Trực Xưởng | Trực Xưởng 2 từ ngày 03/01 đến 07/01 駐廠二廠 自 2023.01.03 至07 | #17655 | bar: Tháng 3 1 to Tháng 3 2; Tháng 3 15; Tháng 3 22; Tháng 3 1
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-MAR (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 工作執行進度報告
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2023
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2023-01-03
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 4
|  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
1 | Network | Kiểm tra tình trạng máy tính, xây dựng quy hoạch phân bổ (dự tính) máy tính VEW | #18119 | bar: Tháng 4 4 to Tháng 4 7; Tháng 4 13; Tháng 4 20; Tháng 4 25
1 | 5s | 5s vị trí văn phòng Hàn 1 一廠辦公室位置 5S | #15060 | bar: Tháng 4 9; Tháng 4 15 to Tháng 4 16; Tháng 4 21; Tháng 4 28
2 | 5s | 5s vị trí văn phòng qlsx x2 5S 二廠生產辦公室 | #17655 | bar: Tháng 4 9; Tháng 4 15 to Tháng 4 16; Tháng 4 21; Tháng 4 28
2 | 5s | 5s xưởng 4 5S 三廠 | #17655 | bar: Tháng 4 9; Tháng 4 15 to Tháng 4 16; Tháng 4 21; Tháng 4 28
2 | Kaspersky | Xử lý lỗi Kaspersky xưởng 2 處理二廠 Kaspersky | #17655 | bar: Tháng 4 9; Tháng 4 15 to Tháng 4 16; Tháng 4 21; Tháng 4 28
3 | Meeting | Cố định thiết bị Microphone Aver 540(Mirophone tổng) 固定 Microphone Aver 540 （Microphone 主台） | #17655 | bar: Tháng 4 9; Tháng 4 15 to Tháng 4 16; Tháng 4 21; Tháng 4 28
1 | 5s | 5s Vị trí xưởng 4(Kho TP4 chuyển văn phòng) 5S 四廠位置（四廠成品庫搬遷辦公室） | #17655, #23169 | bar: Tháng 4 7; Tháng 4 13 to Tháng 4 14; Tháng 4 21; Tháng 4 25 to Tháng 4 26
2 | Meeting | Xây dựng phương án giá treo để Camera họp trực tuyến phòng M1 規劃方案把 camera 掛在墻壁 | #17655 | bar: Tháng 4 7; Tháng 4 13 to Tháng 4 14; Tháng 4 21; Tháng 4 25 to Tháng 4 26
4 | Kiểm kê 盤點 | Kiểm kê máy tính lần 1 2023(Nhân sự, Kinh Doanh, XNK, GDO, KSNB, HÀN 3, SƠN3, CẮT3, LẮP RÁP, MIS) 盤點 2023 年第一次電腦設備 | #17655 | bar: Tháng 4 7; Tháng 4 13 to Tháng 4 14; Tháng 4 21; Tháng 4 25 to Tháng 4 26
1 | Meeting | Tìm hiểu cách kết nối loa cho màn LED và tiếp tục cải thiện vị trí dây tại phòng M2 了解 喇叭連線 LED 熒幕，繼續改善 M2 會議室的網線 | #17655 | bar: Tháng 4 8 to Tháng 4 9; Tháng 4 16; Tháng 4 22; Tháng 4 29
2 | Python | Chạy tự động trên Python Python 自動作業 | #17655 | bar: Tháng 4 8 to Tháng 4 9; Tháng 4 16; Tháng 4 22; Tháng 4 29
2 | Other | Rà soát đánh giá, xử lý các rủi ro mất an toàn điện từ các thiết bị thông tin 檢查， 評估電腦相關設備、線路的安全風險 | #15060, #23169, #17655 | bar: Tháng 4 8 to Tháng 4 9; Tháng 4 16; Tháng 4 22; Tháng 4 29
3 | WMS | Cài đặt file phần mềm 3S MES lên thiết bị Handy 安裝設定 WMS - Handy terminal 設備, 參加支援培訓 | #17655 | bar: Tháng 4 8 to Tháng 4 9; Tháng 4 16; Tháng 4 22; Tháng 4 29
3 |  | Thay thế nguồn tổng Convert cho tủ Rack xưởng 5 更換 5 廠機櫃的 Convert 電源 | #17655 | bar: Tháng 4 8 to Tháng 4 9; Tháng 4 16; Tháng 4 22; Tháng 4 29
4 |  | Đưa file đào tạo WMS lên Website 把培訓資料上 網站 | #17655 | bar: Tháng 4 8 to Tháng 4 9; Tháng 4 16; Tháng 4 22; Tháng 4 29
4 | Other | Trực xưởng 2 từ ngày 05/12 đến 10/12 駐廠二廠 自 2022.12.05 至10 | #17655 | bar: Tháng 4 7; Tháng 4 13 to Tháng 4 14; Tháng 4 21; Tháng 4 25 to Tháng 4 26
4 | Excel | Hướng dẫn các bộ phận sử dụng XLStyles Tool 支援各部門使用 XLStyles Tool | #17655 | bar: Tháng 4 7; Tháng 4 13 to Tháng 4 14; Tháng 4 21; Tháng 4 25 to Tháng 4 26
7 | Meeting | Tổng hợp thiết bị họp trực tuyến sử dụng và dự phòng 整理使用與備用視訊會議設備 | #17655 | bar: Tháng 4 7; Tháng 4 13 to Tháng 4 14; Tháng 4 21; Tháng 4 25 to Tháng 4 26
4 | Đào tạo 培訓 | Hướng dẫn bộ phận Kinh doanh sử dụng phần mềm họp trực tuyến qua Zoom, Google Meet | #17655 | bar: Tháng 4 7; Tháng 4 13 to Tháng 4 14; Tháng 4 21; Tháng 4 25 to Tháng 4 26
5 | Meeting | Theo dõi tình trạng mua thiết bị dự phòng và làm PPT hướng dẫn sử dụng | #17655 | bar: Tháng 4 7; Tháng 4 13 to Tháng 4 14; Tháng 4 21; Tháng 4 25 to Tháng 4 26
6 | Video | Hỗ trợ thu mua làm video tri ân NCC 支援採購做 視頻感謝 廠商 | #17655 | bar: Tháng 4 3 to Tháng 4 4; Tháng 4 17; Tháng 4 22; Tháng 4 29
3 | Meeting | Bảo trì thiết bị camera Oneking HD6530 họp trực tuyến 維護 Oneking HD6530 鏡頭服務視訊會議 | #17655 | bar: Tháng 4 6; Tháng 4 13; Tháng 4 19 to Tháng 4 20; Tháng 4 25
7 | Trực Xưởng | Trực Xưởng 2 từ ngày 03/01 đến 07/01 駐廠二廠 自 2023.01.03 至07 | #17655 | bar: Tháng 4 3 to Tháng 4 4; Tháng 4 17; Tháng 4 22; Tháng 4 29
1
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-AUG (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 工作執行進度報告
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2023
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2023-04-09
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 9
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 1
1 | EIP | Thử nghiệp chức năng quản lý thiết bị, Video và Diễn đàn thảo luận trên EIP 測試 EIP 系統的 設備管理、討論區、相簿影音 的功能 | #17655 | bar: Tháng 9 2 to Tháng 9 3
1 | EIP | Viết hướng dẫn sử chức năng Video, hình ảnh, phiếu điều tra trên EIP 編寫 EIP 調查問卷、相傳、說明的 PPT | #17655 | bar: Tháng 9 8
2 | Khác 其他 | Kiểm kê tài sản máy tính lần 2(XNK, KTSX, GDO, KSNB, Kinh Doanh, Nhân sự-Tổng vụ, ATMT, QLTB, Kế Toán, Y tế, MIS) 第二次電腦資產盤點 (出進口、生技、稽核室、GDO、業務、人事、總務、安環、管設、會計、醫療、MIS) | #17655 | bar: Tháng 9 8
3 | 5s | Cải thiện dây kết nối máy tính bộ phận Gia Công, Sơn 2 改善加工、二廠塗裝的電腦連接線 | #17655 | bar: Tháng 9 8
4 | Mobile | Viết hướng dẫn đào tạo bảo vệ an ninh Di động 編寫保護異動安全培訓的資料 | #17655 | bar: Tháng 9 2 to Tháng 9 3; Tháng 9 30
3 | M7 | Sắp xếp vị trí dây kết nối phòng họp M7 (dây kết nối Camera, dây kết nối loa và Microphone, Dây kết nối màn hình Tivi) 安排 M7 會議室的線路（鏡頭的連接線、喇叭和麥克風線、電視線） | #17655 | bar: Tháng 9 5 to Tháng 9 6; Tháng 9 12; Tháng 9 19; Tháng 9 26
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Tiến độ 完成:50%

## PLAN-SET (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 工作執行進度報告
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2023
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2023-04-09
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 11
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
1 | EIP | Thử nghiệp chức năng quản lý thiết bị, Video và Diễn đàn thảo luận trên EIP 測試 EIP 系統的 設備管理、討論區、相簿影音 的功能 | #17655 | bar: Tháng 11 1 to Tháng 11 3; Tháng 11 9 to Tháng 11 10; Tháng 11 16 to Tháng 11 17; Tháng 11 23 to Tháng 11 24
2 | EIP | Cập nhật PPT đào tạo và Video đào tạo lên Web EIP chính thức 在 EIP 正式區更新培訓的 PPT 和培訓的視頻 | #17655
3 |  | Viết PPT đào tạo hạng mục BPM trên EIP 編寫 EIP BPM 項目培訓的 PPT | #17655
| Meeting | Kéo dây mạng dự phòng cho phòng họp M7 給 M7 會議室拉預備網線 | #17655
4 |  | Cải thiện vị trí dây kết nối Loa,Microphone phòng M7 vị trí đằng sau màn hình Tivi 改善 M7 會議室電視熒幕后邊的喇叭連接線，Microphone | #17655
4 | 5s | 5S dây kết nối máy tính bộ phận Gia Công, Sơn 2 5S 加工、二廠塗裝部的電腦連接線 | #17655
4 | Mobile | Viết hướng dẫn đào tạo bảo vệ an ninh Di động 編寫保護異動安全培訓的資料 | #17655 | bar: Tháng 11 1 to Tháng 11 3; Tháng 11 9 to Tháng 11 10; Tháng 11 16 to Tháng 11 17; Tháng 11 23 to Tháng 11 24; Tháng 11 30
3 | M7 | Sắp xếp vị trí dây kết nối phòng họp M7 (dây kết nối Camera, dây kết nối loa và Microphone, Dây kết nối màn hình Tivi) 安排 M7 會議室的線路（鏡頭的連接線、喇叭和麥克風線、電視線） | #17655 | bar: Tháng 11 6
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Tiến độ 完成:50%

## PLAN
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 工作執行進度報告
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2025
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2025-12-05
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 2
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | UOF | Thử nghiệm ứng dụng đọc file (Rar) trên App UOF trên IOS, Android dự kiến hoàn thành | #17655 | Tháng 2 1: 2
1 | Meeting | Hạng mục phòng M1(Dây kết nối HDMI, Dây mạng, Dây kết nối màn LED, Dây kết nối Camera) | #17655,#23169 | Tháng 2 1: 3
4
3 | Meeting | Hoàn thiện SOP phòng họp M1 | #17655,#23169 | Tháng 2 1: 5
1 | Printer | Cải thiện đổ mực máy in Đã chuẩn bị được 1 thiết bị máy in canon 223DW để test | #17655 | bar: Tháng 2 1; Tháng 2 14; Tháng 2 21; Tháng 2 28
2 | VPN | Cải thiện Google Maps VPIC1 Xử lý tìm kiếm trên Google Maps: đã chỉnh sửa lại tên Google Maps chờ cập nhật lại tên mới | #17655 | bar: Tháng 2 1; Tháng 2 14; Tháng 2 21; Tháng 2 28
3 | Khác | Kiểm tra rà xoát và thiết bị tivi có kết nối internet Tiến độ: dự kiến hoàn thành 03/02/2026 | #17655 | bar: Tháng 2 1; Tháng 2 14; Tháng 2 21; Tháng 2 28
4 | Photocopy | THIẾT LẬP, CÀI ĐẶT TÀI KHOẢN SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY XEROX C8155(Thu mua, Nhân sự, An toàn và QA) | #17655 | bar: Tháng 2 1; Tháng 2 14; Tháng 2 21; Tháng 2 28
5 | Khác | Kiểm tra máy móc thiết bị và camera trươc nghỉ lễ | #17655 | bar: Tháng 2 1; Tháng 2 14; Tháng 2 21; Tháng 2 28
6 | ISO | Cải thiện các vấn đề sau đánh giá ISO 27001 | #17655 | bar: Tháng 2 1; Tháng 2 14; Tháng 2 21; Tháng 2 28
7 | Windows | Tổng hợp lỗi phát sinh trong quá trình nâng cấp Windows 10 lên Windows 11 | #17655 | bar: Tháng 2 7; Tháng 2 13 to Tháng 2 14; Tháng 2 20 to Tháng 2 21; Tháng 2 27 to Tháng 2 28
8 | Cải thiện | Cải thiện phòng MIS | #17655,#23169 | bar: Tháng 2 15; Tháng 2 22; Tháng 2 29
9 | Khác | Báo hủy quý 2 năm 2025(Chuẩn bị dữ liệu, thực hiện các nội dung công tác báo hủy) | #23169 | bar: Tháng 2 15; Tháng 2 22; Tháng 2 29
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## Kế hoạch 計劃 (hidden)
No | Dept | Start Date | Start End | Description | Image Before | Image After | ID | Note
1 | QC X1 |  |  | Làm kệ để Switch 整理架子， 把 Switch 放在上面 | 30.5.2022 | 4.6.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
3 | Đo lường X1 一廠測量室 |  |  | - Đánh dấu dây - 5s - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - 標記網線。 - 5S 處理地方 - 使用軟管保護 - 重新檢查接頭 | 30.5.2022 | 4.6.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
3 | Hàn x3 三廠焊接 |  |  | - Đánh dấu dây - 5s - Cuốn dây xoắn ruột gà: 1 mét - Bấm lại đầu dây mạng: 06 - 記網線。 - 5S 處理地方 - 使用軟管保護 - 重新檢查接頭 | 06.06.2022 | 10.06.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
4 | Khuôn mẫu 模具部 |  |  | - Đánh dấu dây - 5s - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - 標記網線。 - 5S 處理地方 - 使用軟管保護 - 重新檢查接頭 | 13.06.2022 | 18.06.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
5 | Dập 3 3 廠沖壓 |  |  | - Đánh dấu dây - 5s - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - 標記網線。 - 5S 處理地方 - 使用軟管保護 - 重新檢查接頭 | 20.06.2022 | 24.06.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
6 | Sơn 3 3 廠塗裝 |  |  | - Đánh dấu dây - 5s - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - 標記網線。 - 5S 處理地方 - 使用軟管保護 - 重新檢查接頭 | 27.06.2022 | 02.07.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
7 | Sơn 2 2 廠塗裝 |  |  | - Đánh dấu dây - 5s - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - 標記網線。 - 5S 處理地方 - 使用軟管保護 - 重新檢查接頭 | 04.07.2022 | 08.07.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
8 | Gia công 加工部 |  |  | - Đánh dấu dây - 5s - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - 標記網線。 - 5S 處理地方 - 使用軟管保護 - 重新檢查接頭 | 04.07.2022 | 08.07.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
9 | Kho LK 1 一廠 零件庫 |  |  | Đánh dấu dây 5s Cuốn dây xoắn ruột gà Bấm lại đầu dây mạng 標記網線 5S 使用軟管保護 重新檢查接頭 | 11.07.2022 | 15.07.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
10 | Cắt 3 三廠素材 |  |  | - Đánh dấu dây - 5s - Cuốn dây xoắn ruột gà: 1 mét - Bấm lại đầu dây mạng: 06 hạt mạng - Số port không sử dụng: 1/24 - 標記網線 - 5S - 使用軟管保護: 0.2 mét - 重新檢查接頭 : 06 | 18.07.2022 | 22.07.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
11 | Kho NL1 一廠原料庫 |  |  | - Đánh dấu dây - 5s - Cuốn dây xoắn ruột gà: 0.2 mét - Bấm lại đầu dây mạng: 03 hạt mạng - Số port không sử dụng: 4/16 標記網線 5S 使用軟管保護: 0.2 mét 重新檢查接頭 : 03 | 18.07.2022 | 22.07.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
12 | Han 1 一廠焊接 |  |  | -Đánh dấu dây -5s - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - Cuốn dây xoắn ruột gà: 0.2 mét - Bấm lại đầu dây mạng: 03 hạt mạng - Số port không sử dụng: 6/16 標記網線 5S 使用軟管保護 重新檢查接頭 | 01.08.2022 | 06.08.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
12 | Đo lường X2 二廠測量室 |  |  | -Đánh dấu dây -5s - Bấm lại đầu dây mạng - Bấm lại đầu dây mạng: 04 hạt mạng - Số port không sử dụng:2/16 標記網線 5S 使用軟管保護 重新檢查接頭 | 01.08.2022 | 06.08.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
12 | QLSX 1-1 一廠生管部 |  |  | -Đánh dấu dây -5s - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - Cuốn dây xoắn ruột gà: 1 mét - Bấm lại đầu dây mạng: 03 hạt mạng - Số port không sử dụng: 2/16 標記網線 5S 使用軟管保護 重新檢查接頭 | 08.08.2022 | 12.08.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
13 | QLSX 1-2 |  |  | -Đánh dấu dây -5s - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - Cuốn dây xoắn ruột gà:2 mét - Bấm lại đầu dây mạng: 5 hạt mạng - Số port không sử dụng: 1/16 標記網線 5S 使用軟管保護 重新檢查接頭 | 15.08.2022 | 20.08.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
14 | QLSX 1-3 一廠生管部 |  |  | -Đánh dấu dây -5s - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - Cuốn dây xoắn ruột gà:2 mét - Bấm lại đầu dây mạng: 5 hạt mạng - Số port không sử dụng: 5/16 - Làm kệ để Switch - Đi lại dây mạng 標記網線 5S 使用軟管保護 重新檢查接頭 | 22.08.2022 | 26.08.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
15 | Kaifa 開發部 |  |  | -Đánh dấu dây -5s - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - Cuốn dây xoắn ruột gà:2 mét - Bấm lại đầu dây mạng: 5 hạt mạng - Số port không sử dụng: 5/16 - Làm kệ để Switch - Đi lại dây mạng 標記網線 5S 使用軟管保護： 2米 重新檢查接頭 裝水晶頭 5 個 沒有用到的 Ports： 5/16 製作 Switch 平台。 重新拉網線 | 29.08.2022 | 1.09.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
16 | Dập 1 一廠沖壓 |  |  | -5s -Thêm dây nhảy quang - Thêm convertor quang 5S 設備 新增跳線 新增光纖轉換器 | 06.09.2022 | 10.09.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
17 | ĐÚC |  |  |  | 12.09.2022 | 16.09.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
18 | IQC X3 |  |  | - 5s | 19.09.2022 | 23.09.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
19 | Lắp ráp x3 |  |  | - 5s | 19.09.2022 | 23.09.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
20 | Kho TP3 三廠成品庫 |  | Delay( Do nghỉ Covid) | -Đánh dấu dây -5s - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - Cuốn dây xoắn ruột gà:2 mét - Bấm lại đầu dây mạng: 5 hạt mạng - Số port không sử dụng: 1/16 標記網線 5S 使用軟管保護 重新檢查接頭 使用軟管 2 m 包線 用不到的 port 數量： 1/16 | 03.09.2022 | 08.10.2022 | #17655,#23169 | Hoàn thành 完成
21 | Nhà ăn X5 五廠餐廳 |  |  | -5s | 03.10.2022 | 8.10.2022 | #17655,#23169 | Hoàn thành 完成
22 | Kho LK 1 |  |  | -Đánh dấu dây - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - Kiểm tra tốc độ mạng sau khi 5S 標記網線 5S 使用軟管保護 重新檢查接頭 | 10.10.2022 | 14.10.2022 | #17655, | Hoàn thành 完成
23 | Hàn 5 |  |  | -Đánh dấu dây - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - Kiểm tra tốc độ mạng sau khi 5S 標記網線 5S 使用軟管保護 重新檢查接頭 使用軟管包線 5S 后檢查 網絡速度 | 17.10.2022 | 22.10.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
24 | Hàn 5 |  |  | -Đánh dấu dây - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - Kiểm tra tốc độ mạng sau khi 5S 標記網線 5S 使用軟管保護 重新檢查接頭 使用軟管包線 5S 后檢查 網絡速度 | 17.10.2022 | 22.10.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
25 | Dập 1 一廠沖壓 |  |  | -Đánh dấu dây mạng -Kéo dây mạng - Cuốn dây xoắn ruột gà - Kiểm tra tốc độ mạng sau khi 5S 標記網線 5S 使用軟管保護 重新檢查接頭 | 24.10.2022 | 29.10.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
26 | Kho NL1 一廠原料庫 |  |  | -Đánh dấu dây - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - Kiểm tra tốc độ mạng sau khi 5S 標記網線 5S 使用軟管保護 重新檢查接頭 | 31.10.2022 | 5.11.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
27 | Đo lường X2 二廠測量室 |  |  | -Đánh dấu dây - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - Kiểm tra tốc độ mạng sau khi 5S | 24.10.2022 | 29.10.2022 | #17655 | Đang làm 執行中
28 | Kho TH X2 二廠消耗品倉庫 |  |  | - Đi lại dây mạng - Đánh dấu vị trí dây mạng 1 đầu( Theo tên máy tính) - 5S - Cuốn dây xoắn ruột gà(2 mét) - Cố định vị trí Switch 重新拉線 標記網線 5S 設備和線路 使用 2m 軟管 固定 Switch 位置 | 07.11.2022 | 12.11.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
29 | KTSX 生技部 |  |  | - Đi lại dây mạng - Đánh dấu vị trí dây mạng - 5S 重新拉線 標記網線 5S 設備和線路 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | #17655 | Đang làm 執行中
30 | Lắp ráp x3 三廠組裝 |  |  | - Đi lại dây mạng - Đánh dấu vị trí dây mạng - 5S 重新拉線 標記網線 5S 設備和線路 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | #17655 | Đang làm 執行中
31 | Kho 3 |  |  | -Đánh dấu dây - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - Kiểm tra tốc độ mạng sau khi 5S 標記網線 5S 使用軟管保護 重新檢查接頭 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
32 | Kho 3 三廠倉庫 |  |  | - Thời gian dự kiến: Ngày 15-17/11(8h) - Thiết bị Switch Cisco SG95D-09 thay thế được dự phòng tại MIS. - Sau khi thay thế kiểm tra thiết bị hoạt động ổn định, hệ thống mạng hoạt động ổn định 預計時間： 15 號 -17 號 （ 8 個小時） Switch Cisco SG95D-09 設備更換在 MIS辦公室， 檢查設備正常使用， 網絡系統穩定 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
33 | Khuôn mẫu 模具部 |  |  | -Thời gian dự kiến: 21-25/11(8h) - Sắp xếp lại vị trí dây - Bó gọn vị trí dây đã sắp xếp bằng dây rút - Dùng xoắn ruột gà để bó gọn các dây 預計時間：21 號 - 25 號 （ 8 個小時 重新整線， 整理線路整齊。 | 21.11.2022 | 26.11.2022 | #17655 | Đang làm 執行中
34 | Kaifa 開發部 |  |  | -Thời gian dự kiến: 21-25/11(8h) - Sắp xếp lại vị trí dây - Bó gọn vị trí dây đã sắp xếp bằng dây rút - Thay thế 2 Switch 8port thành 1 switch 16 port - Dùng xoắn ruột gà để bó gọn các dây - Thiết bị Switch DLINK DGS-1016C thay thế được dự phòng tại MIS. - Sau khi thay thế kiểm tra thiết bị hoạt động ổn định, hệ thống mạng hoạt động ổn định 預計時間：21 號 - 25 號 （ 8 個小時 重新整線， 整理線路整齊。 更換 2 Switch 8 port 成一個 Switch 16 ports 使用軟管包好網絡線 Switch DLINK DGS-1016C 設備更換在 MIS。 更換后檢查設備是否正常使用。 | 21.11.2022 | 26.11.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
35 | Phong họp M1 M1 會議室 |  |  | -Thời gian dự kiến: 23-25/11(8h) -Kéo dây HDMI cho màn hình Tivi - Kéo dây kết nối camera 預計時間： 23-25/11 （ 8h） 拉 HDMI 線到 電視熒幕 拉線連到監控器 | 23.11.2022 | 25.12.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
36 | X5 |  |  | - Khảo sát và kiểm tra khu vực bên ngoài xưởng 5. Hiện tại chưa phát hiện vấn đề phát sinh - Tiếp tục khảo sát và kiểm tra khu vực bên ngoài xưởng 5 nếu phát sinh vấn đề sẽ xử lý 考察和檢查五廠外邊區域， 目前沒有發現發生問題。 繼續考察， 檢查五廠各區域如果發生問題， 會處理 | 28.11.2022 | 3.12.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
37 | X1 |  |  | - Khảo sát và kiểm tra khu vực bên ngoài xưởng 1. Hiện tại chưa phát hiện vấn đề phát sinh - Tiếp tục khảo sát và kiểm tra khu vực bên ngoài xưởng 1 nếu phát sinh vấn đề sẽ xử lý 考察檢查一廠外邊區域， 目前沒有發生問題， 繼續追蹤處理 （若有） | 12.12.2022 | 16.12.2022 | #17655 | Hoàn thành 完成
38 | VPX2 |  |  | Sắp xếp lại vị trí dây Cuốn dây xoắn ruột gà 重新整理網線， 使用軟管整理保護 Delay: Bộ phận bận chuẩn bị cho kiểm kê cuối năm nên chưa làm được | 26.12.2022 | 31.12.2022 | #17655 | Đang làm 執行中
38 | X2 |  |  | - Khảo sát và kiểm tra khu vực bên ngoài xưởng 2. Hiện tại chưa phát hiện vấn đề phát sinh - Tiếp tục khảo sát và kiểm tra khu vực bên ngoài xưởng 2 nếu phát sinh vấn đề sẽ xử lý 考察和檢查二廠外邊正常。 繼續考察檢查如果有問題會處理 | 03.01.2023 | 07.01.2023 | #17655 | Hoàn thành 完成
38 | X2 |  |  | - Khảo sát và kiểm tra khu vực bên ngoài xưởng 2. Hiện tại chưa phát hiện vấn đề phát sinh - Tiếp tục khảo sát và kiểm tra khu vực bên ngoài xưởng 2 nếu phát sinh vấn đề sẽ xử lý 考察和檢查二廠外邊正常。 繼續考察檢查如果有問題會處理 | 03.01.2023 | 07.01.2023 | #17655 | Hoàn thành 完成
38 | X2 |  |  | - Khảo sát và kiểm tra khu vực bên ngoài xưởng 2. Hiện tại chưa phát hiện vấn đề phát sinh - Tiếp tục khảo sát và kiểm tra khu vực bên ngoài xưởng 2 nếu phát sinh vấn đề sẽ xử lý 考察和檢查二廠外邊正常。 繼續考察檢查如果有問題會處理 | 03.01.2023 | 07.01.2023 | #17655 | Hoàn thành 完成
39 | X3 |  |  | - Khảo sát và kiểm tra khu vực bên ngoài xưởng 3. Hiện tại chưa phát hiện vấn đề phát sinh - Tiếp tục khảo sát và kiểm tra khu vực bên ngoài xưởng 3 nếu phát sinh vấn đề sẽ xử lý 考察和檢查三廠外邊正常。 繼續考察檢查如果有問題會處理 | 09.01.2023 | 14.01.2023 | #17655 | Hoàn thành 完成
39 | X4 |  |  | - Khảo sát và kiểm tra khu vực bên ngoài xưởng 4. Hiện tại chưa phát hiện vấn đề phát sinh - Tiếp tục khảo sát và kiểm tra khu vực bên ngoài xưởng 4 nếu phát sinh vấn đề sẽ xử lý - 考察與檢查 4 廠外面區域。目前狀況穩定 - 繼續考察與檢查 4 廠外面區域，若有問題，立刻處理。 | 30.01.2023 | 04.02.2023 | #17655 | Đang làm 執行中
39 | X4 |  |  | - Khảo sát và kiểm tra khu vực bên ngoài xưởng 4. Hiện tại chưa phát hiện vấn đề phát sinh - Tiếp tục khảo sát và kiểm tra khu vực bên ngoài xưởng 4 nếu phát sinh vấn đề sẽ xử lý 考察和檢查四廠外邊正常。 繼續考察檢查如果有問題會處理 | 16.01.2023 | 19.01.2023 | #17655 | Đang làm 執行中
39 | X1 |  |  | - Đánh dấu dây - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - Cuốn dây xoắn ruột gà - Kiểm tra tốc độ mạng sau khi 5S 標記網線 5S 使用軟管保護 重新檢查接頭 使用軟管包線 5S 后檢查 網絡速度 | 16.01.2023 | 19.01.2023 | #15060 | Đang làm 執行中
39 | X2 |  |  | - Đánh dấu dây - Cuốn dây xoắn ruột gà - Bấm lại đầu dây mạng - Cuốn dây xoắn ruột gà - Kiểm tra tốc độ mạng sau khi 5S 標記網線 5S 使用軟管保護 重新檢查接頭 使用軟管包線 5S 后檢查 網絡速度 | 30.01.2023 | 04.02.2023 | #17655 | Đang làm 執行中

## 已完成 HT (hidden)
Change Network & measurement
No | Dep | Before | After | Implementation date | Responsibility
1 | QCX1品管 |  |  | 26/9/2020 | Mr. Hưng, Mr. Trân & Mr. Hanh
2
3
4
5
6
7 | Kaifa 開發科 |  |  | 29/9/2020 | Mr. Hưng, Mr. Hanh
8
9 | QC X2 加工部 |  |  | 20-21/11/2020 | Mr. Hưng,Mr. Trân
10
11 | Đo lường X2 |  |  | 16/10/2020 | Mr. Hưng, Mr. Đính
11 | Kinh Doanh X3 業務部 |  |  | 24/10/2020 | Mr. Hưng, Mr. Trân & Mr. Đính
12
13 | P.Đào tạo X3 |  |  | 30/10/2020 | Mr. Hưng, Mr. Trân, Mr. Đính & Mr. Hanh
14 | Phòng họp M2 Meeting M2 |  |  | 30/10/2020 | Mr. Hưng, Mr. Trân, Mr. Đính & Mr. Hanh
15 | Đánh bóng 抛光部 | Đ |  | 17/11/2020 | Mr. Hưng, Mr. Đính
16 | Kho TP2 | Đ |  | 19/11/2020 | Mr. Hưng, Mr. Trân
17 | Kinh Doanh X3 業務部 |  |  | 28/11/2020 | Mr. Hưng, Mr. Trân
18 | Đúc 壓鑄部 |  |  | 2020-11-12 | Mr. Hưng, Mr. Trân
19 | NL1 |  |  | 26/12/2020 | Mr. Hưng, Mr. Trân
20 | Kế Toán |  |  | 31/12/2020 | Mr. Hưng, Mr. Trung
21 | Hàn X1 |  |  | 2021-06-03 | Mr Trung
21 | Dập 1 |  |  | 17/6/2021 | Mr Hưng

## 綜合表 Tông (hidden)
No | Dep | image | Start Date | ACTION
1 | Đánh bóng 拋光部 |  | 17/11/2020 | #17655
2 | Gia công 加工部 |  |  | #17655
3 | Hàn 3 三廠焊接 |  |  | #17655
4 | QC X1 |  | 26/09/2020 | #17655
5 | Kaifa |  | 29/9/2020 | #17655
6 | QLSX X2 二廠生管部 |  | 2020-08-10 | #17655,#15060
6 | Đo lường X2 測量室 |  | 12/10-16/10/2020 | #17655
7 | Dập 1 一廠沖壓 |  | 15/6-17/6/2021 | #17655
8 | NL1 一廠原料 |  | 26/12/2020 | #17655
9 | QLSX X1 一廠生管部
10 | Kế toán |  | 30/12/2020 | #17655
11 | HAN X1 |  | 2021-06-03 | #17655
11 | KTSX |  |  | #17655
11 | Kho LK1 |  |  | #17655

## 開發 Kaifa (hidden)
No | Dep | Before | After | Implementation date | Responsibility
1 | Kaifa |  |  | 29/9/2020 | #17655,#15060
2

## QCx2 (hidden)
No | Dep | Before | After | Implementation date | Responsibility
1 | QCx2 |  |  | 2020-08-10 | #17655
2

## 二廠測量 Do lường X2 (hidden)
No | Dep | Before | After | Implementation date | Responsibility
1 | Đo lường X2 二廠測量室 |  |  | 16/10/2020 | #17655
2