## Report
Theo dõi tiến độ chỉnh sửa bản đồ MAPS của VPIC1
STT | Hạng mục 項目 | Đơn vị 單位 | Thời gian đề xuất 建議日期 | Dự kiến hoàn thành 預計完成日期 | Đánh giá | Hình ảnh | Tiến độ 進度 | Người xử lý
1 | Tiếp nhận yêu cầu | MIS | 19-06-2025 | 19-06-2025 | MIS |  | Hoàn thành | #17655
2 | Kiểm tra vị trí hiện tại trên Google Maps của VPIC1 | MIS | 19-06-2025 | 19-06-2025 |  |  | Hoàn thành | #17655
3 | Thay đổi vị trí MAPS(VPC1) sai từ cổng X2 sang cổng X1 trên Google MAPS | MIS | 19-06-2025 | 19-06-2025 |  |  | Hoàn thành | #17655
4 | Thay đổi vị trí MAPS(VPC1) sai từ cổng X2 sang cổng X1 trên Apple MAPS | MIS | 19-06-2025 | 19-06-2025 |  |  | Hoàn thành | #17655
5 | Theo dõi vị trí MAPS(VPIC1) sau thay đổi vị trí | MIS | 19-06-2025 | 30-06-2025 |  |  | Hoàn thành | #17655, #1959
6 | Check vị trí MAPS trên Apple Maps sau khi chỉnh sửa cùng Mr.Hải | MIS | 19-06-2025 | 20-06-2025 |  |  | Hoàn thành | #17655, #1959
7 | Check vị trí MAPS trên Google Maps sau khi chỉnh sửa cùng Mr.Hải | MIS | 19-06-2025 | 25-06-2025 |  |  | Hoàn thành | #17655, #1959
8 | Vị trí hiển thị MAPS trên Google Maps đã được thay đổi về vị trí Cổng X1 | MIS | 25-06-2025 | 26-06-2025 |  |  | Hoàn thành | #17655, #1959
9 | Vị trí hiển thị MAPS trên Apple Maps đã được thay đổi về vị trí Cổng X1 | MIS | 19-06-2025 | 01-07-2025 |  |  | Hoàn thành | #17655, #1959
10 | Báo cáo vị trí thay đổi trên Google Maps và Apple Maps | MIS | 01-07-2025 | 01-07-2025 |  |  | Hoàn thành | #17655, #1959
11 | Tiếp nhận thông tin xóa ảnh và bài viết không phù hợp trên Google Maps VPIC1 | MIS | 7-10-2025 | 7-10-2025 |  |  | Hoàn thành | #17655, #1959
12 | Xin cấp quyền quản trị Google Maps VPIC1 | MIS | 7-10-2025 | 15-10-2025 |  |  | Hoàn thành | #17655, #1959
13 | Thực hiện xóa thành công nội dung bài viết không phù hợp(3 bài viết) | MIS | 15-10-2025 | 17-10-2025 |  |  | Hoàn thành | #1959
14 | Thực hiện xóa thành công nội dung bài viết không phù hợp(1 bài viết) | MIS | 20-10-2025 | 22-10-2025 |  |  | Hoàn thành | #17655
15 | Cập nhật thêm thông tin hồ sơ doanh nghiệp trên Google Maps | MIS | 22-10-2025 | 24-10-2025 |  |  | Hoàn thành | #17655, #1959
16 | Đổi lại tên doanh nghiệp | MIS | 05-11-2025 | 07-11-2025 |  |  | Hoàn thành | #17655, #1959
17 | Cập nhật lại địa chỉ doanh nghiệp | MIS | 05-11-2025 | 07-11-2025 |  |  | Hoàn thành | #17655, #1959
18 | Tiếp tục thực hiện xóa bài viết không, ảnh và video không phù hợp(Chưa thể xóa thêm được bài viết, ảnh và video) | MIS | 24-10-2025 |  |  |  | Đang thực hiện | #17655, #1959
19 | Gửi ý kiến phản hồi cho Google | MIS | 24-10-2025 |  |  |  | Đang thực hiện | #17655, #1959
20 | Tiếp tục thực hiện xóa bài viết không, ảnh và video không phù hợp(Chưa thể xóa thêm được bài viết, ảnh và video) | MIS | 24-10-2025 |  |  |  | Đang thực hiện | #17655, #1959
21 | Tiếp tục thực hiện xóa bài viết không, ảnh và video không phù hợp(Chưa thể xóa thêm được bài viết, ảnh và video) | MIS | 05-11-2025 |  |  |  | Đang thực hiện | #1959
22 | Tiếp tục thực hiện xóa bài viết không, ảnh và video không phù hợp(Chưa thể xóa thêm được bài viết, ảnh và video) | MIS | 11-11-2025 |  |  |  | Đang thực hiện | #17655
23 | Thực hiện thử nghiệm xóa google maps để tạo lại mới=> Chưa thành công | MIS | 17-11-2025 |  |  |  | Đang thực hiện | #17655
23 | Thực hiện thử nghiệm xóa google maps để tạo lại mới=> Chưa thành công | MIS | 17-11-2025 |  |  |  | Đang thực hiện | #17655
24 | Đã liên hệ với 3 nhà cung cấp -Maxweb, SotaGroup, MIC Creative | MIS | 20-11-2025 | 2025-07-12 |  | Sota Group, MIC creative: Hiện tại chưa hỗ trợ xoá bình luận và ảnh trên google maps=> Xoá google Maps tạo lại từ đầu Maxweb: Cần xoá được tăng tỷ lệ đánh giá lên 5 sao tỷ lệ sẽ thành công cao hơn Đang xin báo giá hỗ trợ xử lý của 3 nhà cung cấp | Đang thực hiện | #17655
25 | Xóa Google Maps cũ | MIS | 2025-07-12 | 20/12/2025 |  |  | Hoàn thành | #17655
26 | Tạo lại Google Maps mới | MIS | 20/12/2025 | 2026-09-01 |  |  | Hoàn thành | #17655