## Kế hoạch chi tiết
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG XẾP CONTAINER CHO VPIC1
Tên dự án: |  | Hệ thống tối ưu xếp Container | Ngày bắt đầu: | 20/09/2025 |  | Tiến độ tổng quát: | 52.6316
Người thực hiện: |  | #25575 | Ngày kết thúc dự kiến: | 31/01/2026
STT | Giai đoạn | Nội dung công việc | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày hoàn thành | Trạng thái | Tiến độ (%) | Ghi chú
KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN
1 |  | Xác định phạm vi dự án | #25575 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | Hoàn thành | 100
2 |  | Phân công nhóm dự án | #25575 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | Hoàn thành | 100
3 |  | Lập kế hoạch chi tiết | #25575 | 22/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | Hoàn thành | 100
PHÂN TÍCH YÊU CẦU
4 |  | Khảo sát nghiệp vụ hiện tại | #25575 | 25/09/2025 | 05/10/2025 | 05/10/2025 | Hoàn thành | 100
5 |  | Phỏng vấn stakeholders | #25575 | 25/09/2025 | 05/10/2025 | 05/10/2025 | Hoàn thành | 100
6 |  | Thu thập yêu cầu chức năng | #25575 | 06/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | Hoàn thành | 100
7 |  | Thu thập yêu cầu phi chức năng | #25575 | 06/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | Hoàn thành | 100
8 |  | Phân tích use case | #25575 | 16/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | Hoàn thành | 100
9 |  | Review và phê duyệt yêu cầu | #25575 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | Hoàn thành | 100
THIẾT KẾ HỆ THỐNG
10 |  | Thiết kế kiến trúc hệ thống | #25575 | 21/10/2025 | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Hoàn thành | 100
11 |  | Thiết kế cơ sở dữ liệu | #25575 | 21/10/2025 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | Hoàn thành | 100
12 |  | Thiết kế API | #25575 | 21/10/2025 | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Hoàn thành | 100
13 |  | Thiết kế luồng nghiệp vụ | #25575 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | Hoàn thành | 100
14 |  | Thiết kế giao diện (UI/UX) | #25575 | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | Hoàn thành | 100
15 |  | Thiết kế thuật toán tối ưu | #25575 | 25/10/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | Hoàn thành | 100
16 |  | Review thiết kế | #25575 | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | Hoàn thành | 100
PHÁT TRIỂN
17 |  | Setup môi trường phát triển | #25575 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | Hoàn thành | 100
18 |  | Setup CI/CD pipeline | #25575 | 30/10/2025 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | Hoàn thành | 100
19 |  | Phát triển database schema | #25575 | 02/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | Hoàn thành | 100
20 |  | Phát triển API backend | #25575 | 04/11/2025 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | Hoàn thành | 100
21 |  | Phát triển module xác thực & phân quyền | #25575 | 05/11/2025 | 10/11/2025 | 14/11/2025 | Hoàn thành | 100
22 |  | Phát triển module quản lý Container | #25575 | 10/11/2025 | 12/11/2025 | 15/11/2025 | Hoàn thành | 100
23 |  | Phát triển engine 3D visualization | #25575 | 10/11/2025 | 28/11/2025 | 16/11/2025 | Hoàn thành | 100
24 |  | Phát triển thuật toán tối ưu | #25575 | 11/11/2025 | 24/11/2025 | 18/11/2025 | Hoàn thành | 100
25 |  | Phát triển xử lý điều kiện xếp hàng | #25575 | 11/11/2025 | 12/03/2026 | 18/11/2025 | Hoàn thành | 100
26 |  | Phát triển giao diện web | #25575 | 29/10/2025 | 25/11/2025 | 31/10/2025 | Hoàn thành | 100
27 |  | Phát triển module lịch sử | #25575 | 17/11/2025 | 12/08/2026 | 20/11/2025 | Hoàn thành | 100
28 |  | Phát triển tính năng xuất báo cáo | #25575 | 17/11/2025 | 15/12/2026 | 20/11/2025 | Hoàn thành | 100
29 |  | Xử lý 1 đơn hàng nhiều container | #25575 | 24/11/2025 | 15/12/2025 | 06/12/2025 | Hoàn thành | 100
30 |  | Xử lý nhiều đơn hàng 1 container | #25575 | 01/12/2025 | 15/12/2025 |  | Đang thực hiện | #VALUE!
31 |  | Báo cáo cho 1 đơn nhiều container | #25575 | 01/12/2025 | 15/12/2025 |  | Đang thực hiện | #VALUE!
32 |  | Báo cáo cho nhiều đơn 1 container | #25575 | 08/12/2025 | 20/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
33 |  | Code review | #25575 | 01/11/2025 | 20/12/2025 |  | Đang thực hiện | #VALUE!
34 |  | Viết tài liệu kỹ thuật | #25575 | 15/11/2025 | 20/12/2025 |  | Đang thực hiện | #VALUE!
KIỂM THỬ
35 |  | Lập kế hoạch kiểm thử | #25575 | 01/12/2025 | 05/12/2025 |  | Đang thực hiện | 100
36 |  | Viết test cases | #25575 | 05/12/2025 | 10/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
37 |  | Unit testing | #25575 | 01/11/2025 | 20/12/2025 |  | Đang thực hiện | #VALUE!
38 |  | Integration testing | #25575 | 15/12/2025 | 20/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
39 |  | System testing | #25575 | 20/12/2025 | 25/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
40 |  | Performance testing | #25575 | 20/12/2025 | 23/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
41 |  | Security testing | #25575 | 20/12/2025 | 23/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
42 |  | User Acceptance Testing (UAT) | #25575 | 23/12/2025 | 28/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
43 |  | Bug fixing | #25575 | 15/12/2025 | 30/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
44 |  | Regression testing | #25575 | 28/12/2025 | 30/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
TRIỂN KHAI
45 |  | Chuẩn bị môi trường production | #25575 | 20/12/2025 | 23/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
46 |  | Viết tài liệu triển khai | #25575 | 23/12/2025 | 24/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
47 |  | Triển khai lên staging | #25575 | 24/12/2025 | 24/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
48 |  | Kiểm tra trên staging | #25575 | 24/12/2025 | 25/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
49 |  | Triển khai lên production | #25575 | 25/12/2025 | 25/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
50 |  | Smoke testing trên production | #25575 | 25/12/2025 | 25/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
51 |  | Đào tạo người dùng | #25575 | 26/12/2025 | 28/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
52 |  | Viết user manual | #25575 | 20/12/2025 | 28/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
53 |  | Go-live | #25575 | 29/12/2025 | 29/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
BẢO TRÌ & HỖ TRỢ
54 |  | Giám sát hệ thống | #25575 | 29/12/2025 | 31/01/2026 |  | Chưa thực hiện | 0
55 |  | Hỗ trợ người dùng | #25575 | 29/12/2025 | 31/01/2026 |  | Chưa thực hiện | 0
57 |  | Thu thập phản hồi | #25575 | 29/12/2025 | 15/01/2026 |  | Chưa thực hiện | 0
58 |  | Sửa lỗi khẩn cấp | #25575 | 29/12/2025 | 31/01/2026 |  | Chưa thực hiện | 0
59 |  | Tối ưu hiệu năng | #25575 | 05/01/2026 | 20/01/2026 |  | Chưa thực hiện | 0
60 |  | Cập nhật tài liệu | #25575 | 29/12/2025 | 31/01/2026 |  | Chưa thực hiện | 0
ĐÁNH GIÁ & KẾT THÚC
61 |  | Đánh giá dự án | #25575 | 25/01/2026 | 28/01/2026 |  | Chưa thực hiện | 0
62 |  | Bàn giao tài liệu | #25575 | 30/01/2026 | 31/01/2026 |  | Chưa thực hiện | 0
63 |  | Họp kết thúc dự án | #25575 | 31/01/2026 | 31/01/2026 |  | Chưa thực hiện | 0
Formulas:
Tiến độ (%) = IF([Trạng thái]="Hoàn thành",100,IF([Trạng thái]="Chưa thực hiện",0,IF(AND([Ngày bắt đầu]<>"",[Ngày kết thúc dự kiến]<>""),MIN(100,MAX(0,(TODAY()-[Ngày bắt đầu])/([Ngày kết thúc dự kiến]-[Ngày bắt đầu])*100)),0)))

## Biểu đồ Gantt
BIỂU ĐỒ GANTT - TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
STT | Công việc | Người thực hiện | Bắt đầu | Kết thúc | Tiến độ | T9/25 | T10/25 | T11/25 | T12/25 | T1/26
1 | Họp kick-off dự án | #25575 | 20/09/2025 | 20/09/2025 | 100 | █
2 | Xác định phạm vi dự án | #25575 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 100 | █
3 | Phân công nhóm dự án | #25575 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 100 | █
4 | Lập kế hoạch chi tiết | #25575 | 22/09/2025 | 25/09/2025 | 100 | █
5 | Khảo sát nghiệp vụ hiện tại | #25575 | 25/09/2025 | 05/10/2025 | 100 | █ | █
6 | Phỏng vấn stakeholders | #25575 | 25/09/2025 | 05/10/2025 | 100 | █ | █
7 | Thu thập yêu cầu chức năng | #25575 | 06/10/2025 | 15/10/2025 | 100 |  | █
8 | Thu thập yêu cầu phi chức năng | #25575 | 06/10/2025 | 15/10/2025 | 100 |  | █
9 | Phân tích use case | #25575 | 16/10/2025 | 20/10/2025 | 100 |  | █
10 | Review và phê duyệt yêu cầu | #25575 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 100 |  | █
11 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | #25575 | 21/10/2025 | 25/10/2025 | 100 |  | █
12 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | #25575 | 21/10/2025 | 24/10/2025 | 100 |  | █
13 | Thiết kế API | #25575 | 21/10/2025 | 25/10/2025 | 100 |  | █
14 | Thiết kế luồng nghiệp vụ | #25575 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 100 |  | █
15 | Thiết kế giao diện (UI/UX) | #25575 | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 100 |  | █
16 | Thiết kế thuật toán tối ưu | #25575 | 25/10/2025 | 05/11/2025 | 100 |  | █ | █
17 | Review thiết kế | #25575 | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 100 |  | █
18 | Setup môi trường phát triển | #25575 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 100 |  | █
19 | Setup CI/CD pipeline | #25575 | 30/10/2025 | 02/11/2025 | 100 |  | █ | █
20 | Phát triển database schema | #25575 | 02/11/2025 | 04/11/2025 | 100 |  |  | █
21 | Phát triển API backend | #25575 | 04/11/2025 | 20/11/2025 | 100 |  |  | █
22 | Phát triển module xác thực & phân quyền | #25575 | 05/11/2025 | 10/11/2025 | 100 |  |  | █
23 | Phát triển module quản lý Container | #25575 | 10/11/2025 | 12/11/2025 | 100 |  |  | █
24 | Phát triển engine 3D visualization | #25575 | 10/11/2025 | 28/11/2025 | 100 |  |  | █
25 | Phát triển thuật toán tối ưu | #25575 | 11/11/2025 | 24/11/2025 | 100 |  |  | █
26 | Phát triển xử lý điều kiện xếp hàng | #25575 | 11/11/2025 | 12/03/2026 | 100 |  |  | █ | █ | █
27 | Phát triển giao diện web | #25575 | 29/10/2025 | 25/11/2025 | 100 |  | █ | █
28 | Phát triển module lịch sử | #25575 | 17/11/2025 | 12/08/2026 | 100 |  |  | █ | █ | █
29 | Phát triển tính năng xuất báo cáo | #25575 | 17/11/2025 | 15/12/2026 | 100 |  |  | █ | █ | █
30 | Xử lý 1 đơn hàng nhiều container | #25575 | 24/11/2025 | 15/12/2025 | 100 |  |  | █ | █
31 | Xử lý nhiều đơn hàng 1 container | #25575 | 01/12/2025 | 15/12/2025 | 70 |  |  |  | █
32 | Báo cáo cho 1 đơn nhiều container | #25575 | 01/12/2025 | 15/12/2025 | 65 |  |  |  | █
33 | Báo cáo cho nhiều đơn 1 container | #25575 | 08/12/2025 | 20/12/2025 | 0 |  |  |  | █
34 | Code review | #25575 | 01/11/2025 | 20/12/2025 | 75 |  |  | █ | █
35 | Viết tài liệu kỹ thuật | #25575 | 15/11/2025 | 20/12/2025 | 60 |  |  | █ | █
36 | Lập kế hoạch kiểm thử | #25575 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | 80 |  |  |  | █
37 | Viết test cases | #25575 | 05/12/2025 | 10/12/2025 | 0 |  |  |  | █
38 | Unit testing | #25575 | 01/11/2025 | 20/12/2025 | 70 |  |  | █ | █
39 | Integration testing | #25575 | 15/12/2025 | 20/12/2025 | 0 |  |  |  | █
40 | System testing | #25575 | 20/12/2025 | 25/12/2025 | 0 |  |  |  | █
41 | Performance testing | #25575 | 20/12/2025 | 23/12/2025 | 0 |  |  |  | █
42 | Security testing | #25575 | 20/12/2025 | 23/12/2025 | 0 |  |  |  | █
43 | User Acceptance Testing (UAT) | #25575 | 23/12/2025 | 28/12/2025 | 0 |  |  |  | █
44 | Bug fixing | #25575 | 15/12/2025 | 30/12/2025 | 0 |  |  |  | █
45 | Regression testing | #25575 | 28/12/2025 | 30/12/2025 | 0 |  |  |  | █
46 | Chuẩn bị môi trường production | #25575 | 20/12/2025 | 23/12/2025 | 0 |  |  |  | █
47 | Viết tài liệu triển khai | #25575 | 23/12/2025 | 24/12/2025 | 0 |  |  |  | █
48 | Triển khai lên staging | #25575 | 24/12/2025 | 24/12/2025 | 0 |  |  |  | █
49 | Kiểm tra trên staging | #25575 | 24/12/2025 | 25/12/2025 | 0 |  |  |  | █
50 | Triển khai lên production | #25575 | 25/12/2025 | 25/12/2025 | 0 |  |  |  | █
51 | Smoke testing trên production | #25575 | 25/12/2025 | 25/12/2025 | 0 |  |  |  | █
52 | Đào tạo người dùng | #25575 | 26/12/2025 | 28/12/2025 | 0 |  |  |  | █
53 | Viết user manual | #25575 | 20/12/2025 | 28/12/2025 | 0 |  |  |  | █
54 | Go-live | #25575 | 29/12/2025 | 29/12/2025 | 0 |  |  |  | █
55 | Giám sát hệ thống | #25575 | 29/12/2025 | 31/01/2026 | 0 |  |  |  | █ | █
56 | Hỗ trợ người dùng | #25575 | 29/12/2025 | 31/01/2026 | 0 |  |  |  | █ | █
57 | Thu thập phản hồi | #25575 | 29/12/2025 | 15/01/2026 | 0 |  |  |  | █ | █
58 | Sửa lỗi khẩn cấp | #25575 | 29/12/2025 | 31/01/2026 | 0 |  |  |  | █ | █
59 | Tối ưu hiệu năng | #25575 | 05/01/2026 | 20/01/2026 | 0 |  |  |  |  | █
60 | Cập nhật tài liệu | #25575 | 29/12/2025 | 31/01/2026 | 0 |  |  |  | █ | █
61 | Đánh giá dự án | #25575 | 25/01/2026 | 28/01/2026 | 0 |  |  |  |  | █
62 | Lessons learned | #25575 | 28/01/2026 | 30/01/2026 | 0 |  |  |  |  | █
63 | Bàn giao tài liệu | #25575 | 30/01/2026 | 31/01/2026 | 0 |  |  |  |  | █
64 | Họp kết thúc dự án | #25575 | 31/01/2026 | 31/01/2026 | 0 |  |  |  |  | █
CHÚ THÍCH:
█ | Hoàn thành
█ | Đang thực hiện
█ | Chưa thực hiện
THỐNG KÊ TỔNG QUAN
Tổng số công việc: |  | 64
Đã hoàn thành: |  | 30
Đang thực hiện: |  | 6
Chưa thực hiện: |  | 28
Tỷ lệ hoàn thành: |  | 46.9%

## Sửa
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG XẾP CONTAINER CHO VPIC1
Tên dự án: |  | Hệ thống tối ưu xếp Container | Ngày bắt đầu: | 20/09/2025 |  | Tiến độ tổng quát: | 64.8649
Người thực hiện: |  | #25575 | Ngày kết thúc dự kiến: | 31/01/2026
STT | Giai đoạn | Nội dung công việc | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày hoàn thành | Trạng thái | Tiến độ (%) | Ghi chú
KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN
1 |  | Xác định mục tiêu và vấn đề nghiệp vụ | #25575 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | Hoàn thành | 100
2 |  | Xác định phạm vi áp dụng và hệ thống liên quan | #25575 | 20/09/2025 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | Hoàn thành | 100
3 |  | Chỉ định System Owner và nhóm thực hiện
4 |  | Lập kế hoạch và mốc triển khai
5 |  | Phê duyệt khởi động | #25575 | 22/09/2025 | 25/09/2025 | 25/09/2025 | Hoàn thành | 100
PHÂN TÍCH YÊU CẦU
6 |  | Khảo sát nghiệp vụ hiện tại | #25575 | 25/09/2025 | 05/10/2025 | 05/10/2025 | Hoàn thành | 100
7 |  | Phỏng vấn stakeholders và người dùng liên quan | #25575 | 25/09/2025 | 05/10/2025 | 05/10/2025 | Hoàn thành | 100
8 |  | Thu thập yêu cầu chức năng | #25575 | 06/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | Hoàn thành | 100
9 |  | Thu thập yêu cầu phi chức năng (phân quyền, bảo mật, hiệu năng, ổn định) | #25575 | 06/10/2025 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | Hoàn thành | 100
10 |  | Phân tích use case và luồng nghiệp vụ | #25575 | 16/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | Hoàn thành | 100
11 |  | Review và phê duyệt yêu cầu | #25575 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | Hoàn thành | 100
THIẾT KẾ HỆ THỐNG
11 |  | Thiết kế kiến trúc hệ thống | #25575 | 21/10/2025 | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Hoàn thành | 100
12 |  | Thiết kế cơ sở dữ liệu | #25575 | 21/10/2025 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | Hoàn thành | 100
13 |  | Thiết kế API | #25575 | 21/10/2025 | 25/10/2025 | 25/10/2025 | Hoàn thành | 100
14 |  | Thiết kế luồng nghiệp vụ | #25575 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | Hoàn thành | 100
15 |  | Thiết kế giao diện (UI/UX) | #25575 | 21/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | Hoàn thành | 100
16 |  | Thiết kế phân quyền và bảo mật | #25575 | 25/10/2025 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | Hoàn thành | 100
17 |  | Review và phê duyệt thiết kế | #25575 | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | Hoàn thành | 100
PHÁT TRIỂN & QUẢN LÝ PHIÊN BẢN
18 |  | Thiết lập môi trường DEV / TEST / PROD | #25575 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | Hoàn thành | 100
19 |  | Quản lý mã nguồn tập trung (Git) | #25575 | 30/10/2025 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | Hoàn thành | 100
20 |  | Áp dụng quy ước quản lý phiên bản và nhánh phát triển | #25575 | 02/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | Hoàn thành | 100
21 |  | Thiết lập và vận hành CI/CD cho build, test và triển khai | #25575 | 04/11/2025 | 20/11/2025 | 20/11/2025 | Hoàn thành | 100
22 |  | Phát triển các module chức năng | #25575 | 05/11/2025 | 10/11/2025 | 14/11/2025 | Hoàn thành | 100
23 |  | Thực hiện code review và kiểm soát chất lượng | #25575 | 10/11/2025 | 12/11/2025 | 15/11/2025 | Hoàn thành | 100
24 |  | Ghi nhận changelog cho từng phiên bản | #25575 | 10/11/2025 | 28/11/2025 | 16/11/2025 | Hoàn thành | 100
KIỂM THỬ & NGHIỆM THU
25 |  | Kiểm thử chức năng và dữ liệu | #25575 | 01/12/2025 | 05/12/2025 |  | Đang thực hiện | 100
26 |  | Kiểm thử phân quyền và hiệu năng cơ bản | #25575 | 05/12/2025 | 10/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
27 |  | UAT với người dùng nghiệp vụ | #25575 | 01/11/2025 | 20/12/2025 |  | Đang thực hiện | #VALUE!
28 |  | Sửa lỗi và xác nhận nghiệm thu | #25575 | 15/12/2025 | 20/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
TRIỂN KHAI & ĐÀO TẠO
29 |  | Triển khai theo phiên bản đã phê duyệt | #25575 | 20/12/2025 | 23/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
30 |  | Kiểm tra sau triển khai | #25575 | 23/12/2025 | 24/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
31 |  | Đào tạo người dùng | #25575 | 24/12/2025 | 24/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
32 |  | Go-live | #25575 | 24/12/2025 | 25/12/2025 |  | Chưa thực hiện | 0
VẬN HÀNH & CẢI TIẾN
33 |  | Giám sát và hỗ trợ người dùng | #25575 | 29/12/2025 | 31/01/2026 |  | Chưa thực hiện | 0
34 |  | Sửa lỗi, tối ưu hệ thống | #25575 | 29/12/2025 | 31/01/2026 |  | Chưa thực hiện | 0
35 |  | Nâng cấp phiên bản theo thay đổi nghiệp vụ | #25575 | 29/12/2025 | 15/01/2026 |  | Chưa thực hiện | 0
36 |  | Cập nhật tài liệu | #25575 | 29/12/2025 | 31/01/2026 |  | Chưa thực hiện | 0
ĐÁNH GIÁ & KẾT THÚC
37 |  | Đánh giá dự án | #25575 | 25/01/2026 | 28/01/2026 |  | Chưa thực hiện | 0
38 |  | Bàn giao tài liệu | #25575 | 30/01/2026 | 31/01/2026 |  | Chưa thực hiện | 0
39 |  | Tổng kết và đề xuất cải tiến giai đoạn tiếp theo | #25575 | 31/01/2026 | 31/01/2026 |  | Chưa thực hiện | 0
Formulas:
Tiến độ (%) = IF([Trạng thái]="Hoàn thành",100,IF([Trạng thái]="Chưa thực hiện",0,IF(AND([Ngày bắt đầu]<>"",[Ngày kết thúc dự kiến]<>""),MIN(100,MAX(0,(TODAY()-[Ngày bắt đầu])/([Ngày kết thúc dự kiến]-[Ngày bắt đầu])*100)),0)))