## Sheet1
KẾ HOẠCH 表單電子化執行計劃-加工部
Đã hoàn thành 已完成
Đang thực hiện 執行中
Chưa thực hiện 未執行
STT 序號 | Tên phiếu | Nội dung | Thời gian bắt đầu 開始日期 | Thời gian dự kiến hoàn thành 預期完成時間 | Thời gian hoàn thành thực tế 實際完成時間 | Thực hiện 執行 | Tiến độ 進度 | Ghi chú 備註
1 | NCTT | Tạo Item Types | 22/12/2025 | 22/12/2025 | 22/12/2025 | #25575 | Đã hoàn thành 已完成
2 |  | Tạo biểu mẫu | 23/12/2025 | 24/12/2025 | 24/12/2025 | #25575 | Đã hoàn thành 已完成
3 |  | Tạo vòng đời | 23/12/2025 | 24/12/2025 | 24/12/2025 | #25575 | Đã hoàn thành 已完成
4 |  | Tạo quy trình công việc | 23/12/2025 | 24/12/2025 | 24/12/2025 | #25575 | Đã hoàn thành 已完成
5 |  | Kiểm thử đơn | 24/12/2025 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | #25575 | Đã hoàn thành 已完成
6 | Đăng ký TK PLM | Tạo Item Types | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | #25575 | Đã hoàn thành 已完成
7 |  | Tạo biểu mẫu | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | #25575 | Đã hoàn thành 已完成
8 |  | Tạo vòng đời | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | #25575 | Đã hoàn thành 已完成
9 |  | Tạo quy trình công việc | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | #25575 | Đã hoàn thành 已完成
10 |  | Tạo loại mối quan hệ | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | #25575 | Đang thực hiện 執行中
11 |  | Kiểm thử đơn | 13/1/2026 | 16/1/2026 |  | #25575 | Đang thực hiện 執行中