## Sheet1
KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VÀ BÊN NGOÀI ISO/IEC 27001:2022 ISO/IEC 27001:2022 內部稽核與外部稽核的計劃
STT 序號 | Các hạng mục công việc 工作項目 | Phụ trách 負責 | Thời gian triển khai / 執行時間
|  |  | 2025.12 |  |  |  | 2026.01 |  |  |  | 2026.02 |  |  |  | 2026.03 |  |  |  | 2026.04 |  |  |  | 2026.05
|  |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
I | Thông báo, phân công và yêu cầu các bộ phận chuẩn bị tài liệu đối sách 通知，分工并要求各部門準備對策資料
1 | Thông báo kế hoạch chuẩn bị tới các bộ phận 通知各部門準備計劃 | IS | bar: 2025.12 W3
2 | Thu thập dữ liệu, bằng chứng từ các bộ phận 從各部門收集數據和證據 | Các bộ phận 各部門 | bar: 2025.12 W3 to 2026.01 W2
II | Đánh giá nội bộ 內部稽核
1 | Chuẩn bị checklist đánh giá nội bộ 準備內部稽核的 checklist | IS | bar: 2026.01 W3
2 | Đánh giá nội bộ. Ghi nhận phát hiện, hành động khắc phục 內部稽核. 記錄發現和修復措施 | IS, các bộ phận IS, 各部門 | bar: 2026.01 W3 to 2026.01 W4
III | Xem xét của lãnh đạo 管審
1 | Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ, hiệu lực ISMS, tình trạng rủi ro, sự cố ATTT... 報告內部稽核結果、ISMS 有效性、風險狀況、資安事件及資源情況 | IS, ban lãnh đạo, các bộ phận IS, 領導處, 各部門 | bar: 2026.02 W1
2 | Ra quyết định cải tiến, bổ sung nguồn lực 作出改進決策，補充資源 | Ban lãnh đạo 領導處 | bar: 2026.02 W1
IV | Khắc phục và cải tiến 修復與改進
1 | Xử lý các điểm không phù hợp và khuyến nghị từ đánh giá nội bộ 處理內部稽核中的不符合點和建議 | Các bộ phận 各部門 | bar: 2026.02 W4 to 2026.03 W3
2 | Bổ sung bằng chứng về việc cải tiến liên tục. 補充持續改進的證據 | IS | bar: 2026.02 W4 to 2026.03 W3
V | Chuẩn bị nhân sự và bằng chứng cho đánh giá bên ngoài 準備人力和證據以應對外部稽核
1 | Thông báo kế hoạch đánh giá để các bộ phận chuẩn bị 通知稽核計劃讓各部門提前準備 | IS | bar: 2026.03 W4
3 | Đánh giá bên ngoài 外部稽核 | IS, các bộ phận IS, 各部門 | bar: 2026.04 W1
VI | Khắc phục và cải tiến sau đánh giá bên ngoài 外部稽核後的修復與改進
1 | Xử lý các điểm không phù hợp và khuyến nghị sau đánh giá bên ngoài 處理外部稽核後的不符合項目和建議 | Các bộ phận 各部門 | bar: 2026.04 W2 to 2026.05 W4
2 | Bổ sung bằng chứng về việc cải tiến liên tục. 補充持續改進的證據 | IS | bar: 2026.04 W2 to 2026.05 W4