## xin mua (hidden)
tên sp | số lượng | đơn vị | lý do
SW 24 | 2 | PCS | lắp tủ rack tầng 1 và tầng 2
SW 48 | 2 | PCS | lắp tủ rack tầng 3
wifi MESH | 2 | PCS | lắp văn phòng tầng 1
wifi ktx | 3 | PCS | lắp 3 phòng tầng 3
dây mạng | 1 | thùng | lắp wifi mesh tầng 1

## 2021-Hạng mục công việc 工作項目 (hidden)
BẢNG DANH SÁCH CHI TIẾT CÁC HẠNG MỤC CẦN TRIỂN KHAI X6 六廠展開項目明細報告
Date | No. | Hạng mục thi công 施工項目 | Diễn giải 說明 | Thời gian dự kiến 預計時間 | Thời gian thực tế 實際時間 | Tiến độ | Thi công 施工單位
| 1 | Lắp đặt thiết bị mạng internet viettel, fortigate 100E, Cisco 9300L 安裝 viettel, fortigate 100E, Cisco 9300L 的網絡設備 | Kéo cáp và hàn nối cáp quang internet 拉網線， 熔接網絡光纖 | 13/07/2021 | 13/07/2021 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 2 |  | Lắp đặt thiết bị Tường lửa fortigate 100E và cisco 9300L 安裝 fortigate 100E 防火墻 & cisco 9300L | 14/07/2021 | 15/07/2021 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 3 |  | Cài đặt thiết bị Tường lửa fortigate 100E và cisco 9300L 安裝 fortigate 100E 防火墻 & cisco 9300L | 14/07/2021 | 15/07/2021 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 4 |  | Cài đặt site to site X6-VPIC1 安裝 Site to site X6-VPIC1 | 19/07/2021 | 2021-07-19 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 5 |  | Test connect site to site X6-VPIC1 | 19/07/2021 | 2021-07-21 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 6 |  | Thông mạng lan văn phòng, Tầng 2, tầng 3 連線 LAN 網 在 辦公室， 二樓， 三樓 | 22/07/2021 | 2021-08-06 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 7 |  | 5S phòng máy, tủ rack 5S 機房， 機櫃 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 8 |  | Xử lý cáp điện nguồn UPS camera 處理 UPS camera 電源 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 9 | Kiểm tra kết nối mạng (internet, down, up, ERP, BPM, File sever) 檢查網絡 連接 (internet, down, up, ERP, BPM, File sever) | Vẽ layout tòa nhà Văn phòng 畫辦公室配置圖 | 03-08-2021 04-08-2021 | 2021-08-23 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 10 |  | Sever | 22-07-2021 | 22-07-2021 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 11 |  | Văn phòng 辦公室 | 22-07-2021 | 2021-08-06 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 12 |  | Tầng 2 二樓 | 22-07-2021 | 2021-08-06 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 13 |  | Tầng 3 三樓 | 22-07-2021 | 2021-08-06 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 14 | Làm đơn mua trang thiết bị 整理設備 | Wifi | 2021-08-03 | 2021-08-08 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 15 |  | Máy chiếu 投影機 | 2021-08-05 | 2021-09-10 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 16 |  | Máy tính phòng họp 會議室電腦 | 2021-08-05 | 2021-09-10 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 17 |  | Switch mạng 網絡 Switch | 2021-08-03 |  |  | MIS
| 18 | Lắp đặt wifi Wifi 安裝 | Kéo dây mạng wifi cho văn phòng 拉網線在辦公室 wifi | 28-08-2021 |  |  | MIS
| 19 |  | Cài đặt wifi 安裝 wifi | 2021-08-06 | 2021-08-12 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 20 |  | Lắp đặt wifi 設定 wifi | 2021-08-06 | 2021-08-13 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 21 | Thông mạng LAN nhà A 在 A工廠 通網 LAN 網 | Thi công cáp quang nhà A 施工 A 工廠光纖 | 2021-07-20 | 2021-08-16 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 22 |  | Lắp đặt thiết bị và hàn nối 安裝設備和熔接 | 2021-07-21 | 2021-08-16 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 23 |  | Kiểm tra mạng, băng thông 檢查網絡和頻寬 | 2021-07-22 | 2021-08-16 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 24 | Thông mạng LAN nhà B 在 B 工廠 通網 LAN 網 | Thi công cáp quang nhà B 施工 B 工廠光纖 | 2021-07-23 | 2021-08-16 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 25 |  | Lắp đặt thiết bị và hàn nối 安裝設備和熔接 | 2021-07-24 | 2021-08-16 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 26 |  | Kiểm tra mạng, băng thông 檢查網絡和頻寬 | 2021-07-25 | 2021-08-16 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 27 | Thông mạng LAN nhà C 在 C 工廠 通網 LAN 網 | Thi công cáp quang nhà C 施工 C 工廠光纖 | 2021-07-26 | 2021-08-16 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 28 |  | Lắp đặt thiết bị và hàn nối 安裝設備和熔接 | 2021-07-27 | 2021-08-16 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 29 |  | Kiểm tra mạng, băng thông 檢查網絡和頻寬 | 2021-07-28 | 2021-08-16 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 30 | Lắp wifi tầng 3 安裝三樓 | lắp và cài đặt 02 wifi tầng 3 安裝和設定三樓 02 wifi | 2021-07-28 | 2021-08-07 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 31 | Lắp tivi box 安裝電視盒 | Lắp tivibox phòng 302, 312, 313, 314 安裝電視盒在 302, 312, 313, 314 房號 | 2021-07-28 | 2021-08-13 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 32 | Lắp wifi tầng 3 安裝三樓 | Lắp wifi phòng 301-316 và phòng ăn 安裝 wifi 在 301 - 316 房號和餐廳 | 2021-07-28 | 2021-08-13 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 33 | Lắp wifi tầng 3 安裝三樓 | Lắp wifi Phòng 317-320 安裝 wifi 在 317-320 房號 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 34 | Lắp và cài đặt trạm Cân 80 tấn 安裝和設定 80 噸的電子秤 | Cài đặt và kết nối máy tính tới máy cân 安裝和連接電子秤 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 35 | Kết nối tích hợp phần mềm chấm công 連接整合打開機軟體 | Kéo dây mạng cài đặt IP kết nối máy quẹt thẻ ZKT TECO G2 từ VPIC1 拉網線安裝IP 連接到 ZKT TECO G2 từ VPIC1 打卡機 | 2021-08-28 | 2021-09-17 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 36 | Lắp đặt màn hình, máy In phòng Tổng giám đốc 安裝熒幕， 打印機在總經理辦公室 | Lắp đặt màn hình, máy In phòng Tổng giám đốc 安裝熒幕， 打印機在總經理辦公室 | 2021-09-18 |  |  | MIS
| 37 | Lắp đặt nguồn sever tập trung 安裝機種 Server 電源 | Lắp đặt và chuyển toàn bộ converter vào bộ nguồn tập trung 安裝和轉移所有轉換器到集中電源 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 38 | lắp đặt panel quản lý cáp 安裝 Pannel | Tủ rack sever, tầng 2, tầng 3 機櫃二樓三樓 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 39 | Lắp đặt máng cáp phòng máy chủ 安裝機房管理線槽 | Lắp đặt máy cáp dây mạng vào tủ rack phòng sever 安裝機房的機櫃網線 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | Hoàn thành 已完成 | MIS
| 40 | Kéo dây mạng cho văn phòng cty Lieh-kwan 拉網線在 LIEKWAN 公司的網絡系統 | Kéo dây mạng vài cài đặt wifi cho công ty Lieh-Kwan 拉網線在烈光公司 wifi | 2021-09-10 | 2021-09-10 | Hoàn thành 已完成 | #15060 #17655
| 41 | Khảo sát hệ thống tổng đài 考察電話總機 | Phối hợp với VNPT khảo sát lắp đặt hệ thống 與 VNPT 配合考察安裝系統 | 2021-09-18 | 2021-09-18 | Hoàn thành 已完成 | #20021
| 42 | Hỗ trợ mạng cho Cắt X6 支援六廠素材網絡 | Kết nối hướng dẫn, bàn giao qua phần mềm Awesun 連接支援交接 Awesun 軟體 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 43 | Hỗ trợ lắp đặt máy photocopy cty Lieh-Kwan 支援安裝 liekwan 事務機 | Kéo dây mạng, hỗ trợ cài đặt máy photocopy cho cty Lieh-Kwan 拉網線， 支援安裝烈光公司事務機 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 44 | Kết nối mạng máy chấm công Sơn 6 連接六廠打開機網絡系統 | Kéo dây mạng và cấu hình máy chấm công 拉網線和配置打卡機 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 45 | Cài đặt wifi Access point - Repeater cắt 6 安裝六廠素材的wifi Access point - Repeater | Kết nối mạng cho 02 máy cắt Laser theo mô hình wifi repeater 連接網絡到 02 台雷射素材幾使用 wifi repeater | 2021-09-21 | 2021-09-21 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 46 | Kéo dây mạng cho văn phòng Sơn 6 拉網線在六廠塗裝辦公室 | Kéo dây mạng và cài đặt wifi cho văn phòng Sơn 6 拉網線和安裝六廠辦公室 | 2021-09-21 | 2021-09-21 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 47 | Khảo sát hệ thống đường mạng giữa các bộ phận, tòa nhà 考察部門和各工廠之間的網絡系統 | Khảo sát, quy hoạch sơ đồ đường liên kết mạng giữa các phòng ban 考察， 規劃各部門網絡連接圖 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 48 | Kiểm tra tín hiệu tổng đài, cấu hình tổng đài 檢查總機信號， 配置 | Kết hợp NCC kiểm tra tín hiệu các đầu số máy lẻ, cài đặt cấu hình tổng đài 配合廠商檢查電話總機配置與分支信號 | 2021-09-22 | 2021-09-29 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 49 | Kéo dây mạng cho phòng Y tế 拉網線到醫務室 | Kéo dây mạng cho phòng Y tế 拉網線給醫務室 | 2021-09-24 | 2021-09-24 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 50 | Kéo dây mạng máy chấm công nhà ăn X6 拉網線在六廠打卡機 | Kéo dây mạng và cấu hình máy chấm công 拉網線在六廠打卡機 Lắp đặt ống gen và kệ SWITCH | 2021-09-24 | 2021-10-02 2021-10-14 | Hoàn thành 已完成 | #18119, #18499 #15060
| 51 | Sửa lỗi kết nối thiết bị trên máy laser cắt 6 處理六廠雷射機設備 | Hỗ trợ nhà cung cấp sửa chữa lỗi mất kết nối thiết bị trên máy Soco 支援工廠處理 Soco 設備沒有連接 | 2021-09-25 | 2021-09-25 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 52 | Hỗ trợ NCC thiết lập đầu số máy lẻ và kiểm tra thông tín hiệu 支援廠商設定信號和分機電話號碼 | Hỗ trợ NCC kiểm tra tín hiệu từ Tổng đài đến các máy lẻ. Tổng hợp danh sách và sơ đồ hệ thống Tổng đài. 支援廠商檢查總機與分機信號， 整理電話總機系統組織圖 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 53 | Cài đặt và kết nối máy in HP LaserJet M12w bộ phận Dập 6 安裝和連接 六廠 的 HP LaserJet M12w | Cài đặt driver máy in HP LaserJet M12w trên máy tính DAP605 và chia sẻ để các máy tính bộ phận Dập 6 sử dụng 安裝和連接 六廠 的 HP LaserJet M12w ， 分享六廠沖壓電腦 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 54 | Lắp đặt máy tính NS601 安裝 NS601 電腦 | Lắp đặt máy tính NS601 đặt tạm thời tại phòng Y tế X6 臨時安裝 NS601 電腦在六廠醫療室 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 55 | Sửa lỗi kết nối thiết bị trên máy laser cắt 6 處理六廠素材雷射電腦設備 | Hỗ trợ nhà cung cấp sửa chữa lỗi mất kết nối mang thiết bị trên máy Soco 支援廠商處理連接 Soco設備 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | Hoàn thành 已完成 | #20021
| 56 | Khảo sát đường đi dây mạng đến vị trí máy chấm công tại cổng bảo vệ 1 考察保安們打卡機位置網線 | Lắp đặt máy quẹt thẻ ZKT TECO G2 tại cổng bảo vệ B x6 Lắp đặt ống Gen bảo vệ cáp mạng 安裝 ZKT TECO G2 打卡機在六廠 B 保衛室， 安裝線管 | 2021-10-04 | 2021-10-04 2021-10-14 | Hoàn thành 已完成 | #20021 #15060
| 57 | Xử lý sự cố máy soco | - Xử lý sự cố lỗi kết nối chương trình camera soi đường hàn trên máy cắt Laser 處理 camera 程式連線錯誤觀察 鐳射機 - Xử lý lỗi kết nối mạng của máy cắt Laser 處理 鐳射機的網絡連線錯誤 | 10/05/2021 | 10/05/2021 2021-10-14 | Hoàn thành 已完成 | #20021 #15060
| 58 | Kết nối tích hợp phần mềm chấm công 連接整合打開機軟體 | Kéo dây mạng cài đặt IP kết nối máy quẹt thẻ ZKT TECO G2 拉網絡設定 IP 連線 ZKT TECO G2 打卡機 | 10/05/2021 | 10/05/2021 | Hoàn thành 已完成 | #20021
| 59 | Sửa mạng 修改網絡 | Xử lý sự cố mạng wifi phòng 312 處理 312 房號 WIFI 故障 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | Hoàn thành 已完成 | #20021
| 60 | Xử lý sự cố 處理故障 | Cài đặt phần mềm skype cho máy tính TV601 安裝 Skype 軟體給 TV601 電腦 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | Hoàn thành 已完成 | #20021
|  |  | Hỗ trợ xử lý máy cắt kết nối mạng RJ45 支援 素材幾 RJ45 斷網 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | Hoàn thành 已完成 | #20021
|  |  | Tiến hành lắp đặt thêm cổng mạng USB to lan cho bộ phận Cắt X6 進行安裝六廠素材 新增 USB 接口到 LAN 網 | 2021-07-10 | 2021-07-10 | Hoàn thành 已完成 | #20021
|  |  | Cài dặt thay đổi định dạng ngày và giờ chuyên về 24h cho máy PC TV601 設定日期格式在 TV601 電腦 | 2021-07-10 | 2021-07-10 | Hoàn thành 已完成 | #20021
|  |  | Xử lý sự cố lỗi skype không đăng nhập được trên máy PC (ATM602) 處理 安全室 602 電腦的 Skype 無法登入 | 2021-07-10 | 2021-07-10 | Hoàn thành 已完成 | #20021
|  |  | Hỗ trợ tổng vụ chuyển vị tri lắp đặt máy chấm công ZKTeco G2 支援總務部搬遷 ZKTeco G2 打卡機 安裝位置 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | Hoàn thành 已完成 | #20021
|  |  | Hỗ trợ giám sát IP của VEW và giới hạn tốc độ mạng của VEW Chuyển dải mạng mới cho VEW (172.16.50.1/24) 支援處理新網絡線 172.16.50.1/24 給 VEW | 2021-08-10 | 2021-08-10 2021-10-14 | Hoàn thành 已完成 | #20021 #15060
|  |  | Cài Email cho bộ phận SON6 安裝 SON6 部門的郵箱 dap6.20599@vpic1.com dap6.20600@vpic1.com | 2021-08-10 | 2021-08-10 2021-10-14 | Hoàn thành 已完成 | #20021 #15060
| 61 | Cài đặt ERP 安裝 ERP | Máy Tính DAP602 và DAP603 安裝 ERP DAP602 & DAP603 電腦 | 2021-10-14 | 2021-10-14 | Hoàn thành 已完成 | #15060
| 62 | Backup dữ liệu 備份資料 | 02 máy cắt Laser và 03 máy DOLUONG 兩台雷射素材幾， 三台測量室 | 2021-10-14 |  | Chưa hoàn thành 未完成
| 63 | Lắp đặt máy tính Dập 6 安裝六廠電腦 | Lắp đặt 02 máy tính Dap601 và Dap604 安裝 02 電腦 Dap601 和 Dap604 電腦 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 64 | Lắp đặt máy chiếu 安裝投影機 | Lắp đặt máy chiếu Panasonic phòng họp Dập 6 PT-LB368 安裝投影機 Panasonic PT-LB368在沖壓六廠會議室 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 65 | Xử lý sự cố 處理故障 | Xử lý sự cố wifi bộ phận sơn 6 處理六廠塗裝的wifi 故障 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | Hoàn thành 已完成 | #17655
|  |  | Chuyển đổi ngôn ngữ tiếng Trung máy tính Dap601 搬遷 dap601電腦漢語 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | Hoàn thành 已完成 | #17655
|  |  | Xử lý sự cố máy in bộ phận Dập 6 處理六廠沖壓打印機故障 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 66 | Kéo dây mạng 拉網線 | Kéo dây mạng Kho TH xưởng 6 拉網線在六廠消耗品倉庫 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 67 | Lắp đặt máy tính dập 6 安裝六廠沖壓電腦 | Lắp đặt máy tính dập 606 安裝六廠沖壓 606 電腦 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 68 | Camera | Kiểm tra đầu thu camera, check camrea các vị trí X6 檢查 camera 和檢查六廠位置 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 69 | Cải thiện 改善 | Đánh dấu vị trí dây mạng phòng dập 6 標記六廠沖壓網線 | 2021-10-22 | 2021-10-22 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 70 | Network | Kéo dây mạng cho máy tính trạm cân X6 拉網線在六廠電腦 | 2021-10-23 | 2021-10-23 | Hoàn thành 已完成 | #17655
Tuần từ 25/11/2021 đến 30/11/2021 | 71 | Email | Cài đặt Email máy tính QLK601, QLK602, DAP603 安裝郵箱在 QLK601, QLK602, DAP603 電腦 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 72 | ERP | Xử lý sự cố lỗi chương trình MOCMI05 trên máy tính QLK602, DAP602 處理 MOCMI05 程式 錯誤在 QLK602, DAP602 電腦 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 73 |  | Cài đặt ERP trên máy tính Thanh-0172 安裝 ERP 在 # 00172 電腦 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 74 |  | Cài đặt ERP trên máy tính SON602 安裝 ERP 在 SON602 電腦 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 75 | BPM | Hỗ trợ thiết lập định dạng form in qua BPM trên máy tính DAP605 支援 BPM 格式在 DAP605 電腦格式 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 76 | Phần mềm Attendance Attendance 軟體 | Hỗ trợ sửa lỗi kết nối dữ liệu chấm công nhà ăn xưởng 6 trên máy tính TV601 支援處理 TV601 電腦在六廠餐廳打卡機資料 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 77 | Network | Kéo dây mạng đến các vị trí máy tính phòng Đo lường 6 拉網線在六廠測量室電腦位置 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 78 |  | Kéo thêm dây mạng kết nối máy Cắt laser 拉網絡到鐳射機 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 79 |  | Kéo dây mạng đến vị trí máy tính phòng QC 6 拉網線在六廠電腦位置 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 80 |  | Cải thiện mạng văn phòng Sơn 6 改善六廠辦公室網絡 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 81 |  | Lắp đặt kệ tủ mạng phòng máy chủ xưởng 6 安裝六廠機櫃 | 2021-10-30 | 2021-10-30 | Hoàn thành 已完成 | #18119, #15060
Tuần từ 1/11/2021 đến 6/11/2021 | 84 | MEETING | Lắp đặt máy chiếu Panasonic phòng họp Dập 6 PT-LB368 安裝 Panasonic PT-LB368 投影機在六廠沖壓會議室 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 85 |  | Lắp đặt máy tính phòng họp Dập 6 安裝六廠會議室電腦 | 2021-01-11 | 2021-01-11 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 86 |  | Lắp đặt Wifi phòng họp Dập 6 安裝六廠會議室 wifi | 2021-02-11 | 2021-02-11 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 87 | CAMERA | Kiểm tra IP quản lý (192.168.1.168) 檢查 (192.168.1.168) 的管理 IP | 2021-02-11 | 2021-02-11 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 88 |  | Cài dđặt IP quản lý (172.16.31.240) 安裝 (172.16.31.240) 的管理 IP | 2021-03-11 | 2021-03-11 | Hoàn thành 已完成 | #18499, #15060
| 89 |  | Hỗ trợ NCC xử lý lỗi đường truyền 支援廠商處理常見廠商 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 90 | Network | Chỉnh sửa đường dây mạng kết nối đến Trạm cân 處理重量秤連網 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | Hoàn thành 已完成 | #18499, #15060
| 91 |  | Lắp đặt Switch SG 95-16 và bấm đầu mạng phòng Đo lường 安裝 Switch SG 95-16 和 測量室網絡 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 92 |  | Kéo dây mạng cho 03 máy Robot sơn 6 拉網線到六廠塗裝的 03 人機器 | 2021-10-30 | 2021-11-11 | Hoàn thành 已完成 | #18119, #18499,#20021
| 93 | PC | Lắp đặt Case máy tính bộ phận Dập 6 安裝主機在六廠沖壓電腦 | 2021-04-11 | 2021-04-11 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 94 |  | Cài đặt máy tính Cắt Laser 安裝鐳射機電腦 | 2021-06-11 | 2021-09-11 | Hoàn thành 已完成 | #20021
Tuần từ 09-11-2021 đến12-11-2021).xlsx | 96 | Tổng Đài 交換機 | Phối hợp với nhà cung cấpVNPT khảo sát lắp đặt tổng đài cho công ty Lieh_Kwan 配合與 VNPT 廠商考察安裝烈光公司交換機 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | Hoàn thành 已完成 | #20021
| 97 | Lăp đặt máy chấm công 打卡機安裝 | Kéo dây mạng,lắp máy chấm công Dập X6 拉網線六廠沖壓打卡機 | 2021-12-11 | 2021-11-19 | Hoàn thành 已完成 | #20021,15060
| 98 | Network | Kéo dây mạng cho máy CAT-LASER 拉網線到 鐳射機 CAT 設備 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | Hoàn thành 已完成 | #20021
|  |  | Lắp đặt wiffi cho phòng 310 安裝 310 房號的 WIFI | 2021-12-11 | 2021-12-11 | Hoàn thành 已完成 | #20021, #15060
| 99 | Xử lý sự cố 處理故障 | Kết nối máy in laser HP m12w cho bộ phận DAP6 連接 HP M12W 雷射打印機 | 2021-09-11 | 2021-09-11 | Hoàn thành 已完成 | #20021
|  |  | Cài Email cho Mr.Venson công ty VEW 安裝郵箱給 mr. Venson 給 VEW | 2021-10-11 | 2021-10-11 | Hoàn thành 已完成 | #20021
|  |  | Xử lý sự cố máy tính QLK602 không mở được file execl 處理 QLK602 電腦故障無法打開 Excel 檔案 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | Hoàn thành 已完成 | #20021
|  |  | Xử lý sự cố máy tính DAP602 không kết nối được với máy in 處理 DAP602 電腦無法連線到打印機 | 2021-12-11 | 2021-12-11 | Hoàn thành 已完成 | #20021
| 100 | Lắp đặt máy photocopy 安裝事務機 | Cài đặt trên các máy (DAP601, DAP602, DAP603, SON601.SON602,DUY082,THANH172, QC604, TONGVU01) 安裝處理 (DAP601, DAP602, DAP603, SON601.SON602,DUY082,THANH172, QC604, TONGVU01) | 2021-11-17 | 2021-11-17 | Hoàn thành 已完成 | #15060
| 101 | Kéo dây mạng cáp quang 拉光纖 | kéo cáp và hàn nối cáp quang internet (máy quẹt thẻ Dập 6, 02 pcs máy Nhập liệu ERP, 01 máy laser, 02 máy CNC laser) 拉光纖和熔接網絡在六廠沖壓打卡機， 02 台 ERP 入料， 01 台鐳射機， 02 台 CNC 鐳射機） | 2021-11-19 | 2021-11-17 | Hoàn thành 已完成 | #15060
Tuần từ 23-11 đến 27-11-2021 | 102 |  | Kéo thêm dây mạng cho 02 máy Robot sơn 6 拉網線到六廠塗裝兩台人機器 | 2021-11-20 | 2021-11-23 | Hoàn thành 已完成 | #15060, #17655
| 103 | Network | Hỗ trợ viettel lắp đặt đường truyền mạng cty VEW 支援 Viettel 安裝網線到 VEW | 2021-11-23 | 2021-11-23 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 104 |  | Lắp đặt card mạng Lan cho máy tính đo lường dập 6 安裝LAN 網給六廠沖壓測量電腦 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 105 |  | Lắp đặt Wifi và TV Box bếp ăn KTX X6 安裝wifi 和 TV 給六廠餐廳 | 2021-11-24 | 2021-11-24 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 106 | Network | Kiểm tra thiết bị IT cty Lieh-kwan đã mua về 檢查 烈光買進來的 IT 設備 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 107 |  | Kiểm tra kết nối đường truyền Internet viettel công cty vew 檢查 Viettel 網絡在 VEW 公司連線 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 108 | ERP | Xử lý sự cố ERP lỗi phiếu MOCMI05 và MOCMI03 處理 MOCMI05 & MOCMI03 錯誤 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 109 | Network | Lắp đặt tủ mạng cty Lieh-kwan 安裝烈光公司機櫃 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 110 |  | Kéo dây mạng văn phòng dập 6 拉網線在六廠辦公室 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 111 | Network | Bấm đầu mạng văn phòng dập 6 整理網絡到六廠辦公室 | 2021-11-27 | 2021-11-27 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 112 |  | Di chuyển và thay thế tủ mạng văn phòng dập 6 搬遷和更換六廠沖壓辦公室 | 2021-11-27 | 2021-11-27 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 113 |  | Kết nối mạng văn phòng dập 6 連網到衝六辦公室 | 2021-11-27 | 2021-11-27 | Hoàn thành 已完成 | #17655
Tuần từ 29/11/2021 - 04/12/2021 | 114 | Network | Kéo dây mạng văn phòng lieh-kwan 拉網線到烈光辦公室 | 2021-11-29 | 2021-12-04 | Hoàn thành 已完成 | #17655, #18119
| 115 |  | Xử lý sự cố lỗi mạng bộ phận Sơn 6 處理六廠塗裝網絡故障 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 116 |  | Lắp đặt thay thế Switch mạng tủ Rack văn phòng 安裝更換 Switch 在辦公室的機櫃 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 117 |  | Đánh dấu vị trí dây mạng phòng, 5S switch mạng 標記 5S 網絡辦公室 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 118 |  | Cải thiện vị trí lắp đặt Switch mạng, wifi phòng họp Dập 6 改善六廠辦公室 Switch， wifi | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 119 |  | Thiết lập IP và hỗ trợ chuyên gia kết nối máy Sơn ED 設定 IP 和支援 ED 塗裝連線 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 120 | ERP | Cài đặt ERP trên máy tính Mr.Moson. QLK603 安裝 ERP 在 Mr.Moson. QLK603 電腦 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 121 | Email | Xử lý sự cố lỗi Email trên máy tính QLK602 處理 QLK602 電腦郵箱錯誤 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 122 |  | Cài đặt Email trên máy tính GDO601, QC604 安裝郵箱 在 GDO601, QC604 電腦 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 123 | Support | Xử lý sự cố lỗi đầu in kim máy in LQ310 bộ phận Sơn 6 處理 塗六 LQ310 打印機 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 124 |  | Xử lý sự cố lỗi Window 7 pro không hoạt động trên máy tính TV601 處理 Windows pro 故障在 TV601 電腦無法使用 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 125 |  | Cài đặt kết nối máy photo trên các máy tính bộ phận Sơn 6, QC, QLSX 安裝連線事務機到六廠塗裝， QC， 倉管部 | 2021-11-30 | 2021-12-04 | Hoàn thành 已完成 | #18119
Tuần từ 06/12/2021 - 10/12/2021 | 126 | Network | Đánh dấu dây mạng, 5S switch mạng sơn 6 標記六廠塗裝的 5S Switch | 2021-12-07 | 2021-12-07 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 127 |  | Kéo dây mạng đến vị trí lắp Wifi tầng 1, tầng 2 nhà C 拉網絡在 C 棟一樓和二樓 wifi | 2021-12-09 | 2021-12-10 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 128 |  | Kiểm tra thông mạng tại các Wallplate tầng 1, 2 nhà C 檢查 C 棟的 一樓和二樓 Wallplate | 2021-12-10 | 2021-12-10 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 129 |  | Quy hoạch lại tên Wifi các bộ phận Xưởng 6 規劃六廠的 wifi 名稱 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 130 | Support | Xư lý lỗi kết nối Wifi trên Laptop Mr. Moson và Mr. Duy 處理 Mr. Moson 和 Mr. Duy 的筆電 wifi | 2021-12-07 | 2021-12-07 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 131 |  | Xưử lý lỗi kết nối máy Photo trên máy tính QLK603, QC601, SON603, SON604, Laptop Mr. Bảy 處理 QLK603, QC601, SON603, SON604 電腦的事務機電腦連線錯誤 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 132 |  | Xử lý lỗi Form in ERP trên máy tính DAP602 處理 DAP602 電腦 ERP 列印表格 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 133 |  | Xử lý lỗi khí sử dụng phần mềm Excel trên máy tính QLK601, QLK603 處理 QLK601, QLK603 電腦 Excel 軟體錯誤 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 134 |  | Cài đặt máy tính HAN601 安裝 HAN601 電腦 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | Hoàn thành 已完成 | #18499
| 135 | Camera | Lắp đặt Camera phòng bảo vệ 安裝 監控系統在保衛室 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | Hoàn thành 已完成 | #20021
| 136 |  | Lắp đặt Wifi Tầng 1, tầng 2 nhà C 安裝 C 樓 一樓二樓 的 wifi | 2021-12-09 | 2021-12-15 | Hoàn thành 已完成 | #18499, #20021
| 137 |  | Lắp đặt mạng, máy tính phòng làm việc Thầy Vương 安裝網絡和電腦設備在 王副總 辦公室 | 2021-12-13 | 2021-12-18 | Hoàn thành 已完成 | #20021
Tuần từ 13/12/2021 - 18/12/2021 | 138 | Support | Xử lý lỗi Form in ERP trên máy tính SON602 處理 SON602 電腦的 ERP 的表格錯誤 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | Hoàn thành 已完成 | #20021
| 139 |  | Xử lý lỗi khí sử dụng phần mềm Excel trên máy tính ATMT601 處理 ATMT601 電腦的 Excel 軟體使用 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | Hoàn thành 已完成 | #20021
| 140 |  | Xử lý lỗi kết nối máy Photo trên máy tính Laptop Mr. Thành 處理 Mr.Thanh 筆電連到事務機 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | Hoàn thành 已完成 | #20021
| 141 |  | Theo dõi tiến độ NCC Viettel đấu nối mạng internet cho công ty Lieh_Kwan 追蹤 Viettel 廠商熔接烈光公司的網絡 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | Hoàn thành 已完成 | #20021#15060
| 142 | Cài đặt máy tính 安裝電腦 | Sử dụng phần mềm cân mới 使用新軟體重量秤 | 2021-12-20 | 2021-12-20 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 143 | Wifi | Thu hồi WIFI VPIC1X6-1 và VPIC1X6-2 KTX 收回 WIFI VPIC1X6-1 和 VPIC1X6-2 KTX | 2021-12-20 | 2021-12-20 | Hoàn thành 已完成 | #15060
Tuần từ 27/12/2021 đến 31/12/2021 | 144 | Support | Cài đặt email, skype, file server, Internet bộ phận Hàn 6 | 2021-12-27 | 2021-12-27 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 145 |  | Lắp đặt và cài đặt máy in canon 2900 bộ phận sơn 6 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 146 |  | Kiểm nghiệm sóng điện thoại và sóng 4G tại X6 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | Hoàn thành 已完成 | #17655
| 147 | Tổng Đài 交換機 | Hỗ trợ NCC lắp đặt tổng đài tại xưởng 6 và kiểm nghiệm | 2021-12-29 | 2021-12-31 | Hoàn thành 已完成 | #17655
2022
Tuần 1 | 148 | 5S | Nhận bàn giao và quy hoạch vị trí đặt bình chữa cháy tại phòng máy chủ 交接和規劃機房滅火器 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 149 |  | Nhận bàn giao và quy hoạch vị trí đặt Tủ backup dữ liệu tại phòng máy chủ 接受機房的三廠交接備份資料機櫃 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 150 | Camera | Cài đặt Camera X6 trên laptop và điện thoại Mr.Moson và Mr.Bảy 安裝六廠Mr.Moson 和 Mr.Bay 安裝 監控器筆電和手機 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 151 |  | Cài đặt và thiết lập cấu hình 04 đầu thu camera Jahua 安裝和設定 04 大華監控錄像機的配置 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 152 | File server | Thiết lập tài khoản file server han6.10109 設立 file server han6.10109 賬號 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 153 |  | Thiết lập tài khoản file server lr6.21343 設立 file server lr6.21343 賬號 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 154 | ERP | Cài đặt ERP trên máy tính HAN602 安裝 ERP 軟體 在 HAN602 電腦 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 155 | Network | Kéo dây mạng, cài đặt máy chấm công HÀN X6 拉網線， 安裝六廠焊接打卡機 | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Hoàn thành 已完成 | #18119
| 156 |  | Kéo dây mạng cho 04 đầu thu Camera X6 拉網線到 六廠 camera 錄像機 | 2022-01-08 |  | Đang tiến hành 執行中 | #18119
Note on F38: Chưa có bàn ghế
Note on D130: #18119: Tăng ca 16:20-17:50

## PLAN-FEB (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新工作進度
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-02-19
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 2
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | Kéo dây mạng phòng Phó tổng giám đốc 拉網線副總經理辦公室 | Khảo sát đường đi và kéo dây mạng đến vị trí bàn làm việc. 考察王副總辦公室網絡拉線 | #18119 | bar: Tháng 2 6; Tháng 2 13; Tháng 2 20; Tháng 2 27
2 | Quy hoạch mạng văn phòng X6 | Khảo sát đường đi và kéo dây mạng đến vị trí bàn làm việc khu vực văn phòng nhà C | #18119 | bar: Tháng 2 6; Tháng 2 13; Tháng 2 20; Tháng 2 27
Kế hoạch
Thực tế
Delay

## PLAN-MAR (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-03-31
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 3
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Lieh-Kwan | Hỗ trợ lắp đặt thiết bị phòng họp Lieh-Kwan | #18119
2 | VEW | Hỗ trợ chuyển đổi mạng, lắp đặt tủ mạng văn phòng VEW | #18119
3 | Network | Khảo sát, kéo dây mạng bộ phận Lắp ráp X6 考察拉網線到六廠組裝 | #18119
4 | Network | Chuyển đổi nguồn điện, lắp đặt panel điện tủ Rack 轉換機櫃電源和 pannel | #18119
5 | Network | Hỗ trợ kéo cáp quang dự phòng tới xưởng VEW | #18119
6 | Setup Office | Kéo dây mạng, lắp đặt Switch, wifi văn phòng sử dụng cho Khách hàng Peloton | #18119
7 | Timekeeper | Kéo dây mạng, lắp đặt máy chấm công công ty Lieh-Kwan 拉網線，安裝打開機到 烈光公司 | #18119
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-APR (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-04-28
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 4
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Setup Office | Kéo dây mạng, lắp đặt Switch, các thiết bị liên quan phòng họp X6-M2 | #18119
2 | Network | Kéo dây mạng, lắp đặt Wifi khu vực Xưởng Dập 6 拉線安裝 wifi 在 六廠沖壓區域 | #18119
4 | Setup Office | Kéo dây mạng, lắp đặt Switch văn phòng sử dụng tạm thời - X6 拉網線， 安裝 Switch 在辦公室， 臨時使用 - X6 | #18119, #18499
5 | Network | Kiểm tra tình trạng thiết bị, 5S các vị trí Switch mạng, dây mạng X6 | #18119, #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-MAY (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [34 empty] | Link DATA
[18 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[18 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-05-31
[18 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
|  |  |  | Tháng 4 |  |  | Tháng 5
|  |  |  | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Meeting Room | Lắp đặt máy chiếu, màn chiếu phòng họp X6-M1, X6-M2 | #18119, #18499
2 | Network | Kéo dây mạng, lắp đặt Wifi khu vực sảnh lễ tân nhà C | #18119, #18499
3 | Network | Kéo dây mạng phòng Y tế | #18119, #18499
4 | Security | Cập nhật License Kaspersky EDRO, sửa chữa lỗi phát sinh sau cập nhật tại X6 更新 License Kaspersky EDRO， 修改六廠更新後的問題 | #18119, #18499 | bar: Tháng 5 21
5 | Network | Cải thiện hệ thống mạng phòng họp Dập 6 改善六廠辦公室網絡系統 | #18119, #18499 | bar: Tháng 5 21
6 | Network | Kiểm tra tình trạng mạng, đánh dấu đầu dây mạng, 5S switch mạng tủ Rack KTX X6 檢查六廠宿舍機櫃網絡 Switch， 網線和標記線路 | #18119, #18499 | bar: Tháng 5 21
7 | Network | Cải thiện ổ cắm điện, 5S tủ Rack phòng Server 改善機房機櫃和插座 | #18119, #18499 | bar: Tháng 5 21
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-JUNE (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [33 empty] | Link DATA
[17 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[17 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-06-30
[17 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
|  |  |  | Tháng 5 |  | Tháng 6
|  |  |  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Meeting Room | Cải thiện mạng, cáp kết nối máy chiếu 03 phòng họp khu vực nhà C 改善 C 棟三間會議室投影機網線和接線 | #18119, #18499
2 | Update ERP | Update ERP X6, VEW, xử lý sự cố sau update | #18119, #18499
3 | Security | Backup data Firewall FortiGate X6, VEW, LIEH-KWAN | #18119
4 | Network | Cải thiện mạng khu vực Xưởng A (Sơn 6, lắp ráp 6, QLTB 6) 改善六廠 A 廠區域網絡 （塗裝、組裝、設管部） | #18119, #18499
5 | WIFI | Quy hoạch sắp xếp lại vị trí wifi, thay đổi thiết lập, backup data wifi X6 規劃 六廠 backup data wifi ， wifi ap 位置， 設定變更 | #18119, #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Tiến độ thực hiện: 70%

## PLAN-JUL (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [31 empty] | Link DATA
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-08-01
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 7
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | SolidWorks | Quy hoạch lại máy chủ quản lý license SolidWorks network 2021 規劃 license SolidWorks network 2021 管理主機 | #18119
2 | Inventory | Tổng hợp dữ liệu, xuất dữ liệu kiểm kê máy tính theo bộ phận 整理部門電腦盤點資料 | #18119
3 |  | Kiểm kê máy tính các bộ phận Xưởng 6 盤點六廠電腦 | #18119, #18499
4 | Network | Cải thiện tủ rack mạng tầng 2 khu nhà C 改善 C 棟二層的機櫃 | #18119, #18499
5 | Server | Cài đặt và phát triển Windows server update services (WSUS) 安裝和發展 Windows server update services | #18119
6 | Inventory | Kiểm kê, tiếp nhận bàn giao hàng tài sản IT công ty VEW | #18119, #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-AUG (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [31 empty] | Link DATA
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-08-31
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 8
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Network PCIV | Khảo sát, triển khai lắp đặt mạng, các thiết bị IT công ty PCIV 考察， 展開安裝網絡和電腦設備 給 PCIV | #18119, #18499
2 | PC (VEW) | Kiểm tra tình trạng máy tính, xây dựng quy hoạch phân bổ (dự tính) máy tính VEW | #18119
3 | Network | Quy hoạch lắp đặt mạng, các thiết bị IT phòng QLK X6, phòng Y tế X6 規劃， 安裝網絡和 電腦設備給六廠倉管部與醫務室 | #18119, #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-SEP (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [31 empty] | Link DATA
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-09-30
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
|  |  |  | Tháng 9 | [29 empty] | Tháng 10
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
1 | Network | Nâng cấp Converter, cải thiện tốc độ đường truyền mạng đến tủ rack xưởng A, phòng bảo vệ. 升級 轉換器， 改善網線拉到 A 廠機櫃和保安室的 網絡速度 | #18119, #18499
2 |  | Hỗ trợ Lieh-Kwan kéo mạng 3 Robot sản xuất tại xưởng 支援 烈光拉網線到生產線三台 Robot | #18119, #18499
3 |  | Khảo sát, cung cấp danh sách thiết bị lắp đặt mạng văn phòng PCIV 考察與提供 PCIV 辦公室的網絡設備清單 | #18119, #18499
4 |  | Kéo dây mạng, lắp đặt máy tính đánh lệnh giao hàng lãnh liệu bộ phận Hàn 6 tại xưởng Hàn 6 六廠焊接需求現場新增一台電腦，可以聯網 - MIS 了解狀況支援 | #18119, #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Tiến độ 完成率: 80%

## PLAN-OCT (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [31 empty] | Link DATA
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-10-31
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 10
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | NETWORK | Kéo dây mạng, lắp đặt máy tính đánh lệnh giao hàng lãnh liệu bộ phận Hàn 6 tại xưởng Hàn 6 六廠焊接需求現場新增一台電腦，可以聯網 - MIS 了解狀況支援 | #18119, #18499
2 |  | Kéo dây mạng, lắp đặt máy chấm công bộ phận Lắp ráp 6 拉線， 安裝 六廠組裝打卡機 | #18499
3 |  | Kéo dây mạng từ tủ rack tới các vị trí làm việc tại văn phòng PCIV 拉網線從機櫃到 PCIV 辦公室電腦 | #18119, #18499
4 |  | Kéo dây mạng, lắp đặt máy chấm công PCIV 拉網線和安裝 PCIV 打卡機 | #18119, #18499
5 | CAMERA | Hỗ trợ PCIV tìm kiếm Camera đáp ứng các tiêu chuẩn của Hải quan Việt Nam 支援 PCIV 了解 camera 滿足越南海關標準 | #18119, #18499
6 | PC. PRINTER | Hỗ trợ PCIV lắp đặt máy tính và máy photocopy 支援 PCIV 安裝電腦和事務機 | #18499
7 | NETWORK | Cải thiện mạng vị trí làm việc quản lý Mr. Chung (DL72) 改善 Mr. Chung (DL72) 工作位置 | #18119, #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-NOV (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [31 empty] | Link DATA
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-11-28
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
|  |  |  | Tháng 11 | [29 empty] | Tháng 12
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4
1 | NETWORK | Quản lý truy cập Wifi văn phòng sản xuất xưởng 6 bằng MAC | #18119
2 |  | Kéo dây mạng từ tủ rack văn phòng sản xuất xưởng 6 đến vị trí switch camera | #18119. #18499
3 |  | Cải thiện mạng vị trí làm việc quản lý Mr. Chung (DL72) 改善 Mr. Chung (DL72) 工作位置 | #18119. #18499
4 | SERVER | Theo dõi tiến độ xử lý trần ẩm mốc tại phòng Server X6 追蹤六廠機房天花板濕度問題處理進度 | #18119
5 | NETWORK | Cải thiện mạng phòng Đo lường X6 改善六廠測量室網絡 | #18119. #18499
6 | ERP | Cài đặt ERP trên 06 PC Lieh-Kwan 安裝 ERP 在烈光 06 台電腦 | #18119
7 | ERP, EMAIL | Cài đặt ERP và Email cho nhân viên mới của PCIV 安裝 ERP ， Email 給 PCIV 新員工 | #18499
8 | CAMERA | Kiêm tra, cải thiện camera tại xưởng 6 檢查， 改善六廠監控系統 | #18499
9 | Security | - Backup data firewall Fortigate X6, Lieh-Kwan. - Thiết lập Rules quản lý kết nối internet qua MAC của thiết bị trên firewall Fortigate 設定 Firewalls 設備的 MAC 網絡連線管理 rule | #18119
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-DEC (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [31 empty] | Link DATA
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2022 | [11 empty] | Report Training
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2022-12-10
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
Tháng 12
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | NETWORK | Cải thiện layout tủ rack mạng tại xưởng 6 改善六廠機櫃配置 | #18119, #18499
2 | File server | Quy hoạch file server các bộ phận Xưởng 6 規劃 六廠 的 Fileserver | #18119
3 | SUPPORT | Hỗ trợ UNI lắp đặt mạng và các thiết bị IT tại văn phòng làm việc 支援 UNI 安裝網絡和 IT 設備在辦公室 | #18119, #18499
4 | INVENTORY | Kiểm kê máy tính xưởng 6 lần 1-2023 盤點 2023 年第一次 六廠電腦 | #18119, #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-JAN.2023 (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [31 empty] | Link DATA
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2023 | [11 empty] | Report Training
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2023-01-14
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
|  |  |  | Tháng 01 | [30 empty] | Tháng 02
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | INVENTORY | Kiểm kê máy tính xưởng 6 lần 1-2023 盤點 2023 年第一次 六廠電腦 | #18119, #18499
2 | NETWORK | Hỗ trợ PCIV kéo dây mạng tới 3 vị trí làm việc tại xưởng sản xuất 支援 PCIV 拉線到生產現場的三個位置 | #18119, #18499
3 |  | Kéo dây mạng, lắp đặt máy tính phòng Y tế X6 拉網線，安裝六廠醫務室 | #18119, #18499
4 |  | Kiểm tra, duy trì tình trạng hệ thống mạng tại xưởng 6 檢查， 維護 六廠網絡系統 | #18119, #18499 | bar: Tháng 02 5
5 | SECURITY | Thực hiện đánh giá về "Hoạt động quản lý rủi ro mạng" của NCC TMV 執行 依照 TMV 廠商的要求進行 稽核【網絡風險管理活動】 | #18119 | bar: Tháng 02 5
6 | SUPPORT | Kiểm tra, xử lý lỗi phát sinh sau nghỉ lễ 檢查，處理過年休假后發生的故障 | #18119, #18499 | bar: Tháng 02 5
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-MAR.2023 (hidden)
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新六廠計劃執行進度 | [31 empty] | Link DATA
[15 empty] | Số編號 |  |  |  |  | MIS-2023 | [11 empty] | Report Training
[15 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2023-03-13
[15 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
|  |  |  | Tháng 03 | [30 empty] | Tháng 04
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2
1 | NETWORK | Quy hoạch đường cáp quang dự phòng tại xưởng A 規劃 A 廠的備用光纖 | #18119, #18499
2 | SECURITY | Cập nhật Kaspersky phiên bản 12.0.0.465 tại xưởng 6 | #18119, #18499
3 | NETWORK | Quy hoạch băng thông mạng công ty UNI, PCIV, X6 規劃 UNI, PCIV， 六廠網路頻寬 | #18119, #18499
4 | NETWORK | Theo dõi tình trạng lỗi không tự động cấp IP cho các máy tính thiết lập mạng DHCP 追蹤電腦沒有自動 IP 連 DHCP | #18119, #18499
5 | TRAINING | Đào tạo bộ phận QLSX 6 sử dụng công cụ xử lý lỗi file Excel 培訓 六廠生管部使用工具處理 Excel 錯誤 | #18499
6 | NETWORK | Quy hoạch, cài đặt IP trên thiết bị điều khiển Robot bộ phận Sơn 6 規劃， 安裝 IP 在六廠塗裝 robot | #18119, #18499
7 | TRAINING | Đào tạo bộ phận Hàn 6 sử dụng công cụ xử lý lỗi file Excel 培訓六廠焊接使用工具處理 Excel 問題 | #18499
8 | BACKUP | Backup dữ liệu máy CNC tại xưởng 6 備份 CNC 機台的資料 | #18119, #18499
9 | TRAINING | Đào tạo bộ phận Lắp ráp 6, Sơn 6 kỹ năng xử lý l;ỗi file Excel và lỗi phần mềm Skype bị treo 培訓六廠組裝，塗裝處理 Excel 錯誤與 Skype 錯誤 | #18499
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停

## PLAN-2025
CẬP NHẬT BÁO CÁO TIẾN ĐỘ CÁC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 更新計劃執行進度 | [32 empty] | Link DATA
[17 empty] | Số 編號 |  |  |  |  | MIS-2025 | [10 empty] | Report Training
[17 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2025-04-28
[17 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  | Kế hoạch 實際
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Diễn giải 說明 | Trách nhiệm 責任
|  |  |  | Tháng 1 | [5 empty] | Tháng 2
|  |  |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | TRAINING | Đào tạo bộ phận QC 6 kỹ năng xử lý lỗi file Excel và lỗi phần mềm Skype bị treo 培訓 QC 處理 Skype 的 Excel 檔案無法下載 | #18499 | bar: Tháng 1 27; Tháng 2 4 to Tháng 2 5; Tháng 2 12; Tháng 2 19
1 | Khác | Thiết kế Website khai báo tiêu chuẩn IQC và trường plugin điền số liệu đo tiêu chuẩn IQC | #24085
3 | Khác | Nghiên cứu tự động dịch tin nhắn trên Whatsapp | #24085
4 | PLM | Thiết kế tích hợp PLM với ERP | #24085, #25575, #26223
5 | PLM | Thiết kế dashboard phòng chiến lược | #24085
6 | Khác | Thiết kế web hiển thị người thay thế | #24085
7 | Khác | Đánh giá lại services tích hợp PLM-ERP | #24085
8 | Khác | Thử nghiệm thiết kế web app kiểm tra độ chính xác của việc phát hiện từ ngữ trong hợp đồng tiếng Trung bằng Google AI Studio | #24085
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停
Kế hoạch
計劃
Thực tế
實際
Delay
暫停