## IT 5S
IT PHỐI HỢP VỚI BỘ PHẬN
No. | Bộ phận 部門 | Hạng mục cải thiện 改善項目 | Trước cải thiện 改善前 | Sau cải thiện 改善後 | Thời gian thực hiện | Thời gian hoàn thành | Hiện trạng | Người thực hiện 擔當 | Ghi chú 備註
1 | Kho TP4 四廠成品庫 | Dây mạng nằm trên máng điện lòng thòng chưa được 5S 配線槽的電線不整齊 |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-03 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
2 |  | Dây mạng trên ông ghen chưa được gọn gàng không đảm bảo 5S 網線不整齊，不確保 5S |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-04 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
3 |  | Dây mạng trên ông ghen chưa được gọn gàng không đảm bảo 5S 網線不整齊，不確保 5S |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
4 |  | Dây mạng không được bó gọn không đảm bảo 5S 網線不整齊，不確保 5S |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-08 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
5 |  | Dây mạng không được bó gọn không đảm bảo 5S 網線不整齊，不確保 5S |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-08 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
6 |  | Dây mạng chưa được bó gọn hoặc đi ống ghen không đảm bảo 5S 網線不整齊、不確保 5S |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-08 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
7 |  | Dây mạng chưa được bó gọn hoặc đi ống ghen không đảm bảo 5S 網線不整齊、不確保 5S |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-08 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
8 | Tầng 2 kho TP4 四廠成品庫二樓 | Dây camera bó nhằng nhịt không đảm bảo 5S Camera 連接線和網線不確保安全及5S |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-08 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
9 | Dập 4 四廠沖壓 | Các dây dẫn tới máy tính không đảm bảo 5S 電腦線不確保 5S |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-08 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
10 |  | Dây mạng và dây điện không bó ống ghen không đảm bảo 5s 網線和電線不固定在配線槽，不確保 5S |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-08 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
11 |  | Dây mạng chưa được bó gọn hoặc đi ống ghen không đảm bảo 5S 網線未捆綁或固定在配線槽，不確保 5S |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-08 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
12 |  | Dây mạng chưa được bó gọn hoặc đi ống gen không đảm bảo 5S 網線未捆綁或固定在配線槽，不確保 5S |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
13 |  | Dây mạng không được bó gọn không đảm bảo 5S 網線不整齊，不確保 5S |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-08 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
14 | Wircut | Dây kết nối máy Cat laser không được bọc trong ống gen 鐳射切割機的電線未固定在配線槽 |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
15 | Wircut | Dây kết nối máy Cat laser không được bọc trong ống gen 鐳射切割機的電線未固定在配線槽 |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
16 | Văn phòng KM 模具課的辦公室 | Dây mạng không 5S 網線未 5S |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
17 | Văn phòng KM 模具課的辦公室 | Dây mạng không 5S 網線未 5S |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
18 | Văn phòng KM 模具課的辦公室 | Dây mạng không 5S 網線未 5S |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
19 | Máy CNC CNC 機台 | Dây mạng cần được sắp xếp lại 網線需要整理 |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-08 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
20 | Máy CNC CNC 機台 | Dây mạng cần được sắp xếp lại 網線需要整理 |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
21 | Máy CNC CNC 機台 | Dây mạng cần được sắp xếp lại 網線需要整理 |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
22 | Văn phòng KM 模具課辦公室 | Dây máy tính cần sắp xếp lại 電腦線需要整理 |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-06 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
23 | Máy CNC CNC 機台 | Dây mạng cần được sắp xếp lại 網線需要整理 |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-06 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
25 | Kho Tp4(Tầng 2) | Dây mạng chưa gọn gàng không đảm bảo 5s. 網線未整齊不確保 5S |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN
26 | Văn phòng Dập 4 | Dây mạng, dây điện và dây kết nối máy in không được ốp ống ghen. 網線、電線和打印連接線未固定在配線槽 |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Hoàn thành 完全的 | MIS VÀ BỘ PHẬN

## IT 5S NEW
IT thực hiện 5S X4
No. | Bộ phận 部門 | Hạng mục cải thiện 改善項目 | Trước cải thiện 改善前 | Sau cải thiện 改善後 | Thời gian thực hiện | Thời gian hoàn thành | Tiến độ 進步 | Người thực hiện 擔當 | Ghi chú 備註
1 | Kho Tp4(Tầng 2) | Dây mạng, dây điện và dây kết nối máy in không được ốp ống ghen. 網線、電線和打印連接線未固定在配線槽 |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Hoàn thành 完全的 | #20021 #17655
2 | Kho Tp4(Tầng 2) | Dây mạng, dây điện và dây kết nối máy in không được ốp ống ghen. 網線、電線和打印連接線未固定在配線槽 |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Hoàn thành 完全的 | #20021 #17655
4 | Kho Tp4(Tầng 2) | Dây mạng, dây điện và dây kết nối máy in không được ốp ống ghen. 網線、電線和打印連接線未固定在配線槽 |  |  | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Hoàn thành 完全的 | #20021 #17655
8 | Văn phòng Dập 4 | Dây mạng chưa gọn gàng không đảm bảo 5s. 網線未整齊不確保 5S |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Hoàn thành 完全的 | #20021 #17655
10 | Văn phòng Dập 4 | Dây mạng, dây điện và dây kết nối máy in không được ốp ống ghen. 網線、電線和打印連接線未固定在配線槽 |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Hoàn thành 完全的 | #20021 #17655
11 | Văn phòng Dập 4 | Dây mạng, dây điện và dây kết nối máy in không được ốp ống ghen. 網線、電線和打印連接線未固定在配線槽 |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Hoàn thành 完全的 | #20021 #17655
12 | Văn phòng Dập 4 | Dây mạng, dây điện và dây kết nối máy in không được ốp ống ghen. 網線、電線和打印連接線未固定在配線槽 |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Hoàn thành 完全的 | #20021 #17655
13 | Văn phòng QA | Dây mạng, dây điện và dây kết nối máy in không được ốp ống ghen. 網線、電線和打印連接線未固定在配線槽 |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Hoàn thành 完全的 | #20021 #17655
14 | Văn phòng QA | Dây mạng, dây điện và dây kết nối máy in không được ốp ống ghen. 網線、電線和打印連接線未固定在配線槽 |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Hoàn thành 完全的 | #20021 #17655
15 | Văn phòng QA | Dây mạng, dây điện và dây kết nối máy in không được ốp ống ghen. 網線、電線和打印連接線未固定在配線槽 |  |  | 2025-12-26 | 2025-12-26 | Hoàn thành 完全的 | #20021 #17655
16 | Văn phòng QA | Dây mạng, dây điện và dây kết nối máy in không được ốp ống ghen. 網線、電線和打印連接線未固定在配線槽 |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-07 | Hoàn thành 完全的 | #20021 #17655
18 | Văn phòng Dập 4 | Dây mạng, dây điện và dây kết nối máy in không được ốp ống ghen. 網線、電線和打印連接線未固定在配線槽 |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Hoàn thành 完全的 | #20021 #17655
19 | Văn phòng Dập 4 | Dây mạng, dây điện và dây kết nối máy in không được ốp ống ghen. 網線、電線和打印連接線未固定在配線槽 |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Hoàn thành 完全的 | #20021 #17655
20 | Văn phòng Dập 4 | Dây mạng, dây điện và dây kết nối máy in không được ốp ống ghen. 網線、電線和打印連接線未固定在配線槽 |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Hoàn thành 完全的 | #20021 #17655
21 | Kho TP4(Cầu công) | Dây mạng, dây điện và dây kết nối máy in không được ốp ống ghen. 網線、電線和打印連接線未固定在配線槽 |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Hoàn thành 完全的 | #20021 #17655
22 | Văn phòng QA | Dây mạng, dây điện và dây kết nối máy in không được ốp ống ghen. 網線、電線和打印連接線未固定在配線槽 |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-02 | Hoàn thành 完全的 | #20021 #17655
23 | Văn phòng QA | Dây mạng, dây điện và dây kết nối máy in không được ốp ống ghen. 網線、電線和打印連接線未固定在配線槽 |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-07 | Hoàn thành 完全的 | #20021 #17655
24 | Văn phòng QA | Dây mạng, dây điện và dây kết nối máy in không được ốp ống ghen. 網線、電線和打印連接線未固定在配線槽 |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-07 | Hoàn thành 完全的 | #20021 #17655
25 | Văn phòng QA | Dây mạng, dây điện và dây kết nối máy in không được ốp ống ghen. 網線、電線和打印連接線未固定在配線槽 |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-07 | Hoàn thành 完全的 | #20021 #17655
26 | Máy CNC khuôn mẫu 模具課 CNC 機台 | Dây mạng không 5S 網線未 5S |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-04 | Hoàn thành 完全的 | #20021 #17655
27 | Máy CNC khuôn mẫu 模具課 CNC 機台 | Dây mạng không 5S 網線未 5S |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-07 | Hoàn thành 完全的 | #20021 #17655
28 | Máy CNC khuôn mẫu 模具課 CNC 機台 | Dây mạng không 5S 網線未 5S |  |  | 2026-01-02 | 2026-01-07 | Hoàn thành 完全的 | #20021 #17655

## X4 (hidden)
No. | Vị trí 位置 | Hạng mục cải thiện 改善項目 | Trước cải thiện 改善前 | Sau cải thiện 改善後 | Người thực hiện 擔當 | Ghi chú 備註
1 | Tầng 1 kho TP4 四廠成品庫二樓 | Mắt camera không có hộp dựng nguồn không đảm bảo 5s 鏡頭沒有電箱，不確保安全
2 | Dập 4 四廠沖壓 | Hộp chứa nguồn đã cũ cần thay thế đảm bảo 5S 電箱老舊，需要更換，確保 5S
3 |  | Vị trí dây Camera đi không thẳng, không đảm bảo 5S Camera 的連接線部對齊，不確保 5S
4 | Khu vực máy cắt Laser Dập 4 四廠沖壓鐳射切割機區域 | Mắt camera không có hộp dựng nguồn không đảm bảo 5s Camera 線沒有電箱，不確保 5S
5 |  | Mắt camera không có hộp dựng nguồn không đảm bảo 5s Camera 線沒有電箱，不確保 5S
6 |  | Mắt camera không có hộp dựng nguồn không đảm bảo 5s Camera 線沒有電箱，不確保 5S
7 |  | Mắt camera không có hộp dựng nguồn không đảm bảo 5S Camera 線沒有電箱，不確保 5S
8 |  | Mắt camera không có hộp dựng nguồn không đảm bảo 5s Camera 線沒有電箱，不確保 5S
9 |  | Mắt camera không có hộp dựng nguồn không đảm bảo 5s Camera 線沒有電箱，不確保 5S
10 |  | Mắt camera không có hộp dựng nguồn không đảm bảo 5s Camera 線沒有電箱，不確保 5S
11 | Cuối xưởng khuôn mẫu 模具課盡頭區 | Dây mạng chưa được bó gọn hoặc đi ống ghen không đảm bảo 5S 網線不整齊、不確保 5S
12 | Cửa công vụ 公務門口 | Dây không được đi trong ống gen 連接線不固定在電線管
13 | Khu đánh bóng dập 4 四廠沖壓部拋光區 | Dây điện không được đi trong ống gen 電線不固定在電線管
14 | Dập 4 四廠沖壓 | Đi dây quá xấu 線路不整齊
15 | Dập 4 四廠沖壓 | Camera không có hộp đựng dây phụ kiện Camera 沒有電箱
16 | Dập 4 四廠沖壓 | Camera không có hộp đựng dây phụ kiện Camera 沒有電箱
17 | Dập 4 四廠沖壓 | Camera không có hộp đựng dây phụ kiện Camera 沒有電箱
18 | Dập 4 四廠沖壓 | Camera không có hộp đựng dây phụ kiện Camera 沒有電箱
19 | KHUÔN MẪU 模具 | Dây điện không được đi trong ống gen 電線不固定在軟管
20 |  | Dây Camera đi không đảm bảo 5S Camera 的網線不確保 5S
21 |  | Dây Camera đi không đảm bảo 5S Camera 的網線不確保 5S
22 |  | Dây điện không được đi trong ống gen 電線不固定在電線管
23 |  | Dây tín hiệu kết nối với máy CNC không đảm bảo 5S CNC 設備的信號線不確保 5S
24 | Cầu thang khuôn mẫu lên kaifa 開發部的樓梯 | Dây điện không được đi trong ống đi dây 電線不固定在電線管
25 | Cuối dập 4 四廠沖壓端區 | Dây điện không được sắp xếp gọn gàng 電線不整齊
26 | Tầng 2 Kho TP4 四廠成品庫二樓 | Dây điện không được đi trong ống gen 電線不固定在軟管
27 | Máng cáp trước kho thành phẩm 4 四廠成品庫前邊的電纜架 | Dây điện không được sắp xếp gọn gàng 電線不整齊
28 | Máy cưa Khuôn mẫu 模具課切割機區域 | Dây điện không được sắp xếp gọn gàng 電線不整齊
29 | Lỗi vào phòng WIRECUT WIRECUT 房間的外面 | Dây điện và dây tín hiệu camera không đảm bảo 5S 電線和 Camera 線不確保 5S
30 | Dập 4 四廠沖壓 | Dây điện không được đi trong ống gen 電線不固定在電線管
31 | Dập 4 四廠沖壓 | Dây điện không được đi trong ống gen 電線不固定在電線管
32 | Dập 4 四廠沖壓 | Dây điện không được đi trong ống gen 電線不固定在電線管
33 | Dập 4 四廠沖壓 | Dây camera đi không đảm bảo 5S Camera 的網線不確保 5S
34 | Dập 4 四廠沖壓 | Dây điện không được đi trong ống gen 電線不固定在電線管
35 | Dập 4 四廠沖壓 | Dây điện không được đi trong ống gen 電線不固定在電線管
36 | Dập 4 四廠沖壓 | Dây điện không được đi trong ống gen 電線不固定在電線管
37 | Dập 4 四廠沖壓 | Dây điện không được đi trong ống gen 電線不固定在電線管
38 | QLK 倉管 | Dây không được đi trong ống gen 電線不固定在電線管
39 | QLK 倉管 | Dây dẫn khí hơi không gọn gàng 電線不整齊
40 | QLK 倉管 | Dây dẫn khí hơi không gọn gàng 電線不整齊
41 | QLK 倉管 | Camera không có hộp đựng dây phụ kiện Camera 沒有電箱
42 | QLK 倉管 | Dây điện không được đi trong ống gen 電線不固定在電線管
43 | Dập 4 四廠沖壓 | Dây điện không được đi trong ống gen 電線不固定在電線管
44 | Dập 4 四廠沖壓 | Dây điện không được đi trong ống gen 電線不固定在電線管
45 | Dập 4 四廠沖壓 | Dây điện không được đi trong ống gen 電線不固定在電線管
46 | QLK 倉管 | Ống gen bị cong vênh 電線管不整齊
47 | Dập 4 四廠沖壓 | Dây điện không được đi trong ống gen 電線不固定在軟管