## PLan
|  | KẾ HOẠCH THÁNG 2 | [15 empty] | Số 編號 |  |  |  |  | MIS-2025
[18 empty] | Ngày 日期 |  |  |  |  | 2026-02-02
[18 empty] | Trang 頁數 |  |  |  |  | 1/1
Tên Hạng Mục 項目名稱 |  |  |  | Phát sinh 發生 停止 Dừng 完成 Hoàn thành
STT 序號 | Hạng mục triển khai 推行項目 | Trách nhiệm 責任 |  | Tháng 2
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 |  | #20021 | KH 計劃 | bar: 7; 13; 21; 27 to 28
TT 實際 | bar: 7; 13; 21; 27 to 28
1 | Gợi ý thay thế nâng cấp những máy PC cấu hình thấp | #20021.17655 | KH 計劃 | bar: 7; 13; 21; 27 to 28
TT 實際 | bar: 7; 13; 21; 27 to 28
1 | Cài đặt tài khoản sử dụng máy photocoopy Xeox altalink C8155 | #20021 | KH 計劃
TT 實際
2 | Hỗ trợ cập nhật lại các tài khoản jioi DC bị lỗi | #20021 | KH 計劃
TT 實際
3 | Lập danh sách xin mua thiết bị dự phòng MIS | #20021 | KH 計劃
TT 實際
4 | Hỗ trợ khắc phục lỗi sau đánh giá nội bộ ISO 27001 | #20021 #17655 #15060 | KH 計劃
TT 實際
5 | Tổng hợp dữ liệu báo hủy quý 4 2025 | #20021 | KH 計劃
TT 實際
4 | Cải thiện mạng văn phòng gia công - Kéo lại đường dây cáp quang | #20021,17655 | KH 計劃 | bar: 4; 11; 19; 28
TT 實際 | bar: 4; 11; 19; 28
5 | Cập nhật winra cho máy tính VPIC1 | #20021,17655 | KH 計劃 | bar: 4; 11; 19; 28
TT 實際 | bar: 4; 11; 19; 28
5 | Danh sách thết bị nhưng máy tính dự phòng và cho mượn của MIS | #20021 | KH 計劃 | bar: 7; 13; 21; 28
TT 實際 | bar: 7; 13; 21; 28
5 | Khắc phục vấn đề tồn tại sau khi kiểm kê lần 01.2025 | #20021 | KH 計劃 | bar: 7; 13; 21; 27 to 28
TT 實際 | bar: 7; 13; 21; 27 to 28
Ghi chú 備註: |  |  |  | 8: Duyệt 核准; 15: Xác nhận 審核; 22: Người lập 作成
Mã số biểu mẫu: Q-P-06-12 Lần sửa : 01 Nơi lưu : Đơn vị phát hành và quản lý Thời gian lưu : 2 năm Phương pháp hủy : Thu hồi 表單編號：Q-P-06-12 版別：01 保留單位：發行與管理單位 保留期限： 2年 作廢方法：回收
Tiến độ 完成率:100%
Tiến độ 完成率:70%
Tiến độ 完成率:100%
Tiến độ 完成率:10%
Tiến độ 完成率: 85%
Tiến độ 完成率:85%
Tiến độ 完成率:75%