## Kế hoạch cải thiện
Dep | PC-NAME | IP | USER | Mainboard | CPU | RAM (GB) | SSD-HDD | ERP | Ngày dự kiến thay thế | Ngày hoàn thành | ghi chú
DAP1 | DAP103 | 192.168.32.68 | #03473 | H61M | G1620 | 2GB + 2GB | 160GB HDD | P |  |  | Ưu Tiên
DAP1 | DAP104 | 192.168.31.80 | #06955 | H61M | G2030 | 4GB + 4GB | 250GB HDD | P | 20.10.2025 | 20.10.2025 | Ưu Tiên
DAP1 | DAP106 | 192.168.32.18 | #17617 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD
DAP1 | DAP108 | 192.168.32.20 | #00487 | H61M | G2020 | 4GB | 250GB HDD | P |  |  | Ưu Tiên
DAP3 | DAP305 | 192.168.32.25 | #00172 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD | P |  |  | Ưu Tiên
DAP3 | DAP312 | 192.168.32.73 | #17741 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD | P
DAP4 | DAP411 | 192.168.34.22 | #20390 | H61M | G1620 | 2GB + 2GB | 500GB HDD | P
DAP5 | DAP511 | 192.168.22.51 | #10828 | H61M | G2020 | 4GB | 480GB SSD | P
DAP5 | DAP514 | 192.168.22.10 | #10034 | H61M | G2020 | 4GB + 4GB | 500GB HDD | P
DAP5 | DAP5-MEET | 192.168.22.50 | DAP5-MEETING | H61M | G1630 | 4GB | 500GB HDD
DUC | DUC13 | 192.168.23.68 | #00167 | H61M | G2020 | 4GB + 2GB | 480GB SSD
DUC | DUC15 | DHCP | #00776 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD
GIACONG | GC07 | 192.168.23.47 | #11988 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD | P
GIACONG | GC15 | 192.168.23.56 | #01309 | H61M | G2020 | 2GB + 2GB | 500GB HDD | P
GIACONG | GC24 | 192.168.23.35 | #00930 | H61M | G2020 | 2GB + 2GB | 500GB HDD
GIACONG | GC28 | 192.168.23.38 | #02985 | H61M | G1620 | 4GB | 250GB HDD | P
HAN1 | HAN107 | 192.168.31.67 | #03481 | H61M | Core I7 3770 | 4GB + 4GB | 500GB HDD
HAN1 | HAN111 | 192.168.31.73 | #01177 | H61M | G1620 | 2GB | 500GB HDD
HAN1 | HAN112 | 192.168.31.12 | #00886 | H61M | G1630 | 2GB + 2GB | 500GB HDD
HAN1 | HAN113 | 192.168.32.35 | #04419 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD
HAN3 | HAN302 | 192.168.32.2 | #02260 | H61M | G1630 | 2GB + 2GB | 500GB HDD | P
HAN3 | HAN304 | 192.168.32.4 | #04210 | H61M | G2020 | 4GB + 4GB | 1TB HDD | P
HAN3 | HAN305 | 192.168.32.5 | #15895 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD | P
HAN3 | HAN309 | 192.168.32.9 | #00624 | H61M | G1630 | 4GB + 2GB | 250GB HDD | P
HAN3 | HAN312 | 192.168.32.28 | #00293 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD | P
HAN5 | HAN501 | 192.168.22.41 | #25606 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD | P
HAN5 | HAN502 | 192.168.22.42 | #13456 | H61M | G2020 | 4GB | 1TB HDD | P
HAN5 | HAN503 | 192.168.22.43 | #11580 | H61M | G2020 | 2GB + 2GB | 500GB HDD
HAN5 | HAN504 | 192.168.22.44 | #16268 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD | P
KAIFA | KF15 | 192.168.33.15 | #04751 | B75M | Core I7 3770 | 4GB + 4GB | 480GB SSD | P
KM | KM09 | 192.168.33.131 | #01706 | H61M | Core I7 3770 | 4GB + 4GB | 500GB SSD
KM | CNC | 192.192.200.2 | #15374 | B75M | G2020 | 4GB | 250GB HDD | P
KM | WIRECUT01 | 192.168.0.55 | #04506 | H61M | G1620 | 2GB | 500GB HDD | P
LAPRAP | LAPRAP01 | 192.168.32.31 | #13581 | H61M | G2020 | 2GB + 2GB | 250GB HDD | P
LAPRAP | LAPRAP04 | 192.168.32.34 | #14212 | H61M | Core I7 3770 | 4GB + 4GB | 500GB HDD | P
KHO LK3 | LK301 | 192.168.32.80 | #00844 | H61M | G2030 | 4GB + 4GB | 500GB HDD | P
KHO LK3 | LK304 | 192.168.32.85 | #02295 | H61M | G2020 | 4GB + 4GB | 1TB HDD
NHANSU | TONGDAI6 | 172.16.31.43 | #20194 | H61M | G1630 | 4GB | 500GB HDD
QA | QA02 | 192.168.33.102 | #00913 | H61M | G1630 | 2GB + 2GB | 250GB HDD
QA | QA03 | 192.168.33.103 | #11714 | H61M | G2020 | 2GB + 2GB | 1TB HDD | P
QA | QA04 | 192.168.33.104 | #19425 | H61M | G1630 | 2GB + 2GB | 1TB HDD
QA | QA05 | 192.168.33.105 | #24125 | H61M | G1630 | 2GB + 2GB | 1TB HDD
QA | QA06 | 192.168.33.106 | #03408 | H61M | G1630 | 2GB + 2GB | 1TB HDD
QA | QA07 | 192.168.33.107 | #20193 | H61M | G2020 | 4GB + 4GB | 500GB HDD
QA | QA18 | 192.168.33.118 | #11402 | H61M | G2020 | 4GB + 4GB | 480GB SSD
QA | QA20 | 192.168.33.120 | #03480 | H61M | G1630 | 2GB + 2GB | 500GB HDD
QA | QA37 | 192.168.33.137 | #24084 | H61M | G1620 | 2GB + 2GB | 250GB HDD
QC1 | QC101 | 192.168.31.31 | #00990 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD | P
QC1 | QC112 | 192.168.31.42 | #15940 | H61M | G1630 | 2GB + 2GB | 250GB HDD
QC1 | QC117 | 192.168.31.47 | #03037 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD | P
QC5 | QC501 | 192.168.22.21 | #09759 | H61M | G2020 | 2GB + 2GB | 500GB HDD
QC5 | QC503 | 192.168.22.23 | #07279 | H61M | G1630 | 2GB + 2GB | 500GB HDD
QC5 | IQCX5 | 192.168.22.9 | #00683 | H61M | G1620 | 4GB + 2GB | 250GB HDD
QC2 | QCX202 | 192.168.23.72 | #06831 | H61M | G1630 | 2GB | 500GB HDD
QC2 | QCX203 | 192.168.23.73 | #02261 | H61M | G2020 | 4GB+4GB | 1TB HDD
QC2 | QCX205 | 192.168.23.85 | #11366 | H61M | G1630 | 2GB + 2GB | 500GB HDD | P
QLK5 | QLK501 | 192.168.22.1 | #03671 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD | P
QLK5 | QLK502 | 192.168.22.2 | #05574 | H61M | G2020 | 2GB + 2GB | 500GB HDD | P
QLK5 | QLK503 | 192.168.22.5 | #09077 | H61M | G2130 | 4GB | 1TB HDD
SON1 | SON101 | 192.168.32.50 | #11637 | H61M | G2020 | 4GB + 4GB | 500GB HDD | P
SON1 | SON104 | 192.168.32.53 | #09567 | H61M | G2020 | 2GB + 2GB | 500GB HDD | P
SON1 | MEETING-SON105 | 192.168.32.54 | SON105-MEETING | H61M | G2020 | 4GB | 250GB HDD | P
SON2 | SON202 | 192.168.23.82 | #00806 | H61M | G2020 | 2GB + 2GB | 250GB HDD | P
SON2 | SON203 | 192.168.23.42 | #09253 | H61M | G2020 | 2GB + 2GB | 500GB HDD | P
QLSX1 | VPX103 | 192.168.31.3 | #00854 | H61M | G1630 | 2GB + 2GB | 1TB HDD | P
QLSX1 | VPX104 | 192.168.31.4 | #04202 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD | P
QLSX1 | VPX108 | 192.168.31.8 | #07290 | H61M | G1620 | 4GB | 1TB HDD
QLSX1 | VPX110 | 192.168.31.10 | #02245 | H61M | G2020 | 2GB + 2GB | 500GB HDD | P
QLSX1 | VPX113 | 192.168.31.13 | #00665 | H61M | G2020 | 2GB + 2GB | 1TB HDD | P
QLSX1 | VPX121 | 192.168.31.21 | #03747 | H61M | G1630 | 2GB + 2GB | 250GB HDD + 250GB HDD | P
QLSX1 | VPX124 | 192.168.31.24 | #03613 | H61M | G2020 | 4GB + 4GB | 500GB HDD | P
QLSX1 | VPX131 | 192.168.31.71 | #00767 | H61M | G2030 | 4GB + 4GB | 500GB HDD | P
QLSX1 | QLSX-MEET | 192.168.31.98 | QLSX-MEET | H61M | Core I7 3770 | 8GB | 500GB HDD | P
QLSX2 | VPX203 | 192.168.23.93 | #04267 | H61M | Core I7 3770 | 4GB | 1TB HDD | P
XNK | XNK03 | 192.168.30.42 | #25354 | B75M | Core I7 3770 | 8GB | 500GB SSD
YTE | YTE03 | 192.168.22.56 | #01967 | H61M | G1630 | 4GB | 500GB HDD

## Cấu hình cũ đề xuất nâng
CẤU HÌNH MÁY TÍNH ĐANG XỬ DỤNG
STT | Bộ phận | Tên PC | IP | Số thẻ | Mainboard | CPU | RAM (GB) | SSD-HDD | ERP | RPA | AD | Windows11 | DIỄN GIẢI
1 | HAN1 | HAN104 | 192.168.31.64 | #02322 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD |  |  | P |  | Thay thế theo dự toán tháng 2,linh kiện cũ bàn giao lại cho MIS lấy linh kiện tận dụng sửa chữa hoặc báo hủy
2 | GIACONG | GC03 | 192.168.23.43 | #01911 | H61M | G1630 | 4GB | 250GB HDD + 250GB HDD | P | P | P |  | Máy tính đề xuất thay thế để chạy RPA và ERP linh kiện cũ bàn giao lại cho MIS lấy linh kiện tận dụng sửa chữa hoặc báo hủy
3 | KHO TP2 | TP204 | 192.168.23.89 | #01932 | H61M | G2030 | 8GB | 250GB HDD | P |  | P |  | Máy tính đề xuất thay thế để chạy ERP để nhập hàng xuất hàng Linh kiện cũ bàn giao lại cho MIS lấy linh kiện tận dụng sửa chữa hoặc báo hủy
4 | NHANSU | NS07 | 192.168.34.37 | #00369 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD | P | P | P |  | Thay thế theo dự toán tháng2,linh kiện cũ bàn giao lại cho MIS lấy linh kiện tận dụng sửa chữa hoặc báo hủy
5 | QC | QC114 | 192.168.31.44 | #20906 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD |  |  | P | P | Sau khi joi AD và nâng cấp windows11 thì máy tính không đủ cầu hình để phục vụ công việc thường xuyên treo đơ.Linh kiện cũ bàn giao lại cho MIS lấy linh kiện tận dụng sửa chữa hoặc báo hủy
6 | QC | QC202 | 192.168.23.72 | #06831 | H61M | G1630 | 2GB | 500GB HDD |  |  | P | P | Sau khi joi AD và nâng cấp windows11 thì máy tính không đủ cầu hình để phục vụ công việc thường xuyên treo đơ.Linh kiện cũ bàn giao lại cho MIS lấy linh kiện tận dụng sửa chữa hoặc báo hủy
6 | DAP1 | DAP104 | 192.168.31.80 | #0695 | H61M | G1630 | 2GB | 500GB HDD |  |  | P | P | Sau khi joi AD và nâng cấp windows11 thì máy tính không đủ cầu hình để phục vụ công việc thường xuyên treo đơ.Linh kiện cũ bàn giao lại cho MIS lấy linh kiện tận dụng sửa chữa hoặc báo hủy
6 | DAP1 | QC202 | 192.168.32.68 | #06831 | H61M | G1630 | 2GB | 500GB HDD |  |  | P | P | Sau khi joi AD và nâng cấp windows11 thì máy tính không đủ cầu hình để phục vụ công việc thường xuyên treo đơ.Linh kiện cũ bàn giao lại cho MIS lấy linh kiện tận dụng sửa chữa hoặc báo hủy

## kế hoạch thay thế
Kế hoạch cải thiện
STT | Bộ phận | Tên PC | IP | Số thẻ | Ngaày dự kiến thực hiện | Ngày hoàn thành | Ngày bàn giao | Ghi chú
1 | HAN4 | HAN401 | 192.168.22.31 | #03970 | 2025-02-18 | 2025-03-14 | 2025-03-14
2 | HAN3 | HAN307 | 192.168.32.7 | #00288 | 2025-01-24 | 2025-01-25 | 2025-01-25
3 | THUMUA | TM13 | 192.168.34.63 | #08755 | 2025-02-18 | 2025-02-12 | 2025-02-12
4 | HAN4 | HAN406 | 192.168.22.36 | #10070 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-25
5 | ATMT | ATMT03 | 192.168.34.43 | #15950 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-26
6 | THUMUA | TM22 | 192.168.34.72 | #24336 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-03-26
7 | HAN1 | HAN104 | 192.168.31.64 | #02322 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 2025-03-22
8 | KHUÂN MẪU | KM05 | 192.168.33.125 | #16198 | 2025-03-28 | 2025-04-10 | 2025-04-10
9 | QC | QCX202 | 192.168.23.72 | #06831 | 2025-09-22
10 | DAP1 | DAP104 | 192.168.31.80 | #06955 | 2025-09-29 | 2025-10-20 | 2025-10-20
11 | DAP1 | DAP103 | 192.168.32.68 | #3473 | 2025-09-29
12 | DAP1 | DAP108 | 192.168.32.20 | #00487 | 2025-10-06
13 | DAP1 | DAP305 | 192.168.32.25 | #00172 | 2025-10-06

## thay thế
CẤU HÌNH MÁY TÍNH ĐANG XỬ DỤNG
STT | Bộ phận | Tên PC | IP | Số thẻ | Mainboard | CPU | RAM (GB) | SSD-HDD | DIỄN GIẢI
1 | HAN4 | HAN401 | 192.168.22.31 | #03970 | B360M | Core i3 8100 | 4GB | 500GB HDD | Cải thiện thay thế cho máy tính TP309
2 | HAN3 | HAN307 | 192.168.32.7 | #00288 | B360M | Core i3 8100 | 4GB | 500GB HDD | Cải thiện thay thế cho máy tính cắt dây cho GIACONG
3 | THUMUA | TM13 | 192.168.34.63 | #08755 | H81M | G1840 | 4GB | 500GB HDD | Cải thiện thay thế cho máy tính TP305
4 | HAN1 | HAN104 | 192.168.31.64 | #02322 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD | Cải thiện lắp đặt PC cho máy quẹt tem mã vạch cho DAP5
5 | KHUÂN MẪU | KM05 | 192.168.33.125 | #16198 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD | Cải thiện lắp đặt PC cho máy quẹt tem mã vạch cho HAN4
6 | HAN4 | HAN406 | 192.168.22.36 | #10070 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD | Cải thiện lắp đặt PC cho máy quẹt tem mã vạch cho HAN1
7 | ATMT | ATMT03 | 192.168.34.43 | #15950 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD | Cải thiện lắp đặt PC cho máy quẹt tem mã vạch cho DAP1
8 | THUMUA | TM22 | 192.168.34.72 | #24336 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD | Cải thiện lắp đặt PC cho máy quẹt tem mã vạch cho DAP4
9 | SON ED | SON309 | 192.168.32.36 |  | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD | Cải thiện lắp đặt PC cho máy quẹt tem mã vạch cho SON ED
10 | QC | QC114 | 192.168.31.44 | #20960 | B360M | I3-9100 | 4GB | 500GB HDD | Cải thiện thay thế cho máy tính QC202
11 | DAP1 | DAP103 | 192.168.32.68 | #03473 | H61M | G1620 | 2GB + 2GB | 160GB HDD | Thu hồi về MIS báo hủy hoặc tận dụng sửa chữa
12 | DAP1 | DAP104 | 192.168.31.80 | #06955 | H61M | G2030 | 4GB + 4GB | 250GB HDD | Thu hồi về MIS báo hủy hoặc tận dụng sửa chữa
13 | DAP3 | DAP305 | 192.168.32.25 | #00172 | H61M | G2020 | 4GB | 500GB HDD | Thu hồi về MIS báo hủy hoặc tận dụng sửa chữa

## Hình ảnh
Hoạt động cải thiện
STT | Bộ phận | Ngày cải thiện | Trước cải thiện | Sau caỉ hiện
1 | THU MUA | 2024-02-12