## Sheet1
STT | Hạng mục |  | Nội dung công việc | Thời gian bắt đầu | Thời gian hoàn thành dự kiến | Thời gian hoàn thành thực tế | Trạng thái | Tỷ lệ % hoàn thành công việc | Ghi chú
1 | RPA |  | 1. Golive: 7/7 quy trình 2. Theo dõi sau golive: (Tiếp tục thực hiện) 3. Một số quy trình đề xuất *Kinh doanh: + Thiết lập đơn đặt hàng khách hàng (COPI08) + Thiếp lập báo giá (COPI05) + Nhập dự báo doanh số hàng năm (forecast-COPI04) *QLSX: + Chỉnh sửa các lệnh sản xuất trạng thái Đang sản xuất, đã cấp (MOCI12) *Nhân sự: + Tạo lập các tài khoản EIP cho nhân viên mới | 2024-02-07 |  |  | Đang tiến hành
1 | RPA | 1. RPA-MIS
|  |  | 1.Nghiên cứu thiết kế quy trình Tổng hợp dữ liệu in máy photo hàng tháng | 15/07/2024 | 31/08/2024 | 13/09/2024 | Đã hoàn thành
|  |  | 2. Thử nghiệm việc thiết lập lịch chạy tự động cho BOT | 16/09/2024 | 20/09/2024 | 20/09/2024 | Đã hoàn thành
|  |  | 3.Tổng hợp danh sách báo hủy thiết bị IT hàng quý | 19/08/2024 | 26/08/2024 |  | Đang tiến hành |  | Tiếp tục nghiên cứu cải thiện biểu mẫu "Phiếu SCTB máy tính"
|  |  | 4. Tự động chuẩn bị cuộc họp trực tuyến | 26/08/2024 | 30/09/2024 |  | Đang tiến hành |  | Mr Tiến, Mr Hưng phụ trách
|  |  | 5. Hoàn thiện các báo cáo phục vụ cho BCKD | 23/09/2024 | 2024-03-10 |  | Đã hoàn thành
|  |  | 6. Update lại các proces quy trình MIS đã triển khai RPA | 2024-07-10 | 2024-12-10 |  | Đã hoàn thành
|  |  | 7. Tự động hóa cho việc tổng hợp báo cáo KPI hàng tháng | 14/10/2024 | 2024-02-11 |  | Đang tiến hành
|  |  | 8.Tự động backup dữ liệu ERP | 14/10/2024 | 18/11/2024 | 23/11/2024 | Đã hoàn thành |  | Đã hoàn thành cải thiện lưu trình thiết kế
|  |  | 9. Cải thiện quy trình "Tổng hợp dữ liệu sử dụng máy photocopy" (khắc phục lỗi tổng hợp dữ liệu excel tải về của các máy photocopy màu) | 2024-11-11 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | Đã hoàn thành
|  |  | 10.Tự động nhập dữ liệu xin mua vật tư tiêu hao | 15/11/2024 | 30/11/2024 | 23/11/2024 | Đã hoàn thành |  | Ms Linh
|  |  | 11. Tự động hóa tổng hợp dữ liệu tăng ca | 27/11/2024 | 2024-12-27 |  | Đã hoàn thành |  | Mr Linh
|  |  | 12. Cải thiện quy trình "Tổng hợp phiếu thay đổi bàn giao tài sản liên quan đến máy tính" + phân loại theo hình thức bàn giao: MIS bàn giao , bộ phận bàn giao + phân loại theo loại thay đổi: mua thêm, chuyển đổi,…. + xuất pdf, lưu trữ vào folder "BÀN GIAO PC-LAPTOP" | 2024-02-12 | 2024-07-12 | 2024-12-19 | Đã hoàn thành |  | Ms Linh
|  |  | 13.Tự động tổng hợp dữ liệu đăng ký sử dụng email | 2025-01-04 | 2025-01-18 | 2025-01-09 | Đã hoàn thành
|  |  | 14. Tìm hiểu về ứng dụng OCR trong Uipath (Uipath Document Understanding - Đọc dữ liệu bảng chi tiết hàng hóa dịch vụ) - Xử lý, đối chiếu và nhập dữ liệu mã hóa đơn, ngày hóa đơn vào phiếu nhập hàng (PURMI09) + Thiết lập phiếu chi tiền ACPI02 + Tự động đào tạo lại mô hình trích xuất dữ liệu | 20/01/2025 | 2025-04-04 | 2025-07-04 | Đã hoàn thành |  | Ms Linh #24320
|  |  | 15. Tự động xuất dữ liệu báo cáo theo dõi trên hệ thống DC + Xuất dữ liệu báo cáo cài đặt phiên bản window, office | 2025-08-04 | 30/4/2025 |  | Tạm dừng |  | Ms Linh #24320
|  |  | Rà soát, kiểm tra tình hình vận hành và tổng hợp danh sách các máy tính dự phòng cho các quy trình RPA | 2025-07-02 | 15/02/2025 | 14/02/2025 | Đã hoàn thành |  | X1: Mr Tiến X2: Mr Hưng X3: Ms Linh X4, X5: Mr Trường X6: Mr Trung
|  |  | Tự động xuất dữ liệu quản lý tài sản máy tính chuẩn bị dữ liệu trước kiểm kê | 2025-09-06 | 2025-10-06 |  | Chưa thực hiện
Tổng hợp dữ liệu sau kiểm kê
|  |  | Tổng hợp log đăng ký sử dụng VPN | 2025-09-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Đã hoàn thành
|  |  | Tự động tóm tắt nội dung cuộc họp 2, 4 hàng tuần | 23/10/2025 | 30/10/2025 |  | Đang tiến hành
|  |  | Tự động thiết lập hàng hóa - mã khách hàng (INVI01) | 2025-03-11 | 2025-07-11 | 2025-06-11 | Đã hoàn thành
|  |  | Tự động tổng hợp log xin cấp quyền ERP: + Thiết kế quy trình | 2025-10-11 | 15/11/2025 | 2025-11-11 | Đã hoàn thành
|  |  | Tự động tổng hợp "Phiếu nhu cầu thông tin", xuất và lưu file PDF + Thiết kế quy trình | 2025-10-11 | 15/11/2025 | 13/11/2025 | Đã hoàn thành
|  |  | Tự động trích xuất dữ liệu quyền hạn ERP theo từng bp (phục vụ dữ liệu đánh giá EY hàng năm) | 17/11/2025 | 20/11/2025 | 19/11/2025 | Đã hoàn thành
|  |  | Tự động tổng hợp và xuất dữ liệu PDF đơn đăng ký tài khoản PLM | 2025-01-12 | 2025-06-12 | 2025-10-12 | Đã hoàn thành
|  |  | Tự động khóa tk ERP của nhân viên nghỉ việc và ghi chép log theo biểu IS-2-07-001 | 2025-01-12 | 2025-06-12 | 2025-06-12 | Đã hoàn thành
|  |  | Tự động khóa tk ERP của nhân viên thay đổi vị trí công việc, điều động công tác | 2025-08-12 | 2025-12-12 |  | Đang thực hiện
|  |  | Tìm hiểu về Uipath Agentic Automation | 2025-08-12 | 24/12/2025 | 24/12/2025 | Đã hoàn thành
|  |  | Thử nghiệm tính năng Autopilot, Agent Buider | 24/12/2025 | 27/12/2025 | 27/12/2025 | Đã hoàn thành
|  |  | Thử nghiệm tính năng Agentic Orchestrator-Meatro | 29/12/2025 | 2026-09-01 |  | Đã hoàn thành
2. RPA - VPIC1
|  |  | Nghiên cứu hoạt động gửi mail thông báo qua SMTP | 23/09/2024 | 24/09/2024 |  | Đã hoàn thành
|  |  | Tổng hợp dữ liệu sắp xếp lịch trình vận hành BOT | 27/09/2024 | 2024-02-10 | 2024-04-10 | Đã hoàn thành
|  |  | Xây dựng tài liệu đào tạo về RPA dựa trên các quy trình công việc VPIC1 | 2024-10-10 | 2024-12-27 | 2024-12-31 | Đã hoàn thành |  | Tiến độ 100%
|  |  | + Tổng hợp các tài liệu quy trình bộ phận đã và đang triển khai áp dụng RPA + Rà soát về nhu cầu hỗ trợ triển khai RPA và đào tạo RPA tại các bộ phận | 16/09/2024 |  |  | Đang tiến hành
|  |  | Tổng hợp tiến độ triển khai RPA tại các bộ phận | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | Đã hoàn thành |  | Ms Linh
|  |  | Rà soát và hỗ trợ việc áp dụng tự động hóa quy trình "Tổng hợp báo cáo phân tầng" cho Dập 3, Xi mạ, Dập 4, Hàn 1 | 2025-07-07 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | Đã hoàn thành
2.1.RPA - VPIC1 - QC
|  |  | Hỗ trợ khảo sát quy trình triển khai của các bộ phận QC: 1. Tự động hóa việc phát hành đối sách cho bộ phận và theo dõi kết quả đối sách. 2. Theo dõi kế hoạch hiệu chuẩn dụng cụ đo và JIG kiểm 3. Tự động hóa các nhóm báo cáo tăng ca nội bộ của phòng | 15/10/2024 | 15/10/2024 |  | Đã hoàn thành |  | #24320, #24703
Quy trình "Thông báo kế hoạch bảo dưỡng khuôn, gá, kiểm MMTB"
|  |  | + Tổng hợp tài liệu quy tình + Thảo luận cùng bộ phận (dự kiến 31/10/2024) + Đánh giá mức độ áp dụng tự động hóa cho quy trình | 31/10/2024 | 31/10/2024 |  | Đã hoàn thành |  | Thảo luận 2 quy trình: + Phát hành và theo dõi thu hồi đối sách + Tự động gửi thông báo kế hoạch hiệu chuẩn khuôn gá jig kiểm
|  |  | Thiết kế quy trình | 2024-04-11 | 2024-08-11 |  | Đã hoàn thành
|  |  | Kiểm thử quy trình Đào tạo vận hành | 18/11/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | Đã hoàn thành |  | Cải thiện quy trình thiết kế: sử dụng SQL để truy xuất dữ liệu
Quy trình "Gửi thông báo đối sách"
|  |  | Hướng dẫn thiết kế quy trình | 24/02/2024 | 2024-08-03 |  | Đang tiến hành |  | Ms Linh #24320
Quy trình "Kiểm tra đầu vào IQC"
|  |  | Thảo luận phương án: + Lần 1: 08/11/2024 + Lần 2: 14/11/2024 + Lần 3: dự kiến 29/11/2024 | 2024-08-11 |  |  | Đang tiến hành |  | Mr Tiến
Quy trình "Tổng hợp dữ liệu bảng thống kê sản phẩm không phù hợp"
|  |  | + Thiết kế quy trình | 2025-11-08 | 23/08/2025 |  | Đang tiến hành
2.2.RPA - VPIC1 - Hàn 1
Quy trình "Tự động nhập dữ liệu bảo dưỡng khuôn, gá, kiểm "
|  |  | Khảo sát quy trình lần 1 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | 23/11/2024 | Đã hoàn thành |  | Phụ trách (Ms Linh# 24320)
Quy trình "Thiết lập phiếu lãnh NVL (Dao cụ)"
|  |  | Hướng dẫn thiết kế quy trình | 16/06/2025 | 20/06/2025 |  | Đã hoàn thành
2.3.RPA - VPIC1- Dập 3
|  |  | Quy trình "Tổng hợp dữ liệu tăng ca" | 22/11/2024 |  |  | Đang tiến hành |  | Phụ trách (Mr Tiến #24703))
+ Thiết kế quy trình (hoàn thành) + Kiểm thử + Cài đặt bàn giao BOT và đào tạo vận hành
Quy trình "Thao tác nhập dữ liệu bảo dưỡng khuôn (MTMAI01)
|  |  | + Thiết kế quy trình | 2025-08-09 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | Đã hoàn thành
2.4. RPA - VPIC1 - Tài vụ
Quy trình "Xử lý báo cáo tuổi nợ"
|  |  | Cải quy trình thiết kế (+ Phần nội dung đính kèm của email khi hoàn thành xử lý sẽ bổ sung thêm các file báo cáo ACTR11, ACPR10 xuất ra) | 2024-09-12 | 13/12/2024 | 14/12/2024 | Đã hoàn thành |  | Ms Linh
Quy trình "Thiết lập chứng từ kế toán"
|  |  | Cải thiện lưu trình "Thiết lập chứng từ kế toán 913" + (phần email sẽ nhận thông báo tương ứng với tài khoản ERP thực hiện - Đã hoàn thành) + trả về kết quả số lượng chứng từ đã hoàn thành | 2024-04-12 | 2024-07-12 | 2024-12-31 | Đã hoàn thành |  | Ms Linh
|  |  | Cải thiện lưu trình "Thiết lập chứng từ kế toán 913" (phần chỉnh sửa dữ liệu AJSI20) | 2024-07-10 | 18/10/2024 |  | Đang tiến hành |  | Đang thử nghiệm
|  |  | + Cải thiện phần phát sinh bản thảo bút toán AJSB01 (đối với hàng xuất khẩu) | 14/07/2025 | 24/07/2025 |  | Đang tiến hành |  | 75%
|  |  | + Cải thiện bước Duy trì bản thảo bút toán AJSI20 (điều chỉnh vị trí các cột cần chỉnh sửa thông tin Ghi chú, Số tiền nguyên tệ trong bảng trong bảng) | 14/07/2025 | 25/07/2025 |  | Đang tiến hành
|  |  | Cài đặt thêm BOT quy trình "Thiết lập bảng phân loại chi phí nhập" và "Xử lý báo cáo tuổi nợ" lên máy tính 192.168.23.163 | 2025-12-05 | 13/05/2025 |  | Đang tiến hành |  | Ms Linh
Tổng hợp báo cáo nợ quá hạn (ACPR13)
|  |  | Thiết kế quy trình | 28/07/2025 | 2025-02-08 | 2025-02-08 | Đã hoàn thành
2.5 RPA - VPIC1-HR
|  |  | 1. Quy trình "Tự động gửi mail bảng kê vị trí công việc" (Dự kiến triển khai chính thức vào 06/01/2024) | 14/12/2024 | 2024-12-31 | 2025-01-02 | Đã hoàn thành |  | Ms Linh
2. Thiết lập phiếu "Đơn xin nghỉ việc" trên UOF
|  |  | Hướng dẫn thiết kế quy trình | 17/02/2025 | 28/02/2025 | 26/02/2025 | Đã hoàn thành |  | Ms Linh #24320
3. Quy trình "Rà soát và khóa các tài khoản UOF nghỉ việc"
|  |  | Hướng dẫn thiết kế quy trình | 2025-08-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | Đã hoàn thành |  | Ms Linh #24320
4. Quy trình "Thiết lập tài khoản UOF cho nhân viên mới"
|  |  | + Hướng dẫn thiết kế quy trình - Ms Linh #24320 (đã hoàn thành) + Kiểm nghiệm quy trình và hướng dẫn vận hành - Ms Nhung #3489 (Dự kiến 22/04/2025) | 18/04/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | Đã hoàn thành |  | Ms Linh #24320
5. Quy trình "Tự động thiết lập phiếu xác nhận TH nghỉ không phép" trên UOF
|  |  | Hướng dẫn thiết kế quy trình | 18/06/2025 | 26/06/2025 | 26/06/2025 | Đã hoàn thành
2.6. RPA - VPIC1- ATMT
|  |  | Tự động nhập dữ liệu xin mua bảo hộ lao động lên ERP (Dự kiến triển khai chính thức vào 06/01/2024) | 14/12/2024 | 2024-12-31 | 2025-01-04 | Đã hoàn thành |  | Ms Linh
2.7. RPA - VPIC1 - QLSX
|  |  | Quy trình "Nhập KHSX lên ERP" (Cải thiện phần làm tròn số lượng LSX có chứa ký tự "THÙNG", "TÚI" | 2025-01-06 | 2025-01-25 |  | Đang tiến hành |  | Ms Linh
2.8. RPA - VPIC1 - Sơn 1
"Tự động lập phiếu chuyển phát INVI08"
|  |  | Hỗ trợ triển khai quy trình | 2025-01-12 | 2025-01-18 | 21/01/2025 | Đã hoàn thành |  | Ms Linh
Tổng hợp báo cáo tiến độ giao hàng
|  |  | Hướng dẫn thiết kế quy trình | 13/05/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | Đã hoàn thành |  | Ms Linh #24320
2.8. RPA - VPIC1 - KM
Phát sinh dữ liệu bảo dưỡng trên ERP theo kế hoạch (MTMAB01)
|  |  | Hướng dẫn thiết kế quy trình | 17/02/2025 | 19/02/2025 | 19/02/2025 | Đã hoàn thành |  | Ms Linh #24320
Tự động nhập phiếu lãnh NVL khuôn (MOCMI03)
|  |  | Hướng dẫn thiết kế quy trình | 17/02/2025 | 19/02/2025 | 18/02/2025 | Đã hoàn thành |  | Ms Linh #24320
2.8. RPA - VPIC1 - Thu mua
Quy trình xử lý hóa đơn đầu vào
|  |  | + Khảo sát quy trình | 24/02/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | Đã hoàn thành |  | Ms Linh #24320
|  |  | Xử lý dữ liệu hóa đơn trích xuất + Chênh lệch tổng tiền thanh toán do tính chất làm tròn của hệ thống: (đã hoàn thành) + Chênh lệch về đơn vị tính (Đã hoàn thành - Mr Kiên) | 2025-11-08 | 31/01/2026 |  | Đang thực hiện |  | Phối hợp với Thu mua thử nghiệm vào T1/2026
2.12. RPA-VPIC1-QC
|  |  | Hướng dẫn - Quy trình "Thống kê dữ liệu sản phẩm không phù hợp" | 2025-05-01 | 16/01/2025 |  | Đã hoàn thành
2.9. RPA- VPIC1 - XNK
|  |  | 1. Quy trình Nhập và khai báo dữ liệu lên hệ thống hải quan (ECUS) + Khảo sát quy trình | 2025-08-04 | 2025-12-04 |  | Đang thực hiện |  | Ms Linh #24320
2. Thiết lập chi phí nhập khẩu (IPSI07) và phát sinh chi phí, phiếu nhập hàng (IPSB02)
|  |  | + Hướng dẫn thiết kế quy trình - Ms Linh #24320 (đã hoàn thành) + Kiểm nghiệm quy trình (Dự kiến 23/04/2025) | 14/04/2025 | 23/04/2025 | 23/04/2025 | Đã hoàn thành |  | Ms Linh #24320
2.10. RPA -VPIC1-Đúc
Tổng hợp dữ liệu đánh giá phân tầng
|  |  | Khảo sát quy trình 'Thiết kế quy trình (100%) Kiểm nghiệm quy trình (Ms Minh #19055)_Đang thực hiện | 21/04/20255 | 2024-10-05 |  | Đang tiến hành |  | Ms Linh #24320
Thiết lập phiếu lãnh NVL (MOCMI03) (NVL tiêu hao)
|  |  | + Thiết kế quy trình (Đã hoàn thành) + Kiểm nghiệm quy trình (Ms Anh (Đúc)) (30/05 - 03/06/2025) | 19/05/2025 | 30/05/2025 | 2025-03-06 | Đã hoàn thành |  | Ms Linh #24320
2.11. RPA-VPIC1- Hàn 3
Tự động xuất bảng dữ liệu chi tiết kho sản xuất MOCR13 và gửi thông báo
|  |  | Hướng dẫn thiết kế quy trình | 24/04/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | Đã hoàn thành |  | Ms Linh #24320
|  |  | Tổng hợp báo cáo tiến độ lệnh SX hàng ngày (MOCR19) | 2025-07-07 | 2025-09-07
2.12. RPA-VPIC1-Kinh doanh
Thiết lập phiếu kết sổ (ACRI02)
|  |  | Thiết kế quy trình (hoàn thành ngày 22/05/2025) | 20/5/2025 | 22/05/2025 |  | Đang tiến hành |  | Kiểm thử quy trình (Ms Nguyệt #7119): dự kiến đến hết 28/05/2025
Thiết lập phiếu thay đổi đơn bán hàng (COPI07)
|  |  | Hướng dẫn thiết kế quy trình | 2025-09-06 | 13/06/2025 | 16/06/2025 | Đã hoàn thành
2.13. RPA - VPIC1- GDO
|  |  | Tổng hợp nội dung email từ Thư viện pháp luật | 17/10/2025 | 29/10/2025 |  | Đang tiến hành |  | Ms Linh, Mr Duy
2.14 RPA - VPIC1 - Tổng vụ
Quy trình "Tự động thiết lập phiếu lãnh - INVI05 (1191)
|  |  | Thiết kế quy trình | 2025-06-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | Đã hoàn thành
2.13. RPA- VPIC1-Gia công
|  |  | Thông báo kế hoạch bảo dưỡng MMTB | 19/01/2026 | 23/01/2026 | 20/01/2026 | Đã hoàn thành
2.14. RPA-VPIC1-ATMT
|  |  | Thu thập dữ liệu về quản lý kiểm kê khí nhà kinh | 26/01/2026
|  |  | + Khảo sát quy trình | 26/01/2026 | 2026-05-02 |  | Đang tiến hành |  | #24320
|  |  | + Thiết kế quy trình | 2026-06-02 | 28/02/2026 |  | Chưa thực hiện |  | #24320, #25575
2 | EIP |  | Tiếp tục hỗ trợ rà soát lại ngôn ngữ hệ thống hạng mục DMS | 2024-01-10 | 18/10/2024 |  | Đang tiến hành
|  |  | Biểu mẫu "Báo cáo phân tích" + Thiết kế biểu mẫu (Đã hoàn thành) + Thiết kế lưu trình ký (Đã hoàn thành) + Kiểm nghiệm biểu mẫu (Đã hoàn thành) + Báo cáo ppt hướng dẫn thao tác (đã hoàn thành) + Triển khai chính thức (23/12/2024) |  |  |  | Đã hoàn thành |  | + Thiết kế biểu mẫu (Ms Hải) + Thiết kế lưu trình ký (Ms Linh)
|  |  | Liên hệ bộ phận bổ sung các dữ liệu file đính kèm trên đơn UOF bị mất (Theo dõi tiến độ bổ sung dữ liệu) | 2024-03-03 | 28/03/2024 |  | Đang tiến hành |  | Ms Hải Ms Hiền Ms Linh
3 | Tuyển dụng |  | Kỹ sư IT | 2025-09-06 |  |  | Đang tiến hành
4 | AI |  | Sử dụng Chat GPT, test ứng dụng các prompt trong word, excel , ppt của các phòng ban | 19/06/2025 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Đã hoàn thành |  | Ms Hải Ms Hiền Ms Linh Mr Duy
|  |  | Test công cụ hỗ trợ dịch trong cuộc họp online Microsoft Teams: + MS Teams Live Caption + Ms PowerPoint Live + Microsoft Translator | 14/07/2025 | 16/07/2025 |  | Đang tiến hành |  | Không hiệu quả
|  |  | Xâu dựng prompt mẫu cho bộ phận HR | 2025-04-08 | 2025-09-08 |  | Đã hoàn thành
|  |  | Xâu dựng prompt mẫu cho bộ phận HR | 14/08/2025 | 15/08/2025 |  | Đã hoàn thành
|  |  | Xâu dựng prompt mẫu cho bộ phận QLK | 18/08/2025 | 22/08/2025 |  | Đã hoàn thành
|  |  | Đào tạo ứng dụng AI nội bộ: + Tổng hợp danh sách tham gia đào tạo (16-20/08/2025) + Chuẩn bị tài liệu đào tạo (18-22/08/2025) + Đào tạo nội bộ (26-27/08/2025) | 16/08/2025 | 22/08/2025 |  | Đang tiến hành
|  |  | Xây dựng tài liệu hướng dẫn các công cụ AI: Genspark, Heygen, Invideo | 26/08/2025 | 27/08/2025 |  | Đã hoàn thành
|  |  | Thử nghiệm công cụ dịch họp trực tuyến: + Jotme, Wordly AI (08-10/09/2025) + TeamsMeatro, tl:dv (12-17/09/2025) + Akkadu, Transync AI (15-18/09/2025) | 2025-08-09 | 18/9/2025 | 18/09/2025 | Đã hoàn thành |  | Ms Linh, Mr Hưng
|  |  | Tạo video về quan điểm học và ứng dụng AI | 15/9/2025 | 25/9/2025 |  | Đã hoàn thành
|  |  | Kế hoạch sau đào tạo AI: + Tổng hợp danh sách người phụ trách AI tại các đơn vị + Update các tài liệu hướng dẫn công cụ AI lên UOF (DMS) | 26/09/2025 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | Đã hoàn thành
Đào tạo ứng dụng AI nội bộ lần 2
|  |  | Chuẩn bị tài liệu đào tạo lần 2 (100%) | 2025-04-10 | 23/10/2025 |  | Đã hoàn thành |  | #16138, #22028, #24320, #26315
|  |  | Triển khai đào tạo AI nội bộ (29/10/2025) | 29/10/2025 | 29/10/2025 |  | Đã hoàn thành |  | #16138, #24320, #26315
|  |  | Thử nghiệm mô hình mã nguồn mở Liquid AI: LFM2-Audio | 13/10/2025 | 22/11/2025 | 21/11/2025 | Đã hoàn thành |  | #24320
|  |  | Thử nghiệm công cụ Sora AI | 2025-09-10 | 21/10/2025 |  | Đang thực hiện |  | #17655, #24320
|  |  | Tổng hợp danh sách công cụ AI đã thực hiện kiểm nghiệm | 19/11/2025 | 29/11/2025 | 29/11/2025 | Đã hoàn thành |  | #24320, #26315
|  |  | Thử nghiệm tính năng Live Caption trên MS Teams | 21/11/2025 | 26/11/2025 | 28/11/2025 | Đã hoàn thành |  | #24320, #26315, #17655
|  |  | Thử nghiệm công cụ hỗ trợ họp trực tuyến Otta AI, fireflies.AI | 2025-03-11 | 15/11/2025 |  | Đang thực hiện |  | #17655, #24320
5 | Điện tử hóa |  | Tiếp tục rà soát tổng hợp các bảng biểu, báo cáo đang được sử dụng tại hiện trường sản xuất | 23/06/2025 | 2025-03-07 |  | Đã hoàn thành
|  |  | Biểu mẫu 18 "Theo dõi đăng ký tăng ca" (Theo dõi sau triển khai áp dụng chính thức) | 2025-05-09 | 13/10/2025 |  | Đã hoàn thành
|  |  | Biểu mẫu 6: "Tiêu chuẩn kiểm tra bảo dưỡng MMTB" + Cải thiện ký duyệt UOF (Đã hoàn thành) + Hỗ trợ bp cập nhật dữ liệu lên web điện tử hóa (Danh mục MMTB Q-P-05-03, Tiêu chuẩn kiểm tra MMTB Q-P-05-12) | 23/09/2025 | 31/01/2026 |  | Đang tiến hành |  | #25575, #24320
|  |  | Biểu mẫu 49: "Thẻ lý lịch MMTB" | 2025-10-11 | 2025-12-12 |  | Đang tiến hành
6 | Khác |  | Xây dựng tài liệu hướng dẫn Draw.io | 2025-06-10 | 2025-08-10 | 2025-06-10 | Đã hoàn thành |  | #24320
6 | Khác |  | Tìm hiểu về Power BI | 19/11/2025 | 27/12/2025 |  | Đang thực hiện |  | + Tài liệu: 100% (Ms Linh) + Video tiếng việt: 80% (Ms Linh + Ms Dung) + Video tiếng trung: 10% (Ms Nga + Ms Huệ)