## ProjectSchedule
KHẢO SÁT QUY TRÌNH TỔNG HỢP DỮ LIỆU KIỂM KÊ DỮ LIỆU PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH - ATMT
|  |  |  | Project Start: | 2026-01-26
[5 empty] | 1 |  |  |  | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16
 | time axis 2026-01-26 to 2026-03-22
STT | Bộ phận | Thực hiện 執行 | Tiến độ 進度 | Phụ trách | Thời gian bắt đầu 開始日期 | Thời gian dự kiến hoàn thành 預期完成時間 | Thời gian hoàn thành thực tế 實際完成時間 | DAYS | time axis 2026-01-26 to 2026-03-22
1 | Khảo sát quy trình | Khảo sát chi tiết nội dung các bước thực hiện | 50% | #24320, #16138 | 2026-01-26 | 2026-02-06 |  | 12
|  | Xây dựng tài liệu mô tả quy trình | 0% | #24320 | 2026-02-06 | 2026-02-13 |  | 8
2 | Khai phá web quản lý dữ liệu phát thải khí nhà kính | Thử nghiệm tính năng web quản lý khí thải của VDS https://ghg.vds.io.vn/ | 70% | #25575 | 2026-01-27 | 2026-02-06 |  | 11
|  | Phát triển web quản lý dữ liệu phát thải khí nhà kính của VPIC1 | 0% | #25575 | 2026-02-09
Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng web
3 | Kiểm thử | Thử nghiệm tính năng web quản lý dữ liệu phát thải khí nhà kính của VPIC1 | 0% | MIS (#24320) ATMT (#3502)
4 | Golive | Triển khai chính thức | 0% | ATMT