## Chinese Assistant
CHỦ ĐỀ 主題 | HẠNG MỤC CÔNG VIỆC 工作項目 | PHỤ TRÁCH 負責 | MỨC ĐỘ ƯU TIÊN 重要性 | TRẠNG THÁI 狀態 | NGÀY BẮT ĐẦU 開始日期 | NGÀY DỰ KIẾN HOÀN THÀNH 預計完成日期 | NGÀY HOÀN THÀNH 完成日期 | GHI CHÚ 備註
Khác | Cập nhật KPI | #25758 | Bình thường 一般 | Đang tiến hành 執行中
ERP |  | #24334 | Bình thường 一般 | Đang tiến hành 執行中
| Nghiên cứu thống kê hạng mục công việc được giao trên Ms teams | #24334 | Bình thường 一般 | Đang tiến hành 執行中
Khác | - Hỗ trợ làm video hướng dẫn POWERBI tiếng Trung - Chuẩn bị dữ liệu KPI - Hoàn thiện tài liệu HDSD web dịch PPT tự động | #25758, #24322 | Bình thường 一般 | Đang tiến hành 執行中
ERP, IT | Dịch tài liệu liên quan của phòng ban Update và chỉnh sửa ngôn ngữ chuyên ngành của RPA, các từ chuyên ngành IT | #25758, #24322 | Bình thường 一般 | Đang tiến hành 執行中
PLM | Hỗ trợ các công việc liên quan đến PLM: - Hỗ trợ team phần mềm hạng mục tích hợp PLM-ERP + Theo dõi hãng mục Test truyền dữ liệu ERP và thiết kế phòng chiến lược Dashboard + Hỗ trợ dịch báo cáo thử nghiệm service truyền dl phiếu ECN | #25758, #24322 | Bình thường 一般 | Đang tiến hành 執行中

## ERP (hidden)
KẾ HOẠCH DỊCH VÀ HIỆU CHỈNH ERP NAME
STT | Công việc | Ghi chú | Trạng thái | Phụ trách | Ngày hoàn thành thực tế
1 | Duyệt sơ bộ 4 sheet, đánh dấu lỗi sai, phân loại mức độ sai sót | Xác định các lỗi sai, phân loại mức độ sai sót | đã hoàn thành | #24322 | 04/04/2025
2 | Chỉnh sửa Sheet 1 (~1.000 dòng/ngày) | Duyệt kỹ từng dòng trong Sheet 1 để đảm bảo độ chính xác | đã hoàn thành | #24322 | 08/04/2025
3 | Chỉnh sửa Sheet 2 (~1.000 dòng/ngày) | Duyệt kỹ từng dòng trong Sheet 2 để đảm bảo độ chính xác | đang thực hiện | #24322
4 | Chỉnh sửa Sheet 3 (~1.000 dòng/ngày) | Duyệt kỹ từng dòng trong Sheet 3 để đảm bảo độ chính xác | đang thực hiện | #25758
5 | Chỉnh sửa Sheet 4 (~800-1.000 dòng/ngày) | Duyệt kỹ từng dòng trong Sheet 4 để đảm bảo độ chính xác
6 | Kiểm tra lại toàn bộ file, đảm bảo thuật ngữ thống nhất. | Kiểm tra toàn bộ file, đảm bảo các thuật ngữ đồng nhất

## PLM (hidden)
[6 empty] | Đã hoàn thành 已完成 | 100%
[6 empty] | Đang tiến hành 執行中 | 0%
[6 empty] | Chưa thực hiện 尚未執行 | 0%
No | NGƯỜI PHỤ TRÁCH 負責人 | NỘI DUNG 內容 | Ngày bắt đầu dự kiến​ 預計開始日期​ | Ngày kết thúc dự kiến​ 預計完成日期​ | Ngày thực hiện 進行時間 | Ngày hoàn thành 完成時間 | TIẾN ĐỘ CHỈNH SỬA 修改進度 | GHI CHÚ 備註
1 | #24210 | Thay đổi nguyên tắc lập mã | 17.02.2025 | 17.02.2025 | 18.02.2025 | 18.02.2025 | Đã hoàn thành 已完成
2 | #24210 | Thiết lập các đơn vị đồng ký xác nhận | 18.11.2025 | 18.11.2025 | 20.02.2025 | 20.02.2025 | Đã hoàn thành 已完成
3 | #24210 | Thiết lập mối quan hệ giữa 2 phiếu | 19.02.2025 | 19.02.2025 | 21.02.2025 | 21.02.2025 | Đã hoàn thành 已完成
4 | #24210 | Thiết lập quyền | 24.02.2025 | 24.02.2025
5 | #24210 | Thiết lập tạo tài khoản và cấp quyền truy cập 1 số hạng mục | 24.02.2025 | 24.02.2025
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

## Kế hoạch ISO (hidden)
STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH 負責人 | NỘI DUNG 內容 | Ngày bắt đầu dự kiến​ 預計開始日期​ | Ngày kết thúc dự kiến​ 預計完成日期​ | Ngày thực hiện 進行時間 | Ngày hoàn thành 完成時間 | TIẾN ĐỘ CHỈNH SỬA 修改進度 | GHI CHÚ 備註 | LINK
1 | 24322 | IS-2-06-002 Danh sách kiêm tra đánh giá an toàn thông tin 資安稽核查檢表 | 18.03.2024 | 19.03.2024 | 18.03.2024 | 19.03.2023 | 100%
2 | 24322 | IS-2-06-003 Báo cáo đánh giá an toàn thông tin 資安稽核報告 | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 100%
3 | 24322 | Bảng nhật ký tham gia đánh giá nội bộ 內部稽核會議出席紀錄表 | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 100%
4 | 24322 | Hội nghị khai mạc đánh giá nội bộ VPIC1_ISO27001 內部稽核啟始會議 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | 100%
5 | 24322 | Hội nghị bế mạc đánh giá nội bộ VPIC1_ISO27001 內部稽核結束會議 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | 100%
1 | 24322 | Quy trình thực hiện an toàn thông tin IS-2-02 IS-2-02 資訊安全實施程序書 | 28/3/2024 | 2024-01-04 | 2024-01-04

## Kế hoạch MES 計劃 (hidden)
STT | NGƯỜI PHỤ TRÁCH 負責人 | NỘI DUNG 內容 | Ngày bắt đầu dự kiến​ 預計開始日期​ | Ngày kết thúc dự kiến​ 預計完成日期​ | Ngày thực hiện 進行時間 | Ngày hoàn thành 完成時間 | TIẾN ĐỘ CHỈNH SỬA 修改進度 | GHI CHÚ 備註 | LINK
1 | #24334 | Những điểm chính trong chuyến thăm nhà máy của Eurocharm 豐祥金屬 訪廠重點說明 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\15. MES\1.資通
2 | #24334 | Báo cáo ngắn gọn về ciMES 資痛ciMES產品簡報 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 2024-01-25 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\15. MES\1.資通
3 | #24334 | Báo giá AUO (giai đoạn 1, giai đoạn 2） 友達數位報價（第一階段 & 第二階段） | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\15. MES\2.友達數位
4 | #24334 | Báo giá ARES (giai đoạn 1, giai đoạn 2, chương trình thu thập dữ liệu thiết bị) 資通電腦報價（第一階段、第二階段、設備自動化連線） | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-05 | 2024-03-08 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\15. MES\1.資通
5 | #24334 | Chuyển đổi dữ liệu ERP&MES ERP&MES 數據交換 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\15. MES\2.友達數位
6 | #24334 | Tích hợp ciMES với ERP (ARES) ciMES vs ERP 整合 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\15. MES\1.資通
7 | #24334 | Mẫu giao diện chuẩn hóa ERP （ARES） 豐祥金屬-ERP介面標準化INTERFACE 範例 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\15. MES\1.資通
8 | #24334 | Báo giá giai đoạn 1 của V3 X6 ciMes授權與導入報價單-to 豐祥金屬(US美元報價)-240319(六廠V3)-第一階段 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\15. MES\1.資通
9 | #24334 | Báo giá giai đoạn 2 của V3 X6 ciMes授權與導入報價單-to 豐祥金屬(US美元報價)-240319(六廠V3)-第2階段 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\15. MES\1.資通
10 | #24334 | Phương án ciMES V3 X6 ciMes解決方案說明-20240319(六廠V3線) | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\15. MES\1.資通
11 | #24334 | Báo giá MEGA MES của X6 VPIC1 (AUO báo giá) 友達數位_MEGA MES報價單_ VPIC1六廠 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\15. MES\2.友達數位
12 | #24334 | Phương án giải pháp số hóa của V3 X6 do AUO cung cấp 越南第一精密-數字化工廠解決方案_6廠 MES & TQM-20240318 | 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\15. MES\2.友達數位
13 | #24334 | ‘- Mã hóa DCSX 生產線編碼 - Mã hóa các công đoạn (quy trình) 工段編碼 - Mã hóa máy móc thiết bị 機械設備編碼
14 | #24334 | - Mã hóa DCSX 生產線編碼 + cắt 1 | 16.10.2024 | 22.10.2024
15 | #24334 | Đúc + GC | 22.10.2024 | 23.10.2024 | 21.10.2024 | 22.10.2024
16 | #24322 #24334 | Biên dịch tài liệu RPA 編譯 RPA 資料 | 15.01.2024 | 22.01.2024 | 15.02.2024 | 22.01.2024 |  |  | \\192.168.20.202\VPIC1 Ecosystem\MIS\RPA Guide\TÀI LIỆU+PPT DỊCH XONG-翻譯完成的文件和PPT
17 | #24322 | Biên dịch video đaò tạo RPA | 29.1.2024 | 2.2.2024 |  |  |  | buổi 1
18 | #24334 | DB | 23.10.2024 | 24.10.2024 | 22.10.2024 | 23.10.2024
19 | #24334 | Dập 3 | 24.10.2024 | 25.10.2024
20 | #24334 | Dập 4 | 25.10.2024 | 29.10.2024
21 | #24334 | Dập 5 | 29.10.2024 | 30.10.2024
22 | #24334 | Dập 6 | 30.10.2024 | 01.11.2024
23 | #24334 | Dập 1 | 01.11.2024 | 03.11.2024
24 | #24334 | Cắt 2 + 3 | 03.11.2024 | 05.11.2024
25 | #24334 | Hàn 1 | 05.11.2024 | 07.11.2024
26 | #24334 | Hàn 3 | 07.11.2024 | 08.11.2024
27 | #24334 | Hàn 4 | 08.11.2024 | 12.11.2024
28 | #24334 | Hàn 5 | 12.11.2024 | 14.11.2024
29 | #24334 | Hàn 6 | 14.11.2024 | 16.11.2024
30 | #24334 | LR1 | 16.11.2024 | 19.11.2024
31 | #24334 | LR2 | 19.11.2024 | 21.11.2024
32 | #24334 | ONG5 | 21.11.2024 | 23.11.2024
33 | #24334 | Sơn 1 | 23.11.2024 | 26.11.2024
34 | #24334 | Sơn 2 | 26.11.2024 | 28.11.2024
35 | #24334 | Sơn 3 | 28.11.2024 | 29.11.2024
36 | #24334 | Sơn 4 | 29.11.2024 | 30.11.2024
37 | #24334 | Sơn 5 +6 | 30.11.2024 | 03.12.2024

## Tiến độ dịch tài liệu ISO27001 (hidden)
| PHỤ TRÁCH 單位 |  | NỘI DUNG 內容 |  |  | Ngày thực hiện 進行時間 | Ngày hoàn thành 完成時間 | TIẾN ĐỘ CHỈNH SỬA 修改進度 | GHI CHÚ 備註
STT |  | MÃ TÀI LIỆU 資料號 |  | Ngày bắt đầu dự kiến​ 預計開始日期​ | Ngày kết thúc dự kiến​ 預計完成日期​ |  |  |  |  | LINK
1 | #24322 | IS-1-01 | Chính sách quản lý an toàn thông tin 資訊安全管理政策 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 100% | v0 | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\02-VPIC1的ISO27001文件 - TÀI LIỆU ISO27001 CỦA VPIC1\L1 資安政策 -Chính sách bảo mật ATTT
|  |  |  | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 |  | v1
2 | #24322 | IS-2-03 | Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ 文件與紀錄管制程序書 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | 100% | v0 | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\02-VPIC1的ISO27001文件 - TÀI LIỆU ISO27001 CỦA VPIC1\L2 程序 - Thủ tục
|  |  |  | 05/12//2023 | 05/12//2023 | 05/12//2023 | 05/12//2023 |  | v1
|  |  |  | 20/12//2023 | 20/12//2023 | 20/12//2023 | 20/12//2023 |  | v2
3 | #24322 | Tài liệu tham khảo 參考資料 | Tài liệu QA về an toàn thông tin 資安文件QA表 | 18/11/2023 | 20/11/2023 | 18/11/2023 | 20/11/2023 | 100% | v0 | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\02-VPIC1的ISO27001文件 - TÀI LIỆU ISO27001 CỦA VPIC1
4 | #24322 | Tài liệu tham khảo 參考資料 | Tài liệu QA về an toàn thông tin 資安文件QA表 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 100% | v1
5 | #24322 | IS-2-02 | Quy trình thực hiện ATTT 資訊安全實施程序書 | 19/11/2023 | 21/11/2023 | 19/11/2023 | 21/11/2023 | 100% | v0 | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\02-VPIC1的ISO27001文件 - TÀI LIỆU ISO27001 CỦA VPIC1\L2 程序 - Thủ tục
|  |  |  | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-12 |  | v1
|  |  |  | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 |  | v2
6 | #24322 | IS-2-02-001 | Biểu mẫu đo lường tính hiệu quả của quản lý ATTT 資訊安全管理有效性量測表 | 21/11/2023 | 23/11/2023 | 21/11/2023 | 23/11/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\02-VPIC1的ISO27001文件 - TÀI LIỆU ISO27001 CỦA VPIC1\L4 表單 - Biểu mẫu
7 | #24322 | IS-2-05 | Quy trình quản lí hoạt động kinh doanh liên tục 營運持續管理程序書 | 24/11/2023 | 26/11/2023 | 24/11/2023 | 26/11/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\02-VPIC1的ISO27001文件 - TÀI LIỆU ISO27001 CỦA VPIC1\L2 程序 - Thủ tục
8 | #24322 | IS-2-04 | Tổng hợp tài sản thông tin và quy trình quản lý đánh giá rủi ro 資訊資產盤點與風險評鑑管理程序書 | 26/11/2023 | 30/11/2023 | 26/11/2023 | 30/11/2023 | 100% | v0 | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\02-VPIC1的ISO27001文件 - TÀI LIỆU ISO27001 CỦA VPIC1\L2 程序 - Thủ tục
|  |  |  | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-12 |  | v1
9 | #24322 | IS-2-03-002 | Danh sách kiểm soát tài liệu bảo mật thông tin bên ngoài 資安外來文件管制表 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\02-VPIC1的ISO27001文件 - TÀI LIỆU ISO27001 CỦA VPIC1\L4 表單 - Biểu mẫu
10 | #24322 | IS-2-03-002 | Đơn đăng ký truy cập chỉnh sửa nhật ký tài bảo mật thông tin IS-2-03-003 IS-2-03-003 資安文件紀錄調閱申請單 |  |  |  |  | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\02-VPIC1的ISO27001文件 - TÀI LIỆU ISO27001 CỦA VPIC1\L4 表單 - Biểu mẫu
11 | #24322 | Tài liệu tham khảo | Biễu mẫu thể hiện tính áp dụng 適用性聲明表 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\02-VPIC1的ISO27001文件 - TÀI LIỆU ISO27001 CỦA VPIC1
12 |  | IS-2-03-004 | Mẫu định dạng tài liệu an toàn thông tin (L0~L3) 資安文件(L0~L3)製作格式範本 |  |  |  |  | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\02-VPIC1的ISO27001文件 - TÀI LIỆU ISO27001 CỦA VPIC1\L3 指導書 - Tài liệu hướng dẫn
13 |  | IS-2-03-005 | Mẫu định dạng làm đơn bảo mật an toàn thông tin (L4) 資安表單(L4)製作格式範本 |  |  |  |  | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\02-VPIC1的ISO27001文件 - TÀI LIỆU ISO27001 CỦA VPIC1\L4 表單 - Biểu mẫu
14 | #24322 | IS-2-04-001 | Danh sách tài sản và đánh giá rủi ro tài sản 資產面風險評鑑及資產清冊表 | 2023-12-12 | 13/12/2023 | 2023-12-12 | 13/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
15 | #24322 | IS-2-06 | Sổ quy trình về điều chỉnh hoạt đông và kiểm tra an toàn thông tin nội bộ 資安內部稽核與矯正作業管理程序書 | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 13/12/2023 | 14/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
16 | #24322 | IS-2-06-001 | Kế hoạch đánh giá an toàn thông tin 資安稽核計畫 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
17 | #24322 | IS-2-06-003 | Báo cáo đánh giá an toàn thông tin 資安稽核報告 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
18 | #24322 | IS-2-04-002 | Bảng đánh giá rủi ro của tổ chức và đề tài thảo luận 組織面風險評鑑表及議題表 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 14/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
19 | #24322 | IS-2-04-003 | Kế hoạch xử lý rủi ro 風險處理計畫 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
20 | #24322 | IS-2-05-001 | Mẫu phân tích tác động kinh doanh 營運衝擊分析表 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
21 | #24322 | IS-2-05-002 | Kế hoạch và hồ sơ thực hiện kinh doanh liên tục 營運持續演練計畫與紀錄 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 15/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
| #24322 | IS-2-04-004 | Cơ sở dữ liệu yếu tố rủi ro 風險因子資料庫 | 15/12/2023 | 19/12/2023 | 15/12/2023 | 19/12/2023 | 100% | v0 | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
22 |  |  |  | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 |  | v1
23 | #24322 | IS-2-07 | Quy trình quản lý việc mua lại, phát triển và bảo trì hệ thống thông tin 資訊系統獲取、開發及維護管理程序書 | 20/12/2023 | 21/12/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\02-VPIC1的ISO27001文件 - TÀI LIỆU ISO27001 CỦA VPIC1\L2 程序 - Thủ tục
24 | #24322 | IS-2-08 | Sổ quy trình về quản lý kỹ lỗ hổng ký thuật 技術脆弱性管理程序書 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 19/12/2023 | 20/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\101-老闆確認完成文件 - SẾP XÁC NHẬN HOÀN THÀNH TÀI LIỆU
25 | #24322 | IS-2-09 | Sổ quy trình về an toàn vận hành mạng và truyền thông 通訊與網路運作安全管理程序書 | 23/12/2023 | 23/12/2023 | 21/12/2023 | 21/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
26 | #24322 | IS-2-10 | Sách quy trình quản lý xác định danh tính và quyền truy cập 存取權限與身分識別管理程序書 | 23/12/2023 | 23/12/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
27 | #24322 | IS-2-15 | Sổ quy trình quản lý an toàn vật lý, bảo vệ và giám sát tài liệu 實體安全、監控與資料保護管理程序書 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 20/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
28 | #24322 | IS-2-11 | Sổ quy trình quản lý cơ cấu, biến đổi và ngoại lệ thông tin 資訊組態、變更及例外管理程序書 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
29 | #24322 | IS-2-12 | Sổ quy trình quản lý thiết bị và phương tiện lưu trữ 設備及儲存媒體管理程序書 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 22/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
30 | #24322 | IS-2-13 | Sổ quy trình quản lý an toàn thông tin nhà cung cấp và hoạt động của gia công 供應商資安及委外作業管理程序書 | 23/12/2023 | 23/12/2023 | 23/12/2023 | 23/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
31 | #24322 | IS-2-14 | Sổ quy trình quản lý an toàn thông tin đám mây 雲端資安管理程序書 | 23/12/2023 | 23/12/2023 | 23/12/2023 | 23/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
32 | #24322 | IS-3-03-001 | Danh sách kiểm soát ra vào phòng máy chủ 機房進出管制表單 | 23/12/2023 | 23/12/2023 | 23/12/2023 | 23/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
33 | #24322 | IS-3-03-002 | Mẫu đơn đăng ký sử dụng thiết bị thông tin và phương tiện truyền thông IS-3-03-002 IS-3-03-002 資訊設備及媒體使用申請單 | 23/12/2023 | 23/12/2023 | 23/12/2023 | 23/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
34 | #24322 | IS-3-03-003 | Đơn đăng ký mang thiết bị vào trong/ra ngoài 設備攜出入申請 | 23/12/2023 | 23/12/2023 | 23/12/2023 | 23/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
35 | #24322 | IS-2-16 | Sổ quy trình quản lý thông ti và sự cố an toàn thông tin 資安事故與資情管理程序書 | 25/12/2023 | 25/12/2023 | 25/12/2023 | 25/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
36 | #24322 | IS-2-17 | Sổ quy trình quản lý trai đổi, thảo luận trong và ngoài tổ chức 內外部組織、議題與溝通管理程序書 | 25/12/2023 | 25/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\99-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
37 | #24322 | IS-2-18 | quy trình quản lý tuân thủ 合規管理程序書 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\99-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
38 | #24322 | IS-2-06-002 | Bảng kiểm tra đánh giá an toàn thông tin 資安稽核查檢表 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\99-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
39 | #24322 | IS-2-06-004 | Lộ trình kiểm tra an toàn thông tin 資安稽核行程 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\99-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
40 | #24322 | IS-2-06-005 | Bảng tổng hợp biện pháp khắc phục an toàn thông tin 資安矯正措施彙總表 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\99-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
41 | #24322 | IS-2-07-001 | Phiếu dịch vụ thông tiu 資訊服務單 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\99-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
42 | #24322 | IS-2-08-001 | Lỗ hổng kỹ thuật (điểm yếu) và báo cáo diễn tập 技術脆弱性(弱點)及演練報告 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\99-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
43 | #24322 | IS-2-08-002 | Vá lỗ hổng (điểm yếu) kỹ thuật và cập nhật bảng nhật ký IS-2-08-002 技術脆弱性(弱點)修補和更新記錄表 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\99-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
44 | #24322 | IS-2-10-001 | Bảng tổng hợp người dùng và quyền hạn 使用者及權限盤點表 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\99-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
45 | #24322 | IS-2-15-001 | Bảng tham chiếu nguồn thời gian đáng tin cậy 可信賴時間源參考表 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\99-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
46 | #24322 | IS-2-16-001 | Bảng ghi chép thông báo an toàn thông tin 資安通報紀錄表 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\99-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
47 | #24322 | IS-2-16-002 | Bảng tổng hợp sự kiện an toàn thông tin 資安事件建立彙總表 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
48 | #24322 | IS-2-16-003 | Bảng báo cáo xử lý sự cố an toàn thông tin 資安事件處理報告表 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
49 | #24322 | IS-2-17-001 | bảng phân tích các bên theo dõi 關注方分析表 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
50 | #24322 | IS-2-17-002 | Bảng liên lạc trao đổi về an toàn thông tin 資安溝通聯繫表 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
51 | #24322 | IS-2-18-001 | Bảng áp dụng các luật lệnh, quy định an toàn thông tin 資安法令法規適用表 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
52 | #24322 | IS-3-03-002 | đơn đăng ký sử dụng và thiết bị lưu trữ thông tin 資訊設備及媒體使用申請單 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\100-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
53 | #24322 | IS-3-03-004 | danh sách kiểm tra cố định hàng ngày 每日固定檢查表 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 27/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\101-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
54 | #24322 | IS-3-02-002 | Bảng đăng ký ra vào khu vực an toàn 安全區域進出登記表 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\102-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
53 | #24322 | IS-3-04-001 | bảng quản lý dung lượng 容量管理表 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\103-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
55 | #24322 | IS-3-04-002 | bảng quản lý sao lưu thông tin 資訊備份管制表 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\104-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
56 | #24322 | IS-3-04-003 | Bảng tổng hợp sao lưu thông tin và kiểm tra khôi phục 資訊備份還原測試彙總表 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\105-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
57 | #24322 | IS-3-04-004 | bảng kiểm tra tình trạng sao lưu thông tin 資訊備份狀況檢查表 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\105-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
58 | #24322 | IS-3-04-005 | bảng thao tác phục hồi thông tin 資訊復原操作表 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 28/12/2023 | 28/12/2023 | 100% |  | \\192.168.20.202\MIS Public\33. ISO 27001\105-翻譯完成 - TÀI LIỆU DỊCH XONG
59 | #24322 | IS-3-01 | Bản hướng dẫn việc phân chia khu vực an ninh vật lý 實體安全區域劃分作業說明書 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 100%
60 | #24322 | IS-3-02 | Bản Hướng dẫn vận hành kiểm soát truy cập khu vực vật lý 實體區域進出控制作業說明書 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100%
61 | #24322 | IS-3-03 | Bản hướng dẫn quản lý phòng máy tính 電腦機房管理作業說明書 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100%
62 | #24322 | IS-3-04 | Hướng dẫn về dung lượng, sao lưu và khôi phục dữ liệu 容量、備份與復原作業說明書 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100%
63 | #24322 | IS-3-05 | Hướng dẫn về phân loại, phân cấp, đánh dấu và Kiểm soát tài liệu 資料分類分級、標示與控制作業說明書 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100%
64 | #24322 | IS-2-03-001 | Danh sách quản lý tài liệu an toàn thông tin 資安管理文件一欄表 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100%
65 | #24322 | IS-2-06-006 | Bảng biện pháp khắc phục an toàn thông tin 資安矯正措施表 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100%
66 | #24322 | IS-3-02-001 | Bảng kiểm tra thiết bị kiểm soát khu vực an toàn 安全區域控制設備檢查表 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100%
67 | #24322 | IS-3-02-003 | Đơn đăng ký vào khu vực an toàn cho khách 訪客進入安全區域申請表 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100%
68 | #24322 | IS-3-04 | Hướng dẫn hoạt động sao lưu phục hồi dung lượng 容量、備份與復原作業說明書 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100%
69 | #24322 | IS-3-05 | Hướng dẫn phân loại, phân cấp, đánh dấu và kiểm soát dữ liệu 資料分類分級、標示與控制作業說明書 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 100%
70 | #24322 | IS-3-05-001 | Bảng nhận diện và kiểm soát dữ liệu 資料識別與控制表 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 100%
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88