## 03.03.2025 (hidden)
|  |  | BIÊN BẢN CUỘC HỌP 會議記錄 | Số 編號 | MIS102024
|  |  |  | Ngày日期 | 14.10.2024
|  |  |  | Trang 頁次: 1/1 | 1
Ngày tháng 會議日期 | TG bắt đầu 開始時間 | TG kết thúc 結束時間 | Thư ký 記錄人 | Chủ trì 會議主持
30.12.2024 | 08:00 | 09:00 | #24334 | #1959
Những người tham gia 參加人員 | MIS |  |  | Những người vắng mặt 缺席人員 | #22028, #24085, #18499
STT 序號 | Người thực hiện 報告人 |  | Nội dung 內容 | Đề xuất 建議
1 | Nhắc nhở chung 一般提醒 |  | - Cấp trên nghỉ phép, mọi người vẫn duy trì tập trung vào công việc của mình - Vào dịp cuối năm, đặc thù của phòng là làm dịch vụ nên vẫn cần tập trung hỗ trợ
- 經理休假，同事們要保持集中在自己負責的工作 - 雖然是年底時期，我們部門主要是服務單位，多以要保持支援
1 | Mr.Hải |  | 1. Test kiểm thử người dùng UAT
2 | X6 六廠 |  | 1. Tiếp tục hỗ trợ thay dây mạng tại các phòng KTX X6 2. Quy hoạch, 5S lại kho IT X6 - Dự kiến 15/03 hoàn thành | Mr.Hải: 1. Tiếp tục hỗ trợ thay dây mạng tại các phòng KTX X6 - Hiện tại tỉ lệ hoàn thành là bao nhiêu %. Chú ý cần báo cáo cụ thể hơn - Đối với các hạng mục chưa hoàn thành, cần bổ sung tiến độ 2. Quy hoạch, 5S lại kho IT X6 - Chú ý phân loại và sắp xếp theo hạng mục công việc - Kho IT có rất nhiều hộp để đựng đồ => Cần đóng tủ, kệ, tránh để đồ bừa bộn, đảm bảo tính an toàn => Cần có kế hoạch dự phòng
|  |  | 1. 繼續支援六廠宿舍更換網絡線 2. 規劃、5S 六廠 IT 倉庫 - 預計 03.15 完成 | 1. 繼續支援六廠宿舍更換網絡線 - 完成率是多少。注意要具體的報告 - 對於未完成項目，請補充進度 2. 規劃、5S 六廠 IT 倉庫 - 注意要分類、安排工作項目 - IT 倉庫的箱子比較多 => 要準備櫃子、確保安全性 => 要有預備計劃
3 | Mr. Hanh |  | 1. Làm hướng dẫn, đào tạo bảo vệ kiểm tra máy tính theo tiêu chuẩn ISO - Tiếp tục hoàn thành Hướng dẫn đào tạo - Thời gian hoàn thành dự kiến: 04/03 2. Nghiên cứu tách mạng phòng họp - Tiến hành làm PPT đề xuất - Thời gian hoàn thành dự kiến: 07/03 | 1. Nghiên cứu tách mạng của phòng họp - Hiện tại có 3 phương án: + Thêm mạng + Tách mạng + Private thiết bị => So sánh ưu nhược điểm, đưa ra đề xuất và chi phí => Đề xuất: Hạng mục liên quan đến công nghệ kĩ thuật -> đồng nghiệp kĩ thuật nên tham gia và duy trì vận hành
|  |  | 1. 製作說明書，培訓首位按照 ISO 進行檢查筆電 - 繼續完成培訓資料 - 預計完成時間：03/04 2. 研究分開公司網絡 - 製作報告 - 預計 03/07 完成 | 1. 研究分開公司網絡： - 目前有 03 個方案： + 增加網絡 + 分開網絡 + 設備單獨 => 比較優缺點、提出建議 => 建議：技術網絡相關的工作項目 -> 技術人員應該參加維護運行
4 | Mr. Hưng |  | 1. Xây dựng cấu hình máy tính chạy AI - Dự kiến 04.03 hoàn thành 2. Xây dựng tài liệu đào tạo Ms Teams - Dự kiến hoàn thành 05/03 3. Thử nghiệm ứng dụng đọc file (excel, word, pdf, Rar) trên App UOF trên IOS, Android - Dự kiến hoàn thành: 04/03 | 1. Xây dựng tài liệu đào tạo Ms Teams - Xây dựng tài liệu cần làm song song giữa Skype và Ms teams
|  |  | 1, 建立運行AI的電腦配置 - 預計 03/04 完成 2. 建立 MS Teams 培訓資料 - 預計 03/05 完成 3. 測試在IOS，Android 上的 UOF 系統讀取檔案（Excel，word，PDF，RAR）應用 - 預計 03/04 完成 | 1. 建立 MS Teams 培訓資料 - 建立資料要同時比較 Skype vs MS Teams
5 | Mr.Hoàn |  | 1. Vệ sinh máy in A4; A3 ở VPIC1 Khai Quang (X3) - Hàn 3, Cắt 3, Dập 3 | 1. Vệ sinh máy in A4; A3 ở VPIC1 Khai Quang (X3) - Cần có kết quả cụ thể trước/sau cải thiện - Cung cấp đề xuất thay thế cho đơn vị 2. Cải thiện bàn kĩ thuật phòng MIS - Bổ sung kế hoạch
|  |  | 1. 清潔三廠的 A4；A3 打印機 - 焊 3、素材3、沖3 | 1. 清潔三廠的 A4；A3 打印機 - 要有改善前後結果 - 提供建議給部門
6 | Asisstant |  | 1. ERP: * Lưu trình thao tác thiết lập mã dự án - Hoàn thành PPT => Dịch => Cung cấp cho các bộ phận liên quan => Test 2. EIP * Triển khai bàn giao kết sổ và XNTT phiếu ACPI02 của TM: + 50% * Hạng mục SMS: - Từ 06.03 sẽ tiếp tục tổng hợp * Tổng hợp dữ liệu liên quan đến tệp đính kèm bị mất dữ liệu ngày 24.10.2024 | 1. Hạng mục bàn giao kết sổ và XNTT - Có thể đưa ra phương án xử lý ngắn hạn và dài hạn cho bộ phận
|  |  | 1. ERP： - 設置專案代碼操作流程： + 完成 PPT -> 翻譯 -> 提供給相關部門 -> 測試 2. EIP * 導入結帳移交和報銷證明單 + 50% * SMS 項目：03/06 繼續執行 * 彙振 10.24 附件失去的相關資料 | 1. 導入結帳移交和報銷證明單 - 可以提出暫時方案和長久方案 - 目前可以使用暫時方案
7 | Mr.Trường |  | 1. Cải thiện hệ thống mạng văn phòng Kaifa. - Mua sắm thiết bị vật tư: 80% - Kéo dây mạng cho các sếp, wifi, máy photocopy: 80% - Kéo dây mạng cho toàn bộ người dùng văn phòng Kaifa: 30% | 1. 1. Cải thiện hệ thống mạng văn phòng Kaifa. - Gặp khó khăn cần thông báo cho cấp trên nắm được - Cần phân chia thời gian cụ thể, hợp lý hơn => Chú ý: Nếu tăng ca trong ngày nghỉ cần chủ động sắp xếp thời gian làm việc cũng như báo cáo lại tiến độ cho cấp trên
|  |  | 1. 改善開發辦公室網絡： - 請購物資設備：80% - 拉網線到台籍筆電、WiFi、影印機：80% - 拉網線到使用者電腦：30% | 1. 改善開發辦公室網絡： - 遇到困難要通知上級主管 - 要更好的分配工作時間 => 注意：如果休假加班需要主動安排工作時間、另外要向主管報告工作進度
8 | Mr Cương |  | 1. Tiếp tục code website hiển thị người thay thế : - Tích hợp chức năng ký duyệt và gửi thông báo lên UOF dự kiến 14/3 hoàn thành. 2. Tiếp tục code nhận diện biển số xe - Dự kiến 15/3 hoàn thành
|  |  | 1. 繼續 code 顯示代理人 Website： - 整合簽核和在 UOF 上發送通知功能：預計 03/14 完成 2. 繼續 code 車牌辨識 - 預計 03/15 完成 | 繼續執行
9 | Chinese Assistant |  | 1. Ms Thảo * Bắt đầu chuẩn bị nội dung BCKD Tháng 2 * Bàn giao hạng mục KPI cho MS Lan tiếp nhận 2. Ms Lan - Hỗ trợ các công việc liên quan đến PLM, ERP,... và liên hệ cố vấn khi cần thiết - Chuẩn bị báo cáo PLM (phục vụ KPI) - Tiếp nhận hạng mục KPI do Ms Thảo bàn giao | Tiếp tục thực hiện
|  |  | 1. 阿草： * 繼續更新月報內的進度 * 開始移交月報項目給 MS LAN 2. 阿蘭： - 支援相關 ERP,PLM,.... 系統的問題 (跟顧問聯繫若需要) - 準備 PLM 報告（服務月報） - 接受阿草移交的月報 | 繼續執行
10 | Ms.Linh |  | 1. RPA * MIS: - Tìm hiểu về ứng dụng OCR trong Uipath Custom ML Model for Data Extraction + Ngày bắt đầu: 20/01 + Ngày dự kiến kết thúc: 08/03 * VPIC1: - QC: Gửi thông báo đối sách + Hướng dẫn thiết kế quy trình: Dự kiến 08/03 2. EIP: - Liên hệ bộ phận bổ sung các dữ liệu file đính kèm trên đơn UOF bị mất | 1. RPA: Tìm hiểu về ứng dụng OCR trong Uipath - Thay đổi phương thức thực hiện:Có thể đọc dữ liệu hóa đơn của từng NCC một, không đọc cùng lúc nhiều dữ liệu khác nhau 2. Hỗ trợ QC thiết kế quy trình " Gửi thông báo đối sách" - Cần nghiên cứu lại, chưa thấy tính logic
|  |  | 1. RPA * MIS： - 了解UiPath中的OCR應用（Custom ML Model for Data Extraction） + 開始時間：01/20 + 預計 03/08 完成 * VPIC1 - QC：發送對策通知 + 支援設計流程：預計 03/08 完成 2.EIP - 聯繫部門補充 UOF 上缺失的附件 | 1. RPA： 了解UiPath中的OCR應用 - 修改執行方式：可以讀取每個不同供應商的發票、不要在同一段時間讀取不同的發票資料。這樣才有更好的結果 2. 支援QC 設計 “發送對策通知” - 要重新研究、沒看到邏輯性
11 | Mr Tiến |  | 1. RPA * Quy trình IQC chụp ảnh và tự động lưu kết quả kiểm tra dữ liệu đầu vào: - Đã hoàn thành thiết kế app IQC trên IOS: 28/2/2025 - Chỉnh sửa bổ sung : Thay đổi thao tác chụp và cắt ảnh thành chức năng tự Scan tự nhận diện tài liệu (Dự kiến hoàn thành 06/03/2025) 2. RPA Tổng hợp dữ liệu đơn hàng liên quan đến biểu theo dõi đánh giá NCC: - Tiếp tục sửa đổi theo yêu cầu bộ phận: Dự kiến hoàn thành 08/03 | 1. Quy trình IQC - Tổng hợp lại toàn bộ dữ liệu - Tổng hợp dữ liệu MIS đã phối hợp và giúp đỡ QC (Ms Linh + Mr Tiến)
|  |  | 1. RPA： IQC 流程: 自動儲存輸入數據的檢查結果 + 在 IOS 上設計 IQC 應用：預計 02/28 完成 + 補充修正：更換拍照操作和截圖成自動 Scan 辨識資料（預計 03/06 完成） 3. 彙整訂單資料關於供應商評價追蹤表 - 02/22 完成在Grafana 設計程式 - 本週繼續按照部門要求修改程式：預計 03/08 完成 | 1. IQC 流程 - 彙整全部資料 - 彙整 MIS 已配合資源 QC（阿 Linh + 阿 Tien 負責）

## 10.03.2025 (hidden)
|  |  | BIÊN BẢN CUỘC HỌP 會議記錄 | Số 編號 | MIS102024
|  |  |  | Ngày日期 | 14.10.2024
|  |  |  | Trang 頁次: 1/1 | 1
Ngày tháng 會議日期 | TG bắt đầu 開始時間 | TG kết thúc 結束時間 | Thư ký 記錄人 | Chủ trì 會議主持
30.12.2024 | 08:00 | 09:00 | #24334 | #01959
Những người tham gia 參加人員 | MIS |  |  | Những người vắng mặt 缺席人員 | #24085
STT 序號 | Người thực hiện 報告人 |  | Nội dung 內容 | Đề xuất 建議
1 | Nhắc nhở chung 一般提醒 |  | - Cấp trên nghỉ phép, mọi người vẫn duy trì tập trung vào công việc của mình - Vào dịp cuối năm, đặc thù của phòng là làm dịch vụ nên vẫn cần tập trung hỗ trợ
- 經理休假，同事們要保持集中在自己負責的工作 - 雖然是年底時期，我們部門主要是服務單位，多以要保持支援
1 | Mr.Hải |  | 1. Test kiểm thử người dùng UAT
2 | X6 六廠 |  | 1. Tiếp tục hỗ trợ các bộ phận triển khai RPA: - Hỗ trợ hướng dẫn vận hành BOT - LR6, Dập 6, Hàn 6: hỗ trợ hướng dẫn đánh giá thiết kế quy trình - Thời gian: 10-22/3 2. Kiểm tra 5S tủ rack mạng X6: - Khu văn phòng - Dự kiến: 10-12/3 3. Quy hoạch 5S kho MIS X6: - Chuyển kệ từ PMC lên kho - Quy hoạch sắp xếp vật tư 4. LR6 lắp đặt 2 dây chuyền nhúng dầu tại vị trí để tủ mạng: - Di chuyển tủ rack sang vị trí mới | Mr.Hải: 1. Quy hoạch 5S kho MIS X6 - Chú ý: + Đảm bảo 5S của PMC theo ISO27001 + Cần có KH cụ thể, chi tiết và có mục tiêu đề ra + Phân loại, dán nhãn, dán tem, đánh dấu cụ thể 2. LR6 lắp đặt 2 dây chuyền nhúng dầu tại vị trí để tủ mạng: + Nội dung này được yêu cầu bởi đơn vị nào + Thảo luận với quản lý của các đơn vị + Vị trí trước/sau, vật tư tiêu hao cần chuẩn bị + Đảm bảo tính an toàn + Mục tiêu hoàn thành
|  |  | 1. 繼續支援六廠宿舍更換網絡線 - 支援部門運行 BOT - 組裝6、沖6、焊6：支援部門評價設計流程 - 預計完成時間：03/10-22 2. 檢查 5S 六廠機櫃： - 辦公室位置 - 預計完成時間：03/10-12 3. 規劃、5S 六廠 IT 倉庫 - 將機房的櫃子轉到倉庫 - 規劃、安排設備 4. 在機櫃位置，組裝6要安裝 02 跑油的長線 - 移轉機櫃到另一個位置 | 1. 規劃 5S 六廠 MIS 倉庫 - 注意： + 要按照 ISO27001 的機房的 5S 條件 + 要有具體、詳細計劃並有目標 + 分類、貼標籤 2. 組裝6 的跑油現場 - 該內容由哪個單位要求 - 跟大衛主管討論 - 前後位置如何、需要準備的消耗物資 - 確保安全性 - 完成目標
3 | Mr. Hanh |  | 1. Làm hướng dẫn, đào tạo bảo vệ kiểm tra máy tính theo tiêu chuẩn ISO - Tiếp tục hoàn thành Hướng dẫn đào tạo - Thời gian hoàn thành dự kiến: 14/03 2. Nghiên cứu tách mạng phòng họp - Tiến hành làm PPT đề xuất - Thời gian hoàn thành dự kiến: 11/03 | 1. Nghiên cứu tách mạng phòng họp - Cần chú ý xây dựng thêm kế hoạch đào tạo: danh sách đào tạo, thời gian và địa điểm đào tạo - Cần có dự kiến đào tạo và trao đổi thảo luận với đơn vị
|  |  | 1. 製作說明書，培訓首位按照 ISO 進行檢查筆電 - 繼續完成培訓資料 - 預計完成時間：03/014 2. 研究分開公司網絡 - 製作報告 - 預計 03/11 完成 | 1. 研究分開公司網絡 - 要注意建立培訓計劃：培訓清單、時間、地點 - 需要培訓預計時間並跟部門討論
4 | Mr. Hưng |  | 1. Viết SOP sử dụng màn hình LED phòng M1 - Dự kiến 14.03 hoàn thành 2. Tìm thiết bị Camera phòng họp M2 - Dự kiến hoàn thành 14/03 3. Thử nghiệm ứng dụng đọc file (excel, word, pdf, Rar) trên App UOF trên IOS, Android - Dự kiến hoàn thành: 14/03 | Tiếp tục thực hiện
|  |  | 1。填寫 SOP 在 M1 使用 LED 屏幕 - 預計 03/14 完成 2. 尋找 M2 會議室的 camera 設備 - 預計 03/14 完成 3. 測試在IOS，Android 上的 UOF 系統讀取檔案（Excel，word，PDF，RAR）應用 - 預計 03/14 完成 | 繼續執行
5 | Mr.Hoàn |  | 1. Vệ sinh máy in A4; A3 ở VPIC1 Khai Quang (X3) - NS, QLTB, KSNB, KD 2. Bổ sung báo cáo báo hủy đến hết tháng 2 | 1. Vệ sinh máy in A4; A3 ở VPIC1 Khai Quang (X3) - Bổ sung kế hoạch
|  |  | 1. 清潔三廠的 A4；A3 打印機 - 人事、設管、稽核、業務 2. 補充統計 報廢到2月份 | 1. 清潔三廠的 A4；A3 打印機 - 繼續補充計劃
6 | Asisstant |  | 1. EIP * Triển khai bàn giao kết sổ và XNTT phiếu ACPI02 của TM: - TM đã tiến hành thao tác chạy chính thức vào 01/03 - Thiết kế form ký trên UOF * Tổng hợp dữ liệu liên quan đến tệp đính kèm bị mất dữ liệu ngày 24.10.2024: - Tiếp tục liên hệ 25 bộ phận còn lại | 1. Thiết kế form ký trên UOF: - Cần bổ sung kế hoạch cụ thể
|  |  | 1. EIP * 導入結帳移交和報銷證明單 + 採購與 03/01 正式運行 + 本週繼續在UOF上設計簽核格式 * 彙振 10.24 附件失去的相關資料：繼續聯繫剩下的 25 各部門 | 1. 在 UOF 上設計簽核表單： - 需要補充具體計劃
7 | Mr.Trường |  | 1. Cải thiện hệ thống mạng văn phòng Kaifa. - Kéo dây mạng cho toàn bộ người dùng văn phòng Kaifa: 4/6 dãy bàn - Tiếp tục hoàn thành 2 dãy bàn còn lại | 1. Cải thiện hệ thống mạng văn phòng Kaifa. - Đối với dây cũ: cần có phương án thu hồi, tránh xung đột - Nên bổ sung việc phân loại, dán tem nhãn
|  |  | 1. 改善開發辦公室網絡： - 拉網線到使用者電腦：做好 4/6 工作行列 - 本週努力完成 | 1. 改善開發辦公室網絡： - 對於舊的網線：需要有收回方案，避免衝突 - 另外，補充分類，貼上標籤等
8 | Mr Cương |  | 1. Tiếp tục code website hiển thị người thay thế : - Tích hợp chức năng ký duyệt và gửi thông báo lên UOF dự kiến 14/3 hoàn thành. 2. Tiếp tục code nhận diện biển số xe - Dự kiến 15/3 hoàn thành | Tiếp tục thực hiện
|  |  | 1. 繼續 code 顯示代理人 Website： - 整合簽核和在 UOF 上發送通知功能：預計 03/14 完成 2. 繼續 code 車牌辨識 - 預計 03/15 完成 | 繼續執行
9 | Chinese Assistant |  | 1. Ms Thảo * Sửa và cập nhật BCKD Tháng 2 * Chuẩn bị bàn giao công việc 2. Ms Lan - Hỗ trợ các công việc liên quan đến PLM, ERP,... và liên hệ cố vấn khi cần thiết - Tiếp nhận bàn giao công việc từ 24334 | Tiếp tục thực hiện
|  |  | 1. 阿草： * 繼續更新月報內的進度 * 準備工作移交內容 2. 阿蘭： - 支援相關 ERP,PLM,.... 系統的問題 (跟顧問聯繫若需要) - 接受 #24334 的工作交接 | 繼續執行
10 | Ms.Linh |  | 1. RPA * MIS: - Tìm hiểu về ứng dụng OCR trong Uipath (Uipath Document Understanding - Đọc dữ liệu bảng chi tiết hàng hóa dịch vụ) --> Mục tiêu: áp dụng RPA để xử lý hóa đơn đầu vào + Ngày bắt đầu: 08/03 + Ngày dự kiến kết thúc: 14/03 2. EIP: - Liên hệ bộ phận bổ sung các dữ liệu file đính kèm trên đơn UOF bị mất | 1. RPA: Tìm hiểu về ứng dụng OCR trong Uipath - Nghiên cứu tiến hành làm một vài mẫu của NCC --> Đánh giá tính khả thi
|  |  | 1. RPA * MIS： - 了解UiPath中的OCR應用（Uipath Document Understanding - Đ讀取服務貨物的詳細表） --》 目標：可以採用 RPA 處理輸入發票 + 開始時間：03/08 + 預計 03/14 完成 2.EIP - 聯繫部門補充 UOF 上缺失的附件 | 1. RPA： 了解UiPath中的OCR應用 - 研究做成sample：供應商的一些發票 => 評價它的可行性
11 | Mr Tiến |  | 1. RPA * Quy trình IQC chụp ảnh và tự động lưu kết quả kiểm tra dữ liệu đầu vào : - Đã cải thiện chức năng tự động scan tài liệu (không cần chụp ảnh và cắt ảnh) trên IOS : ngày 06/03/2025 - Tiếp tục cải thiện chức năng tự động scan trên Android: dự kiến hoàn thành 13/03/2025 2. Tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của PLC: - Dự kiến hoàn thành 15/03 3. Phối hợp Ms Linh tìm hiểu OCR | 1. Tìm hiểu OCR - Cần làm báo cáo tổng hợp những vấn đề, khó khăn gặp phải --> Tham khảo, hỏi ý kiến cấp trên 2. Tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của PLC: - Cần có kế hoạch chi tiết, cụ thể, bổ sung mục tiêu hoàn thành
|  |  | 1. RPA： IQC 流程: 自動儲存輸入數據的檢查結果 + 更換拍照操作和截圖成自動 Scan 辨識資料（03/06 已完成） + 繼續改善 ANDROID 上自動 Scan 功能：預計 03/13 完成 2. 研究 PLC 應用的配置、運行原則 + 預計 03/15 完成 3. 配合與 Ms Linh 了解 OCR | 1. OCR 研究： - 製作統計報告：遇到的困難、跳幀 --> 參考上級建議 2. 研究 PLC 應用的配置、運行原則 + 也要有具體的計劃、補充預計完成時間

## 17.03.2025 (hidden)
|  |  | BIÊN BẢN CUỘC HỌP 會議記錄 | Số 編號 | MIS102024
|  |  |  | Ngày日期 | 14.10.2024
|  |  |  | Trang 頁次: 1/1 | 1
Ngày tháng 會議日期 | TG bắt đầu 開始時間 | TG kết thúc 結束時間 | Thư ký 記錄人 | Chủ trì 會議主持
30.12.2024 | 08:00 | 09:00 | #24334 | #01959
Những người tham gia 參加人員 | MIS |  |  | Những người vắng mặt 缺席人員 | #23169
STT 序號 | Người thực hiện 報告人 |  | Nội dung 內容 | Đề xuất 建議
1 | Nhắc nhở chung 一般提醒 |  | - Cấp trên nghỉ phép, mọi người vẫn duy trì tập trung vào công việc của mình - Vào dịp cuối năm, đặc thù của phòng là làm dịch vụ nên vẫn cần tập trung hỗ trợ
- 經理休假，同事們要保持集中在自己負責的工作 - 雖然是年底時期，我們部門主要是服務單位，多以要保持支援
1 | Mr.Hải |  | 1. Test kiểm thử người dùng UAT
2 | X6 六廠 |  | 1. Tiếp tục hỗ trợ các bộ phận triển khai RPA: - Hỗ trợ Sơn 6 vận hành BOT tự động xác nhận phiếu ERP được sinh ra từ WMS - Lắp ráp 6 vận hành BOT Tự động gửi thông báo kế hoạch hiệu chuẩn khuôn gá - Thời gian: 18-22/3 2. Kiểm tra 5S tủ rack mạng X6: - Tiến hành vị trí Hàn 6 - Dự kiến: 20-22/3 3. Quy hoạch 5S kho MIS X6: - Lắp đặt kệ tủ - Tiến hành 5S 4. LR6 lắp đặt 2 dây chuyền nhúng dầu tại vị trí để tủ mạng: - Đã thảo luận với bộ phận liên quan - Tuần này lắp đặt tủ sang vị trí mới - Dự kiến: 17- 20/3 | Mr.Hải: 1. Tiếp tục hỗ trợ các bộ phận triển khai RPA: - Chú ý: + Cần dựa theo kế hoạch Golive của bộ phận => Tránh hỗ trợ bộ phận mà không có kết quả 2. Quy hoạch 5S kho MIS X6: + Hạng mục đã hoàn thành cần báo cáo tiến độ + Cần có tem, nhãn phù hợp + Cần có khu vực hàng NG 3. Di chuyển tủ rack: + Có thể đóng tủ trước, sau đó chuyển dây sang => Tiết kiệm thời gian hơn, chủ động xử lý
|  |  | 1. 繼續支援六廠宿舍更換網絡線 - 支援塗裝6運行 【WMS 產生的ERP表單】的 BOT - 支援組裝6運行【自動發送模-治-檢校準計劃通知】的 BOT - 預計完成時間：03/18-22 2. 檢查 5S 六廠機櫃： - 辦公室位置 - 預計完成時間：03/10-12 3. 規劃、5S 六廠 IT 倉庫 - 安裝櫃子 - 完成 5S 4. 在機櫃位置，組裝6要安裝 02 跑油的長線 - 已跟部門討論 - 本週安裝櫃子到新的位置 - 預計 03/17-20 | 1. 繼續支援各部門導入 RPA - 注意： + 要按照部門上線計劃 =》 避免有支援單無結果 2. 5S 六廠 MIS 倉庫 - 已完成的要報告 - 要有符合的標籤 - 另外也要補充 NG 產品區 3. 移轉機櫃： + 可以先裝櫃子，然後將哪個櫃子轉到需要的地方 =》 可以節省時間，主動處理
3 | Mr. Hanh |  | 1. Chuẩn bị dữ liệu đánh giá ISO27001 - Phối hợp với Mr.Trân tiến hành - Thời gian hoàn thành dự kiến: 20/03 2. Nghiên cứu tách mạng phòng họp - Cần khảo sát thực tế các đường cáp quang đi các phòng họp | 1. Nghiên cứu tách mạng phòng họp - Chú ý tập trung tách mạng - Cần có phương án + đề xuất trước => Xin ý kiến cấp trên 2. Chuẩn bị dữ liệu đánh giá ISO27001 - Ngoài chuẩn bị hồ sơ dữ liệu theo mẫu cần tìm thêm những điểm chưa phù hợp và điều chỉnh phù hợp
|  |  | 1. 準備 ISO27001 評價資料 - 配合與 Mr Tran - 預計完成時間：03/20 2. 研究分開公司網絡 - 要實際考察會議室的光纖 | 1. 準備 ISO27001 評價資料 - 除了準備資料以外 2. 研究分開公司網絡 - 要實際考察會議室的光纖
4 | Mr. Hưng |  | 1. Viết SOP sử dụng màn hình LED phòng M1 - Dự kiến 20.03 hoàn thành 2. Tìm thiết bị Camera phòng họp M2 - Dự kiến hoàn thành 19/03 3. Thử nghiệm ứng dụng đọc file (excel, word, pdf, Rar) trên App UOF trên IOS, Android - Dự kiến hoàn thành: 20/03 | 1. Cần báo cáo tiến độ và đưa ra phương án lộ trình phù hợp và mục tiêu hoàn thành 2. Đối với hạng mục chưa hoàn thành cần có thời gian dự kiến hoàn thành
|  |  | 1。填寫 SOP 在 M1 使用 LED 屏幕 - 預計 03/14 完成 2. 尋找 M2 會議室的 camera 設備 - 預計 03/14 完成 3. 測試在IOS，Android 上的 UOF 系統讀取檔案（Excel，word，PDF，RAR）應用 - 預計 03/20 完成 | 1. 要報告進度並提出合適的方案以及完成目標 2. 對於未完成項目要有預計完成時間
5 | Mr.Hoàn |  | 1. Vệ sinh máy in A4; A3 ở VPIC1 Khai Quang - NS, XNK, Hàn 1, QLK - Tiếp tục hoàn thành xưởng 2 2. Bổ sung báo cáo báo hủy đến hết tháng 2 - Thời gian dự kiến: 19/03 3. Viết hướng dẫn vệ sinh máy in: - Thời gian dự kiến: 19/03 | 1. Vệ sinh máy in A4; A3 ở VPIC1 Khai Quang - Bổ sung hình ảnh tương ứng (đã yêu cầu từ tuần trước) - Có thể đưa ra list 10 đơn vị nào có nhiều vấn đề nhất 2. Bổ sung: - Hỗ trợ các bộ phận dưới xưởng đang bấm tem
|  |  | 1. 清潔三廠的 A4；A3 打印機 - 人事、進出口、焊1、倉管 - 繼續完成二廠 2. 補充統計 報廢到2月份 - 預計 03/19 完成 3. 填寫指導清潔打印機： - 預計 03/19 完成 | 1. 清潔三廠的 A4；A3 打印機 - 繼補充相關圖片（以前已要求過） - 可以提出問題最多的 10 個單位 2. 補充： - 支援在按標籤的現場部門
6 | Asisstant |  | 1. ERP * Tìm hiểu các chức năng cơ bản TIPTOP: Thao tác cơ bản, tạo tài khoản 2. EIP * Tổng hợp dữ liệu liên quan đến tệp đính kèm bị mất dữ liệu ngày 24.10.2024 3. RPA * Cải thiện lưu trình công việc phiếu: MOCMI03, MOCMI04, MOCMI05, MOCMI06 | Tiếp tục thực hiện
|  |  | 1. ERP * 了解 TIPTOP 基本功能：基本操作，建立賬號 2. EIP * 統計相關 2024.10.24 資料消失檔案 3. RPA * 改善工作流程: MOCMI03, MOCMI04, MOCMI05, MOCMI06 | 繼續執行
7 | Mr.Trường |  | 1. Kiểm tra bảo trì bảo dưỡng thiết bị máy handy tại x3,x4,x5. 2. Gửi tài liệu đi dây cho các bộ phận 3. Kiểm tra tín hiệu mạng tại văn phòng Kaifa | Tiếp tục thực hiện
|  |  | 1. 檢查維護三-四-五廠的 Handy 設備 2. 提供電線安排資料給各部門 3. 檢查開發辦公室的網絡信號 | 繼續執行
8 | Mr Cương |  | 1. Thiết kế website hiển thị danh sách người thay thế: - Chuyển đổi dữ liệu bản -> PDF -> đính kèm file PDF vào biểu mẫu 2. Tiếp tục code nhận diện biển số xe - Bắt đầu test thực tế tại X5 | 1. Biển số xe - Chú ý cần làm có kết quả 2. Người thay thế - Có thể trao đổi với bộ phận rồi cung cấp phương án ngắn hạn dài hạn
|  |  | 1. 繼續 code 顯示代理人 Website： - 轉換資料成 PDF -> 附件該PDF 在表單裡 2. 繼續 code 車牌辨識 - 開始在五廠實際測試 | 1. 車牌辨識 - 注意：要有一定的結果 2. 代理人 - 可以跟部門討論然後提供暫時/長久計劃
9 | Chinese Assistant |  | 1. Ms Thảo - Chuẩn bị bàn giao công việc - Hỗ trợ Ms Linh biên dịch báo cáo OCR 2. Ms Lan - Hỗ trợ các công việc liên quan đến PLM, ERP,... và liên hệ cố vấn khi cần thiết - Tiếp nhận bàn giao công việc từ 24334 (KPI) | 1. Ms Lan - PLM: + 要確認和討論後續的工作是什麼？ + 主動問進度 - 要安排和報告具體工作 - 專心在 KPI 交接項目
|  |  | 1. Ms Thảo - 準備交接工作 - 支援 Ms Linh 翻譯 OCR 報告 2. Ms Lan - 支援相關 PLM, ERP，.... 的工作或跟顧問聯繫 - 接收 #24334 的工作 （KPI） | 繼續執行
10 | Ms.Linh |  | 1. RPA * MIS: - Tìm hiểu về ứng dụng OCR trong Uipath (Uipath Document Understanding - Đọc dữ liệu bảng chi tiết hàng hóa dịch vụ) - Xử lý, đối chiếu và nhập dữ liệu mã hóa đơn, ngày hóa đơn vào phiếu nhập hàng (MOCMI06, PURMI09) + Ngày bắt đầu: 20/01 + Ngày dự kiến kết thúc: 29/03 2. EIP: - Liên hệ bộ phận bổ sung các dữ liệu file đính kèm trên đơn UOF bị mất | Tiếp tục thực hiện
|  |  | 1. RPA * MIS： - 了解UiPath中的OCR應用（Uipath Document Understanding - 讀取服務貨物的詳細表） - 處理，對照並在進貨單輸入發票代碼資料、發票日期（MOCMI06, PURMI09) + 開始時間：01/20 + 預計 03/29 完成 2.EIP - 聯繫部門補充 UOF 上缺失的附件 | 繼續執行
11 | Mr Tiến |  | 1. RPA * Quy trình IQC Scan và tự động lưu kết quả kiểm tra dữ liệu đầu vào : - Đã cải thiện chức năng tự động scan tài liệu (không cần chụp ảnh và cắt ảnh) trên cả IOS và Android và đã kiểm nghiệm trực tiếp cùng Mr Phương QC ngày 15/03/2025 - Hoàn thiện báo cáo và bàn giao App 2. RPA: - Tìm hiểu về tự động hoá AI+IRPA dựa trên OmniParser 3. Phối hợp Ms Linh tìm hiểu OCR | Tiếp tục thực hiện
|  |  | 1. RPA： IQC 流程: 自動儲存輸入數據的檢查結果 + 已改善 IOS 和 ANDROID 上的自動 Scan 資料功能（不要排渣和截圖） + 已跟 QC Mr Phương 一起檢驗：03/15 => 已完善報告並移交APP 2. RPA + 了解 OmniParser 上的 AI+IRPA 自動化 3. 配合與 Ms Linh 了解 OCR | 繼續執行

## 24.03.2025 (hidden)
|  |  | BIÊN BẢN CUỘC HỌP 會議記錄 | Số 編號 | MIS240325
|  |  |  | Ngày日期 | 24.03.2025
|  |  |  | Trang 頁次: 1/1 | 1
Ngày tháng 會議日期 | TG bắt đầu 開始時間 | TG kết thúc 結束時間 | Thư ký 記錄人 | Chủ trì 會議主持
24.03.2025 | 08:00 | 09:15 | #24210 | #01959
Những người tham gia 參加人員 | MIS |  |  | Những người vắng mặt 缺席人員
STT 序號 | Người thực hiện 報告人 |  | Nội dung 內容 | Đề xuất 建議
1 | Nhắc nhở chung 一般提醒 |  | - Cấp trên nghỉ phép, mọi người vẫn duy trì tập trung vào công việc của mình - Vào dịp cuối năm, đặc thù của phòng là làm dịch vụ nên vẫn cần tập trung hỗ trợ
- 經理休假，同事們要保持集中在自己負責的工作 - 雖然是年底時期，我們部門主要是服務單位，多以要保持支援
1 | Mr.Hải |  | 1. Test kiểm thử người dùng UAT
2 | X6 六廠 |  | 1. Đồng bộ phần mềm Skype sáng Ms Teams trên các máy tính sử dụng Skype tại X6: - Tỉ lệ hoàn thành: 82% - Dự kiến hoàn thành: 22/03/2025 2. Lắp đặt thiết bị IT tại phòng 321-330 KTX X6 - Dự kiến hoàn thành: 04/04/2025 | Mr.Hải: 1. Đồng bộ phần mềm Skype sáng Ms Teams trên các máy tính sử dụng Skype tại X6: - Cần sử dụng chung một báo cáo, đưa ra mục tiêu thực hiện và vấn đề gặp phải 2. Lắp đặt thiết bị IT tại phòng 321-330 KTX X6: - Nên đưa ra một kế hoach tổng thể và check list các hạng mục đã thực hiện
|  |  | 1. 在 X6 的電腦將 Skype 同步到 Ms Teams 。 - 完成率：82% - 預期完成時間：22/03/2025 2. 在 6 廠宿舍 321-330 室安裝 IT 設備。 - 預期完成時間： 04/04/2025 | 1. 在 X6 的電腦將 Skype 同步到 Ms Teams ： - 必彙總成一個報告，提出實現目標以及所遇到的問題。 2. 在 6 廠宿舍 321-330 室安裝 IT 設備。 - 該提出一個綜合報告並 check list 已完成的項目。
3 | Mr. Hanh |  | 1. Nội dung đánh giá ISO27001 - Có 5 điểm cần chú ý (1 điểm cần chú ý là của nhân sự ) đang làm báo cáo đối sách để sếp phê duyệt 2. Hỗ trợ theo dõi hệ thống MES-HELI | 1. Nội dung đánh giá ISO27001 - Tổng hợp đối sách 5 mục cần cải thiện, ghi rõ đơn vị nào phụ trách dự kiến bao giờ hoàn thiện - Đề xuất mọi người sắp xếp thời gian cố gắng tham khảo và xem lại nội dung đánh giá, xem có những hạng mục gì, để có thể áp dụng tốt hơn 2. MES- HELI: - Đề xuất mọi người chủ động tham gia học hỏi và tìm hiểu - Cố gắng lấy thông tin để đưa ra đề xuất và lộ trình thực hiện
|  |  | 1. ISO27001 評估內容 - 共有5個注意事項（其中一個由人事負責）。在做對策報告申請總經理簽核。 2. 支援跟蹤 MES-HELI 系統 | 1. ISO27001 評估內容 - 彙總需要改善的 5 個事項，備註由哪個單負責以及預期完成時間。 - 建議同仁安排時間參考評估內容以取得更好的運用效果。 2. MES- HELI: - 建議所有人員主動參加並了解。 - 儘可能搜集到消息以提出建議和執行路線。
4 | Mr. Hưng |  | 1. Thử nghiệm ứng dụng đọc file (excel, word, pdf, Rar) trên App UOF trên IOS, Android: - Dự kiến hoàn thành: 27/03/2025 2. Tìm thiết bị Camera phòng họp M2: - Dự kiến hoàn thành: 27/03/2025 3. Cập nhật và đồng bộ Skype- Teams: - Địa điểm: Kinh doanh, QLSX1, QC1, HAN1, KHO NL1, DAP1, SON1, KHO LK1 - Dự kiến hoàn thành: 28/3/2025 | 1. Cần báo cáo tiến độ và đưa ra phương án lộ trình phù hợp và mục tiêu hoàn thành 2. Đối với hạng mục chưa hoàn thành cần có thời gian dự kiến hoàn thành
|  |  | 1. 測試在 App UOF （IOS, Android）使用讀取資料 (excel, word, pdf, Rar) 的 App。 - 預期完成時間：27/03/2025 2. 尋找 M2 會議室的 Camera 設備 - 預期完成時間：27/03/2025 3. 更新並同步 Skype- Teams: - 部門：業務、生產管理一、一廠品管、一廠焊接、一廠原料庫、一廠沖壓、一廠塗裝、一廠零件庫。 - 預期完成時間：28/3/2025 | 1.需要報告進度並提出合適的執行方案以及完成目標。 2. 對於未完成的事項需要提出預期完成時間。
5 | Mr.Hoàn |  | 1. Vệ sinh máy in A4; A3 ở VPIC1 Khai Quang - Ngày 27/03 tiếp tục thực hiện 2. Tận dụng thiết bị linh kiện đã qua sử dụng dựng PC, cài đặt hệ điều hành và các phần mềm cơ bản chuẩn bị sẵn cho các đơn vị bộ phận(Mượn): - Ngày 27/03 tiếp tục thực hiện 3. Danh sách báo hủy đến tháng 2 - Dự kiến hoàn thành: 28/03 | 1. Tận dụng thiết bị linh kiện đã qua sử dụng dựng PC, cài đặt hệ điều hành và các phần mềm cơ bản chuẩn bị sẵn cho các đơn vị bộ phận (Mượn): - Đưa ra lộ trình dự kiến thực hiện
|  |  | 1. 清潔 VPIC1 Khai Quang 的 A4、A3 印表機 - 3月27日繼續執行 2. 利用二手零件組裝電腦，安裝操作系統及基本軟體，預備給各部門使用（借用） - 3月27日繼續執行 3. 截至2月份的報廢清單 - 預計完成日期：3月28日 | 1. 利用二手零件組裝電腦，安裝操作系統及基本軟體，預備給各部門使用（借用） - 提出執行計劃。
6 | Asisstant |  | 1. ERP *Tìm hiểu các chức năng cơ bản TIPTOP: Thao tác cơ bản, tạo tài khoản *Cải thiện lưu trình công việc của phiếu MOCMI03, MOCMI04, MOCMI05, MOCMI06 (Dự kiến hoàn thành: 3/28/2025) *Hạng mục mã dự án: Tiếp tục phối hợp với BP hỗ trợ triển khai thực hiện 2. EIP * Liên quan đến tệp đính kèm bị mất dữ liệu ngày 24.10.2024, theo hõi tiến độ bổ sung dữ liệu file đính kèm và hỗ trợ xử lý các vấn đề bộ phận gặp phải khi thao tác | TIPTOP: - Cần có bảng kế hoạch tiến độ nghiên cứu, phân công ai phụ trách phần nào, tránh bị trùng lặp ERP: - Cải thiện lưu trình công việc của phiếu MOCMI03, MOCMI04, MOCMI05, MOCMI06: Cần phải có tiến độ
|  |  | 1. ERP - 了解 TIPTOP 基本功能：基本操作、帳戶建立 - 改善 MOCMI03、MOCMI04、MOCMI05、MOCMI06 的工作流程（預計完成日期：2025/03/28） - 專案代碼項目：持續與相關部門協作推動實施 2. EIP 針對 2024/10/24 缺失的附件檔案，持續跟進補充進度，並協助解決各部門操作時遇到的問題 | TIPTOP: - 需制定研究進度計劃表，明確各人員負責的事項，避免重複工作。 ERP: 優化 MOCMI03、MOCMI04、MOCMI05、MOCMI06 的工作流程：需制定詳細進度。
7 | Mr.Trường |  | 1. Kiểm tra và bảo trì máy Handy VPIC1 2. Theo dõi tình hình cải thiện hệ thống mạng văn phòng Kaifa 3. Kế hoạch thực hiện triển khai tiêu chuẩn đi dây máy tính 4. Cập nhật và đồng bộ Skype- Teams cho các máy tính tại các bộ phận (XNK, QA, Khuôn mẫu, Kaifa, Dập 4, Kho TP4, QLTB, CV) | 1. Sau khi hoàn thành cải thiện mạng kaifa: - Theo dõi tín hiệu, xem có xuất hiện trình trạng mất mạng, đơ lag như trước không 2. Kế hoạch thực hiện triển khai tiêu chuẩn đi dây máy tính - Ai phụ trách xưởng nào thì hỗ trợ gửi tài liệu tham khảo đi dây cho bộ phận kiểm tra và thực hiện 3. Kiểm tra và bảo trì máy Handy VPIC1 - Tập chung vào lỗi cơ bản xây dựng và đưa ra tiêu chuẩn chung trước khi tiến hành kiểm tra
|  |  | 1. 檢查，維護 Handy VPIC1 電腦。 2. 跟蹤 Kaifa 室網絡係統的改善情況。 3. 制定實施整理電腦線的標準計劃。 4. 在進出口、QA、模具、Kaifa、四廠沖壓、四廠成品庫、成品管理、公務等部門的電腦進行更新和同步 Skype- Teams | 1. 完成改善 Kaifa 室網絡後： - 監測信號，觀察是否仍出現斷網、卡頓等問題。 2. 實施整理電腦線標準的計劃： 負責各廠的人員需提供整理電腦線參考資料，供部門檢查並執行。 3. 檢查與維護 Handy VPIC1 設備： 先專注於基本故障，建立並制定通用標準後再進行檢查。
8 | Mr Cương |  | 1. Nghiên cứu phương pháp dịch tự động trên MS Team 2. Test nhận diện biển số xe | 1. Biển số xe - Cập nhật kế hoạch, mục tiêu, và nội dung test là gì 2. Bổ sung kế hoạch - Nghiên cứu tự động hóa quy trình làm việc n8n với MS Team
|  |  | 1.研究在 MS Team 自動翻譯方法。 2. 測試車牌識別 | 1. 車牌 - 更新計劃、目標、測試內容。 2.補充計劃 - 研究在 MS Team 上自動化 n8n 工作流程。
9 | Chinese Assistant |  | 1. Ms Thảo - Bàn giao công việc 2. Ms Lan - Hỗ trợ các công việc liên quan đến PLM, ERP: + Theo dõi và cập nhật tiến độ cố vấn cung cấp thông tin sơ đồ cấu trúc bảng trong SQL + Tiếp tục cập nhật thông tin cuộc họp đào tạo test PLM hạng mục ECR, ECN,ECA (ngày 26/03 , 10:00 sẽ tiến hành đào đạo,Key user tham gia ) + Liên hệ cố vấn tìm hiểu công việc tiếp theo của dự án PLM (giai đoạn 2) + Hỗ trợ dịch tài liệu liên quan đến mã dự án (nếu cần thiết) 3. Ms Nga - Tiếp nhận công việc bàn giao từ #24334 | Tiếp tục thực hiện
|  |  | 1. Ms Thảo - 交接工作 2. Ms Lan - 協助於 PLM, ERP 相關內容 + 跟踪并更新顾问提供的 SQL 表结构图信息 + 繼續更新 PLM 培訓會議信息，涉及 ECR、ECN、ECA 項目（3 月 26 日 10:00 進行培訓，Key User 參加） + 聯繫顧問了解 PLM 項目的下一步工作（第二階段） + 協助翻譯与項目編碼相關的文件（若需） 3. Ms Nga - 接受 #24334 交接的工作。 | 進行中
10 | Ms.Linh |  | 1. RPA - Tìm hiểu về ứng dụng OCR trong Uipath (Uipath Document Understanding - Đọc dữ liệu bảng chi tiết hàng hóa dịch vụ - Xử lý, đối chiếu và nhập dữ liệu mã hóa đơn, ngày hóa đơn vào phiếu nhập hàng (MOCMI06, PURMI09) + Ngày bắt đầu: 20/01 + Ngày dự kiến kết thúc: 29/03 | - Tìm hiểu xem có thể ứng dụng không - Mục tiêu cố gắng thử test toàn bộ 1 lưu trình để có kết quả
|  |  | 1. RPA - 了解 UiPath 中的 OCR（Uipath Document Understanding ） - 讀取服務產品詳細表的資料。 - 處理、對比並錄入發票編碼，發票日期到進貨單（MOCMI06、PURMI09） + 開始日期：2025/01/20 + 預計完成日期：2025/03/29 | - 了解是否能營運個。 - 目標：測試整個流程已取得結果。
11 | Mr Tiến |  | 1. RPA - Tìm hiểu, thiết kế BOT tự động dịch khi có bài viết và bình luận mới trên Ms Teams 2. Nghiên cứu tự động hóa quy trình làm việc n8n với MS Team | 1. Bổ sung thêm kế hoạch tìm hiểu về MES HELI và n8n, tìm hiểu mục nào ghi rõ ra tránh bị trùng lặp 2. Hỗ trợ RPA cho IQC cần có log
|  |  | 1. RPA - 了解並設計 BOT，當 Microsoft Teams 上有新帖子或評論時自動翻譯。 2. 研究使用 n8n 自動化 Microsoft Teams 的工作流程。 | 1. 補充了解 MES HELI 和 n8n 的計劃，列出了解事項以避免重複 2. 支援 IQC 導入 RPA 需要有記錄。
12 | Mr Hai |  | 1. 25/03/2025 hội nghị lao động Mr Hai và Mr Hanh tham gia | Mong muốn mọi người sẽ chủ động đăng ký tham gia để hiểu hơn về quyền lợi của người lao động trong tương lai, những người tham dự sẽ phổ biến lại cho đồng nghiệp
|  |  | 與 2025年3月25日 參加勞動會議 （Mr Hai 和 Mr Hanh 參加） | 希望大家能主动报名参加，以更好地了解未来劳动者的权益，并将所学内容传达给同事。

## 04.08.2025 (hidden)
|  |  | BIÊN BẢN CUỘC HỌP 會議記錄 | Số 編號 | MIS11082025
|  |  |  | Ngày日期 | 11.08.2025
|  |  |  | Trang 頁次: 1/1 | 1
Ngày tháng 會議日期 | TG bắt đầu 開始時間 | TG kết thúc 結束時間 | Thư ký 記錄人 | Chủ trì 會議主持
011/08/2025 | 08:00 | 09:30 | #24322 | #01959
Những người tham gia 參加人員 | MIS |  |  | Những người vắng mặt 缺席人員
STT 序號 | Người thực hiện 報告人 |  | Nội dung 內容 | Đề xuất 建議
1 | Nhắc nhở chung 一般提醒
1 | Mr.Hải
1 | X6 六廠 |  | 1. Kê hoạch điện tử hóa các biểu mẫu tổng hợp tăng ca tại hiện trường các bộ phận sản xuất tại X6 - Điện tử hóa biểu mẫu tăng ca: Hàn 6, Dập, Lắp Ráp, Sơn 2. Kiểm tra, rà soát phục vụ chuẩn hóa dữ liệu kiểm kê tài sản máy tính - Đã hoàn thành 13/36 bộ phận. - Mục tiêu: Chuẩn hóa dữ liệu, đưa vào file chuẩn để up lên UOF 3. Kê hoạch điện tử hóa các biểu mẫu thẻ dừng máy tại hiện trường các bộ phận sản xuất tại X6 - Đã hoàn thành khảo sát quy trình, đang làm gg form để kiểm test | 2. Phải có dữ liệu rút kiểm, nhân viên kỹ thuật cần check đúng lưu trình kiểm kê. (có thể kiểm tra trên AD hoặc DC). Ngoài ra cần phải ghi rõ mục tiêu kế hoạch, bộ phận nào đã và sẽ kiểm kê, tiến độ tổng là bao nhiêu. 1. Cần theo dõi thời gian go live và hiệu quả. 3. Biểu mãu đề xuất điện tử hóa cần bám sát theo danh sách tổng. Xem xét tính thực thi của biểu mẫu. Khi lựa chọn biểu mẫu để đth có thể gửi vào nhóm để thảo luận với đồng nghiệp.
|  |  | 1. 六廠各生產部門電子化加班匯總表專案： - 電子化加班表單: 六廠焊接, 沖壓, 組裝, 塗裝 2.電腦資產盤點資料的檢查與審核，以實現資料標準化 - 已完成13/36個部門。 - 目標: 將資料標準化，並匯入標準檔案，以利上傳至UOF系統。 3. 六廠各生產部門電子化停機卡表單專案 - 已完成流程調查，正在製作 Google 表單以進行測試。 | 1. 需追蹤上線時間與成效。 2. 必須有抽檢資料可供盤點，技術人員需依據正確的盤點流程進行檢查。（可透過AD或DC系統檢查）。此外，計畫目標、已完成與將進行盤點的部門，以及整體進度都需明確記錄。 3. 電子化表單的提案須緊密依循總體清單。在選擇進行電子化之表單時，可將其發送至群組與同事討論，並評估其可行性。
2 | Mr. Hanh |  | 1. Kiểm kê tài sản máy tính QC, QA, QLSX + đã hoàn thành Hàn 1, Sơn 1 2. Kế hoạch đào tạo nhân sự hạt giống IT tại đơn vị sản xuất + Tham khảo đề xuất khen thưởng từ QC 3. Lập log IOT | 1. Bổ sung tỳ lệ tiến độ cụ thể và tiến độ chung 2. Cần có kế hoạch hoặc log, các nội dung dự kiến đào tạo
|  |  | 1. 本週：盤點 QC、QA、生產管理部門的電腦資產 已完成：焊接1課、塗裝1課。 2. 生產單位 IT 種子人員培訓計畫 + 參考QC的獎勵提案。 3.建立 IOT 紀錄 | 1. 補充具體進度和行精度 2. 須有計劃或記錄，預期培訓的內容
3 | Mr.Hoàn |  | 1. Viết PPT hướng dẫn đào tạo về sửa chữa lỗi kẹt giấy,lỗi kết nối máy in A4 2. Kế hoạch kiểm kê Lần 1 2025 theo từng bộ phận (tuần này XIMA,HAN3,LAPRAP,DAP4) mục tiêu tổng tuần này: 75% | - Phối hợp phân chia công việc hợp lý với các đồng nghiệp KT khác - Những hạng mục báo cáo đang dở cần hoàn thiện báo cáo bổ sung - Những hạng mục xử lý gặp khó khăn cần báo cáo lại kịp thời
|  |  | 1. 製作 A4 印表機卡紙及連線錯誤的維修培訓簡報 (PPT) 2. 2025年第一次各部門 IT 設備盤點計畫 - 本週在電鍍，三廠焊接，組裝，4廠沖壓 執行總目標為 75% | - 與其他IT 同事配合和擔任合理的工作量 - 未有完成的報告請盡快完成補充 - 在處理時遇到困難也要及時匯報
4 | Asisstant |  | 1. Bổ sung tên file thực tế dựa trên danh sách file bổ sung của bộ phận cung cấp (Hoàn thành 94%). Mục tiêu 100% tuần này 2. Cải thiện biểu mẫu: BBNT đơn sửa chữa làm mới cải tiến máy và BBNT đơn dịch vụ thuê ngoài - Trong tuần sẽ tiến hành thảo luận 3. Tạo Web site nội bộ gồm các prompt gợi ý cho bộ phận TM, TÀI VỤ | Tham khảo thêm về n8n có chức năng đính kèm chat bot/ web Các công việc cần chú ý đến mức độ ưu tiên
|  |  | 1. 依據各部門提供的檔案清單，補充檔案實際名稱。 - 已完成94%，目標本週達到100%。 2. 改善以下表單: 設備修改、做新、改進申請單；以及委外申請單。 - 本週將進行討論。 3. 建立內部網站：針對採購部門、財務部門參考的提示詞(Prompts)。 | 參考 n8n ：具備的聊天機器人/網站附加功能 需注意優先順序之工作事項
5 | Mr. Hưng |  | 1. Cải thiện phần mềm Autocad và các phần mềm thiết kế khác(Catia, Solidwork, Zwcad, Cimatron) trên máy tính sử dụng Windows 11 - Cài đặt phiên bản Windows 11 khác(21H2, 22H2 và 23H2) 2. Kiểm kê máy tính Lần 1.2025 (Kaifa số lượng máy tính: 111) Mục tiêu tuần này: 100% Kaifa và 30% KD 3. Tổng hợp lỗi phát sinh trong quá trình nâng cấp Windows 10 lên Windows 11 4. Kiểm tra và Cải thiện CAM , TV phòng M1 và M2 | 1. Bổ sung kế hoạch và báo cáo Note: Chú ý phối hợp hoàn thành hạng mục bên CG
|  |  | 1. 改善在使用 Windows 11 的電腦上運行的 Autocad 與其他設計軟體（Catia、Solidwork、Zwcad、Cimatron） - 安裝不同版本的 Windows 11（21H2、22H2 和 23H2） 2. 2025 年第一次電腦盤點（Kaifa：電腦數量為 111 臺） 3. 匯總從 Windows 10 升級至 Windows 11 過程中發生的錯誤 4. 檢查及改善M1 和M2 會議室的CAMERA 和 電視 | 1. 補充計劃及報告 此外，要注意配合完成加工工作項目
6 | Mr Cương |  | 1. Nghiên cứu đính kèm lại file các đơn UOF Tiến độ: 68%, Mục tiêu: 80% 2. Thiết kế Website khai báo tiêu chuẩn IQC và trường plugin điền số liệu đo tiêu chuẩn IQC - Đang thử tài khoản - Hiện đang xử lý 1 số vấn đề, dự tiến ngày mai hoặc ngày kia test lại | Tiếp tục thực hiện, chú ý 1 số mục cần điều chỉnh trên TEST
|  |  | 1. 研究 UOF 表單附件還原 - 進度 68%, 目標: 80% 2. 設計 IQC 標準申報網站及用於填寫 IQC 標準測量數據的插件字段 - 在測試帳號 - 在處理一些問題，預期明天或後天重新測試 | 繼續執行，注意到 TEST 區上要調整的一些事項
7 | Chinese Assistant |  | - Tạo mẫu Prompt dành riêng PD - Tạo PPT về ERP 1. Ms Huệ Hỗ trợ các công việc liên quan đến PLM, ERP: + Hỗ trợ một vài hạng mục người dùng liên quan đến PLM + Video hướng dẫn thao tác: MT 4 video 2. Ms Nga - Update và chỉnh sửa ngôn ngữ chuyên ngành của RPA, các từ chuyên ngành IT | Tiếp tục thực hiện
|  |  | - 編制 EPR 的簡報 （Teams 上） - 編制針對翻譯職位的提示 1. Ms Huệ - 支援與 PLM、ERP 系統相關之作業： + 協助編輯 PLM 教育訓練影片：目標 4 個影片/周 + 支援使用者端與 PLM 相關之專案需求 2. Ms Nga - 更新與修改 ERP、PLM 程式資料及相關 IT 專業術語 | 繼續執行
8 | Mr.Duy |  | 1. Chỉnh sửa Video đào tạo: - Tiến độ : 70% - MT: 90% 2. Thiết kế tự động hóa tạo tài khoản PLM từ đơn UOF - chưa có tiến độ 3. Thiết kế và test công cụ hỗ trợ cuộc họp 4. Thiết kế công cụ xuất dữ liệu của phiếu COPR22 và COPR05 | 2. Cần phải định vị cách làm, thử nghiệm phân quyền trước. 3. Cần đưa ra công cụ kiểm nghiệm cụ thể, cách thức và địa điểm test, nhu cầu về nhân lực? Hạng mục này cần có báo cáo tiến độ 4. Cần làm báo cáo phân tích
|  |  | 1. PLM 教育訓練影片剪輯作業 進度：70% 目標：90% 2. 設計自動化流程，依據 UOF 表單建立 PLM 帳號 - 無進度 3. 設計會議及時翻譯之工具 4. 設計一個用於匯出 COPR22 和 COPR05 單據資料的工具。 | 2. 要思考處理方向，先測試分配權限 3. 要提供會採用什麼工具？測試的方式以及地點，對人力有沒有需求？要報告進度 4. 做分析報告
9 | Ms.Linh |  | 1. RPA: - trong tuần này có kế hoạch 'Quy trình "Tổng hợp dữ liệu bảng thống kê sản phẩm không phù hợp" đối với QC - Thu mua: 'Quy trình xử lý hóa đơn đầu vào': Xử lý dữ liệu hóa đơn trích xuất - Hỗ trợ Mr. Kiên xử lý dữ liệu đã trích xuất 2. AI: Xâu dựng prompt mẫu cho bộ phận Tài vụ 3. Điện tử hóa: - Đề xuất điện tử hóa với BM + Đơn xin nghỉ phép (C-I-04-06), Giấy đề nghỉ giải quyết chế độ 30p cho LĐN (C-I-05) | 1. Kế hoạch triển khai RPA cho QC: Hướng dẫn, gửi tài liệu tham khảo vì mục tiêu là các đơn vị đều có thể tự triển RPA. Xem xét thêm hỗ trợ 1 số đơn vị, bộ phận khác. - Với hạng mục hỗ trợ mr.Kiên, kiến nghị liên tục thử nghiệm, khi gặp khó khăn có thể take note để thảo luận, nếu cần công cụ hỗ trợ có thể làm đề xuất 3. Khi đề xuất biểu mẫu điện tử hóa, cần nằm rõ biểu mẫu nằm ở vị trí nào trong dánh sách tổng. Khi đề xuất điện tử hóa biểu mẫu cần tìm hiểu tình hình thực tế, tính khả thi và ứng dụng. + ĐX: tiến hành điện tử hóa cho xưởng 2
|  |  | 1. RPA： - 本週計畫: 對於QC部門，將執行「不合格品統計表資料匯總」流程。 - 採購部門:「進項發票處理流程」——處理已擷取的發票資料。 - 協助阿 Kien 處理已擷取的資料。 2. AI: 為財務部門建立提示詞(Prompts)範本。 3. 電子化： - 針對以下表單提出電子化建議: 請假單 (C-I-04-06) 和 女性員工 30 分鐘待遇申請單 (C-I-05)。 | 1. 針對 QC 的 RPA 實施計畫： - 提供操作手冊與參考資料，因為目標是各單位都能獨立執行RPA - 考慮額外支援其他單位或部門。 - 關於協助阿 Kien 的項目： 建議持續進行測試，遇到困難時可做記錄以便討論。若需要支援工具，可提出申請。 3.電子化表單提案： - 提出電子化表單時，需清楚其在總體清單中的位置。 - 進行電子化表單提案時，需了解實際狀況、可行性與應用性。 提案： 針對二廠進行電子化。
10 | Mr Kiên |  | 1. Đã tìm hiểu về RPA, thử test trên 10 hóa đơn và tách ra được 1 số trường dữ liệu. 2. Đã đọc xong bảng trong data base | 1. Cần đặt mục tiêu, tiến độ 2. Việc tìm hiểu cần song song với xử lý công việc
|  |  | 1. 已完成RPA研究，並在 10 張發票上進行測試，成功擷取部分資料欄位。 2. 已閱讀完資料庫中的表格內容。 | 1. 要有目標以及進度 2. 在了解相關知識的同時，要處理部門的工作

## 18.08.2025 (hidden)
|  |  | BIÊN BẢN CUỘC HỌP 會議記錄 | Số 編號 | MIS18082025
|  |  |  | Ngày日期 | 18.08.2025
|  |  |  | Trang 頁次: 1/1 | 1
Ngày tháng 會議日期 | TG bắt đầu 開始時間 | TG kết thúc 結束時間 | Thư ký 記錄人 | Chủ trì 會議主持
018/08/2025 | 08:00 | 09:30 | #24322 | #01959
Những người tham gia 參加人員 | MIS |  |  | Những người vắng mặt 缺席人員
STT 序號 | Người thực hiện 報告人 |  | Nội dung 內容 | Đề xuất 建議
1 | Nhắc nhở chung 一般提醒
1 | Mr.Hải
1 | X6 六廠 |  | 1. Kiểm tra, rà soát phục vụ chuẩn hóa dữ liệu kiểm kê tài sản máy tính - đã kiểm tra 31/36 bộ phận. MT: 21/8 hoàn thành - Trong quá trình kiểm tra có phát hiện sai sót về phần cứng và phần mềm => đẫ tổng hợp, dự kiến lên kế hoạch để xử lý, khắc phục 2. Kê hoạch điện tử hóa các biểu mẫu thẻ dừng máy tại hiện trường các bộ phận sản xuất tại X6 - Thực hiện với bộ phận Hàn 6: Thiết kế gg form -> Bp điền thông tin, trong quá trình k phát sinh vấn đề, phù hợp để triển khai. Mục tiêu: thực hiện với các xưởng khác - Khảo sát thêm biểu mẫu số 8: phân công công việc (quy trình tương tự) | 1. Đang so sánh và đối chiếu với dữ liệu tháng nào? Cần có bảng chi tiết về số liệu sai lệch thông tin -> đối sách 2. +2 nhân viên phụ trách điện tử hóa cần có cách báo cáo phù hợp để thông tin được rõ ràng + Đối với biểu mẫu thẻ dừng máy: Cần cung cấp mô hình chạy RPA để cả phòng thảo luận hỗ trợ. + Chú ý đến cách số hóa dữ liệu, làm sao để truy tìm tra cứu được dữ liệu theo từng năm?
|  |  | 1.電腦資產盤點資料的檢查與審核，以實現資料標準化 - 已完成31/36個部門,標：8/21 前完成。 - 檢查過程中發現部分硬體與軟體存在錯誤，已彙整，並預計擬定處理與改善計畫。 2. 生產部門停機卡表單電子化計畫（六廠） - 已於「六廠焊接」試行，設計 Google 表單 → 部門填寫資訊，試行過程未出現問題，運行符合需求，適合推廣至其他車間。 - 新增調查：第 8 號表單（工作分派單）：流程比照前述方式進行。 | 1. 目前正在比對與哪一月份之數據？需提供詳細之數據差異對照表，以便研擬對策。 2. - 2 名負責電子化之同仁，需建立合適的報告方式，以確保資訊清晰。 - 有關「停機卡表單」：須提供 RPA 運行模型，供全體部門討論與協助。 - 請特別注意資料數位化方式，需確保能依年度進行追蹤與查詢。
2 | Mr. Hanh |  | 1. Rà soát file server: - Dữ liệu cơ bản đã xong 2. Thu thập các thiết bị kiểm tra của QC bổ sung thông tin model, phân loại, nhãn hiệu - MT: Trong tuần hoàn thành 3. Kế hoạch đào tạo nhân sự hạt giống IT tại đơn vị sản xuất: - Đã bổ sung 1 số hạng mục đào tạo phần cứng - Giáo trình đào tạo: đang tổng hợp, có thể sẽ tham khảo 1 số tài liệu đã công bố trên UOF | 1. Cần phải quản lý dữ liệu theo tháng, khi có nhân viên nghỉ việc có thể đề xuất xóa luôn. Từ T8 bắt đầu triển khai. 2. - Chú ý đến tiến độ - Khi được giao tổng hợp dữ liệu, có thể phán đoán xem dữ liệu sẽ được dùng để làm gì 3. Xây dựng lược đồ, đăng kí ngày đào tạo, chuẩn bị sẵn các thông báo đào tạo, lộ trình thực hiện -> có 1 file dự bị khi công việc có phát sinh - Về việc đào tạo phần cứng: Chú ý chỉ đào tạo các công việc đơn giản
|  |  | 1. file server 檢查 - 基本資料已完成。 2. QC 檢測設備資訊收集：補充型號、分類及品牌等資訊。 目標：於本週內完成。 3. 生產單位 IT 種子人員培訓計畫 - 已新增部分硬體培訓項目。 - 培訓教材：目前正在彙整，並可能參考 UOF 已公開之相關資料。 | 1.需依月份進行管理，若員工離職可提出刪除申請。自 8 月起開始執行。 2. - 請特別注意進度管控。 - 在接獲彙整資料任務時，應能判斷該資料之後續用途。 3.建立培訓日程表，培訓日期，並事先準備培訓通知與實施路線圖。 - 預留一份備用檔案，以因應臨時工作需求。 - 關於硬體培訓：僅限於簡單作業項目。
3 | Mr.Hoàn |  | 1. Kế hoạch kiểm kê Lần 1 2025 theo từng bộ phận(DAP4,QLK,SON3,) - Đã hoàn thành 75%. 2. Viết PPT hướng dẫn đào tạo về sửa chữa lỗi kẹt giấy,lỗi kết nối máy in A4 3. Rà xoát và cải thiện mạng tại Xưởng 2 xử lý vị trí mạng phòng họp Gia công 4. Xử lý lỗi mất kết nối Camera, Tivi phòng họp M2 và kiểm tra các thiết bị IT phòng M1 sau khi thay thế bàn làm việc | 1. Cần chứng mình tiến độ = con số cụ thể - Góp ý tương tự Mr. Hưng 2. Đẩy nhanh tiến độ, Gửi trong nhóm để tham khảo và để Mr. Hanh tổng hợp dữ liệu đào tạo chung. 3. Tìm điểm cải thiện, yêu cầu bộ phận hỗ trợ còn nhân viên IT đứng ra phụ trách Đề xuất: Trong tuần tập trung vào xưởng 1 vì theo kế hoạch sẽ tiến hành 5s xưởng 1
|  |  | 1. 2025 年第一次盤點計畫（依部門：四廠沖壓、倉管、三廠塗裝） - 已完成 75%。 2. 撰寫 PPT，用於指導 A4 印表機卡紙故障及連線故障之維修。 3. 針對二廠進行網路檢查與優化，處理「加工會議室」之網路問題。 4. 處理 M2 會議室之攝影機及電視連線異常；檢查 M1 會議室於更換辦公桌後之 IT 設備狀況。 | 1. 需以具體數字來證明進度。 - 建議參照 Mr. Hưng 的 2.請加速推進，並在群組內分享，以供參考，並由 Mr. Hanh 彙總培訓資料。 3. 尋找可改善之處，並要求相關部門配合，由 IT 人員主責。 建議：本週重點放在一廠，因依計畫將實施 5S 活動。
4 | Asisstant |  | 1. EIP - Cải thiện biểu mẫu: Phiếu báo sự cố và Đơn xin sửa chữa, làm mới, cải tiến máy _ Cải thiện biểu mẫu: Xác nhận nghỉ việc 2. Viết hướng dẫn SOP cho hệ thống UOF - Tiếp tục viết Hướng dẫn, Cập nhật lại kế hoạch 3. Tạo Web site nội bộ gồm các prompt gợi ý cho bộ phận QLK, QLSX 4. Hỗ trợ họp ERP T100: Chuẩn bị phòng họp bố trí thời gian, nhắc nhở lịch cho các bộ phận, hỗ trợ đơn vị tổng hợp các câu hỏi | Tiếp tục thực hiện.
|  |  | 1. EIP 系統 - 優化表單：故障報告單、維修/更新/改善申請單。 - 優化表單：離職確認單。 2. UOF 系統作業指導書 (SOP) - 繼續編寫操作指引，並更新相關計畫。 3. 建立內部網站，提供 倉管、生管 部門之 Prompt 建議範本。 4. ERP T100 會議支援：安排會議室、規劃時程，提醒各部門會議時間，並協助單位彙整問題。 | 繼續執行
5 | Mr. Hưng |  | 1. Kiểm kê máy tính Lần 1.2025 (Kaifa, Kế toán, Kinh doanh, Nhân sự, An toàn, KSNB, GDO, Công Vụ, QLTB) - Tiến độ: 60% 2. Xử lý lỗi mất kết nối Camera, Tivi phòng họp M2 và kiểm tra các thiết bị IT phòng M1 sau khi thay thế bàn làm việc - Đã kết nối các thiết bị và test, 5s. - Camera: trong tuần sẽ xử lý 3. Rà xoát và cải thiện mạng tại Xưởng 2 xử lý vị trí mạng phòng họp Gia công 4. Đào tạo AI | 1. MT đưa ra có thể bị chậm, vì một số công việc chính, vấn đề tồn đọng phải phối hợp đề xử lý dứt khoát (VD hiện đang có 92 máy sai sót về thông số của phần cứng) 2. Chuẩn bị các phương án dự phòng cho phòng họp. Phán đoán các thiết bị có thể thay thế do thời gian sử dụng quá lâu. 3. Các nội dung cải thiện cần có list công việc
|  |  | 1. 2025 年第一次電腦盤點（部門：Kaifa、財務、業務、人資、安全、稽核室、鐘經理室、公務、設管） - 進度：60%。 2. M2 會議室攝影機與電視連線異常，M1 會議室於更換辦公桌後進行設備檢查。 - 已完成設備連線與 5S。 - 攝影機：預計本週內處理。 3. 檢視並優化「加工會議室」之網路連線。 4. 持續推進相關培訓工作。 | 1.目標可能延遲，原因在於部分主要工作與現有問題尚需協調並徹底處理。 例如：目前共有 92 台電腦之硬體參數出現錯誤。 2.應預先準備替代方案，並評估因長期使用而可能需要更換之設備。 3.所有改善內容需列出具體工作清單，以利追蹤與執行。
6 | Mr Cương |  | 1. Nghiên cứu đính kèm lại file các đơn UOF Tiến độ: 82%, Mục tiêu: Trong tuần hoàn thiện 2. Thiết kế Website khai báo tiêu chuẩn IQC và trường plugin điền số liệu đo tiêu chuẩn IQC - Đã xử lý xong các yêu cầu của QC 3. Tạo chatbot cho hệ thống UOF - Nghiên cứu sử dụng mô hình RAG. Chuyển ppt,word,excel hướng dẫn thành vector database để tăng hiệu suất tìm kiếm và phản hồi câu hỏi 4. Chuẩn bị cho Giai đoạn 2 PLM 5. Hỗ trợ các công việc liên quán đến điện tử hóa | 1. Hướng dẫn cho Mr. Duy và Mr.Kiên xử lý 2. Cần cập nhật Log 3. Xem trước cấu trúc dữ liệu bảng BOM trên ERP. Phân công công việc cho từng thành viên nhóm phần mềm
|  |  | 1. 研究 UOF 表單附件還原 - 進度 68%, 目標: 80% 2. 設計 IQC 標準申報網站及用於填寫 IQC 標準測量數據的插件字段 - 已處理好 QC 的要求 3. UOF 系統 Chatbot 建置 - 研究導入 RAG 模型，將 PPT、Word、Excel 指南轉換為向量資料庫，以提升搜尋與回覆效率。 4. PLM 第二階段準備 5. 協助推動並支援各項電子化作業。 | 1. 指導 mr.Duy 與 mr.Kiên 進行處理 2. 更新 Log 3. 預先檢視 ERP 系統中 BOM 資料表之結構，並依據需求分配軟體小組成員之工作。
7 | Chinese Assistant |  | 1. Ms Huệ Hỗ trợ các công việc liên quan đến PLM: + Update và chỉnh sửa ngôn ngữ chuyên ngành của PLM + Hỗ trợ Chỉnh sửa video đào tạo PLM + Hỗ trợ một vài hạng mục người dùng liên quan đến PLM 2. Ms Nga - Hỗ trợ các công việc liên quan | Tiếp tục thực hiện
|  |  | 1. Ms Huệ - 支援與 PLM、ERP 系統相關之作業： + 更新並修正 PLM 專業術語之語言內容。 + 協助編輯與修改 PLM 培訓影片。 + 支援部分使用者相關之 PLM 項目。 2. Ms Nga - 支援相關工作 | 繼續執行
8 | Mr.Duy |  | 1. Chỉnh sửa Video đào tạo: - Tiến độ : 85% - MT: Trong tuần hoàn thiện xong 2. Thiết kế tự động hóa tạo tài khoản PLM từ đơn UOF - Đã xong, đang chuẩn bị báo cáo 3. Thiết kế Websites hiển thị danh sách người thay thế trên UOF 4. Tìm kiếm và thử nghiệm công cụ hỗ trợ cuộc họp tại VPIC1 (Ghi âm Iphone, Google AI Studio,.ChatGPT, Kripst,...) Thứ 5 sẽ hoàn thiện xong | 1. Suy nghĩ thêm tới giai đoạn 2 sẽ dùng cách thức nào phù hợp để nâng cao hiệu suất. Xem lại một số nội dung trong cuộc họp PLM tuần trước 4. Cần báo cáo tiến độ?
|  |  | 1. PLM 教育訓練影片剪輯作業 進度：85%，預期本周完成 2. 設計自動化流程，依據 UOF 表單建立 PLM 帳號 - 已做好，在作報告 3. 設計 UOF 系統之「代理人名單」顯示網站 4. 尋找並測試會議支援工具（iPhone 錄音、Google AI Studio、ChatGPT、Kripst 等）。 星期四完成 | 1.PLM 第二階段規劃：需進一步思考採用何種方式以提升效率。 回顧，策劃師上週 PLM 會議之相關內容。 4.提出進度
9 | Ms.Linh |  | 1. RPA: Quy trình xử lý hóa đơn đầu vào (Xử lý dữ liệu hóa đơn trích xuất) - Trong tuần này sẽ xử lý 2. AI: Xâu dựng prompt mẫu cho bộ phận QLK và QLSX - Hỗ trợ tổng hợp danh sách tham gia đào tạo AI và chuẩn bị tài liệu đào tạo 3. Điện tử hóa: - Đề xuất điện tử hóa với BM + Đơn xin nghỉ phép (C-I-04-06), Giấy đề nghỉ giải quyết chế độ 30p cho LĐN (C-I-05) - Điều chỉnh lại kế hoạch và thảo luận cùng đồng nghiệp - Nghiên cứu tích hợp biểu mẫu số 18, 1, 8, 323 vào UOF 4. Tuyển dụng: Chưa nhận được CV | 1. Tiếp tục nghiên cứu và test 3. Có thể lấy dữ liệu do Mr. Hải gợi ý - Chú ý đến quản lý phiên bản (vì tiêu chuẩn tác nghiệp, lưu trình đều có phiên bản) 2. Cần có tiến độ tổng Đào tạo AI: a Hưng và a Hanh hỗ trợ
|  |  | 1. RPA： - 應付發票處理流程（發票資料擷取）：本週內完成處理。 2. AI：建立 倉管 與 生管 部門之標準 Prompt 範本 - 協助彙整 AI 培訓參與名單，並準備相關培訓教材。 3. 電子化： - 針對以下表單提出電子化建議: 請假單 (C-I-04-06) 和 女性員工 30 分鐘待遇申請單 (C-I-05)。 - 調整計畫並與同仁討論流程。 - 研究將表單 18、1、8、323 整合至 UOF 系統。 4. 招聘：目前尚未收到履歷。 | 1. 持續進行研究與測試工作。 2. 需提出整體進度報告。 - AI 培訓：由 mr.Hưng 與 mr.Hanh 支援。 3. 可採用大海所建議之資料。 -要特別注意版本管理（因作業標準與流程皆有版本區分）。
10 | Mr Kiên |  | 1. Tìm hiểu 1 số OCR để tối ưu việc đọc hóa đơn 2. Phân tích truy vấn dữ liệu từ chương trình INVR18 trong hệ thống ERP (25%) - Đã xong kế toán, còn 3 BP sẽ xong trong tuần | Có checklist về việc nghiên cứu, học tập (phải có tiến độ, bamsats theo kế hoạch đào tạo) 1. ORC: Những mục đã và đang test cần có check list
|  |  | 1. 探索多種 OCR 工具，以優化發票資料讀取流程。 2. ERP 系統 INVR18 程式資料查詢分析（進度 25%） - 已完成會計部門分析，尚有三個部門預計於本週內完成。 | 需建立 研究與學習 Checklist，包含進度追蹤與依照培訓計畫進行之監控。 1. OCR 對已完成及正在測試之項目，需製作 檢核清單

## 02.02.2026
|  |  | BIÊN BẢN CUỘC HỌP 會議記錄 | Số 編號 | MIS02022026
|  |  |  | Ngày日期 | 02.02.2026
|  |  |  | Trang 頁次: 1/1 | 1
Ngày tháng 會議日期 | TG bắt đầu 開始時間 | TG kết thúc 結束時間 | Thư ký 記錄人 | Chủ trì 會議主持
17.11.2025 | 08:00 | 09:30 | #26315 | #01959
Những người tham gia 參加人員 | MIS |  |  | Những người vắng mặt 缺席人員
STT 序號 | Người thực hiện 報告人 |  | Nội dung 內容 | Đề xuất 建議
1 | Nhắc nhở chung 一般提醒
1 | Mr.Hải
1 | Mr Kiên |  | 1. Chuẩn bị tài liệu các vấn đề gặp phải để trao đổi với Kaifa về vấn đề truyền service tích hợp PLM-ERP của phiếu ECN 2.Thiết kế services PLM - ERP cho phiếu ECN - Hoàn thanh giao diện 3. RPA xử lý phiếu theo dõi hàng sản xuất (Han X3) 4. Hoàn thiện báo cáo kiểm thử OpenAi Whiper | 3. Khi có vấn đề cần báo cáo để được hỗ trợ xử lý 4. Cần kiểm nghiệm lại và xây dựng báo cáo để đưa ra các vấn đề tồn tại Những vấn đề phát sinh cần tích cực báo cáo để được cấp trên và đồng nghiệp hỗ trợ
|  |  | 1. PLM- ERP service 整合：準備與開發討論先關文件與處理方法建議 2. 為 ECN 單據設計 services PLM - ERP - 完成設計界面 3. RPA 處理生產追蹤單 (三廠焊接) 4. 完整OpenAi Whiper 測試報告 | 3. 執行時，需要問題或者困難可以向上級報告以獲得支援 4. 需要重新檢驗並建立報告以提出存在的問題。 對於產生的問題應積極回報，以便獲得主管與同事的協助
2 | Mr Cương |  | 1. Nghiên cứu tự động dịch tin nhắn trên Whatsapp - Tiến hành gộp các bot thành 1 group 2. Hỗ trợ Mr Kiên thiết kế tích hợp PLM với ERP 3. Thiết kế web hiển thị người thay thế - Thiết kế biểu mẫu 4. Hỗ trợ đánh giá lại services tích hợp PLM-ERP | Tiếp tục thực hiện
|  |  | 1. WhatsApp 訊息自動翻譯功能 進行將各BOT整合為一個群組 2. 協助 MR.KIEN 設計 PLM-ERP 整合 3. 設計顯示代理人的網頁 -設計表單 4. 協助重新評估 PLM-ERP 整合的service | 繼續執行
3 | Mr.Duy |  | 1. Thiết kế BM NCTT - Sửa lại giao diện, quy trình ký duyệt và hoàn thành báo cáo 2. Thiết kế Aras Method truyền dữ liệu phiếu NPR sang Databaser trung gian - Tiếp tục thực hiện 3. Thiết kế công cụ dịch file Excel Viêt - Trung(phồn thể) - Xây dựng báo cáo 4. Thiết kế web Dashboard Quản lý khí thải cho ATMT. - Cập nhật lại dữ liệu và sửa | 1. Thực hiền sớm và gửi lại báo cáo 2. Bổ sung tiến độ thực hiện? Service thực hiện test tiếp theo là gì Thời gian thực hiện là bao lâu? Có thể đưa báo cáo thảo luận với các đơn vị liên quan kềm theo ví dụ cụ thể 4. Cần thiết lập web có CSDL
|  |  | 1. 設計 PLM 的資訊需求單 - 修改排版、流程以及完成報告 2. 設計Aras Method 將 NPR 資料轉至DB中介表 -繼續執行 3. 設計自動翻譯 EXCEL(中-越）的工具 -寫報告 4. 協助安環設計排放管理網路的 DB - 重新整理資料 | 1. 盡快完成報告 2. 補充進度？下一步做什麼？ 執行時間多久？ 可以提供與各單位討論的報告（有具體的例如） 4. 要設計有資料庫的web
4 | Ms.Linh |  | 1. Thu thập dữ liệu về quản lý kiểm kê khí nhà kính - Đã tiến hành khảo sát sơ bộ, tuần này tiếp tục thu thập dữ liệu chi tiết để đưa vào báo cáo excel 2. Điện tử hóa BM tiêu chuẩn kiểm tra máy móc thiết bị Hoàn thành cập nhật dữ liệu, tuần này tiến hành đẩy dữ liệu lên web gộp chính thức 3. Xây dựng video power BI - Tiến độ ~ 95%, mục tiêu 7/2 100% | 1. Cần bổ sung kế hoạch chi tiết, phân chia nhiệm vụ rõ ràng cho ai thực thiện test, test mục nào 2. Cần có lộ trình hoặc làm thành một đề án nhỏ, đưa ra các kế hoạch công việc thực hiện tiếp theo là gì? 3. Tiếp tục thực hiện
|  |  | 1.蒐集溫室氣體盤查管理相關資料 已完成初步調查，本週將持續蒐集詳細資料並彙整至 Excel 報告中 2. 設備與機械檢查標準表單之電子化 已完成資料更新，本週將進行資料上傳至正式整合之 Web 系統 3. Power BI 影片製作 目前進度約 95%，目標於 02/07完成 100%。 | 1. 需要補充具體的計劃、具體分配、誰負責測試，測試哪個方面 2. 需要有計劃 3.繼續執行
5 | Asisstant |  | 1. Khảo sát và cải thiện căn chỉnh lại giao diện cho phù hợp với các biểu mẫu ký duyệt UOF - Đã hoàn thành căn chỉnh 6 biểu mẫu => Tuần này tiếp tục thực hiện 2. Phân tích và trao đổi với BP về đề xuất hạng mục triển khai ký duyệt UOF phiếu "Quy trình ký kết hợp đồng" -Kiểm nghiệm biểu mẫu và xây dựng tài liệu hướng dẫn Chuẩn bị các mạng mục liên quan trước khi cập nhật phiên bản UOF 30.0 - Tổng hợp nội dung liên quan đến tính năng của phiên bản UOF 30.0: Đã hoàn thành (#16138) - Chuẩn bị nội dung và phát hành thông báo UOF: #16138 - Xuất lưu trình và BM của 102 BM: #16138 - Sao lưu &backup dữ liệu: #24085 - Kiểm tra các tính năng của hệ thống sau cập nhật: MIS - Rà soát và chỉnh sửa ngôn ngữ dịch : #25758 & #24322 | 1. Lập danh sách các BM cần cảu thiện? Đưa ra kế hoạch cụ thể rõ ràng ? Mục tiêu hoàn thành 2. -Cần tích cực trao đổi với đơn vị - Tìm hiểu phương thức lưu trữ tài liệu trước và sau khi ký duyệt điện tử
|  |  | 1. 調查並改善介面版面配置，使其符合 UOF 簽核表單需求 - 已完成 6 份表單之版面調整，本週將持續進行。 2.分析並與相關部門討論導入 UOF「合約簽署流程」簽核表單之提案 - 進行表單測試驗證並製作操作說明文件。 3. UOF 30.0 版本更新前相關項目準備 -彙整 UOF 30.0 版本功能相關內容：已完成（#16138） -準備並發布 UOF 系統公告內容：#16138 - 匯出 102 份表單之流程圖與表單資料：#16138 -進行資料備份與還原：#24085 -版本更新後系統功能測試：MIS -檢視並修正翻譯語言內容：#25758 & #24322 | 1. 列出需要改進的表單 清單？提出具體明確的計劃？完成目標。 2. 需積極與單位溝通交流。 -了解電子簽核前後的文件儲存方式。
6 | Ms.Dung |  | 1. Nghiên cứu và xây dựng video thao tác Power Bi - Tiến độ ~ 95%, dự kiến 7/2 hoàn thành 100% 2. Tham khảo tài liệu hướng dẫn đào tạo PLM 3. Hỗ trợ kiểm test đơn sau khi cập nhật phiên bản UOF 30.0 | 2. Cần đưa ra các hạng mục tìm hiểu chi tiết và mục đích tìm hiểu
|  |  | 1. 研究並製作 Power BI 操作教學影片 -目前進度約 95%，預計於 2/7 完成 100%。 2.參考 PLM 教育訓練相關操作說明文件 3.支援 UOF 30.0 版本更新後之單據測試作業 | 2. 需提出詳細的研究項目及各項研究目的
7 | Chinese Assistant |  | 1. Hỗ trợ làm video hướng dẫn POWER BI tiếng Trung ( tiến độ ~ 30%) - Chuẩn bị dữ liệu KPI - Hoàn thiện tài liệu HDSD web dịch PPT tự động 2. Hỗ trợ các công việc liên quan đến PLM: - Hỗ trợ team phần mềm hạng mục tích hợp PLM-ERP + Theo dõi hãng mục Test truyền dữ liệu ERP và thiết kế phòng chiến lược Dashboard + Hỗ trợ dịch báo cáo thử nghiệm service truyền dl phiếu ECN 3. Hỗ trợ cập nhật ngôn ngữ UOF sau cập nhật 30.0 | 1. Cần có báo cáo kiểm nghiệm công cụ dịch PPT tự động, 2,3 Tiếp tục thực hiện
|  |  | 1. 協助製作 POWER BI 中文教學影片 (進度 ~ 30%) - 準備 KPI 資料 2.完成 PPT 自動翻譯網頁操作手冊 3.協助 PLM 相關工作： - 協助軟體團隊進行 PLM-ERP 整合項目 - 跟進 ERP 資料傳輸測試項目及戰略處儀表板設計 - 協助翻譯 ECN 單據傳輸服務測試報告 3. 協助 30.0 版本更新後的 UOF 語言更新 | 1. 需提供自動 PPT 翻譯工具之測試／驗證報告，注意完成進度 2、3. 持續執行。
8 | X6 六廠 |  | 1. Thiết lập, cài đặt tài khoản sử dụng máy photocopy xerox C8155 - Phối hợp với Mr Hưng + Mr Hoàn thực hiện cài đặt trên máy của bộ phận QLSX và QA (mục tiêu hoàn thành 3/2/2026) 2. Phối hợp với Mr Hưng thực hiện kiểm tra, duy trì hệ thống camera trước khi nghỉ Tết 3. Theo dõi tiến độ đơn mua thiết bị dự phòng tại Xưởng 6 | 1. Cần tích cực báo cáo tiến độ 2. Cần sắp xếp những bộ phận có thể kiểm tra trước thì kiểm tra trước 3. Cần bám sát tiến độ, cố gắng hoàn thành trước kỳ nghỉ lễ
|  |  | 1. 設定並安裝 Xerox C8155 事務機使用帳號 與 Mr. Hưng 及 Mr. Hoàn 協同，於 生管與 QA 部門設備上進行設定（目標於 2026/2/3 完成）。 2.配合 Mr. Hưng 進行春節前之攝影機系統檢查與維護作業 3.追蹤第 6 廠備用設備採購單之進度 | 1 需主動且定期回報進度。 2.可先行檢查之部門，請優先安排檢查。 3.需緊盯進度，並盡量於假期前完成。
9 | Mr.Hanh |  | 1. Hạng mục mở giao thức SMB2 và đóng giao thức SMB1 - Đã hoàn thành tuy nhiên cần kiểm tra lại 1 vài vị trí 2. Phối hợp với Mr Hoàn + Mr Hưng khắc phục các vấn đề còn tồn tại sau đánh giá nội bộ ISO27001 | 1. Cần có báo cáo chi tiết thực hiện, phân loại những vị trí hoàn thành kiểm tra và chưa hoàn thành kiểm tra 2. Tích cực khắc phục, đưa ra các hướng giải quyết triệt để để không lặp lại lỗi trong các lần đánh giá tiếp theo - Cần có báo cáo liệt kê chi tiết các công việc, phân công công việc rõ ràng cho từng thành viên - Tập trung rà soát lại và xử lý lỗi
|  |  | 1. 開啟 SMB2 通訊協定並關閉 SMB1 通訊協定之項目 - 已完成，仍需針對部分位置進行再次檢查。 2. 配合 Mr. Hoàn 與 Mr. Hưng 改善並處理 ISO 27001 內部稽核後之小缺點 | 1. 需提供詳細的執行報告，並分類已完成檢查與尚未完成檢查之位置。 2. 須積極進行改善，提出可徹底解決之對策，以避免於後續評估中再次發生同類問題。 -需提交列舉各項工作之詳細報告，並明確分派每位成員之工作職責。 - 聚焦於全面檢視並處理現有缺失。
10 | Mr. Hưng |  | 1. Kiểm tra rà soát các thiết bị tivi có kết nối internet - Đang hoàn thiện báo cáo 2. Phối hợp với Mr Trung thiết lập, cài đặt tài khoản sử dụng máy photocopy Xerox C8155(Thu mua, Nhân sự, An toàn và QA) 3. Phối hợp với Mr Trung kiểm tra máy móc thiết bị và camera trươc nghỉ lễ 4. Phối hợp với Mr Hoàn + Mr Hanh thực hiện khắc phục tồn tại sau đánh giá nội bộ ISO 27001 5. Cải thiện Google Maps VPIC1 Xử lý tìm kiếm trên Google Maps: đã chỉnh sửa lại tên Google Maps chờ cập nhật lại tên mới | 1. Cần đưa ra tỉ lệ hoàn thành và mục tiêu hoàn thành trong báo cáo 5. Tập trung xử lý trước, cần tuân thủ thực hiện công việc
|  |  | 1. 檢查並盤點具備網際網路連線之電視設備 -目前正在完成報告中。 2. 配合 Mr. Trung 設定並安裝 Xerox C8155 事務機使用帳號 （採購、人資、安全及 QA 部門） 3.配合 Mr. Trung 於假期前進行設備與攝影機之檢查作業 4. 配合 Mr. Hoàn 與 Mr. Hanh 改善並處理 ISO 27001 內部稽核後之小缺點 5. 改善 VPIC1 之 Google Maps 資訊 -已調整 Google Maps 上之名稱，正等待新名稱更新完成。 | 1. 需要提供完成比率、完成目標 2. 優先處理
11 | Mr.Hoàn |  | 1. Hỗ trợ Mr Trân cập nhật lại các tài khoản jioi DC bị lỗi - Đã xử lý 15/17 máy, mục tiêu ngày 2/2/2026 hoàn thành 2 máy còn lại 2. Phối hợp với Mr Trung thực hiện thiết lập, cài đặt tài khoản sử dụng máy photocopy Xerox C8155(Thu mua, Nhân sự, An toàn và QA) 3. Lập danh sách xin mua thiết bị dự phòng MIS 4. Tổng hợp dữ liệu báo hủy quý 4 2025 5. Phối hợp với Mr Hoàn + Mr Hưng khắc phục các vấn đề còn tồn tại sau đánh giá nội bộ ISO27001 | 3. Cần đưa ra chi tiết các thiết bị dự phòng dùng cho việc gì, vị trí ở đâu 4. Đưa ra lộ trình thực hiện chi tiết, nhanh chóng hoàn thành
|  |  | 1. 協助 Mr. Trân 更新修復 DC 登入帳號異常問題 - 已處理 15/17 台設備，目標於 2026/2/2 完成剩餘 2 台。 2. 配合 Mr. Trung 設定並安裝 Xerox C8155 事務機使用帳號 （採購、人資、安全及 QA 部門） 3. 彙整並製作 MIS 備用設備採購申請清單 4. 彙整 2025 年第四季報廢資料 5. 配合 Mr. Hoàn 與 Mr. Hưng 改善並處理 ISO 27001 內部稽核後之小缺點 | 3.需說明各項備用設備之具體用途及配置位置。 4.需提出明確且詳細的執行時程規劃，以加速完成進度。